# Доклад

о реализации мероприятий муниципальной  программы муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2018 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением  администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2018 года в муниципальную программу внесено 7 изменений (18.02.2018г., 24.05.2018г., 21.06.2018г., 13.08.2018г., 16.10.2018г., 21.11.2018г., 05.12.2018г.).

Координатор программы и главный распорядитель бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной  программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования Кавказский район  является создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя района.

Численность жителей Кавказского района систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составила 58702 человек – 51,8% (2017 год - 57667 человек – 50,5%) от общего числа населения нашего района.

В 2018 году в Кавказском районе функционировало семь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2018 год предусмотрен в сумме 110592,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств  краевого бюджета - 5 757,2 тыс. руб.;

- за счет средств  местного  бюджета - 97 235,3 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников –7 600,0 тыс. руб.

Профинансировано за 2018 год составили–108 885,7 тыс. руб.(98,5%), из них:

- за счет средств краевого бюджета – 5 757,2 тыс. руб. (100,0%),;

- за счет средств местного бюджета– 95 933,1 тыс. руб. (98,7%).

- за счет внебюджетных источников – 7195,4 (94,7%) тыс. руб.

План реализации муниципальной программы  утвержден 29 декабря 2017года (изменен 30.03.2018г., 28.06.2018г., 28.09.2018г., 15.12.2018г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Муниципальная  программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2018 году было реализовано пять основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта».

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия  было предусмотрено за счет средств местного бюджета 2 286,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 263,4 тыс. рублей, что составляет 99,0% годовых бюджетных назначений.

Экономия бюджетных средств  составила 22,6 тыс. руб., в том числе:

- в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела:

по командировочным расходам – 15,0 тыс. руб.;

по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов -1,3 тыс. руб.;

- в результате оптимизации цены на  закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий и на содержание учреждения по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 6,3 тыс. руб.

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2018 году было проведено 1 738 спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 122 023 жителя Кавказского района, из них 5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом составило 2 168 человека – 19,8% (2017 год 2068 человека – 18,6%) от общего числа инвалидов района.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» достигнуто, за 2018 год составило 28798,0 руб. или 104,6% (план – 27523,0 руб.).

Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»

На реализацию  основного мероприятия № 3 в 2018 году было  предусмотрено 104 245,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 102 582,9 тыс. руб., из них:

- 5 757,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, профинансировано 5757,2 тыс. рублей (100,0%).

- 90 888,3 тыс. рублей – средства местного бюджета, профинансировано 89 630,3 тыс. рублей (98,6%);

- 7 600,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, получено 7195,4 тыс. рублей (94,7%) к плановым назначениям.

Бюджетные средства освоены в не полном объёме (1 258,0 тыс. руб.) в связи с тем, что:

-  экономия по конкурсным процедурам составила 558 тыс. руб.;

- не выполнены работы по техническому присоединению электросетей к зданию универсального спортивного зала в ст. Казанской, в связи с чем не был принят к оплате акт выполненных работ на сумму 700 тыс. руб.

Строительство спортивного зала будет закончено в 2019 году.

Денежные средства, выделенные на ремонт кровли МБУ СШ «Прометей» будут израсходованы в 2019 году, согласно контрактов и актов выполненных работ

Невыполнение плана по внебюджетным источникам  связано с уменьшением доходов от предпринимательской деятельности МБУ СШ «Олимп» и МБУ СШ «Буревестник».

План по доходам на 2018 год МБУ СШ «Олимп» был сформирован в объеме  фактических поступлений  2017 года. За счёт резко снизившегося посещения гражданами тренажёрного зала в спорткомплексе запланированный  объем платных услуг учреждения не был выполнен. Это  связано с высокой конкуренцией в сфере оказания услуг тренажёрных залов и фитнес-центров.

Невыполнение плана по внебюджетным источникам МБУ СШ «Буревестник» связано со снижением посещаемости гражданами плавательного бассейна.

В рамках данного основного мероприятия реализуется 8 мероприятий.

В мероприятии № 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" отражены расходы на  содержание  семи учреждений:  МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ  «Юность» и МБУ СШ «Прометей».

За счет средств местного бюджета на содержание бюджетных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий   в сумме 87 325,6 тыс. руб.  (100%) для осуществления текущей деятельности.

За счет внебюджетных источников на содержание  указанных учреждений было направлено 7195,4тыс. руб., что составляет 100%  поступлений доходов от платных услуг.

МБУ СШ «Буревестник» (бассейн) оказывает платные услуги населению района. В среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек. В 2018 году от предпринимательской деятельности учреждения получен доход в сумме 3 814,6 тыс. руб.

Так же МБУ СШ «Олимп» оказывает платные услуги населению района. В 2018 году от предпринимательской деятельности  учреждения  получен доход в сумме 2426,2 тыс. руб.

Кроме того, получено доходов от предпринимательской деятельности:

МБУ СШ «Смена»- 512,6 тыс. руб., МБУ СШ «Ника» - 66,9 тыс. руб.,  МБУ СШ «Спартак» - 246,5 тыс. руб., МБУ СШ «Юность» - 109,6 тыс. руб., МБУ СШ «Прометей» - 19,0 тыс. руб.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 1140 учащихся спортивных учреждений в 2018 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 370 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

Выполнено за 2018 год 1700 спортивных разрядов в муниципальном образовании Кавказский район, из них: 1 Мастер спорта Международного класса, 6 Мастеров спорта России, 22 кандидата в Мастера спорта России, 47 человекам присвоен 1 спортивный разряд и  1624 спортсменам присвоены массовые спортивные разряды.

В сборную Краснодарского края по разным видам спорта входят 138 спортсменов спортивных школ  района, в том числе два воспитанника спортивной школы «Смена» и 4 воспитанника спортивной школы «Олимп» входят в состав сборной России и представляют Краснодарский  край на международных аренах.

За 2018 год спортсменами района было завоевано 628 медалей из них: 490 – на краевых, 125 –на всероссийских, 13 – на международных спортивных аренах.

Спортсмены Кавказского района ежегодно становятся победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России  по  разным видам спорта входят 138 спортсменов из муниципального образования Кавказский район.

В сентябре-октябре 2018 года во всех спортивных школах для жителей нашего района проводились мероприятия «День открытых дверей» с показательными выступлениями отделений спорта для привлечения числа детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4089 человек, функционируют 267 групп по видам спорта, 67 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность, из них 4-заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7-заслуженных работников Кубани.

Доля занимающихся в учреждениях спортивной направленности в общей численности учащихся района составляет 30,7%.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4125 чел. выполнен на 99,1 % (факт – 4089 чел.). Значение целевого показателя не достигнуто в связи с вакансиями в тренерском составе.

На реализацию мероприятия № 3.2 "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" было предусмотрено в местном бюджете 550,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 550,0 тыс. руб.(100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей. Проведены ремонтные работы в двух спортивных учреждениях: частичная замена отопления и ремонт полива футбольного поля в МБУ СШ «Ника» на сумму 400,0 тыс. руб., ремонт раздевалок в МБУ СШ «Смена» на сумму 150,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия № 3.3 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» за счет субвенции краевого бюджета  осуществлена социальная поддержка 10 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях  на сумму 505,2 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 505,2 тыс. руб.(100,0%).

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным  категориям работников отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» - 9 чел. выполнено на 111,1%.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» -1 ед., достигнуто на 100,0%.

На  реализацию мероприятия №  3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов (универсальный спортивный зал в ст. Казанской по адресу пер Вокзальный № 6а)» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 2859,6 тыс. руб., профинансировано 1601,6 тыс. руб. (56,0%).

Бюджетные средства не профинансированы в полном объеме (1258,0 тыс. руб.) по следующим причинам:

- невыполнение в установленные сроки подрядчиком работ по техническому присоединению электросетей к зданию универсального спортивного зала в ст. Казанской, в связи с чем не был принят  к оплате акт выполненных работ  на сумму 700 тыс. руб.;

- экономия в результате проведения конкурсных процедур в сумме 558 тыс. руб.

В мероприятии № 3.6 «Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации» были предусмотрены бюджетные средства в сумме 930,7 тыс. руб.  на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для шести спортивных учреждений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 837,6 тыс. руб., софинансирование за счет средств местного бюджета – 93,1 тыс. руб.. Кассовые расходы составили 100,0% (930,7 тыс. руб.).

Значение целевого показателя «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций, указанных в соглашении о предоставлении субсидии муниципальному образованию, которое приобрело спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировку» - 100,0%, достигнуто на 100,0%.

В рамках реализации мероприятии № 3.7 «Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов» субсидии в сумме 4414,4 тыс. руб. (средства ЗСК) были направлены на выполнение следующих мероприятий:

1. Ремонт кровли МБУ СШ «Прометей» – 714,4 тыс. руб. (субсидии на подготовку к зиме спортивных учреждений) и 2 000,0 тыс. руб. (субсидии на капитальный и текущий ремонт,  благоустройство территории, материально-техническое обеспечение МБУ СШ "Прометей"), кассовые расходы – 100,0%, контракт заключен по итогам проведения электронного аукциона 21.12.2018г., работы будут окончены в 2019 году, денежные средства переданы на лицевой счет учреждения;

2. Приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 г. Кропоткина МО Кавказский район – 1700,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия № 3.8 «Капитальный, текущий ремонт,  укрепление материально-технической базы МБУ СШ "Прометей" на приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 г. Кропоткина были направлены средства местного бюджета в сумме 60,0 тыс. руб. Средства были профинансированы в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество приобретенных автобусов для муниципальных спортивных учреждений» - 1 ед., достигнуто в полном объеме.

Из 4-х целевых показателей  по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 3 целевых показателя.

Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»

В рамках реализации основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2018 году  за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований  в сумме 2 011,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2 002,2 тыс. рублей (99,6%).

Экономия бюджетных средств в сумме 8,8 тыс. руб. возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения, в том числе:

- по заработной плате с начислениями – 1,0 тыс. руб.;

- услугам связи – 4,2 руб.;

- расходам на прочие услуги и материальные затраты – 3,2 тыс. руб;

- налогам– 0,4 тыс. руб.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением», организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2018 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых  приняло участие 6790 человек.

В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

- «Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район» по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

-Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

- Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2018», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!»  по 9 видам спорта - «Веселые старты»,  мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, стритбол;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино.

Целевой показатель  «Количество проводимых мероприятий» МБУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 95 ед. достигнут в полном объеме (100%).

Основное мероприятие № 5

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

На реализацию основного  мероприятия  №5 были  предусмотрены средства  местного бюджета в сумме 550,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 537,2 тыс. рублей (97,7%).

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

Проведены такие  районные спартакиады, как:

- комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняло участие 90 организаций с охватом 14 531 человека;

- Спартакиада среди  работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 372 человека;

- Спартакиада среди ветеранов спорта района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие 125 ветеранов.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район»,

Также на территории муниципального образования проведено 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских игр, Спартакиады среди СШ, Фестиваль «ГТО» и других. Количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО составило 9413  человек (2017 год – 3875  человек).

На стадионе «Юность» организован и проведен районный спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню физкультурника», в котором приняло участие более 3000 человек. В рамках этого районного мероприятия прошли показательные выступления среди учреждений спортивной направленности, футбольные матчи среди ветеранов спорта района, а также торжественное вручение знаков и удостоверений комплекса ГТО жителям района, успешно выполнившим нормативы

Также в 2018 году в муниципальном образовании Кавказский район проведен Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края по трем возрастным группам, в которых приняла участие 881 команда с общим количеством  спортсменов - 7 929 чел.

Во Всекубанском турнире по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края приняло участие 1974 команды и 7 896 подростков района.

Плановые значения трех целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме, а в остальных трех целевых показателях значительно перевыполнены.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнут в количестве 1 700 человек, что составляет 101,9% к плановым значениям (1669 человек).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнут в размере 628 медалей (план – 400 медалей). Значительное перевыполнение целевого показателя вызвано ростом подготовленных спортсменов и участие в большем количестве соревнований различного уровня. Целевой показатель выполнен на 157,0%.

Значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» достигнут до 56,2% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановых значениях 56,2%. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» достигнут в размере 45,8 %. Целевой показатель выполнен на 100%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнут в количестве 122 023 человек (план – 121 000 человек). Увеличение показателя связано с увеличением количества проведенных мероприятий на территории района и благодаря привлечению краевых соревнований для проведения на спортивных базах муниципального образования Кавказский район. Целевой показатель выполнен на 100,8%.

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнут в количестве 138 человек (план – 70 человек). Целевой показатель выполнен на 197,1 %.

Основное мероприятие № 6

«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)».

В соответствии с Порядком предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам), утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 25 февраля 2015 года N 521, в рамках муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта" в 2018 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район была предоставлена субсидия для участия в краевых соревнованиях в сумме 1500,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых назначений.

Футбольный клуб «Локомотив» с мая по октябрь принимал участие в Кубке Краснодарского края по футболу среди любительских команд – вошли в десятку лучших команд из 16 и заняли 4 место.

Целевой показатель: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие клубами МО Кавказский район» достигнуто в полном объеме (план – 3 мероприятия). Целевой показатель выполнен на 100 %.

Согласно расчету, произведенному по Типовой методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение  № 7 Порядка, утвержденного постановлением № 1166 от 11.07.2014г. «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»), эффективность реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта» может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы  составляет – 1,18 (расчет прилагается).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                             О.М. Ляхов

Начальник отдела ОФК и С

администрации муниципального

образования Кавказский район                                         А.В. Филатов

# Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования Кавказский район за 2018 год.

# 1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

CP

М

=

M

В

/

MП

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

СРм=5/5=1

# 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=((5757,2+95933,1)/(5757,2+97235,3))*0,6+(7195,4/7600,0)*0,4= 0,987*0,6+0,947*0,4=0,59+0,26 =0,85

# 3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис=1/0,85= 1,18

# 4. Оценка степени  достижения целей  и решения  задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Основное мероприятие №1:

- СДп/пз1=28798/27523=1,04= 1

Основное мероприятие №3:

- СДп/пз2=4089/4125=0,99

- СДп/пз3=10/9=1,1=1

- СДп/пз4=1/1=1

- СДп/пз5=1/1=1

- СДп/пз6=100/100=1

Основное мероприятие №4:

- СДп/пз7=95/95=1

Основное мероприятие №5:

- СДп/пз8=1700/1669=1,01=1

- СДп/пз9=628/400=1,5=1

- СДп/пз10=56,2/56,2=1 = 1

- СДп/пз11=45,8/45,8=1

- СДп/пз12=122023/121000=1,01=1

- СДп/пз13=138/70=1,9=1

Основное мероприятие №6:

- СДп/пз14=3/3=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРмп=(13+0,99)/14=1

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Рассчитаем эффективность реализации муниципальной программы по формуле:

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

Э

ис

где:

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис- эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=1*1,18= 1,18

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Вывод: эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» высокая, коэфициент эффективности – 1,18.

Начальник отдела ОФКиС

администрации муниципального

образования Кавказский район                                         А.В. Филатов

Исп.

Исакова А.В.