## 2018
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 2018 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[10 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
|  |  | план | факт | [5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. В. | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 412 | 412 | 692.9 | 692.9 | 366 | 363.9 | 815.1 | 794.6 |  | 2286 | 2263.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 412 | 412 | 692.9 | 692.9 | 366 | 363.9 | 815.1 | 794.6 |  | 2286 | 2263.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Контрольное событие № 1.1. "Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным датам: "Дню Защитника Отечества", "Международному женскому дню", "Дню Победы", "Дню Защиты детей", "Дню независимости России", "Всероссийскому Дню физкультурника" | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. В. | Увеличение числа проведённых мероприятий | х | х | 2018-08-31 | х | 2018-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
3 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 18088.3 | 18854.2 | 23522.9 | 23522.8 | 22481.5 | 21599.7 | 40152.8 | 38106.6 |  | 104245.5 | 102083.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 221.4 | 221.3 | 120 | 111.8 | 5415.8 | 5424.1 |  | 5757.2 | 5757.2
[9 empty] | МБ | 16755.1 | 16755.1 | 21527.3 | 21527.3 | 20141.3 | 20161.3 | 32464.6 | 31186.6 |  | 90888.3 | 89630.3
[9 empty] | Вн/б | 1333.2 | 2099.1 | 1774.2 | 1774.2 | 2220.2 | 1326.6 | 2272.4 | 1495.9 |  | 7600 | 6695.8
3.1. | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Чемпионатах и Первенствах краевых, межрегиональных и Всероссийских соревнований по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 25.12.2018, согласно календарного плана на 2018 год | х | 2018-12-25 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
3.2. | Контрольное событие № 3.2. "Участие в IV летней Спартакиаде молодёжи Кубани 2018 года по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 31.07.2018, согласно краевого положения | х | 2018-07-31 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
3.3. | Контрольное событие № 3.3. "Всекубанский турнир по плаванию среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | В 1 этапе турнира среди детей и подростков в МО Кавказский район приняли участие 6115 человек | х | 15.03.2018, согласно краевого положения | х | 2018-03-15 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
3.4. | Контрольное событие № 3.4. "Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 08.07.2018 согласно календарного плана | х | 2018-07-08 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
3.5. | Контрольное событие № 3.5. "Всекубанский турнир по футболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 10.08.2018 согласно календарного плана | х | 2018-08-10 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
3.6. | Контрольное событие № 3.6 Работы по техприсоединению электросетей к зданию спротивного зала в ст.Казанской, | Начальник т отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. |  |  | х | 2018-12-29 | х | 2018-12-29 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
3.7. | Контрольное событие № 3.7. Приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы №1 г.Кропоткина | Директор учреждений МБУ спортивной школы №1 - Никиша К.В. |  |  | х | 2018-10-31 | х | 2018-10-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клуба по работе с населением | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 353.8 | 353.8 | 478.7 | 478.7 | 516.5 | 515.5 | 662 | 654.2 |  | 2011 | 2002.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 353.8 | 353.8 | 478.7 | 478.7 | 516.5 | 515.5 | 662 | 654.2 |  | 2011 | 2002.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1. | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 31.09.2018 | х | 31.09.2018 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | Учавствуют согласно календарному плану министерства спорта Краснодарского края | #VALUE! | #VALUE!
4.2. | Контрольное событие № 4.2. "Универсиада среди средних специальных учебных заведений муниципального образования Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2018-11-30 | х | 2018-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | всего | 147.2 | 136.3 | 172 | 172 | 82.8 | 94.8 | 148 | 134.1 |  | 550 | 537.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 147.2 | 136.3 | 172 | 172 | 82.8 | 94.8 | 148 | 134.1 |  | 550 | 537.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1. | Контрольное событие № 5.1. "Проведение и участие в соревнованиях Сельских спортивных игр Кубани" | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. В. | х | х | х | 2018-07-31 | х | 2018-07-31 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
5.2. | Контрольное событие № 5.2. "Проведение и участие в соревнованиях Спартакиады трудящихся Краснодарского края "За единую и здоровую Кубань" | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. В. | х | х | х | 2018-10-31 | х | 2018-10-31 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
6 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 2018-02-13 | 2018-11-30 | 2018-02-13 | 2018-11-30 | всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |  |  | 1500 | 1500
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.1. | Контрпольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО Кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | х | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 2018-11-30 | х | 2018-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | всего | 19501.3 | 20256.3 | 25366.5 | 25366.4 | 23946.8 | 23073.9 | 41777.9 | 39689.5 |  | 110592.5 | 108386.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 221.4 | 221.3 | 120 | 111.8 | 5415.8 | 5424.1 |  | 5757.2 | 5757.2
[9 empty] | МБ | 18168.1 | 18157.2 | 23370.9 | 23370.9 | 21606.6 | 21635.5 | 34089.7 | 32769.5 |  | 97235.3 | 95933.1
[9 empty] | Вн/б | 1333.2 | 2099.1 | 1774.2 | 1774.2 | 2220.2 | 1326.6 | 2272.4 | 1495.9 |  | 7600 | 6695.8
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события.
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы
| Начальник отдела по ФК и С | [16 empty] | А.В. Филатов