## 2018 год
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта"
наименование муниципальной программы
за 2018 года
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Непостредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
[8 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере физической культтуры и спорта" всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. | 2286 | 2286 | 2263.4 | 2263.4 | 99.0114 | Развитие массовой физической культуры среди населения муниципального образования Кавказский район | Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения составил 45,8% | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2286 | 2286 | 2263.4 | 2263.4 | 99.0114 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. | 2286 | 2286 | 2263.4 | 2263.4 | 99.0114 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2286 | 2286 | 2263.4 | 2263.4 | 99.0114 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие №2 "Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" всего, в том числе по источникам: | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятие № 2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие № 2.2. "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осущетвляющих подготовку спортивного резерва, и муниципаль | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие № 2.3. "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Мероприятие № 2.4. "Реализация мероприятий в области дополнительного образования спортивной направленности, наказы избирателей" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Мероприятие № 2.5. "Строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта" | Администрация МО Кавказский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие №3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. | 104245.5 | 104245.5 | 102582.9 | 96941.7 | 98.4051 | Развитие массовой физической культуры среди населения МО Кавказский район | Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности составил 4089 чел. | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 5757.2 | 5757.2 | 5757.2 | 3339.7 | 100 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 90888.3 | 90888.3 | 89630.3 | 86906.2 | 98.6159 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 7600 | 7600 | 7195.4 | 6695.8 | 94.6763 |  |  | не выпол-нено
3.1. | Мероприятие №3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 94925.6 | 94925.6 | 94521 | 91297.3 | 99.5738 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | Функционируют 8 спортивных школ с количеством групп 267 | выполнено | в связи с уменьшением численности получатей платных муниципальных услуг в спортивных школах и бассейне недополучено доходов от предпринимательской деятельности 404,6 тыс. руб.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 87325.6 | 87325.6 | 87325.6 | 84601.5 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 7600 | 7600 | 7195.4 | 6695.8 | 94.6763 |  |  | не выпол нено
3.2. | "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" | Директор МБУ СШ «Ника» - В.М.Хачатурян ; директор МБУ СШ «Смена» - Б.Ф.Савченко | 550 | 550 | 550 | 550 | 100 | на частичную замену отопления и ремонт полива футбольного поля в МБУ СШ «Ника»; на ремонт раздевалок в МБУ СШ «Смена» | по наказам избирателей ремонтные работыв двух спортивных учреждениях произведены в полном объеме | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Мероприятие №3.3. "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осущетвляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 505.2 | 505.2 | 505.2 | 505.2 | 100 | Осуществление выплат отдельным категориям работников (тренерам), осуществляющим подготовку спортивного резерва | социальную поддержку получили 10 работников спортивных школ | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 505.2 | 505.2 | 505.2 | 505.2 | 100 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Мероприятие № 3.4. "Строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Мероприятие № 3.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов (универсальный спортивный зал в ст. Казанской по адресу пер Вокзальный № 6а) | Начальник т отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 2859.6 | 2859.6 | 1601.6 | 1601.6 | 56.0078 | Строительство спортивного комплекса на территории Казанского сельского поселения | осуществляется строительство спортивного зала в ст. Казанской | выполнено | Не освоено бюджетных средств в сумме 1258,0 тыс. руб, из них: - экономия по конкурсным процедурам составила 558 тыс.руб.; - не выполнены работы по техническому присоединению электросетей к зданию универсального спортивного зала в ст. Казанской, в связи с чем не был принят к оплате акт выполненных работ на сумму 700 тыс. руб. Строительство спортивного зала будет закончено в 2019 году
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2859.6 | 2859.6 | 1601.6 | 1601.6 | 56.0078 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Мероприятие № 3.6. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 930.7 | 930.7 | 930.7 | 930.7 | 100 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки | Приобретено спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировки для базовых видов спорта для 6 спортивных учреждений | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 100 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | выполнено
3.7. | Мероприятие № 3.7. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 4414.4 | 4414.4 | 4414.4 | 1996.9 | 100 | Укрепление материально-технической базы спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту | пороведены мероприятия по укреплению материально технической базы спортивных учреждений | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4414.4 | 4414.4 | 4414.4 | 1996.9 | 100 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Мероприятие № 3.7.1 Подготовка к зиме спортивных учреждений | Директора БУ СШ"Прометей" С.Н. Караваев | 714.4 | 714.4 | 714.4 | 296.9 | 0 | Подготовка к зиме учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту | заключен контракт на ремонт кровли БУ СШ "Прометей" | выполнено | Контракт заключен по итогам проведения электронного аукциона 21 декабря 2018 года, работы по ремонту кровли в МБУ СШ "Прометей" будут закончены в 2019 году, денежные средства переданы на лицевой счет учреждения.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| краевой бюджет |  | 714.4 | 714.4 | 714.4 | 296.9 | 0 |  |  | выполнено
| местный бюджет | [5 empty] | 0
| внебюджетные источники | [5 empty] | 0
| Мероприятие № 3.7.2Приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 г. Кропоткина) | Директор МБУ СШ №1 - К.В.Никиша | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | Приобретение автобуса для МБУ СШ № 1 | приобретен автобус для нужд МБУ спортивной школы № 1 г. Кропоткина | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0
| краевой бюджет |  | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 |  |  | выполнено
| местный бюджет | [5 empty] | 0
| внебюджетные источники | [5 empty] | 0
| Мероприятие № 3.7.3 Капитальный, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы (МБУ СШ «Прометей») | Директор МБУ СШ «Прометей» -С.Н. Караваев | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Ремонт кровли в МБУ СШ «Прометей» | заключен контракт на ремонт кровли БУ СШ "Прометей" | выполнено | Контракт заключен по итогам проведения электронного аукциона 21 декабря 2018 года, работы по ремонту кровли в МБУ СШ "Прометей" будут закончены в 2019 году, денежные средства переданы на лицевой счет учреждения.
федеральный бюджет
| краевой бюджет |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  |  | выполнено
местный бюджет
внебюджетные источники
3.8. | Мероприятие № 3.8. Укрепление материально-технической базы, муниципальных учреждений спортивной направленности (приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 города Кропоткина) | Директор МБУ СШ №1 -К.В.Никиша | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | Приобретение автобуса для МБУ СШ № 1 софинансирование | Приобретен автобус для МБУ СШ № 1 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие №4"Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" всего, в том числе по источникам: | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 2011 | 2011 | 2002.2 | 2002.2 | 99.5624 | Вовлечение молодёжи в систематические занятия спортом, рост спортивного мастерства спортсменов района | проведено 95 спортивных мероприятий. Систематически занимаются спортом 56,2% детей и подростков | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2011 | 2011 | 2002.2 | 2002.2 | 99.5624 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие №4.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 2011 | 2011 | 2002.2 | 2002.2 | 99.5624 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2011 | 2011 | 2002.2 | 2002.2 | 99.5624 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие №5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. | 550 | 550 | 537.2 | 537.2 | 97.6727 | Достижение высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район. | за 2018 год подготовлено 1700 спортсменов-разрядников. Спортсменами района завоевано 628 медалей на краевых всероссийских и международных соревнованиях | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 550 | 550 | 537.2 | 537.2 | 97.6727 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Мероприятие №5.1."Расходы на организацию и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Филатов А. | 550 | 550 | 537.2 | 537.2 | 97.6727 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 550 | 550 | 537.2 | 537.2 | 97.6727 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Основное мероприятие №6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)" всего, в том числе по источникам: | Начальник клуба ФК "Локомотив" Орел В.Н. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | Подготовка и участие спортсменов в муниципальных и краевых соревнованиях | были представлены субсидии футбольному клубу "Локомотив". Футбольный клуб "Локомотив" от имени Кавказского района принял участие в Кубке губернатора Краснодарского края, в Первенстве Краснодарского края по футболу, а также в УТС (Учебно-тренировочных сборах) За отчетный период проведено 22 игры | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 100 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе, в том числе по источникам: |  | 110592.5 | 110592.5 | 108885.7 | 103244.5 | 98.4567 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 5757.2 | 5757.2 | 5757.2 | 3339.7 | 100 |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 97235.3 | 97235.3 | 95933.1 | 93209 | 98.6608 |  |  | выполнено
| внебюджетные источники |  | 7600 | 7600 | 7195.4 | 6695.8 | 94.6763 |  |  | выполнено
| Начальник отдела по ФК и С |  | А.В. Филатов