## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
за 2018 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 2018-01-09 | 2018-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-29 | Всего | 1210.3 | 1210.3 | 1335.5 | 1335.5 | 38583.4 | 38583 | 77813.6 | 63023.8 |  | 118942.8 | 104152.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 35076.5 | 35076.4 | 65323.9 | 57140.3 |  | 100400.4 | 92216.7
[7 empty] | МБ | 1210.3 | 1210.3 | 1335.5 | 1335.5 | 3506.9 | 3506.6 | 12489.7 | 5883.5 |  | 18542.4 | 11935.9
1.1 | Мероприятие №1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 1335.5 | 1335.5 | 17286.9 | 17286.7 | 12387.3 | 12363.6 |  | 31009.7 | 30985.8
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14844.9 | 14844.9 | 9896.4 | 9896.4 |  | 24741.3 | 24741.3
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 1335.5 | 1335.5 | 2442 | 2441.8 | 2490.9 | 2467.2 |  | 6268.4 | 6244.5
1.1.1 | Мероприятие 1.1 Муниципальное дошкольное учреждение на 170 мест , расположенный по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а" | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | - | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.6 | 977.6 | -977.6 | -977.6 |  | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.6 | 977.6 | -977.6 | -977.6 | Денежные средства затраченные на финансирование мероприятия 1.1 были передвинуты на реализацию мероприятия муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта", а именно :Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6А" | 0 | 0
1.1.1.1 | Контрольное событие 1.1.1 Техприсоединение к электрическим сетям: «Муниципальное дошкольное учреждение на 170 мест , расположенный по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | - |  | х | х | х | х | х | х | х | х | Контрольное событие не наступило в связи с тем, что к электрическим сетям будет присоединен объект: "Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6А" мун. программы "Развитие физической культуры и спорта" | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Мероприятие 1.2 "Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей) | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 2018-01-09 | 2018-12-30 | 2018-01-09 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 1335.5 | 1335.5 | 683 | 682.9 | 2947.7 | 2923.9 | Экономия денежных средств возникла в результате проведения процедуры торгов | 4966.2 | 4942.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 1335.5 | 1335.5 | 683 | 682.9 | 2947.7 | 2923.9 |  | 4966.2 | 4942.3
| Контрольное событие 1.2.1 Техприсоединение к сетям объекта: «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-12-30 | х | 2018-12-29 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
1.1.2 | Контрольное событие 1.2.2 Строительство инженерных сетей объекта: «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-12-30 | х | 2018-10-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
| Контрольное событие 1.2.3 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Пристройка на 30 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
| Контрольное событие 1.2.4 Строительный контроль по объекту: «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-12-31 | х | 2018-12-29 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
| Мероприятие 1.3. Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 15626.3 | 15626.2 | 10417.2 | 10417.3 |  | 26043.5 | 26043.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14844.9 | 14844.9 | 9896.4 | 9896.4 |  | 24741.3 | 24741.3
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.4 | 781.3 | 520.8 | 520.9 |  | 1302.2 | 1302.2
1.1.3 | Контрольное событие 1.3.1 «Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-07-10 | х | 2018-07-02 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
1.1.4 | Контрольное событие 1.3.2 «Выполнение строительно-монтажных работ «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 31.11.2018 | х | 2018-12-29 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
1.1.5 | Контрольное событие 1.3.3 Получение разрешения на ввод в эксплуатацию по объекту: «Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д\с №21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-12-31 | х | 2018-12-29 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
1.2 | Мероприятие №2 Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 2018-01-09 | 2019-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-29 | Всего | 1210.3 | 1210.3 | 0 | 0 | 21296.5 | 21296.3 | 65426.3 | 50660.2 |  | 87933.1 | 73166.8
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231.6 | 20231.5 | 55427.5 | 47243.9 |  | 75659.1 | 67475.4
[7 empty] | МБ | 1210.3 | 1210.3 | 0 | 0 | 1064.9 | 1064.8 | 9998.8 | 3416.3 |  | 12274 | 5691.4
| Мероприятие 2.1 "Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (ПСД, экспертиза)" | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | 2018-01-09 | 2019-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-29 | Всего | 1210.3 | 1210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081.6 | 929.7 | Объект является переходящем, неосвоенные денежные средства будут освоены в 2019 году | 8291.9 | 2140
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1210.3 | 1210.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081.6 | 929.7 |  | 8291.9 | 2140
1.2.1 | Контрольное событие 2.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту: « Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-02-12 | х | 2018-02-12 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
| Мероприятие 2.2 "Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) (СМР)" | Управление образования администрации МО Кавказский район | 2018-01-09 | 2018-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 21296.5 | 21296.3 | 58344.7 | 49730.5 | денежные средстав освоены не в полном объеме в связи с тем, что в период начала строительных работ выявилась необходимость переноса существующих сетей электроснабжения (силовые кабели), сетей горячего водоснабжения и отопления, что привело к увеличению срока подготовительного периода и, как следствие, отставанию от графика производства работ. | 79641.2 | 71026.8
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20231.6 | 20231.5 | 55427.5 | 47243.9 |  | 75659.1 | 67475.4
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.9 | 1064.8 | 2917.2 | 2486.6 |  | 3982.1 | 3551.4
1.2.3 | Контрольное событие 2.2.1 Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест)» | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-26 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
1.2.4 | Контрольное событие 2.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткин по адресу: г.Кропоткин, 1- й микрорайон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (II этап. Блок начального образования на 400 мест) | Управление образования администрации МО Кавказский район | х | 2018-12-31 | х | 2018-12-29 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | Объект является переходящем, неосвоенные денежные средства будут освоены в 2019 году | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма N 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 2018-01-09 | 2018-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-29 | Всего | 160 | 160 | 8365.6 | 8365.4 | 0 | 0 | 5174.8 | 5125.8 |  | 13700.4 | 13651.2
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 7271.6 | 7271.6 | 0 | 0 | 4089.7 | 4082.1 |  | 11361.3 | 11353.7
[7 empty] | МБ | 160 | 160 | 1094 | 1093.8 | 0 | 0 | 1085.1 | 1043.7 |  | 2339.1 | 2297.5
2.1 | Мероприятие 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | 2018-01-09 | 2018-09-30 | 2018-01-09 | 2018-06-30 | Всего | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 350
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 350
2.1.1 | Контрольное событие 1.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | х | 2018-03-30 | х | 2018-03-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
2.1.2 | Контрольное событие 1.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» |  | х | 2018-04-30 | х | 2018-04-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
2.1.3 | Контрольное событие 1.3 «Ремонт школьных автобусов» |  | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
2.2 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 29,12,2018 | Всего | 160 | 160 | 8015.6 | 8015.4 | 0 | 0 | 5174.8 | 5125.8 |  | 13350.4 | 13301.2
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 7271.6 | 7271.6 | 0 | 0 | 4089.7 | 4082.1 |  | 11361.3 | 11353.7
[7 empty] | МБ | 160 | 160 | 744 | 743.8 | 0 | 0 | 1085.1 | 1043.7 |  | 1989.1 | 1947.5 | 41.4
2.2.1 | Мероприятие № 2.1 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 7654.5 | 7654.4 | 0 | 0 | 4305 | 4297 |  | 11959.5 | 11951.4
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 7271.6 | 7271.6 | 0 | 0 | 4089.7 | 4082.1 |  | 11361.3 | 11353.7 | 7.6
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 382.9 | 382.8 | 0 | 0 | 215.3 | 214.9 |  | 598.2 | 597.7 | 0.4
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильныхобщего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | 2018-01-09 | 2018-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-29 | Всего | 160 | 160 | 361.1 | 361 | 0 | 0 | 869.8 | 828.8 |  | 1390.9 | 1349.8 | 41
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 160 | 160 | 361.1 | 361 | 0 | 0 | 869.8 | 828.8 |  | 1390.9 | 1349.8
2.2.2.1 | Контрольное событие 2.2.1 Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог «п.Мирской-«ФАД Кавказ»», «п.Мирской- п.Красноармейский», «п.Мирской- п.Комсомольский», «п.Комсомольский- п.Расцвет», «х.Красная Звезда – х.Прибрежный», «п.им. М.Горького –п.Озерный», включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район В.Н.Афанасьева | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
2.2.2.2 | Контрольное событие 2.2.2 «Строительный контроль по объекту «Ремонт автомобильной дороги «п.Комсомольской - п.Расцвет» |  | х | 2018-09-30 | х | 2018-06-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
2.2.2.3 | Контрольное событие 2.2.3 «Разработка сметной документации по ремонту дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» |  | х | 2018-03-30 | х | 2018-03-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
2.2.2.4 | Контрольное событие 2.2.4 «Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог «п.Комсомольский-х.Розы Люксембург», «п.Расцвет-п.Садовый», «х.Черномуровский – граница Темижбекского сельского поселения», «х.Привольный-х.Красная Звезда», включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район |  | х | 2018-12-30 | х | 2018-12-29 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
2.2.2.5 | Контрольные события 2.2.5 Содержание автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район |  | х | 2018-10-30 | х | 2018-10-30 | [10 empty] | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 15
3 | Подпрограмма N 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Н.С.Данилова | х | х | х | х | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 628.2 | 0.1 | 0.1 |  | 629.1 | 628.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 0 | 0 |  | 91.1 | 91.1
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 175.9 | 0.1 | 0.1 |  | 176 | 176
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 361.2 | 0 | 0 |  | 362 | 361.2
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Н.С.Данилова | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 628.2 | 0.1 | 0.1 |  | 629.1 | 628.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 0 | 0 |  | 91.1 | 91.1
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 175.9 | 0.1 | 0.1 |  | 176 | 176
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 361.2 | 0 | 0 |  | 362 | 361.2
4 | Основное мероприятие №1 «Подготовка материалов для отвода земельных участков» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район И.В.Демьяненко | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 55 | 55 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |  | 220 | 220
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 55 | 55 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |  | 220 | 220
4.1 | Мероприятие №1.1 «Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район И.В.Демьяненко | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 55 | 55 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |  | 220 | 220
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 55 | 55 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |  | 220 | 220
5 | Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего | 147 | 110.9 | 125 | 163.3 | 157.2 | 155 | 159.3 | 159.3 |  | 588.5 | 588.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 147 | 110.9 | 125 | 163.3 | 157.2 | 155 | 159.3 | 159.3 |  | 588.5 | 588.5
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего | 0 | 0 | 169.3 | 169.3 | 103.8 | 103.7 | 146.9 | 146.4 |  | 420 | 419.4
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 169.3 | 169.3 | 103.8 | 103.7 | 146.9 | 146.5 |  | 420 | 419.5
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | Всего | 1517.3 | 1481.2 | 10050.4 | 10088.5 | 39555.9 | 39552.4 | 83377.2 | 68538 | х | 134500.8 | 119660.1
|  | х | х | х | х | х | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 0 | 0 | х | 91.1 | 91.1
|  | х | х | х | х | х | КБ | 147 | 110.9 | 7396.6 | 7434.9 | 35409.6 | 35407.3 | 69573 | 61381.8 | х | 112526.2 | 104334.9
|  | х | х | х | х | х | МБ | 1370.3 | 1370.3 | 2653.8 | 2653.6 | 4055.2 | 4054 | 13804.2 | 7156.2 | х | 21883.5 | 15234.1
| Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________ |  |  |  | 14: Е.В. Неупокоева
|  |  |  | подпись |  |  |  | 15: (И.О.Фамилия)
А.В. Колосова
8-86138-64654
Note on A21: USER-1: