## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года,
следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2018 год
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» всего, в том числе: | количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | чел | 0 | 60 | 60 | 0 | 100
| количество дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма № 2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | шт | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
| протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | км | 0.786 | 1.342 | 1.987 | 0.645 | 148.0626
| протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | км | 4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 100
Подпрограмма"Обеспечение жильем молодых семей" | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | геодезические работы | га | 10.5 | 12.55 | 11.83 | 0.72 | 94.2629
Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | количество лиц отдельных категорий граждан, зарегистрированных в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел | 597 | 600 | 546 | 54 | 109.8901 | Снижение значения целевого показателя является положительным результатом. Обеспечено жильем: Сирот - 39 человек ; Вынужденные переселенцы - 3 чел. (1 семья); Вдова участника ВОВ - 1 чел. (1 семья); Ветераны боевых действий - 1 чел. (1 семья); Инвалиды - 1 чел. (1 семья); Уволенные с военной службы - 6 чел. (2 семьи).
Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | количество муниципальных объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах | шт | 102 | 135 | 137 | -2 | 101.4815
Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | _____________ |  |  |  |  | Е.В. Неупокоева
|  |  | подпись |  |  |  |  | (И.О.Фамилия)
А.В. Колосова
8-86138-64654