## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к приказу ФУ МО от 2018 г. № Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2018 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[8 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма N 1 «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» всего, в том числе: | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 118942.8 | 118942.8 | 104152.6 | 104152.6 | 87.5653 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 100400.4 | 100400.4 | 92216.7 | 92216.7 | 91.8489 | х | х
| местный бюджет | х | 18542.4 | 18542.4 | 11935.9 | 11935.9 | 64.3708 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие №1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | Управление образования администрации МО Кавказский район | 31009.7 | 31009.7 | 30985.8 | 30985.8 | 99.9229 | - | - | - | -
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 24741.3 | 24741.3 | 24741.3 | 24741.3 | 100
| местный бюджет | х | 6268.4 | 6268.4 | 6244.5 | 6244.5 | 199.5187
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (ПСД, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация, строительство инженерных сетей) | Управление образования администрации МО Кавказский район | 4966.2 | 4966.2 | 4942.3 | 4942.3 | 99.5187 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Оплачена ПСД, техприсоединение к сетям и построены наружные сети газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения | выполнено | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 4966.2 | 4966.2 | 4942.3 | 4942.3 | 99.5187
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пристройка на 60 мест к существующему дошкольному учреждению МБДОУ ЦРР-д/с№ 21 по адресу: ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская, 70В (СМР) | Управление образования администрации МО Кавказский район | 26043.5 | 26043.5 | 26043.5 | 26043.5 | 100 | Создание дополнительных 60 мест в дошкольных учреждениях района | Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта | выполнено | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 24741.3 | 24741.3 | 24741.3 | 24741.3 | 100
| местный бюджет | х | 1302.2 | 1302.2 | 1302.2 | 1302.2 | 100
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Мероприятие № 2 Строительство (реконструкция) муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования администрации МО Кавказский район | 87933.1 | 87933.1 | 73166.8 | 73166.8 | 83.2073 | х | - | -
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 75659.1 | 75659.1 | 67475.4 | 67475.4 | 89.1835
| местный бюджет | х | 12274 | 12274 | 5691.4 | 5691.4 | 46.3696
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткине, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микроаойон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест)( ПСД, экспертиза) | Управление образования администрации МО Кавказский район | 8291.9 | 8291.9 | 2140 | 2140 | 25.8083 | Создание дополнительных 400 мест в общеобразовательныхучреждениях района | Произвепдена оплата ПСД техприсоединения | - | Объект является переходящем, неосвоенные денежные средства будут освоены в 2019 году
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 8291.9 | 8291.9 | 2140 | 2140 | 25.8083
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция МБОУ СОШ № 7 г. Кропоткине, по адресу: г.Кропоткин, 1- й микроаойон, 11 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест (I этап. Блок начального образования на 400 мест)(СМР) | Управление образования администрации МО Кавказский район | 79641.2 | 79641.2 | 71026.8 | 71026.8 | 89.1835 | Создание дополнительных 400 мест в общеобразовательныхучреждениях района | выполнено: устройство наружных стен и колон бетонных, плиты перекрытия, выполнена стяжка в подвале и 1-м этаже - смонтированы оконные блоки на 1-м этаже, выполнена кирпичная кладка на 1-м этаже. Выполнены работы по устройству лестничных клеток с устройством лестничных маршей из монолитного железобетона. | - | денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что в период начала строительных работ выявилась необходимость переноса существующих сетей электроснабжения (силовые кабели), сетей горячего водоснабжения и отопления, что привело к увеличению срока подготовительного периода и, как следствие, отставанию от графика производства работ.
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 75659.1 | 75659.1 | 67475.4 | 67475.4 | 89.1835
| местный бюджет | х | 3982.1 | 3982.1 | 3551.4 | 3551.4 | 89.1841
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район», всего, в том числе: | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Афанасьева В.Н. | 13700.4 | 13700.4 | 13651.2 | 13651.2 | 99.6409 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 11361.3 | 11361.3 | 11353.7 | 11353.7 | 99.9331
| местный бюджет | х | 2339.1 | 2339.1 | 2297.5 | 2297.5 | 98.2215
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | начальник отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации МО Кавказский район Великоцкий Г. Н. | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | произведен ремонт 24 автобусов | - | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 350 | 350 | 350 | 350 | 100
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ре-монт, ремонт и содер-жание автомобильных дорог общего поль-зования местного зна-чения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 13350.4 | 13350.4 | 13301.2 | 13301.2 | 99.6315 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движениях | х | - | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 11361.3 | 11361.3 | 11353.7 | 11353.7 | 99.9331 | х | х
| местный бюджет | х | 1989.1 | 1989.1 | 1947.5 | 1947.5 | 97.9086 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Мероприятие №2.1 Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» (капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 11959.5 | 11959.5 | 11951.4 | 11951.4 | 99.9323 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движениях | отремонтирован участок дороги протяженностью 1,987 км | - | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 11361.3 | 11361.3 | 11353.7 | 11353.7 | 99.9331 | х | х
| местный бюджет | х | 598.2 | 598.2 | 597.7 | 597.7 | 99.9164 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка докумен-тации по планировке территории в целях размещения автомо-бильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, прове-дение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку террито-рии строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомо-бильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог мест-ного значения вцелях повышения безопас-ности дорожного движения, осущест-вление иных меро-приятий в отношении автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район | 1390.9 | 1390.9 | 1349.8 | 1349.8 | 97.0451 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движениях | Разработана комплексная схема организации дорожного движения, произведена очистка от снега, осуществлен строительный контроль за ремонтом дорог | выполнено | Экономия денежных средств возникла в результате проведения процедуры торгов
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1390.9 | 1390.9 | 1349.8 | 1349.8 | 97.0451 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район | 629.1 | 629.1 | 628.3 | 628.3 | 99.8728 | х | х | - | -
| федеральный бюджет | х | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 100 | х | х
| краевой бюджет | х | 176 | 176 | 176 | 176 | 100 | х | х
| местный бюджет | х | 362 | 362 | 361.2 | 361.2 | 99.779 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | х | х
| Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Отдел инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район | 629.1 | 629.1 | 628.3 | 628.3 | 99.8728 | Обеспечение жильем молодых семей | Предоставлена социальная выплата 1 молодой семье на приобретение (строительство) жилья | выполнено
| федеральный бюджет | х | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 100
| краевой бюджет | х | 176 | 176 | 176 | 176 | 100
| местный бюджет | х | 362 | 362 | 361.2 | 361.2 | 99.779
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие N 1 "Подготовка материалов для отвода земельных участков" | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" | 220 | 220 | 220 | 220 | 100 | х | х | 0 | х
| федеральный бюджет | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 220 | 220 | 220 | 220 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Мероприятие N 1.1 "Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" | МБУ Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования Кавказский район" | 220 | 220 | 220 | 220 | 100 | Оказание услуг по отводу земельных участков физическим и юридическим лицам | Проведены геодезические работы на территории 11,83 га | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 220 | 220 | 220 | 220 | 100
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие N 2 "Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 100 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | осуществляется содержание 1 единицы | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 588.5 | 100
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие N 3 "Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящегося в собственности муниципального образования Кавказский район" | Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 420 | 420 | 419.5 | 419.5 | 99.881 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности МО Кавказский район | осуществлена оплата за 2018 год | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 420 | 420 | 419.5 | 419.5 | 99.881 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 134500.8 | 134500.8 | 119660.1 | 119660.1 | 88.9661 | х | х
| федеральный бюджет | х | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 100 | х | х
| краевой бюджет | х | 112526.2 | 112526.2 | 104334.9 | 104334.9 | 92.7205 | х | х
| местный бюджет | х | 21883.5 | 21883.5 | 15234.1 | 15234.1 | 69.6145 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Координатор программы, начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________ | [5 empty] | Е.В. Неупокоева
|  |  | подпись | [5 empty] | (И.О.Фамилия)
А.В. Колосова
8-86138-64654