## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы управления сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район
2018 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | (Основное мероприятие) №1 Поддержка сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 995 | 961.8 | 1260 | 1228.7 | 1001 | 1064.9 | 1618.2 | 1560.8 |  | 4816.2
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 95 | 92.4 | 160 | 164.3 | 135 | 133.1 | 198.7 | 197.1 |  | 586.9
| местный бюджет | [5 empty] | 900 | 869.4 | 1100 | 1064.4 | 866 | 931.8 | 1419.5 | 1363.7 |  | 4229.3
1.2 | Мероприятие 1.2 Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 900 | 869.4 | 1100 | 1064.4 | 866 | 931.8 | 1419.5 | 1363.7 |  | 4229.3
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 900 | 869.4 | 1100 | 1064.4 | 866 | 931.8 | 1419.5 | 1363.7 |  | 4229.3
1.3 | Мероприятие 1.3 Осуществление отдельных полномочий по пддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 95 | 92.4 | 160 | 164.3 | 135 | 133.1 | 198.7 | 197.1 |  | 586.9
| в т.ч. Краевой бюджет | [5 empty] | 95 | 92.4 | 160 | 164.3 | 135 | 133.1 | 198.7 | 197.1 |  | 586.9
2 | Основное мероприятие №2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 0.0 | 0 | 5897.4 | 5843 | 0 | 54.4 | 5846.3 | 5495.1 |  | 11392.5
| в т.ч. федеральный бюджет |  | х | х | х | х | [9 empty] | 0
| в т.ч. краевой бюджет |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 5897.4 | 5843 | 0 | 54.4 | 5846.3 | 5495.1 |  | 11392.5
2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 0.0 | 0 | 5897.4 | 5843 | 0 | 54.4 | 5846.3 | 5495.1 |  | 11392.5
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0.0 | 0 | 5897.4 | 5843 | 0 | 54.4 | 5846.3 | 5495.1 |  | 11392.5
3 | Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 0 | основное соглашение заключено 26.04.18 на сумму 264,8 тыс. рублей. Дополнительное соглашение заключено 09.10.18 на сумму 524,8 тыс. рублей | 0
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 0 |  | 0
3.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных,в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 0 | основное соглашение заключено 26.04.18 на сумму 264,8 тыс. рублей. Дополнительное соглашение заключено 09.10.18 на сумму 524,8 тыс. рублей | 0
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8 | 0 |  | 0
4 | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве"(основное мероприятие) №1 | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 31 | 30 |  | 199
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 31 | 30 |  | 199
| Мероприятия 1 подпрограммы Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 139 | 139 |  |  |  |  | чествование передовиков уборки урожая проведено 01.08.18 года | 139
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 139 | 139 | [5 empty] | 139
| Контрольное событие 1.1 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  |  | 2018-08-31 |  | 2018-08-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
| Мероприятие №2 подпрограммы Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к полевым работам |  | 2018-01-01 | 2018-08-31 | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  | поощрение механизаторов по подготовке машинно-тракторного парка проведено 01.08.18 | 30
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | [5 empty] | 30
| Контрольное событие 1.2 чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  |  | 2018-08-31 |  | 2018-08-01 | х | x | х | х | х |  | х | х |  | #VALUE!
| Мероприятия 3 подпрограммы Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.5 | 9.5 |  | 9.5
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.5 | 9.5 |  | 9.5
| Контрольное событие 1.3 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-28 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE!
| 1.4 Чествование лучших индивидуальных предпринимателей |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.5 | 5.5 |  | 5.5
| Контрольное событие 1.4 поощрение передовиков сельскохозяйственного производства в малых формах хозяйств |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-28 | x | x | x | x | x | x | x | x |  | #VALUE!
| 1.5 Поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 15 |  | #VALUE!
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5 поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводств |  |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-28 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE!
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 995 | 961.8 | 7326.4 | 7240.7 | 1001 | 1119.3 | 8020.3 | 7085.9 | х | 16407.7
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 95 | 92.4 | 6057.4 | 6007.3 | 135 | 187.5 | 6569.8 | 5692.2 | х | 11979.4
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 900 | 869.4 | 1269 | 1233.4 | 866 | 931.8 | 1450.5 | 1393.7 | х | 4428.3
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [8 empty] | х | 0
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | Б.В. Караулов
|  |  |  | подпись | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
| Исполнитель, тел. | Митусова Г.Е. 21450
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.