## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
за 2018 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Основное мероприятие № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2018-06-01 | 31.11.2018 | 2018-06-04 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 350 | 0 | 2344 | 2694 | 0 | 0 | выполнено превышение плановых показателей обусловлено перераспределением средств | 2694 | 2694
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 0 |  | 1795 | 1795
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 0 | 549 | 899 | 0 | 0 |  | 899 | 899
| Мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2018-06-01 | 31.11.2018 | 2018-06-04 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1818 | 2145 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 0 |  | 1795 | 1795
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 350 | 350
| Мероприятие № 1.2 «Оплата поставщику за организацию горячего питания в «Профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2018-06-01 | 31.11.2018 | 2018-06-04 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 0 | 0 |  | 549 | 549
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 549 | 0 | 0
| Мероприятие № 1.3. «Оплата разницы стоимости между свежими овощами и овощной полуфабрикатной продукцией» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено программой
| Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2018-06-01 | 31.11.2018 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено программой
| Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ» | х | 2018-06-01 | 31.11.2018 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2.2.«Приобретение путевок в «Лагерь труда и отдыха» круглосуточного пребывания в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | х | 2018-06-01 | 31.11.2018 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район начальник отдела Серафимович И.С. | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 395.2 | 394.7 | 0 |  | выполнено | 432.9 | 432.4
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.7 | 37.7
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2 | 394.7 | 0 |  |  | 395.2 | 394.7
| Мероприятие № 3.1.«Приобретение путевок в краевые профильные смены» | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрено программой
| Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 | 0 | выполнено | 235.2 | 235.2
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 |  |  | 235.2 | 235.2
| Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район начальник отдела Серафимович И.С. | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159.5 | 0 | 0 | выполнено | 160 | 159.5
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159.5 | 0 | 0 |  | 160 | 159.5
| Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 37.7 | 37.7
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие №4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г | 2018-01-01 | 31.12.2018 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 58 | 57.9 | 167 | 162,1 | 763.3 | 587.8 | 24 | 203.8 | произведено перераспределение средств, выполнено | 1012.3 | 1011.5
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 58 | 57.9 | 167 | 162.1 | 763.3 | 587.8 | 24 | 204 |  | 1012.3 | 1011.5
| Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | х | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | выполнено | 50 | 50
| Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 26 | 26 | 0 | 0 | 120 | 78.5 | 0 | 41.5 | произведено перераспределение средств, выполнено | 146 | 146
| Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | х | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 32 | 31.9 | 142 | 148,6 | 448.3 | 309.4 | 24 | 156.4 | выполнено, произведено перераспределение средств | 646.3 | 646.3
| Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район начальник отдела Филатов А.В. | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | выполнено | 100 | 100
| Мероприятие №4.5. Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры администрации МО Кавказский район начальник отдела Михайловская Н.Ю | 2018-04-01 | 2018-08-30 | 2018-06-01 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 20 | 13.5 | 25 | 31.5 | 0 | 0 | выполнено | 45 | 45
| Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) | Отдел культуры администрации МО Кавказский район начальник отдела Михайловская Н.Ю | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 18.3 | 0 | 5.9 | выполнено | 25 | 24.2
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 76.5 | 76.5 | 10 | 0 | 0 | 10 | выполнено | 86.5 | 86.5
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 76.5 | 76.5 | 10 | 0 | 0 | 10 | х | 86.5 | 86.5
| Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г. | х | х | х | х | 0 | 0 | 76.5 | 76.5 | 10 | 0 | 0 | 10 | х
| Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | Управление образования администрации МО Кавказский район начальник управления Демченко С.Г | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | срок реализации нарушен в связи с проведением массовых мероприятий в 4 квартале | 10 | 10
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | х
| Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | выполнено
| Основное мероприятие № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район начальник отдела Серафимович И.С. | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | выполнено | 90 | 90
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | х | 90 | 90
| Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район начальник отдела Серафимович И.С. | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район начальник отдела Серафимович И.С. | 2018-07-01 | 2018-08-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия не предусмотрено на 2018 год
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район начальник отдела Серафимович И.С. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район начальник отдела Серафимович И.С. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» | Отдел здравоохранения администрации МО Кавказский район начальник отдела Ежова И.М | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 120 | 120
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 120 | 120
| Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ" | Отдел здравоохранения администрации МО Кавказский район начальник отдела Ежова И.М | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 70 | 70
| Мероприятие № 9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» | Отдел здравоохранения администрации МО Кавказский район начальник отдела Ежова И.М | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 2018-04-01 | 2018-07-31 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 50 | 50
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 58 | 57.9 | 751.2 | 396,3 | 3612.5 | 3766.5 | 24 | 223.8 | выполнено | 4445.7 | 4444.4
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 1795 | 1795 | 0 | 0 | х | 1832.7 | 1832.7
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 58 | 57.9 | 713.5 | 358.6 | 1817.5 | 1971.5 | 24 | 224 | х | 2613 | 2611.7
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.