### Доклад

### о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» за 2018 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное обществомуниципального образования Кавказский район» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября  2014 года № 1776.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район.

В  течение 2018 года в муниципальную программу было внесено 6 изменений с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (19 февраля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября 2018 года).

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях в районе.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района  к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий,  муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и  МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программыв 2018 году был предусмотрен в сумме 2 800 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2 799,0  тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав двух основных мероприятий.

За отчетный период в рамках основного мероприятия №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» заключено 8 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в  печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2018 году составил 191 892 квадратных сантиметров газетной площади. За отчётный период опубликовано 200 муниципальных правовых актов.

Целевой показатель «Объем информационных материалов в периодических печатных изданиях» по данному основному мероприятию  выполнен на 100 % (план – 191919 квадратных сантиметра).

На публикацию муниципальных правовых актов, информации  о деятельности ОМСУ муниципального образования Кавказский район было предусмотрено  бюджетных ассигнований в сумме 1350,0 тыс. руб., освоено 1350,0  тыс. руб.

В рамках основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 5 муниципальных контракта  по обеспечению доступа  населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2018 год на муниципальном телевидении осуществлено  транслирование 230 сюжета по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению   вопросов  по жизнеобеспечению жителей Кавказского  района.

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети интернет» по данному основному мероприятию  выполнен на 100 %  (план – 230 единиц телевизионных сюжетов).

На реализацию данного основного мероприятия в 2018 году  было направлено 1450,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 1449,0 тыс. руб. (99,9 %).

По итогам 2018 года все показатели, предусмотренныемуниципальной программой, достигли своих плановых значений. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район  «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности - 1 (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

МО Кавказский район                                                                      С.В. Филатова

Начальник отдела

информационной политики                                                         И.В.Винокурова

Расчет эффективности

реализации муниципального программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

1. Оценка степени реализации основных мероприятий

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм  = 2/2=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 2800 /2799 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовыхсредств

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета:

Эис = 1/ 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным1.

1.По основному мероприятию № 1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»:

СДмп/пз1 = 191892 / 191919= 1

СДмп/пз2 = 200/200 = 1

2. По основному мероприятию № 2«Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»:

СДмп/пз3 = 230/230 = 1

5. Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

, где:

, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп= (1+1+1)/3 = 1

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ___________________________________________________×

Э

ис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

ЭРмп = 1*1=1

Эффективность реализации муниципальной программы  может быть признана высокой  (коэффициент 1,0).

Начальник отдела

информационной политики                                                         И.В.Винокурова