## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
за 2018 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Основное мероприятие №1 организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 45.5 | 45.4 | 382.9 | 383 | 401.5 | 401.4 | 520.1 | 520.2 | выполнено
2 | Основное мероприятие №2 организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 296.1 | 296.1 | 598.5 | 598.5 | 151.2 | 151.2 | 404.2 | 403.2 | выполнено
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | [5 empty] | 341.6 | 341.5 | 981.4 | 981.5 | 552.7 | 552.6 | 924.3 | 923.4
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [8 empty] | х
| местный бюджет | [5 empty] | 341.6 | 341.5 | 981.4 | 981.5 | 552.7 | 552.6 | 924.3 | 923.4
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [8 empty] | х
| Начальник отдела информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  | __________________ | [9 empty] | _____________________________
|  |  | подпись | [10 empty] | (И.О.Фамилия)
1350