## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района"
за 2018 год
Номер основного мероприя-тия, контроль-ного события, мероприя-тия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Кассовые выплаты на отчетную дату, тыс. руб. | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Основное мероприятие № 1 "Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на ттеритории МО Кавказский район" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 21 | 5,0 | 231 | 233.3 | 74 | 83 | 96.5 | 100.6 | выполнено | 422.5 | 421.9
1.1 | Контрольное событие 1.1 «Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с гражданами проживающими на территории МО Кавказский район | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | 2018-02-23 | х | 2018-02-23 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Контрольное событие 1.2. Районный конкурс театрализованных зарисовок "Страницы фронтой истории" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | 2018-05-09 | х | 2018-05-09 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Контрольное событие 1.3. "Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО "Солдатами не рождаются, солдатами становятся" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | 2018-04-30 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | По состоянию на 30.04.2018г. распоряжения от Управления молодежной политики Краснодарского края о проведении мероприятия не поступало.
1.4 | Контрольное событие 1.4 Проведение военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ | Начальник Управления образования администрации МО Кавказский район С.Г.Демченко | х | 2018-08-30 | х | 2018-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Военно-патриотические мероприятия среди общеобразовательных школ проводились до конца 2018 года.
1.5 | Контрольное событие 1.5. "Проведение ярмарки вакансий" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район | х | 13.04.2018, 21.09.2018 | х | 20.04.2018, 21.09.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | В 2018 году было проведено 2 ярмарки вакансий. Проведение первого мероприятия было перенесено на 20.04.2018 в связи с возможностью принять участие в мероприятии большему числу студентов колледжей
1.6 | Контрольное событие 1.6 "Проведение туристического слета "Бездорожка 2018" | МКУ МЦ "Эдельвейс" Директор С.Б.Скидан | х | 04.04.2018 | х | 2018-08-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведение туристического слета "Бездорожка 2018" было перенесено на август в связи с более благоприятными погодными условиями
1.7 | Контрольное событие 1.7. "Трудовая книжка - путевка в жизнь" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2018-06-13 | х | 2018-07-02 | х | х | х | х | х | х | х | х | В связи с тем, что большинство трудоустроенной молодежи приступает к работе с июля, мероприятие было пересено на 02.07.2018г
1.8 | Контрольное событие 1.9. "Проведение Дня молодежи" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2018-06-26 | х | 2018-06-29 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.9 | Контрольное событие 1.10 «Награждение матерей лучших волонтеров» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2018-11-23 | х | 2018-11-23 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.10 | Контрольное событие 1.11 «Развитие движения КВН в МО Кавказский район» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2018-11-08 | х | 2018-11-08 | х | х | х | х | х | х | х | х | Итоговая игра КВН сезона 2018 года проведена 08.11.2018
1.11 | Контрольное событие 1.12 «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2018-10-27 | х | 2018-11-23 | х | х | х | х | х | х | х | х | Итоговая игра «Что? Где? Когда?» сезона 2018 года проведена 23 ноября 2018 г. Проведение мероприятия перенесено в связи с каникулярным периодом в учебных заведениях
1.12 | Контрольное событие 1.14 Муниципальный этап краевого фестиваля "Свежий ветер" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | х | 2018-03-30 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | По состоянию на 30.03.2018г. распоряжения от Управления молодежной политики Краснодарского края о проведении муниципального этапа фестиваля не поступало.
2 | Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 660 | 660.5 | 654.3 | 653.8 | 917.8 | 559.5 | 917.9 | 1202.7 | выполнено | 3150 | 3076.5
3 | Основное мероприятие № 4. "Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)" | Начальник ОМП администрации МО Кавказский район И.С.Серафимович | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 435 | 413.3 | 610 | 628.5 | 700 | 567.7 | 755 | 829.3 | выполнено | 2500 | 2438.8
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1116 | 1078.8 | 1495.3 | 1515.6 | 1691.8 | 1210.2 | 1769.4 | 2132.6 |  | 6072.5 | 5937.2
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [9 empty] | 0 | 0
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [9 empty] | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1116 | 1078.8 | 1495.3 | 1515.6 | 1691.8 | 1210.2 | 1769.4 | 2132.6 |  | 6072.5 | 5937.2
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [9 empty] | 0 | 0
| Координатор программы | [12 empty] | И.С.Серафимович