Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» за 2018 год

Молодежная политика в МО Кавказский район осуществляется  в рамках  реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района»,  утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.

В 2018 году в муниципальную программу внесено 4 изменения (19.02.2018 г., 24.05.2018 г., 13.08.2018 г., 21.11.2018 г.).

Координатор муниципальной  программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - муниципальный молодежный центр МБУ МЦ «Эдельвейс» Кавказского района,  управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как:  Регион 93, Молодая Гвардия Единой России, «Содружество», Волонтеры 70, Волонтеры здоровья, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, Молодежный патруль, Школьное ученическое самоуправление, Сообщество КВН, Сообщество ЧГК, Совет при главе района, советы при главах поселений, Студенческий Совет.

Целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи муниципального образования Кавказский район.

Основными задачами развития молодежной политики на территории района являются:

- гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи Кавказского района;

- профилактика безнадзорности в молодежной среде;

- формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования;

- социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность.

Общий объем финансирования на реализацию  мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  6 072,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы в отчетном периоде составили 5 937,2 тыс. рублей (освоение составило 97,8%).

Реализация мероприятий муниципальной  программы в 2018 году позволила провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. 22 декабря 2017г. (изменен 27 марта 2018г., 28 июня 2018 г., 20.09.2018г., 20.12.2018г.).

Из 12 контрольных событий, запланированных в плане реализации муниципальной программы, выполнены 10. Два контрольных события, предусматривающих проведение мероприятий: «Военно - спортивные соревнования среди ВПК и ВПО «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» и муниципального этапа краевого фестиваля «Свежий ветер» исполнены не были, в связи с тем, что данные мероприятия проводятся по распоряжению Управления молодежной политики Краснодарского края, в 2018 году распоряжений о проведении не поступало.

В пяти контрольных событиях по объективным причинам сроки проведения мероприятий перенесены на более позднее время.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования  на реализацию основного  мероприятия №1 «Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен в сумме 422,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 421,9 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 0,6 тыс. руб. сложилась в результате снижения фактических расходов на услуги по стажировке по рафтингу,  контракт был заключен  на сумму меньшую, чем планировалось.

Основное мероприятие № 1 включает в себя 4 мероприятия, все мероприятия выполнены.

В рамках мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» отделом молодежной политики в 2018 году проведено более  250 мероприятий, направленных на развитие гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района, к ним было привлечено 64,6 % молодежи и подростков района от 14 до 30 лет.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи» -  14,5 тыс. чел. достигнуто на 100,7% (14,6 тыс. чел.).

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 24 военно-патриотических клубов, к деятельности которых привлечено 877 чел.  Военно-патриотические клубы осуществляют свою деятельность в качестве общественных организаций  (объединений)  по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе. Данными патриотическими объединениями  в 2018 году проведено 85 мероприятий.

Значение целевого показателя «Количество военно-патриотических клубов  (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе» - 24 ед. достигнуто на 100,0 %.

В рамках реализации поддержки талантливой молодежи в 2018 году были проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Школьной и Юношеской лиги Кавказского района и 5 игр открытой районной лиги КВН.

В рамках духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района проводятся экскурсии в храмы и соборы, расположенные на территории района, в рамках православных маршрутов «круглые» столы и беседы с привлечением представителей русской православной церкви и т.д.

Также в рамках реализации направления по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район было проведено 40 мероприятий, в каждое из которых в среднем вовлечено 581 чел. из числа молодых людей.

Также создано и функционируют 35 творческих и интеллектуальных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район, в которые вовлечено 435 человек.

Плановое значение целевого показателя «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район» - 35 ед., выполнено на 100,0%.

Отделом молодежной политики при содействии с  администрациями образовательных учреждений, с общественными объединениями,   был проведен  ряд культурно - досуговых и творческих мероприятий, в котором было задействовано  более 23,25 тыс. молодых людей (многократный охват).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях» - 23,0 тыс. чел., достигнуто на 101,1%.

Общее число молодых людей, активно участвующих в мероприятиях, направленных   на повышение  общественно-политической активности молодежи, в 2018 году составило 3,3 тыс. чел. (14,6% от общего контингента молодежи от 14 до 30 лет на территории района).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» - 3,2 тыс. чел., достигнуто на 103,1%.

В 2018 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе. За 2018 год привлечено в волонтерскую деятельность 370 добровольцев.

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2018 году проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», «Дни здоровья», спортивный марафон "#СТОПВИЧСПИД", «Мама папа я спортивная семья», квест - игра «Я выбираю жизнь» и т.д, общий охват более 1000 волонтеров.

Также на территории Кропоткинского городского поселения проведены «Межклубные турниры » с охватом более 500 человек, «Дни здоровья» с охватом 700 человек,  квест - игра «Я выбираю жизнь» с охватом 300 человек.

В рамках формирования здорового образа жизни у молодежи проведен районный конкурс «Агидбригад», участие приняли 19 школ – охват мероприятия составил более 250 человек.

В рамках Всемирного дня трезвости на территории муниципального образовании Кавказский район проведен комплекс мероприятий: «Мы выбираем ЗОЖ» с раздачей информационных листовок. Охват профилактических мероприятий составил более 500 человек.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» - 10,2 тыс. чел., достигнуто на 101,3% (10,337 тыс. чел.).

В рамках мероприятия № 3 «Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность» в целях организации трудового воспитания и занятости молодежи в 2018 году в районе создано 5 студенческих трудовых отрядов, с охватом 352 человека,  на территории района  трудоустроено 646 несовершеннолетних граждан, заключено 4 договора с организациями – работодателями.

В рамках мероприятия № 3 создан и действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.  Всего было вовлечено в деятельность Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек.

Плановое значение целевого показателя «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений» - 150 чел., выполнено на 100,0%.

Все мероприятия основного мероприятия № 1 выполнены в полном объеме, значения семи целевых показателей достигнуты на 100,0 и более процентов.

Основное мероприятие № 2

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»

Объем финансирования  на реализацию основного мероприятия № 2  «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2018 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме  3 150,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили    3 076,5 тыс. рублей или 97,7% от запланированного объема.

В рамках  данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Экономия бюджетных средств на содержание МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс»  в сумме 73,5 тыс. руб. сложилась  в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения: по плате за потребление коммунальных услуг, оплате сети «Интернет».

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» функционируют   8 клубов по месту жительства в поселениях района.

Клубы  по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организуют работу клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Значение целевого показателя:

-  «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства- 25 чел., достигнуто на 112,0% (28 чел.),

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» - 20 чел., достигнуто на 145,0% (29 чел.),

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров» - 30 чел., не достигнуто (29 чел. - 96,7,0%),

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» – 15 чел., достигнуто на 100,0%,

- «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» - 430 чел., достигнуто на 108,1% (465 чел.).

Всего в деятельность молодежных центров были вовлечены 7100 подростков (многократный охват).

В  2017 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 107 мероприятий различной направленности с общим охватом 2719 человека.

Из запланированных на 2018 год пяти целевых показателей по основному мероприятию  № 2 значения четырех показателей достигнуты в полном объеме.

Основное мероприятие № 3

«Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»

Финансирование  на реализацию данного мероприятия с 2016 года  не предусмотрено. На территории муниципального образования Кавказский район осуществляет свою деятельность МБУ МЦ Эдельвейс», на базе которого по штатному расписанию имеется 2 ставки «координатор по работе с молодежью».

Координаторы проводят работу с молодежью по трудоустройству несовершеннолетних в летний период,  а так же в каникулярный период и в свободное от учебы время,  организуют  добровольческое (волонтерское) движение,  а также принимают участие в организации культурно-досуговых и творческих мероприятий.

Достижение значений трех целевых показателей превысило 100,0 процентов:

- «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» - 103,0% (план - 700 чел., факт - 721чел.),

- «Число трудоустроенных молодых граждан» - 109,5 % (план - 590 чел., факт – 646 чел.)

- «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» - 102,8% (план – 360 чел., факт – 370 чел.).

Значения двух целевых показателей не достигнуты.

В связи с реорганизацией 1 ССУЗа (гуманитарно-технического колледжа)  значение целевого показателя «Количество студенческих трудовых отрядов» - 5 ед., вместо планируемых 7 ед. (71,4%).

По этой же причине не достигнуто значение целевого показателя «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах» – 440 чел., фактически в СТО были заняты – 352 чел. (80,0 %).

Основное мероприятие № 4

«Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)»

Объем финансирования  на реализацию данного мероприятия  за счет средств местного бюджета  был предусмотрен в сумме 2500,0 тыс. руб., освоено 2438,8 тыс. руб. или 97,6%.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Экономия бюджетных средств на обеспечение  функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики) в сумме 61,2 тыс. руб. сложилась  в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела молодежной политики: по оплате коммунальных услуг на 2018 год, а также расходам на обучение и командировки сотрудников.

Данное мероприятие можно считать выполненным в полном объеме.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2018 году на территории Кавказского района  осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ.

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредством государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

Отдел молодежной политики организует  участие молодежи района в районных мероприятиях и конкурсах, а также  мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В 2018 году молодежь Кавказского района приняла участие:

- во всероссийском образовательном форуме «территория смыслов на Клязьме» в 2018 году приняли участие 3 представителя от Кавказского района;

- во всероссийском образовательном форуме «Ростов. Время возможностей» в 2018 году приняли участие 5 представителей от Кавказского района.

Волонтер Кавказского района  Гаджиева Айханум награжден  дипломом губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева.

По основному мероприятию № 4 планировалось выполнение двух целевых показателей: «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики»- 12ед. и  «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет» - 420 ед.  Значение целевых показателей достигнуты.

В 2018 году проведено 13 семинаров, совещаний со специалистами сферы молодежной политики в которых участвовало 160 чел.(108,3% от плана) и размещено 465 статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет (110,7% от плана).

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», согласно приложению № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой, так как коэффициент эффективности составляет 0,97 (расчет прилагается).

Заместитель главы

Кавказского района                                                                       С.В.Филатова

Расчет эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» за 2018 год

# 1. Оценка степени реализации основных мероприятий

СРм=Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

СРм=4/4=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз =5937,2/6072,5= 0,98

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис = 1/1=1

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

,

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи»

СДп/пз1 = 14600/14500=1

- целевой показатель «Количество военно-патриотических клубов  (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе»

СДп/пз2 = 24/24=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях»

СДп/пз3 = 23250/23000=1

- целевой показатель «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений»

СДп/пз4 = 150/150=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи»

СДп/пз5 =  3300/3200=1,03=1

- целевой показатель «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район»

СДп/пз6 = 35/35=1

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни»

СДп/пз7 = 10337/10200=1

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №2

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства на отчетный период»

СДп/пз8 = 28/25=1,12=1

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства на отчетный период»

СДп/пз9 = 29/20=1,5=1

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров»

СДп/пз10 = 29/30=0,97

- целевой показатель «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости»

СДп/пз11 = 15/15=1

- целевой показатель «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства  на отчетный период»

СДп/пз12 = 465/430=1,1 = 1

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №3

- целевой показатель «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи»

СДп/пз13 = 721/700=1,03=1

- целевой показатель «Число трудоустроенных молодых граждан»

СДп/пз14 = 646/590=1,1=1

- целевой показатель «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность»

СДп/пз15 = 370/360=1,03=1

- целевой показатель «Количество студенческих трудовых отрядов»

СДп/пз16 = 5/7=0,71

- целевой показатель «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах»

СДп/пз 17= 352/440=0,8

Степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы по основному мероприятию №4

- целевой показатель «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики»

СДп/пз18 = 13/12=1

- целевой показатель «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет»

СДп/пз19 = 465/420=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

,

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СРм/п = 18,48 / 19=0,97

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Рассчитаем эффективность реализации муниципальной программы по следующей формуле:

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ___________________________________________________×

Э

ис

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

ЭРмп = 0,97 х 1=0,97

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,90.

Вывод:

Эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» – высокая.