## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район"
за 2018 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) |  | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего бюджет внебюджет | 1621,5 1525,2 96,3 | 1621,5 1525,2 96,3 | 2420,6 2233,1 187,5 | 2420,6 2233,1 187,5 | 2248,6 2067,9 180,7 | 2250,3 2067,9 182,4 | 3056,0 3870,5 185,5 | 4081,3 3870,5 210,8
1.1 | Мероприятие 1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | бюджет | 1367.8 | 1367.8 | 2039 | 2039 | 1873.8 | 1873.8 | 2675.6 | 2675.6
1.1.1 | Контрольное событие: проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х | 27.03.2018 21.04.2018 22.06.2018 21.08.2018 27.08.2018 19.09.2018 01-03.10.2018 03.11.2018 | х | 27.03.2018 02.04.2018 04.04.2018 05.04.2018 09.04.2018 10.04.2018 13.04.2018 18.04.2018-19.04.2018 22.06.2018 21.08.2018 27.08.2018 19.09.2018 01-03.10.2018 13.12.2018 18.12.2018 24.12.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | В целях выполнения поручения губернатора Краснодарского края на объектах с массовым пребываниям людей были проведены дополнительные тренировки и учения, в целях ппердупреждения событий, аналогичных трагическим событиям в г.Кемерово в 2018 году
1.1.2 | Контрольное событие: проведение районных соревнований по программе "Школа безопасности" |  | х | 2018-05-18 | х | 11.05.2018-14.05.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Фактический срок наступления контрольного события изменен в процессе формирования количества участников и согласования места проведения мероприятия
1.1.3 | Контрольное событие: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | 23.04.2018 22.06.2018 28.08.2018 14.12.2018 | х | 12.04.2018 31.05.2018 22.06.2018 28.08.2018 25.10.2018 23.11.2018 24.12.2018 25.12.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Даты проведения контрольного события устанавливались вышестоящими ведомствами накануне проведения события
1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДПО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях | Директор МБОУ ДПО «Курсы ГО» МО Кавказский район Ю.Е.Мартынов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего бюджет внебюджет | 253,7 157,4 96,3 | 253,7 157,4 96,3 | 381,6 194,1 187,5 | 381,6 194,1 187,5 | 374,8 194,1 180,7 | 376,5 194,1 182,4 | 380,4 194,9 185,5 | 405,7 194,9 210,8
1.2.1 | Контрольное событие: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе "Школа безопасности" |  | х | 2018-05-30 | х | 11.05.2018-14.05.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Фактический срок наступления контрольного события изменен в процессе формирования количества участников и согласования места проведения мероприятия
1.3. | Мероприятие 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 01.01.2018 | 2018-12-31 | 01.01.2018 | 2018-12-29 | Всего бюджет | х | х | х | х | х | х | 1000 | 1000
1.3.1. | Контрольное событие: приобретение оборудования для технической оснащенности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | Всего бюджет | х | х | х | х | х | х | 1000 | 1000
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ АСО Тарасенко М.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего бюджет внебюджет | 1586,7 1537,2 49,5 | 1586,7 1537,2 49,5 | 1890,2 1799,5 90,7 | 1890,2 1799,5 90,7 | 1820,8 1770,3 50,5 | 1823,9 1770,3 53,6 | 2367,5 2178,2 189,3 | 2283,9 2178,2 105,7
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ «АСО» |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Всего бюджет внебюджет | 1586,7 1537,2 49,5 | 1586,7 1537,2 49,5 | 1890,2 1799,5 90,7 | 1890,2 1799,5 90,7 | 1820,8 1770,3 50,5 | 1823,9 1770,3 53,6 | 2367,5 2178,2 189,3 | 2283,9 2178,2 105,7
2.1.1 | Контрольное событие: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | 21.04.2018 01-03.10.2018 | х | 18-19.04.2018 01-03.10.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Точная дата проведения контрольного события сообщается при получении Организационных укзаний от ГУ МЧС России
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района И.Г.Никитенко | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | бюджет | 0 | 0 | 173.7 | 173.7 | 376.3 | 373.2 | 300 | 303.1
3.1 | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | бюджет | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 24.9 | 250 | 250.1
3.2 | Мероприятие № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе: |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | бюджет | 0 | 0 | 148.7 | 148.7 | 351.3 | 348.3 | 50 | 53
| по администрации МО Кавказский район |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50
| по отделу здравоохранения администрации МО Кавказский район |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | бюджет | 0 | 0 | 148.7 | 148.7 | 351.3 | 348.3 | 0 | 3
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х |  | 3208.2 | 3208.2 | 4484.5 | 4484.5 | 4445.7 | 4447.4 | 6723.5 | 6668.3 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х |  | 3062.4 | 3062.4 | 4206.3 | 4206.3 | 4214.5 | 4211.4 | 6348.7 | 6351.8 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | 145.8 | 145.8 | 278.2 | 278.2 | 231.2 | 236 | 374.8 | 361.5 | х
| Координатор программы, Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |  | ______________ |  |  |  | 14: И.Г.Никитенко
|  |  |  | подпись |  |  |  | 15: (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел. А.А.Кобликова 6-42-92
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.