## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
за 2018 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[8 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1. "Газификация муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 2142.2 | 2142.2 | 1234.9 | 1234.9 | 57.6 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 2142.2 | 2142.2 | 1234.9 | 1234.9 | 57.6463 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
1.1 | Мероприятие № 1: Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1990 | 1990 | 1085.1 | 1085.1 | 54.5276 | Создание условий для обеспече-ния населения района газом | Создание условий для обеспече-ния населения района газом | выполнено
| Мероприятие № 1.1: Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1953.5 | 1953.5 | 1048.7 | 1048.7 | 53.6831 | Создание условий для обеспечения населения п. Р.Люксембург газом | Разработан проект планировки и межевания для дальнейшей разработки ПСД | выполнено | экономия в сумме 904,6 тыс. руб. возникла в результате процедуры торгов (проектные работы были выставлены на аукцион на сумму - 1693,5 тыс. руб., подрядчик выполнил за - 790,0 тыс.руб.)
| Мероприятие № 1.2 : Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района. 1-ый этап строительства (строительно-монтаажные работы) | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 36.4 | 99.726 | Создание условий для обеспечения населения п. Озерный газом | Врезка построенного газопровода к действующему (по контракту 100 % предоплата, работы будут выполнены после получения права собственности) | выполнено
1.2 | Мероприятие № 2 : Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 152.2 | 152.2 | 149.8 | 149.8 | 98.4231 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Выполнены работы по поддержанию газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район, в рабочем состоянии | выполнено
2 | Подпрограмма № 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район", всего: в том числе : | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства , транспорта, связи и дорожного хозяйства - В.Н.Афанасьева | 230 | 230 | 226.2 | 226.2 | 98.3478 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 230 | 230 | 226.2 | 226.2 | 98.3478 | х | х | выполнено
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Меероприятие № 2: Замена энергосберегающих ламп и светильников |  | 100 | 100 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | Снижение расхода электроэнергии и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление электроэнергии | Приобретены лампы и светильники в 20 образовательных учреждениях и администрации района
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 96.2 | 96.2 | 96.2
в том числе:
| Управление образования | начальник управления образования Демченко С.Г. | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |  |  | выполнено
| Администрация МО Кавказский район | Усов А.Н. заведующий хозяйстьвенной чаастью | 50 | 50 | 46.2 | 46.2 | 92.4 |  |  | выполнено | экономия денежных средств возникла в результате процедуры торгов
| Мероприяти № 4 : Ремонт систем электроснабжения(замена) |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 | Бесперебойное снабжение электроэнергией учреждений | Ремонт системы электроснабжения детской школе искуств в ст. Казанской | выполнено
| местный бюджет |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 100
в том числе:
| Отдел культуры | начальник отдела Культуры Мизайловская Н.Ю. | 130 | 130 | 130 | 130 | 100 |  |  | выполнено
3 | Подпрограмма № 3. "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район", всего: в том числе : | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 6299.8 | 6299.8 | 6183.6 | 6183.6 | 98.1555 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 5499.8 | 5499.8 | 5475.2 | 5475.2 | 99.5527 | х | х
| местный бюджет | х | 800 | 800 | 708.4 | 708.4 | 88.55 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
3.1 | Мероприятие 1 Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казаанской | начальник управления образования Демченко С.Г. | 6299.8 | 6299.8 | 6183.6 | 6183.6 | 98.1555 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в СОШ № 19 | Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казаанской
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 5499.8 | 5499.8 | 5475.2 | 5475.2 | 99.5527 | х | х
| местный бюджет | х | 800 | 800 | 708.4 | 708.4 | 88.55 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Мероприятие 1.1 Строительство блочно-модульной котеельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казаанской (СМР) | начальник управления образования Демченко С.Г. | 6199.8 | 6199.8 | 6083.6 | 6083.6 | 98.1257 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в СОШ № 19 | Получен акт ввода объекта в эксплуатацию | выполнено | экономия возникла в результате процедуры торгов
| федеральный бюджет | х |  |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 5499.8 | 5499.8 | 5475.2 | 5475.2 | 99.5527 | х | х
| местный бюджет | х | 700 | 700 | 608.4 | 608.4 | 86.9143 | х | х
| внебюджетные источники | х |  |  | 0 | 0 | 0 | х | х
| Мероприятие 1.2 Строительство блочно-модульной котеельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казаанской (строительный контроль) | начальник управления образования Демченко С.Г. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в СОШ № 19 | Получен акт ввода объекта в эксплуатацию | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 8672 | 8672 | 7644.7 | 7644.7 | 88.1538 | х | х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 5499.8 | 5499.8 | 5475.2 | 5475.2 | 99.5527 | х | х
| местный бюджет | х | 3172.2 | 3172.2 | 2169.5 | 2169.5 | 68.3 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства , транспорта, связи и дорожного хозяйства В.Н.Афанасьева
Исполнитель, тел. Н.А.Клейн 6-49-48