## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2018 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район " | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | х | х | х | 0 | 0 | МБ-100,0 | МБ-98,7 | МБ-160 | 160 | 1882.2 | 976.2
1.1 | Мероприятие № 1.1 Гаазопроводы высокого и низкого давления,ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района 1 этап строительстваа (предпроектные работы, проектные работы,экспертиза) | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2018-01-30 | 2018-12-30 | 2018-01-30 | 2018-12-30 | 0 | 0 | МБ-100,0 | МБ-98,7 | МБ-160 | 160 | 1693.5 | 790
1.1.1 | Контрольное событие 1 Заключение контракта на выполнение проекта планировки и межевания земельного участка по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | х | 2018-02-28 | х | 2018-02-28 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Контрольное событие 2 Выполнение проекта планировки и межевания земельного участка по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | 2018-04-30 | х | 2018-03-28 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Контрольное событие 3 Заключение контракта на выполнение геологических работ по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | х | 2018-05-30 | х | 2018-05-25 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Контрольное событие 4 Выполнение геологических работ по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | 2018-07-30 | х | 2018-07-30 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.5 | Контрольное событие 5 Заключение контракта на выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» | Ведущий специалист ОКС администрации Скворцов А.А. | х | 2018-12-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.6 | Контрольное событие 6 Выполнение проектно-сметной документации по объекту: «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | 30.12.2018 г. | х | 2018-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Мероприятие № 1.2 Газоснабжение пос. Озерный Кавказского района. 1-ый этап строительстваа ( строительно-монтажные работы) | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 2018-12-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 36.4
1.2.1 | Контрольное событие 1 Выполнение раабот по присоединению (врзке_ построенного газопроводаа высого давления ав пос. Озерный | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | 2018-12-30 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | денежные средства оплачены по условиям мун. Контракта на врезку построенного газопровода к действующему (по контракту 100 % предоплата, работы будут выполнены после получения права собственности
1.3 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ-152,2 | 149.8
2 | Подпрограмма №2 "Энрегосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кавказский район" | Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ Афанасьева В.Н. | х | х | х | х | МБ 12,0 | МБ 12,0 | 48 | 47.9 | 137 | 136.8 | 33 | 29.5
2.1 | Мероприятие №2 Замена энергосберегающих ламп и светильников |  | 01.04.2018. | 2018-12-15 | 2018-04-01 | 2018-12-15 | МБ 12,0 | МБ 12,0 | МБ 48,0 | МБ 47,9 | 7 | 6.8 | 33 | 29.5 | снижение цены на торгах
2.1.1 | Контрольное событие 1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования | Начальник упраавления образования С.Г.Демченко администрация МО Кавказский район | х | 2018-12-15 | х | 2018-12-15 | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район | специалист отдела ЖКХ,ТС и ДХ Е.П.Мищенко | х | 2018-12-01 | х | 2018-12-15 | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие №2 "Ремонт систем электроснабжения" | начальник отдела культуры МО Кавказский район Н.Ю.Михайловская | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ 130 | 130 | 0 | 0
2.2.1 | Контрольное событие 1 Ремонт систем электроснабжения учреждений отдела культуры | начальник отдела культуры МО Кавказский район Н.Ю.Михайловская | х | 2018-08-30 | х | 2018-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма N 3 «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299,8 КБ 5499,8 МБ 800,0 | 6183,6 КБ 5475,2 МБ 708,4
3.1 | Мероприятие №1. «Строительство блочно-модульная котельная МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской» | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 2018-06-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6299,8 КБ 5499,8 МБ 800,0 | 6183,6 КБ 5475,2 МБ 708,4
3.1.1 | Мероприятие 1.1
| Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской Кавказского района (СМР) | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 2018-06-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110,9 КБ 5499,8 МБ 611,1 | 6083,6 КБ 5475,2 МБ 608,4
3.1.2 | Мероприятие 1.2 Строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ № 19 в ст. Казанской Кавказского района (строительный контроль) | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | 2018-06-01 | 2018-12-30 | 2018-06-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБ 100 | МБ 100
3.1.2.1 | Контрольное событие № 1 проведеение строительно-монтажных работ по строительству блочно-модульной котельной МБОУ СОШ №19 в ст. Казаанской Кавказского района | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | 2018-08-01 | х | 2018-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1.2.2 | Контрольное событие № 2 Заключение контракта на строительство блочно-модульной котельной МБОУ СОШ №19 в ст. Казаанской Кавказского района | Начальник ОКС администрации Неупокоева Е.В. | х | 2018-12-30 | х | 2018-06-26 | х | х | х | х | х | х | х | х
| ВСЕГО по МП: | [5 empty] | 12 | 12 | 148 | 146.6 | 297 | 296.8 | 8215 | 7189.3
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499.8 | 5475.2 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 12 | 12 | 148 | 146.6 | 297 | 296.8 | 2715.2 | 1714.1 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | х
| Нчальник отдела жилищно-коммунального хозяйства , транспорта, связи и дорожного хозяйства | [11 empty] | В.Н.Афанаасьев
|  |  |  | подпись | [9 empty] | (И.О.Фамилия)
| Исполнитель, тел. | 6-49-48 | Н.А.Клейн