Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2018 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2018 году внесено 8 изменений в муниципальную программу (14 февраля, 9 апреля, 24 мая, 21 июня, 13 августа, 16 октября, 21 ноября, 5 декабря).

Координатором муниципальной программы и главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г.Кропоткина, МБУ ДО «Детская школа искусств ст.Кавказской», МБУ ДО Детская школа искусств ст.Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2018 году был предусмотрен в сумме 86916,8 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 55,8 тыс. руб.;

краевого бюджета – 4703,1тыс. руб.;

местный бюджет – 79377,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 2780,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 86919,5 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 55,8 тыс. руб. – 100%;

краевого бюджета – 4703,1 тыс. руб. – 100%;

местного бюджета– 78924,8 тыс.руб. -  99,4%;

внебюджетные источники – 3235,8 тыс.руб. -116,4%.

Целью муниципальной программы является  развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы  на 2018 год был утвержден 19 декабря 2017 года (изменен 29.06.2018г., 28.09.2018г., 15.12.2018г.).

Контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы, выполнены в полном объеме в установленные сроки.

- О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования мероприятия «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»в 2018 годуза счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 2631,1 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 2624,3 тыс. рублей или 99,7 % от плана.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

В мероприятии 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющих 25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств - в результате фактически сложившихся расходов на содержание отдела культуры в сумме 6,8 тыс. руб.: по услугам связи, налогам,  заправке картриджей.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2018 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в ст. Темижбекской, 1 – в пос. М.Горький, 2 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 260 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 76%.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2018 при плане – 75% достигнуто на 101,3%.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

В отчетном году объем финансирования основного мероприятия № 2 был предусмотрен в сумме 63681,9 тыс.руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 1055,2 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета–59845,9 тыс.руб.;

за счет внебюджетных источников–2780,8 тыс.руб.

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 2 составили 64136,9 тыс. рублей или 100,7%, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 1055,2 тыс. руб. (100%);

за счет средств местного бюджета – 59845,9 тыс.руб.(100%);

за счет внебюджетных источников– 3235,8 тыс.руб.(106,4%).

В данном основном мероприятии в 2018 году реализовано 4 мероприятия и предусмотрено достижение 4 целевых показателей.

В мероприятии  № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного предпрофессионального образования сферы культуры в сумме 62211,7 тыс. руб., из них 59430,9 тыс. руб. – средства местного бюджета, 2978,8 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Кассовые расходы из средств местного бюджета выполнены на 100,0%. Внебюджетные средства получены в сумме 3235,8, что составило 116,4% от запланированной суммы, в связи с увеличением поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Мероприятие выполнено в полном объеме, на 100,7%.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 609 чел., из них 987 чел. получают музыкальное образование,  622 – художественное.  Специалистами школ проведено 578 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало около 10000 чел. (многократный охват), организованно 74 выставки. 886 учащихся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 666чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2018 года школы дополнительного образования выпустили 267 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 19 человек.

В сентябре – октябре 2018 года 21 учащийся школ ДО приняли участие в творческой смене  в Детском оздоровительном лагере «Юность» в с. Шепси.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2018 году составило 14,1%, 100,7% от планового значения.

По целевому показателю «Увеличение количества детей, обучающихся в школах дополнительного образования» план на 2018 год запланировано учащихся  1590 чел.,  фактически число учащихся школ,  занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1609  чел., что выше запланированного на 19 чел., или  101,2% от плана.

Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 87 человек, достигнуто на 103,4%, фактическое значение составило 90 человек.

Мероприятие № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», финансируемое из средств краевого бюджета  в сумме 156,0 тыс. руб., выполнено на 100,0%.

Количество получателей компенсации в 2018  году составило 16 чел.

Реализация мероприятия № 2.3. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» в 2018 году не планировалась, так как данные социальные выплаты работникам учреждений являются полномочиями субъекта Российской Федерации и финансируются за счет субвенции краевого бюджета.

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме в сумме 15,0 тыс.руб.

В мае 2018 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатовв учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждая.

В июле 2-е учащихся школ дополнительного образования Кавказского района: Анпилова Виктория – учащаяся детской художественной школы и Телелюхин Аким – учащийся детской музыкальной школы № 1 им.Г.В.Свиридова были удостоены премий администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства. Торжественное мероприятие проводилось в Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня» - 17 человек, выполнен на 113,3%.

Согласно государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры», в 2018 году на укрепление материально-технической базы МБУ ДО  детская художественная школа г. Кропоткина, в  мероприятии№2.5 «Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры» были предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 899,2 тыс. руб. и  средства местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме 100,0 тыс. руб.

А также в мероприятии № 2.6 «Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования» сверх установленного уровня софинансирования на эти же цели  было выделено из местного бюджета 300,0 тыс. руб.

Всего  по мероприятиям № 2.5-2.6 было предусмотрено 1299,2 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 1299,2 тыс. руб. или 100,0%.

Данные средства были израсходованы наприобретение специализированной мебели и техники для МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткина:

- комплект мебели для учебных классов (ростовые парты и стулья, табуреты, шкафы, стеллажи и др.) – 416,2 тыс. руб.;

- 4 системы кондиционирования – 133, 4 тыс. руб.;

- 4 комплекта видеопроекционного оборудования (1 - для выставочного зала,  3 – для учебных классов) – 581,0 тыс. руб.;

-  2 комплекта звукоусилительного оборудования (для зала, и кабинета искусств) – 168,6 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия  № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 предусмотрен в муниципальной программе на 2018 год в сумме 4347,8 тыс.руб., из них:

из средств местного бюджета –2438,10 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 1853,9 тыс. руб.;

из средств федерального бюджета – 55,80 тыс.руб.;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию составили 4195,6 тыс. рублей или 96,5 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2285,9 тыс.руб.(93,8 %);

из средств краевого бюджета – 1853,9 тыс. руб.(100,0%);

из средств федерального бюджета – 55,8 тыс.руб.(100,0%).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 5-ти мероприятий и достижение плановых значений 4-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы в сумме 1799,8 тыс. руб. из средств местного бюджета на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район.

Кассовые расходы составили 1656,6 тыс. руб. или 92 %.

Экономия бюджетных средств в сумме 143,2 тыс. руб. образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения по фонду оплаты труда (в связи с выполнением норматива поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры согласно «дорожной карте»- 120,7%), а так же по услугам связи и затратам на ГСМ (в 2018г. был списан автотранспорт).

Мероприятие № 3.1 можно считать выполненным в полном объеме.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают 1 Централизованная библиотечная система, имеющая 8 филиалов; 8 Центральных сельских библиотек, имеющих 10 филиалов; 1 Центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2018 году в библиотеках района зарегистрировано 53 794 читателей, что составляет 43 % населения района,  из них дети – 20 228 чел., что составляет 89% детского населения района. Количество посещений библиотек за отчетный период  составило - 421 856 единиц, читателям выдано 1136211 экз. книг.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» достигнуто на 100%., на 2018 год было запланировано - 445 чел., выполнено – 446 чел.

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 53150, по факту 53794 чел. или  101,2 %.

Мероприятие  № 3.2. «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности» за счет средств местного бюджета руб. профинансировано на 65,4%  (план - 26,0 тыс. руб., кассовый расход   - 17,0 тыс. руб.).

Компенсационные выплаты за счет местного бюджета производились 5 работникам, проживающим и работающим в сельской местности, согласно фактически предоставленным  документам, подтверждающим их затраты на оплату коммунальных услуг.

Выплаты работникам учреждения произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует. В связи с отсутствием потребности в бюджетных средствах, предусмотренных на указанные социальные выплаты работникам учреждения, мероприятие следует считать выполненным в полном объеме (100%).

На реализацию мероприятия№ 3.3. «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 32,8 тыс.руб. За счет выделенных средств было приобретено 168 экземпляров книг. Кассовое исполнение 100,0 %.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района было предусмотрено 40,1 тыс. руб. на обновление книжного фонда. Кассовые расходы составили 40,1 тыс. руб. или 100,0%, было  обработано 7432 экземпляра книг.

На эти же цели направлены средства мероприятия № 3.6 «Поддержка отрасли культуры, в целях софинансирования на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» выделенные в рамках государственной программы «Развитие культуры»: из  федерального бюджета - 55,8 тыс. руб., краевого бюджета – 17,6 тыс. руб. и из местного бюджета для обеспечения софинансирования– 8,2 тыс. руб.

Всего на реализацию данного мероприятия выделены бюджетные средства в сумме 81,6 тыс. руб. Кассовые расходы составили  81,6 тыс. руб.(100%). На эти средства было приобретено 286 экземпляров книг.

В 2018 году проведено 5  мероприятий по обновлению книжного фонда.  На 31 декабря 2018г. фонд библиотек района составляет 732148 экз. документов. В библиотеках района проведено 3817 мероприятий, на которых присутствовали более 77963 чел.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2018 год составил – 0,2%, факт – 0,2%, выполнение 100%.

Мероприятие № 3.5. «Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры», финансируемое за счет средств краевого в сумме 1836,3 тыс. руб. и местного бюджетов в сумме 531,2 тыс. руб. выполнено в полном объеме (100%). Кассовые расходы составили 2367,5 тыс.руб.

Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры и искусства» - 9 чел., достигнуто на 100%.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия№ 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования основного мероприятия № 4, предусмотренный муниципальной программой на 2018 год составляет 4055,0 тыс.руб., из них:

из средств местного бюджета – 2261,0 тыс.руб.;

из средств краевого бюджета – 1794,0 тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по мероприятию № 4 составили 3971,0 тыс. рублей или 97,9 %, в том числе:

из средств местного бюджета – 2177,0 тыс.руб.(96,3 %);

из средств краевого бюджета – 1794,0 тыс. руб. (100 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 2 мероприятий и 3 целевых показателей.

В мероприятии № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» предусмотрены расходы на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район:  на заработную плату, материальные затраты, налоги, оплату услуг связии т.д.  Мероприятие финансируется из средств местного бюджета, на его реализацию было запланировано 1742,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 1658,0 тыс. руб. или 95,2%.

Экономия бюджетных средств в сумме 84,0 тыс. руб. - в результате фактически сложившихся расходов по фонду заработной платы, в связи с выполнением целевого показателя средней заработной платы по "дорожной карте». Кредиторская задолженность по выплате заработной плате на 01.01.2019 г. отсутствует.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя«Количество учреждений культуры» -28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий», по плану на 2017 год предусмотрено – 92 ед., по факту составило - 98 ед., выполнен на  106,5 %.

В ходе реализации мероприятия № 4.2 «Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры в части поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю» в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации в районе проводится работа по доведению заработной платы работникам социальной сферы  до уровня средней по краю.

На эти цели в рамках данного  мероприятия были предусмотрены бюджетные средства в сумме 2313,0 тыс. руб., в том числе 1794,0 тыс. руб. из краевого бюджета и 519,0 тыс. руб. из местного бюджета. Мероприятие выполнено в полном объеме, кассовые расходы составили 100%.

Значение целевого показателя «Число получателей средств, направленных на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений сферы культуры» - 9 чел. достигнуто на 100%.

Из трех целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» были предусмотрены расходы  на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район в объеме 11151,0 тыс. руб. за счет местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 11120,7 тыс. рублей или 99,7 %.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

Мероприятие № 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры», финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 99,7%.

Экономия бюджетных средств в сумме 30,3 тыс.руб. сложилась в результате фактически сложившихся расходов на  потребление коммунальных услуг, на налоги и услуги связи.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 20 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, молодежная политика). По результатам работы в 2018 г. было составлено более 3 000 отчетов.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2018 год  предусмотрено значение - 20 обслуживаемых учреждений. Показатель выполнен на 100%. Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Плановый объем финансирования за счет средств местного бюджета основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен  в сумме 1050,0 тыс.руб., исполнено 871,0 тыс. рублей или на 83%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни»,финансируемое из средств местного бюджета выполнено на 83%.

Экономия в сумме 179,0 тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков. При организации праздника «День района» были рассмотрены коммерческие предложения нескольких профессиональных коллективов. Был выбран оптимальный вариант соотношения цены и качества.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2018 году проведены следующие мероприятия:

1. в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялись:

- мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 322 патриотических мероприятия, в которых приняли участие 21 250 чел.

2. цикл мероприятий, посвященных  Международному женскому Дню, проведено78 мероприятий, на которых присутствовало 4500 человек.

3.мероприятия, посвященные «Празднику весну и труда» и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, организовано около 144 мероприятий, на которых присутствовало 61030 чел.

9 мая в г. Кропоткине на мемориальном комплексе Парк 30-летия Победы состоялось торжественно-праздничное мероприятие, посвященное 73-й годовщине Великой Победы.

У подножия мемориала состоялось торжественное открытие памятного знака в честь 75-летия освобождения Кубани и г.Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков.

В городском парке культуры и отдыха прошел цикл мероприятий «Должны смеяться дети и в мирном мире жить»: концертная программа творческих коллективов города, выставка оружия, полевая кухня, а также ретро-дискотека.

На Арбате была организована районная акция «Стена памяти» - стендовая выставка с фронтовыми письмами, фотографиями участников Великой Отечественной войны.

Был организован и проведен концерт творческих коллективов города, песенный флеш-моб «Песни нашей Победы», концерт cover-группы «КаверIN». Мероприятие завершилось праздничным фейерверком.

4. День защиты детей.  Всего состоялись 55 мероприятий, зрителями которых стали около 5 500 чел.

5. В  летний периодучреждения культуры работали по программе «Республика Детства», каждый день недели был посвящен определенной тематике: понедельник – «День Кубани», вторник – «День детства», среда – «День Мира и Добра», четверг – «День знаний и познаний», пятница -  «День кино», суббота – «День Здоровья», воскресенье – «День семейного отдыха». За летний период проведено около 1000 мероприятий, в которых приняли участие 65 484 чел.

6. Мероприятия, посвященные Дню России. В учреждениях культуры состоялось 57 тематических мероприятий, в которых приняли участие 4200 чел.

7. «День Кавказского района»,  в праздновании которого приняли участие более 20 000 чел.

В сквере Ворошилова прошёл литературный променад «Литературный урожай», буккросинг, игровая программа для детей и родителей, а также были оформлены различные тематические фотозоны.  Там был организован фестиваль искусств «АРТ – коллаж».

По улице Красной прошло традиционное театрализованное карнавальное шествие «Урожайное НАшествие», в котором приняло участие около 6,5 тысяч человек.

У районной Доски Почета состоялось торжественное вручение Почетной грамоты Кавказского района с занесением фотографий заслуженных земляков на районную Доску Почёта.

На Арбате впервые организован районный фестиваль – конкурс хлебобулочных изделий «Хлеб всему голова!», в котором приняло участие около 100 конкурсантов – жителей района: как отдельные участники, так и предприятия, организации, коллективы, а также учреждения культуры и образовательные учреждения Кавказского района.

На ул. 30 – летия Победы под общим названием «ВДНХ» Кавказского района» 9 поселений представили свои тематические павильоны: «Цветоводство и озеленение», «Мехпром», «Товары народного потребления и услуги населению», «Народная медицина», «ГЛАВПИВО», «Бахчевые культуры», «Пчеловодство», «Картофель, овощи и фрукты» и  «Виноградарство и виноделие».

На центральной сцене выступила музыкальная группа из г. Москва «Премьер – министр».

8. 9 октября в Темрюкском районе состоялось краевое мероприятие, посвященное освобождению Краснодарского края и окончанию битвы за Кавказ. Кавказский район организовал площадку, посвященную  освобождению города Кропоткин в 1943г.

- в мероприятиях приняла участие делегация Кавказского района в количестве 150 человек. 72 «героя» в военной форме 40-х годов воссоздали эпизоды военных лет и представили инсталляцию «Освобождение вокзала ст. Кавказская» на фоне баннера с горящим вокзалом, также была представлена выставка боевого оружия и театрализованная зарисовка о жителях Кропоткина – Героях Советского Союза.

9. С мая по октябрь 2018г. творческие коллективы Кавказского района приняли участие в 12 тематических фестивалях в этно-культурном комплексе «Атамань».

- по итогам фестивального сезона делегации МО Кавказский район был вручен диплом за активное участие в мероприятиях и памятный подарок - микроволновая печь.

11. В ноябре состоялся районный (заочный)  конкурс на лучшую постановку работы клубных учреждений по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Участниками стали все Дома культуры Кавказского района. 1-е место занял ДК пос. Мирской.

12. Проведена игра КВН среди команд учреждений социальной сферы на кубок главы Кавказского района «Что год грядущий нам готовит, и как мы прожили сей год?».

Участниками игры стали 4 команды социальной сферы района.

Почетный Кубок победителя получила команда «Аритмия» Центральной районной больницы, остальные команды – Дипломы участника и яркие совместные фотографии.

13. В рамках цикла Новогодних и рождественских мероприятий проведено 316 мероприятий, на которых присутствовало 33190 чел.

- в декабре состоялся районный открытый смотр–конкурс «Дед Мороз и Снегурочка – 2019», в котором приняли участие  45 конкурсантов. Победителями стали работники городской больницы.

- со 2 до 8 января прошел районный фестиваль «Рождественский БУМ», в котором приняли участие СОШ, Дома культуры Кавказского района. Зрителями фестиваля стали более 10 000 чел.

14. В 2018 году продолжилась акция отдела культуры и  ТО «Премьера», стартовавшая в 2017г., с циклом музыкально-просветительских концертов «Классика юным». В рамках акции состоялись гастроли  Биг-бэнд Г. Гараняна  и Кубанского симфонического оркестра.

Учреждения культуры стали участниками 5 Международных и краевых акций, на которых присутствовали более 60 000 чел.

В 2018 году учреждения приняли активное участие в Международных и краевых акциях:

- «Бибилионочь», в апреле, на мероприятиях присутствовало более 4388 чел.,

- «Ночь музеев», в мае, с охватом участников более  5 430 чел.,

- «Ночь кино», в августе, зрителями которой стали  17330 чел.

- «Ночь искусств» в ноябре, с охватом участников 7690 чел.

- краевая киноакция «Кинематограф против наркотиков», в рамках которой состоялось 997 мероприятий, присутствовало 32 499 чел.

Всего в 2018 году учреждениями культуры района было проведено 11 355 мероприятий, на которых присутствовало 1 164 690 человек (многократный охват 939 %).

Мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2018 год культурно - массовые мероприятия проведены в полном объеме, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2018г. запланировано  проведение 11245 мероприятий, показатель выполнен на 101%.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район» учреждения культуры  приняли участие в59 краевых и всероссийских мероприятиях, что на 2 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 103,5%.

По двум целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,94, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

1.Оценка степени реализации мероприятий

СРм=Мв/М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде

СРм= 6/6=1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз= ((55,8+4703,1)+78924,8)/((55,8+4703,1)+79377,1) х 0,6+

+(3235,8/2780,8) х 0,4=0,60 + 0,46=1,06

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис=СРм/ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эис= 1/1,06 = 0,94

4.Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 76/75 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14,1/14 = 1

СДп/ппз3= 1609/1590 = 1,01=1

СДп/ппз4= 90/87 = 1,03 =1

СДп/ппз5= 17/15 =1,13=1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз6 = 446/445= 1

СДп/ппз7 = 9 /9 = 1

СДп/ппз8 = 0,2/0,2 =1

СДп/ппз9 = 53794/ 53150 = 1,01=1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп10 = 98/92= 1,06=1

СДп/ппз11 = 9/9 = 1

СДп/ппз12 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз13 = 20/20 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз14 = 11355/11245 =1

СДп/ппз15= 59/57 =1,03 =1

5. Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СРмп= 15/15 = 1

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

1 джетов всех уровнейпрограммы, ммуь в новой редакции согласно приложению №? ×

Э

ис

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы

ЭРмп=1 х 0,94=0,94

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культуры»  высокая, коэффициент эффективности–0,94.

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

А.А.Усова

6-72-20