## Лист1
ОТЧЕТ о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» за 2018год
Номер осн. Мер., контр., соб., мер. | Наименование подпрограммы, основного мероприятия контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контр. События (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [8 empty] | Причины несоблюдения планового срока, и меры по исполнению мероприятия
[7 empty] | источник финансирования | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. | Основное мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | Отдел культуры администрации МО Кавказский район, Н.Ю. Михайловская | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018г. | местный бюджет | 574.3 | 574.2 | 685.6 | 685.7 | 603.4 | 603.4 | 767.8 | 761 | -
2. | Основное мероприятие № 2: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных прог-рамм в области искусств» | Петров В.В. – директор ДМШ № 1 им.Свиридова, Самовик М.Н. - директор ДМШ № 2, Палий И.В. – директор ДХШ, Федоренко М.С. – директор ДШИ ст.Кавказской, Мордовец Т.В. – директор ДШИ ст.Казанской | 01.01.2018 г. | 31.12. 2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018г. | Итого | 10758.7 | 11314.2 | 22096.8 | 21724.3 | 9295.7 | 9112.2 | 21530.7 | 21986.2 | -
[7 empty] | местный бюджет | 10260.5 | 10260.5 | 21006 | 21001 | 8709.3 | 8713.8 | 19870.1 | 19870.6
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 62.7 | 62.7 | 149.2 | 149.2 | 843.3 | 843.3
[7 empty] | внебюджет | 498.2 | 1053.7 | 1028.1 | 660.6 | 437.2 | 249.2 | 817.3 | 1272.3
2.1 | Контрольное событие 2.1.: комплектование классов |  | х | 30.09.2018г. | х | 30.09.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
2.2 | Контрольное событие 2.2.: выпуск классов |  | х | 30.06.2018г. | х | 30.06.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
3. | Основное мероприятие №3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | МКУК "Центральная межпоселенческая библиотека" МО Кавказский район, Т.Ю. Синельникова | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | Итого | 783.6 | 783.3 | 940.7 | 942.5 | 962 | 960.6 | 1661.5 | 1509.2 | -
[7 empty] | местный бюджет | 500.8 | 500.5 | 353.5 | 356.3 | 510.7 | 508.3 | 1073.1 | 920.8
[7 empty] | краевой бюджет | 282.8 | 282.8 | 587.2 | 586.2 | 451.3 | 452.3 | 532.6 | 532.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 55.8
3.1 | Контрольное событие 3.1.: Комплектование библиотечных фондов |  | х | 31.12.2018г. | х | 31.12.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4. | Основное мероприятие № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры» | МКУК "Организационно-методический центр культуры" МО Кавказский район, С.А.Демушкина | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г | Итого | 699.7 | 699.3 | 974.8 | 975.2 | 943.7 | 943.7 | 1436.8 | 1352.8 | -
[7 empty] | местный бюджет | 468.7 | 468.4 | 333.3 | 333.6 | 525.6 | 525.6 | 933.4 | 849.4
[7 empty] | краевой бюджет | 231 | 230.9 | 641.5 | 641.6 | 418.1 | 418.1 | 503.4 | 503.4
5. | Основное мероприятие -№ 5: «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры», Е.В.Конониченко | 01.01.2018 г. | 31.12.2018г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | местный бюджет | 1885.5 | 1885.5 | 2897.6 | 2901.6 | 2580.7 | 2585.6 | 3787.2 | 3748 | -
6. | Основное мероприятие № 6: «Создание условий для организации досуга и культуры» | Отдел культуры администрации МО Кавказский район, А.А.Усова | 01.01. 2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | местный бюджет | 83.2 | 83.2 | 108.2 | 108.2 | 528.4 | 528.4 | 330.2 | 151.2 | -
7. | Контрольное событие 6.1.: Проведение мероприятий, посвященных освобождению района от немецко-фашистских захватчиков |  | х | 01.02.2018 г. | х | 01.02.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
8. | Контрольное событие 6.2. Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан) |  | х | 18.02.2018г. | х | 18.02.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
9. | Контрольное событие 6.3. Проведение цикла мероприятий, посвященного Дню защитника Отечества |  | х | 25.02.2018 г. | х | 25.02.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
10. | Контрольное событие 6.4. Проведение традиционного районного фестиваля «Кубанская музыкальная весна» |  | х | 3.05.2018г. | х | 03.05.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
11. | Контрольное событие 6.5.Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весну и труда» и Дню Победы |  | х | 12.05.2018г. | х | 12.05.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
12. | Контрольное событие 6.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей |  | х | 03.06.2018г. | х | 03.06.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
13. | Контрольное событие 6.7. Проведение мероприятия, посвященного Дню символов Краснодарского края и Дню России |  | х | 15.06.2018г. | х | 15.06.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
14. | Контрольное событие 6.8. Проведение мероприятия, посвященного Дню района |  | х | 03.09.2018г. | х | 03.09.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
15. | Контрольное событие 6.9. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий |  | х | 08.01.2018г. | х | 08.01.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
16. | Контрольное событие 6.10. Участие в краевых мероприятиях по плану Министерства культуры Краснодарского края |  | х | По графику МК Краснодарского края | х | 31.12.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
17. | Контрольное событие 6.11. Мероприятия по плану отдела культуры администрации МО Кавказский район |  | х | По отдельному графику | х | 31.12.2018г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | -
| ИТОГО по муниципальной программе: | [6 empty] | 14785 | 15339.7 | 27703.7 | 27337.5 | 14913.9 | 14733.9 | 29514.2 | 29508.4
| Местный бюджет | [6 empty] | 13773 | 13772.3 | 25384.2 | 25386.4 | 13458.1 | 13465.1 | 26761.8 | 26301
| Краевой бюджет | [6 empty] | 513.8 | 513.7 | 1291.4 | 1290.5 | 1018.6 | 1019.6 | 1879.3 | 1879.3
| Федеральный бюджет | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 55.8
| Внебюджетные средства | [6 empty] | 498.2 | 1053.7 | 1028.1 | 660.6 | 437.2 | 249.2 | 817.3 | 1272.3
Начальник отдела культуры
| администрации МО Кавказский район | [12 empty] | Н.Ю. Михайловская