Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2018 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2018 год  подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года №1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»  на основе сведений, представленных в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 №1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. N 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения". В 2018 году в муниципальную программу внесено  6 изменений (24 мая, 21 июня, 13 июля, 13 августа, 16 октября, 21 ноября 2018 года).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители  бюджетных средств – управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, отдел здравоохранения и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности населения» на 2018 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район 21 декабря 2017 года (изменен 30 марта, 30 июня,30 сентября, 25 декабря 2018 года).

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на  обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 7  входящих в нее  подпрограмм:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»;

2. «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

3. «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»;

4. «Обеспечение пожарной безопасности»;

5. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

6. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

7. «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Кавказский район».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2018 году был предусмотрен в сумме 25 084,2 тыс. руб., в том числе:

за счет краевого бюджета – 500,0 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 24 584,2 тыс. руб.

Кассовые расходы по  программе  составили 24 988,2 тыс. руб.  (99,6 %  от  плановых значений), в том числе:

за счет краевого бюджета – 500,0 тыс. руб. (100,0%);

за счет средств местного бюджета – 24 488,2 тыс. руб.  (99,6%)

Экономия бюджетных средств составила 96,0 тыс. руб. - местный бюджет.

- О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»   (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района края в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма; повышение инженерно-технической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту, отделу здравоохранения муниципального образования Кавказский район, организация контроля доступа на территорию учреждений.

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам  администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район,  а также отраслевые отделы и управления администрации: отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел здравоохранения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств краевого и местного бюджетов был предусмотрен в сумме 14 517,3 тыс. рублей, из них освоено 14 501,8 тыс. рублей или 99,9 %.

Расходы за счет средств местного бюджета составили 14 001,8 тыс. рублей или 99,9 % (план – 14017,3 тыс. рублей), за счет средств краевого бюджета  - 500,0 тыс. рублей  или 100,0 % от плана.

Экономия бюджетных средств составила 15,5 тыс. руб.  по управлению образования за счет средств местного бюджета.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики было реализовано четыре мероприятия,  средства местного бюджета  в сумме 50,0 тыс. руб.,  в полном объеме - 100,0%, были направлены  на изготовление наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма, проведение студенческой конференции, приобретение ценных призов для награждения победителей  конкурса уголков антитеррористической направленности, а так же приобретение ценных призов победителям районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

Результатами реализации мероприятий стало:

проведение «круглых столов», бесед на темы: «Экстремизм – проблема современности», «Толерантность - возможность диалога», «Терроризм - угроза обществу», «О спортивном экстремизме», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Интернет - как способ вербовки молодежи», «Безопасный интернет», «Учимся дружить и понимать», «Учимся жить в многоликом мире»,  «Нам надо понимать друг друга», «Почему необходимо уничтожать терроризм», «Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде», «Все мы разные - в этом наше богатство», «Религиозный экстремизм», «Спортивный экстремизм» и другие;

проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде»;

проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом»;

проведение районного конкурса на создание видео роликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности;

просмотры молодежным активом района видеофильмов, направленных на противодействие идеологии экстремистской деятельности;

проведение цикла бесед "Дети мира против террора", "Осторожно, экстремизм",

проведение акции "Закрытый показ" с демонстрацией фильмов "Эксперимент" "Эксперимент 2: волна", "Фашизм-Реваншизм 21 века", "Статский советник";

размещение в социальных сетях отделом молодежной политики тематических роликов, направленных на противодействие экстремистской и террористической идеологии;

проведение на постоянной основе мониторинга интернета с территориальной принадлежностью Кавказский район и  Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный  список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов (в 2018 году выявлено 54 интернет - ресурса, информация направлена в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ОМВД по Кавказскому району, Роскомнадзор для осуществления блокировки);

проведение 3 сентября 2018 г. в городском парке культуры и отдыха г. Кропоткина акции памяти, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

проведение с 26 сентября по 28 сентября на базе  ГБПОУ КК «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» образовательного форума  «Молодежная среда-территория без экстремизма и терроризма», было охвачено 250 человек из числа студентов Кропоткинских ССУЗов;

Также  отделом молодежной политики  совместно с молодежными активистами проводились ежемесячные рейды с целью выявления надписей, объявлений и книжных изданий, предположительно носящих экстремистский характер.

За истекший период 2018 года на территории Кавказского района отделом молодежной политики, молодежными центрами МКУ КМЦ "Светофор", МКУ МЦ "Эдельвейс", специалистами по работе с молодежью сельских поселений было проведено  102 мероприятия, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде, в которых приняло участие 5 943 человека из числа молодежи.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 15 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами  памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства   местного бюджета  в сумме 13 354,3 тыс. руб.  были направлены  на реализацию  3-х мероприятий, которые выполнены в полном объеме (профинансировано – 13 338,8 тыс. руб. или 99,9%).

В рамках мероприятия «Ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот» осуществлены ремонт и устройство ограждений территорий  в 4-х ДОУ управления образования  на общую сумму 272,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Доля  образовательных учреждений обеспечивших ремонт  и устройство ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов, в том числе разработку проектной документации и строительного контроля» - 98,0% достигнуто в полном объеме (100,0%).

Значение целевого показателя «Количество  образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ  и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, установку шлагбаумов в текущем периоде» - 2 ед. достигнуто на 200,0% (факт – 4 ед.).

В рамках мероприятия «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 60  образовательных учреждений охранными предприятиями   на общую сумму  13 019,2,0  тыс. руб. (при предусмотренном объеме финансирования 13 032,3 тыс. руб.).

Экономия в сумме 13,1 тыс. рублей сложилась в результате оплаты за оказанные услуги по охране учреждений «по факту», в соответствии с заключенными договорами.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем  заключения договоров охраны образовательных учреждений  со специализированными охранными  предприятиями» - 60 ед. достигнуто на 100,0% .

В рамках мероприятия установка (монтаж) систем видеонаблюдения осуществлена установка видеонаблюдения в 1 ДОУ района на сумму 47,6 тыс. рублей (при предусмотренном объеме финансирования 50,0).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших установку (монтаж)систем видеонаблюдения» - 1 ед. достигнуто на 100,0% .

Экономия - 2,4 тыс. рублей сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры  в рамках мероприятия «Обслуживание  лицензированной физической охраной» заключены договора по оказанию услуг по охране 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями  на общую сумму 613,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме -   профинансировано и освоено 613,0 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования,  обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем  заключения договоров охраны  учреждениями культуры  и дополнительного образования со специализированными охранными  предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0% .

В рамках  мероприятия отдела здравоохранения «Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае» за счет субвенции краевого бюджета установлены автоматические ворота и шлагбаум в УБ №1 ст. Казанская, произведен ремонт автоматических ворот и установка систем видеонаблюдения в МБУЗ ССМП, установлены системы видеонаблюдения в стоматологической поликлинике и МБУЗ КГБ. На эти цели направлено 500,0 тыс. руб., все выделенные средства освоены в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество учреждений здравоохранения, в которых проведены  антитеррористические мероприятия» - 4 ед. достигнуто на 100,0% .

По итогам 2018 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям. Степень достижения целевых показателей – 100%.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» за 2018 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил  - 1, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации  подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (подпрограмма №1)

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/Мп= 9/9=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=  (500,0+14008,1)/(500,0+14017,3)*1 =14501,8/14517,3=0,999=1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз=1,0/1,0=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 15/15=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=98/98=1

СДп/ппз4=4/2=2 (если СДп/ппз ›1, значение СДп/ппз принимаем равным 1)

СДп/ппз5=60/60= 1

СДп/ппз6=5/5=1

СДп/ппз7=1/1=1

СДп/ппз8=4/4 = 1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=8/8=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

2. О ходе реализации подпрограммы "Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район".

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 400 тыс. рублей, освоено 399,9 тыс. руб. или 100 %.

Денежные средства  в сумме 0,1 тыс. руб. – возврат неиспользованного остатка субсидии по соглашению № 1 от 20.02.2018г.

Фактически в отчетном периоде из 9 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 9.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район»  выполнено в полном объеме (399,9 тыс. руб. или 100,0%).

На сегодняшний день Кавказское РКО включает 9 первичных обществ, в том числе 1 городское, 1 станичное, 7 хуторских, в которых состоит 833 казака.

Для координации деятельности казачьих обществ атаман Кавказского РКО назначен на должность заместителя главы муниципального образования.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

На сегодняшний день наблюдается рост численности казаков практически во всех хуторских казачьих обществах.

Каждому хуторскому обществу на условиях безвозмездного пользования выделено помещение для размещения штаба. Для районного штаба в городе Кропоткине выделено отдельное помещение. Штабы обеспечены телефонной связью и всем необходимым имуществом. За счет бюджетных средств для районного казачьего общества приобретена палатка ПБО-40 и тридцать комплектов полевой формы, для проведения полевых сборов.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества, и районная администрация оказывает помощь в организации транспортного обеспечения делегации казаков и проведении праздничных мероприятий в поселениях района с участием лучших творческих коллективов, выступления которых пользуются большим успехом.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» предоставлен в аренду 21 земельный участок для сельскохозяйственного использования, общей площадью 168,69 га. Работа по выделению земельных участков продолжается.

Одним из важнейших направлений работы РКО является охрана общественного порядка. В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции работает казачья дружина численностью 23 казака. Казаки-дружинники принимают участие в охране общественного порядка, борьбе с нелегальной миграцией, наркоторговлей и наркоманией, а также в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории муниципального образования при районном казачьем обществе создан филиал  ЧОО «Казачий дозор». Охранная организация лицензирована. Всего под охраной казачьего ЧОО состоит 66 социальных объектов муниципальной собственности ( в том числе все 26 СОШ и 34 ДОУ района, 6 объектов культуры). Охрана осуществляется сотрудниками, состоящими в Кавказском РКО в казачьей форме одежды, в штате ЧОО создана и осуществляет работу группа быстрого реагирования в количестве 4-х человек со служебным автомобилем.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко-культурных традициях кубанского казачества.

В общеобразовательных учреждениях района действуют 63 класса              (группы) казачьей направленности, в которых обучается 1 тыс. 100 учащихся. Во всех группах имеются казачьи наставники. На основании совместного приказа Министерства образования науки и молодёжной политики Краснодарского края и Департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края от 28 декабря 2018 года № 4686/121, общеобразовательному учреждению МБОУ СОШ № 21 х. Лосево присвоен региональный статус - «казачья образовательная организация».

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Изучение славной казачьей истории - важный элемент воспитания подрастающего поколения. Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах героизма наших предков.

Многие казаки и атаманы Кавказского РКО, являясь учителями школ, а также тренерами спортивных секций и клубов, уделяют большое внимание укреплению физического здоровья подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. Одним из основных направлений при этом является проведение состязаний по различным видам спорта и традиционным казачьим играм, которые проводятся ежегодно и пользуются большой популярностью среди учащихся классов казачьей направленности, особенно младшего школьного возраста.

Для занятий физической культурой и спортом, проведения тренировок по рукопашному бою патриотическим клубам «Пластун», «Миротворец», «Патриот» отделом культуры и спорта предоставлены спортивные помещения, в том числе спорткомплекс «Олимп», стадионы «Юность», «Локомотив», «Богатырь», где проводится подготовка казачьей молодежи к военной службе.

Отделом культуры в сельских поселениях на базе ДК организованы занятия художественных коллективов казачьей направленности, в том числе на базе городского ДК хора линейных казаков «Раздолье», коллектива декоративно-прикладного искусства «Хуторок».

В рамках реализации подпрограммы   казаками - дружинниками казачьей дружины Кавказского РКО  выявлено 800 административных правонарушений,  проведено 28 мероприятий патриотической направленности с учащимися школ района и казачьей молодежью, 	Проведен сбор исторического полка в пос. Маламино  в котором приняло участие 50 казаков Кавказского РКО, находящихся в запасе. На сборах были отработаны навыки стрельбы из стрелкового оружия, проведены тактические и тактико-специальные занятия.

Казаками Кавказского РКО в 2018 году была  проведена следующие  наиболее важные мероприятия:

в январе 2018 года 55 казаков приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященным Дню освобождения г.Кропоткина от немецко-фашистских захватчиков;

в феврале 2018 года 60 казаков приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти воинов-интернационалистов в России;

в апреле 2018 года 95 казаков и 40 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в городе Краснодаре и в чествовании казаков в станицах и хуторах района;

в мае 2018 года 850 казаков и членов их семей приняли участие во всех храмах и  поселениях Кавказского района в православном религиозном празднике Светлого  Христова Воскресенья (Пасха).

9 мая 2018 года 550 казаков и членов их семей приняли участие во всех поселениях Кавказского района в митингах с возложением венков, и в параде в г. Кропоткине, посвященном  73 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

в сентябре 2018 года делегация Кавказского РКО в количестве 13 казаков приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 226-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань, проводимым Кубанским казачьим войском в станице Тамань Темрюкского района (спортивные соревнования, скачки, контактные виды единоборств).

в сентябре 2018 года делегация Кавказского РКО в количестве 65 казаков, 25 кадетов, 20 учащихся казачьих классов и  члены семей казаков приняли участие в станицах Казанской, Тбилисской, в районе «Волчьих ворот» на месте гибели сотника Гречишкина А.Л. в поминальном молебене, параде, минуте молчания, митинге, выставке народных промыслов, возложению венков, поминальном обеде по поминовению героически павших казаков под командованием сотника Гречишкина А.Л.

в сентябре  2018 года казаки и члены их семей в количестве 400 человек приняли участие в митинге и праздничном шествии в г. Кропоткине, посвященных дню района - дню города.

в октябре 2018 года 60 казаков и 40 членов их семей, 20 учащихся казачьих классов, 3 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная  команда согласно распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края приняли участие в параде и митинге, смотре казачьих куреней в ст. Брюховецкой, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества.  В станицах и хуторах муниципального образования Кавказский район прошло чествование казаков.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы   в сумме 399,9 тыс. руб. были направлены:

на поощрение казаков дружинников казачьей дружины, мобильных групп  -  10,0 тыс. рублей;

на приобретение   ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения,  а также для  проверки дежурства казаков дружинников - 7,0 тыс. рублей;

на подготовку и проведение сбора исторического полка на территории пос.Маламино  - 180,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в апреле 2018 года в параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре - 31,2 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в сентябре 2018 года в мероприятиях, посвященных годовщине высадки казаков на Тамани -  7,5 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска в ст.Брюховецкой - 43,0 тыс. рублей;

на приобретение ГСМ для участия делегации Кавказского РКО в проведении Дня  поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина  в ст.Казанской и ст. Тбилисской - 8,0 тыс. руб.;

на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, поездки на соревнования по рукопашному бою районные, отдельские, войсковые, оплата аренды спортивного зала)    - 72,0 тыс. руб.

на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия  казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска   - 41,2 тыс. руб.

По итогам 2018 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

по целевому показателю «Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 23 чел., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество  административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО» - 1100 ед.;

по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - 85 мин., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество проведенных  мероприятий патриотической направленности» - 28 ед., выполнение 100,0%;

по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений  занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - 1100 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» за 2018 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил  - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации  подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 399,9/400*1= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз9=23/23=1

СДп/ппз10=1100/1100=1

СДп/ппз11=85/85=1

СДп/ппз12=28/28=1

СДп/ппз13=1100/1100=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1+1+1)/5=5/5=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

3. О ходе реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район".

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств –  администрация муниципального образования Кавказский район и управление образования.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 300,0 тыс. руб., из них освоено 294,0 тыс. руб. или 98 %.

Экономия в сумме  6,0 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурентных процедур определения поставщиков при закупке комплектов компьютерной  и оргтехники.

Фактически в отчетном периоде из 6 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме все мероприятия.

Участниками подпрограммы в 2018 году была проведена следующая работа:

1. Отделом по делам несовершеннолетних в рамках мероприятия подпрограммы «Проведение муниципальных этапов творческих конкурсов» проведены районные  конкурсы «Здравствуй мама» и «Я выбираю ответственность», в которых приняли участие 53  подростка.

Все участники мероприятий получили грамоты, а победители награждены ценными призами (наборы канцтоваров, грамоты и дипломы).

На приобретение ценных призов, дипломов и грамот для проведения указанных мероприятий потрачено 19 тыс. руб.

2. По итогам 2018 года  администрацией муниципального образования Кавказский район проведена оценка работы народных дружин района.

Наиболее эффективна эта работа была организована и проводилась местной общественной организацией «Добровольная народная дружина «Кропоткинская» Кавказского района».

По результатам проведенного мониторинга 35  лучших членов народной дружины  были поощрены денежной премией. На эти цели  в рамках мероприятия подпрограммы «Премирование членов народной дружины главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка» было направлено  35 тыс. руб. из средств местного бюджета.

3. Администрацией муниципального образования Кавказский район:

в рамках мероприятия «Приобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий» закуплено 24 шт. металлических ограждения на сумму 74,0 тыс. руб.;

в рамках мероприятия «Проведение разъяснительной работы среди населения по добровольной сдаче оружия и боеприпасов в средствах массовой информации»  бюджетные средства в сумме 10 тыс. руб. израсходованы на публикацию тематической статьи в муниципальной газете «Огни Кубани», на изготовление и трансляцию тематического видеоролика на телерадиокомпании «Кропоткин»;

- по мероприятию  «Приобретение комплектов компьютерной техники, оргтехники, видеокамеры с встраиваемой картой памяти, фотоаппарата с встраиваемой картой памяти в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних. Приобретение нарукавных повязок для членов НД» для отдела МВД России по Кавказскому району приобретены  комплекты компьютерной  и оргтехники на сумму 96,0 тыс. руб. в количестве 4 единицы (по плану- 102,0 тыс. рублей ).

4. В рамках реализации мероприятия подпрограммы «Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий в рамках правового воспитания учащихся: районные соревнования "Школа безопасности", районный турнир игры " У детей есть свои права", муниципальный конкурс "Я выбираю ответственность", краевая акция "Школа против террора" и другие» управлением образования был организован ряд мероприятий, на которые были направлены бюджетные  средства в сумме 60 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию и проведение краевой акции «Правовое обеспечение реализации направлений воспитательной и профилактической работы в образовательной организации» - на сумму 20,3 тыс. руб. приобретены грамоты, участие в данном мероприятии приняли более 1000 детей и подростков;

- на изготовление буклетов «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка в количестве 2850 штук на сумму 22,8 тыс. рублей;

- на изготовление баннера профилактической направленности на сумму 8,9 тыс. рублей;

- на приобретение грамот, кубков, призов для проведения мероприятий профилактической направленности на сумму 8,0 тыс.  руб.

Осуществлено 220 публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений, проведено 9 районных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений с учащимися общеобразовательных учреждений района, в том числе с 97 несовершеннолетними, состоящими на внутришкольных учетах.

По итогам 2018 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям:

по целевому показателю «Количество несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности» - 100,0% (97 чел.);

по целевому показателю «Количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений» - 100,0% (220 ед. );

по целевому показателю «Количество проведенных районных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и правонарушений с учащимися общеобразовательных учреждений района, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на внутришкольных учетах» - 100,0% (9 шт.);

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» за 2018 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составляет  - 1,02, то есть эффективность реализации подпрограммы  «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации  подпрограммы «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

Срм=Мв/М= 6/6=1,0

Согласно пункта 2.2. Типовой методики:

«Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 294/300*1= 0,98

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/0,98=1,02

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз14= 97/97 = 1

СДп/ппз15=220/220=1

СДп/ппз16=9/9=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1)/3=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1,02=1,02

5. О ходе реализации подпрограммы "Обеспечение  пожарной безопасности».

Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 6301,9тыс. руб., освоено 6234,7тыс. руб. или 98,9%, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 5393,3 тыс. руб., исполнено 5393,3 тыс. руб. (100 %);

отдел культуры – 300,0 тыс. руб., исполнено 299,2 тыс. руб. (99,7 %);

отдел по физической культуре и спорту – 383,6 тыс. руб., исполнено 383,6 тыс. руб. (100 %);

администрация МО Кавказский район – 225,0 тыс. руб., исполнено 158,6 тыс. руб. (70,5 %).

Фактически в отчетном периоде из 8 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 7.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии №1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 5,8 тыс. руб., профинансировано – 1,8 тыс. руб. или 31,0%):

-прошли обучение два сотрудника учреждений образования по программе пожарно-технического минимума на сумму 1,8 тыс. руб.;

- по администрации МО Кавказский район обучение не проводилось, денежные средства в сумме 4,0 тыс. руб. не освоены.

Значение целевого показателя «Количество сотрудников, обученных по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» - 1 чел. (по администрации МО Кавказский район) не выполнено, выполнено обучение 2 чел. по управлению образования, которое в плане не предусматривалось, управлением образования не внесены изменения в значения целевого показателя данного мероприятия.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 3465,3 тыс. руб., профинансировано – 3448,5 тыс. руб. или 99,5 %):

- заключены договора по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения:

в 60 образовательных учреждениях на сумму 2774,9 тыс. руб.(100,0%),

в 6 учреждениях культуры на сумму 251,6 тыс. руб.(100,0%),

в 7 учреждениях подведомственных отделу физической культуры и спорта на сумму 383,6 тыс. руб.(100,0%),

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 38,4 тыс. руб. или 69,7 % (план – 55,1 тыс. руб.), экономия в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 75 ед. достигнуто на 100,0%.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров  заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 100,7 тыс. руб., профинансировано – 100,4 тыс. руб. или 99,7 %):

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 14 образовательных учреждениях на сумму 65,0 тыс. руб. (100,0%) и 4 учреждениях культуры на сумму 35,4 тыс. руб. (99,2%).

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение  лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 4 шт. перевыполнено в 3,5 раза, в связи с тем что управлением образования работы не были запланированы (своевременно не   внесено  изменение в значение целевого показателя данного мероприятия), а фактически  в 10 учреждениях образования проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1250,3 тыс. руб., профинансировано – 1250,3 тыс. руб. или 100,0 %):

- проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 15 образовательных учреждениях.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение  огнезащитной  обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 15 шт. достигнуто на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1162,3 тыс. руб., профинансировано – 1134,7 тыс. руб. или 97,6 %):

- произведены ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, в 5 образовательных учреждениях, на сумму 1117,3 тыс. рублей(100,0%);

- произведены ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части в 1 здании администрации МО Кавказский район на сумму 17,4 тыс. руб. или 38,7% (план – 45,0 тыс. руб.), экономия в сумме 27,6 тыс. руб. в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по оснащению системой АПС, ремонту и модернизации  существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 6 шт. достигнуто на 100,0%.

6. Реализация мероприятия № 6 в 2018 году  не планировалась.

7. В мероприятии № 7 «Установка противопожарных преград ( межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 272,0 тыс. руб., профинансировано – 272,0 тыс. руб. или 100,0 %):

- устройство пожарной лестницы в 1 учреждении образования  на сумму 172,0 тыс. рублей;

- устройство пожарной лестницы в 1 здании администрации МО Кавказский район  на сумму 100,0 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Установка в текущем периоде  противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки),  устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка)» - 2шт. достигнуто на 100,0%.

8. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 37,0 тыс. руб., профинансировано – 27,0 тыс. руб. или 73,0 %):

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в количестве 29 шт. в 1 образовательном учреждении, подведомственному управлению образования, на сумму 12,0 тыс. руб.(100,0%),

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в количестве 31 шт. в 7 учреждении подведомственного отделу культуры на сумму 12,2 тыс. руб. (96,8%), экономия в сумме 0,4 тыс. руб. сложилась в результате оптимизации цены оказания услуг по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам,

- проведена поверка первичных средства пожаротушения в количестве 20 шт. в 5 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 2,8 тыс. руб.(22,6%), экономия в сумме 9,6 тыс. руб. сложилась в результате оплаты работ по «факту» на основании актов выполненных работ по заключенным договорам.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение  первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты…), наглядной агитацией, оплата  изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей» - 13 шт. достигнуто на 100,0%.

9. В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 8,5 тыс. руб., профинансировано – 0,0 тыс. руб. или 0,0 %):

- администрацией договор на техническое обслуживание заключен не был, работы не выполнены.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции» - 1 шт.  не достигнуто.

По итогам 2018 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 7 показателям, степень достижения целевых показателей – 87,5 %.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2018 год.

Согласно подпункта 6.2. Типовой методики эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,7.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составил – 0,77, то есть эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» на территории муниципального образования Кавказский район может быть признана удовлетворительной.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности

1.Степень реализации мероприятий

Согласно пункта 2.2. Типовой методики «Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.».

Всего в 2018 году реализовывалось восемь мероприятий из девяти, реализация мероприятия № 6 в 2018 году  не планировалась. В пяти мероприятиях - № 2,3,4.5,7 подпрограммы фактически достигнутое значение составляет более 95%, в мероприятиях № 1, 8 возникла экономия денежных средств, значение целевых показателей достигнуто в запланированном объеме и выше. Мероприятие № 9 не выполнено. Следовательно 7 мероприятий из восьми можно считать выполненными.

Срм=Мв/М= 7/8=0,875

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 6234,7/6301,9 *1= 0,989

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=0,875/0,989=0,885

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз17= 2/1=2 = 1  если больше 1, то принимаем равным 1

СДп/ппз18=75/75=1

СДп/ппз19=14/4=3,5=1  если больше 1, то принимаем равным 1

СДп/ппз20=15/15=1

СДп/ппз21=6/6=1

СДп/ппз22=2/2=1

СДп/ппз23=13/13=1

СДп/ппз24=0/1=0

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=(1+1+1+1+1+1+1+0)/8=0,875

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис=0,875*0,885=0,77

5. О ходе реализации подпрограммы

"Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район"

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем  финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей, профинансировано и освоено по подпрограмме   100,0 тыс. рублей или  100 % .

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

- организация и проведение 12 июня 2018 года мероприятий, посвященных празднованию Дня России (изготовлены флаги РФ, Кубани, ленты триколор, израсходовано 7,0 тыс. рублей).

- 29 июня 2018 года отделом молодежной политики проведен молодежный фестиваль «На перекрестке культур» (на изготовление оформительской атрибутики израсходовано 21,7 тыс. рублей).

- 1 сентября 2018 года в рамках празднования Дня Кавказского района проведен Арт-фестиваль национальных культур (изготовление наградного материала, израсходовано 38,3 тыс. рублей).

- изготовление социальной рекламы  израсходовано 10,00 тыс. рублей (изготовлено 2 баннера).

- изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы и информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, многообразии культур (израсходовано 15,0 тыс. рублей на изготовление и прокат на МТРК «КРОПОТКИН» социального ролика по вопросам межнациональных отношений).

- организация и проведение фестиваля «Культуры народов мира» (израсходовано 8,0 тыс. рублей на изготовление наградного материала).

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным   традициям   и   обычаям   народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района как территории, комфортной для проживания  представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2018 году было охвачено 3200 человек.

В целях профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях  в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет в 2018 году размещено 140 информационных материалов.

По итогам 2018 года из 4 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 4 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Количество    реализованных     социально     значимых тематических мероприятий по вопросам развития  национальных культур, духовного единства  и  межэтнического  согласия» - 1 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Количество жителей, охваченных тематическими мероприятиями» - 3100 чел. (100,0%);

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети  Интернет, информационных сообщений (публикаций,  видеороликов, телепередач), а также продукции  социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях  национальностей и религий, представители которых  проживают  на  территории Кавказского района; доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние» - 140 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 84 % (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном  образовании Кавказский район» за 2018 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составляет  -1, то есть  эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»  может быть  признана  высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 4/4=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100*1 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз= 1/1 =1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз25= 1/1=1

СДп/ппз26=3100/3100=1

СДп/ппз27=140/140=1

СДп/ппз28=84/84=1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=4/4=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

6. О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район"

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100 тыс. рублей,  освоено 100 тыс. рублей или 100 %.

Фактически в отчетном периоде из 4 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 4.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В рамках реализации мероприятия № 1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» Кропоткинской торгово-промышленной палатой проведено с 1 по 9 марта 2017 года  социологическое исследование в администрации муниципального образования Кавказский район. Согласно заключенному контракту на эти цели направлено 50,0 тыс. руб.

В опросе приняло участие 280 респондентов, 30 из которых - физические лица, занимающие руководящие должности в коммерческих юридических лицах, а также лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. Опрос проводился в 7 из 9 поселений Кавказского района.

Проведена оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения.

Целевой показатель «Оценка степени доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» –79%, выполнен на 100,0%.

2. В рамках реализации мероприятия № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани"» опубликовано 4 статьи антикоррупционной направленности (от 20 июня 2017 года № 47 (14683) «Что вы можете сказать об уровне коррупции» , от 22 июня 2017 г № 48 (14684) «Дать.Взять.Сесть», от 19 сентября 2017 г № 73 (14709) «С правовым сознанием», от 12 декабря 2017 г № 96 (14732) «Тренинг по злободневной теме»). На эти цели было направлено 5,0 тыс. руб.

3. В рамках реализации мероприятия № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» изготовлен баннер с указанием «Телефона доверия» по фактам коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района, опубликована информация с 09 по 18 октября 2017 года на канале РЕН ТВ "Кропоткин" в рекламном блокноте с указанием "Телефона доверия" для сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления Кавказского района. На эти цели направлено 15,0 тыс. руб.

Проведена оценка уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов, проверено 117 проектов НПА, коррупциогенных факторов не выявлено.

Целевой показатель «Оценка уровня выявленных коррупциогенных  факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» выполнен в полном объеме.

4. В рамках реализации мероприятия № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» на  повышение квалификации 68 муниципальных служащих по теме "Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» было направлено 30,0 тыс. руб.

Целевой показатель «Число муниципальных служащих администрации МО Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - 67 чел., выполнен на 101,5 %.

По итогам 2018 года из 3 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям. Степень достижения целевых показателей – 1.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2018 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составляет  - 1,  то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 4/4=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 100/100 *1= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств Эис=СРм/ССуз=1/1=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз29= 79,0/79,0=1

СДп/ппз30=0/2= 0 =1*

* администрацией района проводилась антикоррупционная экспертиза 117 нормативных актов МО Кавказский район, коррупционных фактов не выявлено – коэффициент 0. Снижение данного планового показателя является  положительным фактором деятельности органов местного самоуправления МО кавказский район, в связи с чем данный целевой показатель может считаться выполненным, коэффициент выполнения – 1.

СДп/ппз31=68/67=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=3/3=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1

7. О ходе реализации подпрограммы "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район".

Координатор подпрограммы –  отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы  осуществляется содержание МКУ «Ситуационный центр». В функции учреждения входит организация комплексной системы видеонаблюдения для целей обеспечения безопасности населения на территории муниципального образования Кавказский район

Учреждением осуществляется  техническое обслуживание 22 камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2018 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3 365,0 тыс. рублей, профинансировано 3 357,8 тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы по обязательному социальному страхованию в сумме - 2 232,8 тыс. руб.,

на услуги связи - 49,2 тыс. рублей,

на прочие услуги по содержанию имущества – 148,3 тыс. рублей,

на приобретение материальных запасов - 29,1 тыс. руб.,

на приобретение оборудования – 9,8 тыс. руб.,

на арендную плату за использование имущества помещения - 888,0 тыс. руб.,

на уплату налогов – 0,6 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 7,2 тыс. рублей возникла в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения: по взносам по обязательному социальному страхованию 6,8 тыс. руб., уплате налогов и иных платежей – 0,4 тыс. рублей.

Фактически в отчетном периоде из 1 запланированного к реализации мероприятия в полном объеме выполнено 1.

По итогам 2018 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Техническое обслуживание камер обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента СКОБЖ» - 22 ед. (100,0%);

по целевому показателю «Количество приобретенного оборудования» - 2 ед. (100,0%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» за 2018 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2018 год составляет  -  1 ,то есть эффективность реализации подпрограммы  «Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образовании Кавказский район» может быть признана  высокой.

Расчет

эффективности реализации подпрограммы «Создание системы

комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального                      образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий Срм=Мв/М= 1/1=1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 3357,8/3365,0*1 = 0,998

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=СРм/ССуз=1/0,998 = 1,0

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз32= 22/22=1

СДп/ппз33=2/2=1

N

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/N=2/2=1

1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1 = 1

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» проведен расчет  эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой  в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее  0,9.

По результатам проведенного расчета  оценки муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент  эффективности реализации программы за 2018 год составил  - 0,96, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (СДгппз )

Значения степени достижения планового значения (СДгппз) по 32 целевым показателям программы из 33 равны 1 или больше 1 (согласно проведенной оценки эффективности 7 подпрограмм).

Целевые показатели, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз1= 15/15=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=98/98=1

СДп/ппз4=4/2=2=1

СДп/ппз5=60/60= 1

СДп/ппз6=5/5=1

СДп/ппз7=1/1=1

СДп/ппз8=4/4 =

СДп/ппз9=23/23=1

СДп/ппз10=1100/1100=1

СДп/ппз11=85/85=1

СДп/ппз12=28/28=1

СДп/ппз13=1100/1100=1

СДп/ппз14= 97/97 = 1

СДп/ппз15=220/220=1

СДп/ппз16=9/9=1

СДп/ппз17= 2/1=2 = 1

СДп/ппз18=75/75=1

СДп/ппз19=14/4=3,5=1

СДп/ппз20=15/15=1

СДп/ппз21=6/6=1

СДп/ппз22=2/2=1

СДп/ппз23=13/13=1

СДп/ппз24=0/1=0

СДп/ппз25= 1/1=1

СДп/ппз26=3100/3100=1

СДп/ппз27=140/140=1

СДп/ппз28=84/84=1

СДп/ппз29= 79,0/79,0=1

СДп/ппз31=68/67=1

СДп/ппз32= 22/22=1

СДп/ппз33=2/2=1

Целевой показатель, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения:

СДп/ппз30=2/0= 0=1

2. Степень реализации муниципальной программы( СРмп)

к

СРмп= ∑CДмп/Кмп                  1

где, :

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы

к

СРмп= ∑CДмп/ Кмп= 32/33=0,97

1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

j

ЭРмп=СРмп  х 0,5+∑ЭРп/п х Кj х 0,5

1

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов  на реализацию jподпрограммы  в отчетном году

Ф-объем фактических расходов  на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п)для 7 подпрограмм равны (основываясь на проведенную оценку эффективности 8 подпрограмм):

Кj1=14501,8/24988,2=0,58

Кj2=399,9/24988,2=0,016

Кj3=294,0/24988,2=0,012

Кj4=6234,7/24988,2=0,25

Кj5=100/24988,2=0,004

Кj6=100/24988,2=0,004

Кj7= 3357,8/24988,2=0,134

ЭРмп=0,5х0,97+0,5х(1х0,58+1х0,016++0,85х0,012+0,77х0,25+1х0,004+1х0,004+1х0,134)=0,485+0,5(0,58+0,016+0,01+0,19+0,004+0,004+0,134)=0,49+0,47= 0,96

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                О.М.Ляхов

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам                                                     И.А. Сытников