## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2018 год.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 4500.8 | 4498.9 | 7658.6 | 7657.3 | 3743.3 | 3567.5 | 9181.5 | 9270.5 |  | 25084.2 | 24994.2
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 3153,0 | 3152.9 | 5205,5 | 5205,6 | 872,3 | 872,3 | 5286,5 | 5271,0 |  | 14517.3 | 14501.8
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | выполнено | 5 | 5
1.2 | Мероприятие №2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 2018-05-01 | 2018-06-19 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 15 | 15
| Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 25 | 25
1.4 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 2018-12-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | выполнено | 5 | 5
| Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 272 | выполнено | 272 | 272
1.5 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 2861 | 2860.9 | 4685 | 4685.1 | 618.3 | 618.3 | 4868 | 4854.9 | выполнено | 13032.3 | 13019.2
| Мероприятие № 6.1 установка (монтаж) систем видеонаблюдения | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47.6 | выполнено | 50 | 47.6
1.6 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 227 | 227 | 340.5 | 340.5 | 25 | 25 | 20.5 | 20.5 | выполнено | 613 | 613
| Мероприятие № 10 Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | Ежова И.М. нач. отдела здравоохранения | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 65 | 65,0 | 140 | 140 | 224 | 224.0 | 71 | 71,0 | выполнено | 500 | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-19 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный конкурс на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2018-06-30 | х | 2018-05-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс уголков антитеррористической направленности | И.С. Серафимович нач. отдела мол. политики | х | 2018-12-31 | х | 2018-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 |  | 400 | 399.9
2.1 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9 | выполнено | 400 | 399.9
| Контрольное событие 2.1 Проведение Кавказским РКО сбора исторического полка на территории Кавказского района | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 2.2 Участие делегация Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ реабилитации Кубанского казачества | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2018-04-30 | х | 2018-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 2.3 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях на Тамани | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 2.4 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2018-10-31 | х | 2018-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 2.5 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДК и ВВ | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
4 | Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений и охрана общес твенного порядка на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 0 | 0 | 92 | 92 | 61.8 | 61.8 | 146.2 | 146.2 |  | 300 | 300
| Мероприятие №1 Проведение разъяснительной работы среди населения по добровольной сдаче оружия и боеприпасов | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | выполнено | 10 | 10
| Мероприятие № 4 Приобретение передвижных, мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-04-28 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 74 | 74
| Мероприятие № 5 Приобретение комплектов компьютерной техники, оргтехники, в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 98 | выполнено | 102 | 98
| Мероприятие № 6 Премирование членов ДНД главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | выполнено | 35 | 35
4.2 | Мероприятие № 7 Проведение муниципальных этапов творческих конкурсов | Н.И.Глуховская нач. отдела по делам несовершенолетних | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | выполнено | 19 | 19
4.8 | Мероприятие № 14 Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий в рамках правового воспитания учащихся : "Школа безопасности", районный турнир игры "У детей есть свои права", муниципальный конкурс "Я выбираю ответственность", краевая акция "Школа против террора" и другие. | Демченко С.Г. начальник упр. образования | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 18,0 | 18 | 22,8 | 22,8 | 19,2 | 19.2 | выполнено | 60 | 60
| Контрольное событие 4.1 Премирование денежной премией членов народной дружины за активное участие в охране общественного порядка | И.А.Сытников нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | 2018-07-30 | х | 2018-07-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 4.2 Проведен муниципальный этап творческого конкурса "Здравствуй мама!" | Н.И.Глуховская нач. отдела по делам несовершенолетних | х | 2018-11-30 | х | 2018-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 4.3 Проведено мероприятие, в рамках пропаганды Закона КК №1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае" | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | 2018-08-01 | х | 2018-08-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 4.4 Проведен муниципальный конкурс "У детей есть свои права" | Серафимович И.С. начальник отдела мол. политики | х | 2018-11-29 | х | 2018-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 4.5 Проведен муниципальный конкурс " Я выбираю ответственность" | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | 2018-12-06 | х | 2018-12-06 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" |  | х | х | х | х | 588.3 | 586.5 | 1311.1 | 1309.7 | 1819.7 | 1643.9 | 2582.8 | 2694.6 |  | 6301.9 | 6234.7
|  | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | 470,0 | 468.3 | 1132,2 | 1133,9 | 1495,4 | 1358,4 | 2295,7 | 2432.7 |  | 5393.3 | 5393.3
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 41,9 | 41.9 | 73,3 | 73,3 | 88,7 | 88,7 | 96,1 | 95.3 |  | 300 | 299.2
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 70 | 69.9 | 92,8 | 92,9 | 87,2 | 87,23 | 133,6 | 133.6 |  | 383.6 | 383.63
|  | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 6,4 | 6.4 | 12,8 | 9,6 | 148,4 | 109,6 | 57,4 | 33 |  | 225 | 158.6
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 1,8 | 0 | 0 | х | 5.8 | 1.8
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | [7 empty] | 4 квартал | 0 | 0
|  | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | не выполнено обучение в 2018 году не проводилось | 4 | 0
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 |  | 1.8 | 1.8
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х | х | х | 588,3 | 586.5 | 873,7 | 872,3 | 783,7 | 783,7 | 1219,6 | 1206 |  | 3465.3 | 3448.5
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 470 | 468.3 | 705.2 | 706.9 | 624 | 624 | 975.7 | 975.7 |  | 2774.9 | 2774.9
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 41,9 | 41.9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 84 | 83.9 |  | 251.7 | 251.6
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 70,0 | 69,9 | 92,8 | 92,9 | 87,2 | 87,2 | 133,6 | 133.6 |  | 383.6 | 383.6
|  | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 26,3 | 12.8 |  | 55.1 | 38.4
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 21.5 | 21.5 | 72.7 | 72.4 |  | 100.7 | 100.4
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | х | 0 | 0
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 21.5 | 21.5 | 7.7 | 7.4 |  | 35.7 | 35.4
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |  | 65 | 65
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | 2017-12-29 | х |  | х | х | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 415.2 | 415.2 | 235.1 | 235.1 | 600 | 600 |  | 1250.3 | 1250.3
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 415.2 | 415.2 | 235.1 | 235.1 | 600 | 600 |  | 1250.3 | 1250.3
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | х | х | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 11,8 | 11,8 | 510,5 | 485,5 | 640 | 637.4 |  | 1162.3 | 1134.7
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 11,8 | 11,8 | 485,5 | 485,5 | 620 | 620 |  | 1117.3 | 1117.3
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0
|  | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 17.4 |  | 45 | 17.4
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | х | 0 | 0
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | х | 0 | 0
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | х | 0 | 0
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | [6 empty] | х | 0 | 0
|  | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 100,0 | 35 | 172 |  | 272 | 272
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 35 | 172 |  | 172 | 172
|  | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 100 | 100
5.7 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 21.8 | 16.3 | 11.3 | 6.8 |  | 37 | 27
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2018-04-01 | 2018-12-30 | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4 |  | 12.6 | 12.2
|  | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 2018-07-03 | 2018-12-31 | 2018-07-03 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 6.9 | 2.8 |  | 12.4 | 2.8
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 2018-07-03 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |  | 12 | 12
5.8 | Мероприятие№ 9Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.2 | 0 |  | 8.5 | 0
|  | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 2018-04-01 | 2018-12-29 | 2018-04-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.2 | 0 | не выполнено обслуживание в 2018 году не проводилось | 8.5 | 0
| Контрольное событие 5.1 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 5.4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки в учреждениях образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 5.5 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности в учреждениях образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 5.6 Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности в администрации МО Кавказский район | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 5.9 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в учреждениях культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | 2018-12-29 | х | 2018-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 5.10 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в администрации МО | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 2018-12-29 | х | 2018-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 5.11 Оснащение первичными средствами пожаротушения( огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствования огнетушителей в учреждениях упарвления образования | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | 2018-09-30 | х | 2018-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 5.12 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции администрации МО Кавказский район | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 2018-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено обслуживание в 2018 году не проводилось | #VALUE! | #VALUE!
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | организационный отдел | х | х | х | х | 0 | 0 | 29,0 | 29 | 48 | 48 | 23 | 23 |  | 100 | 100
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы ) | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 22,0 | 22,0 | 38,0 | 38 | 0 | 0 | выполнено | 60 | 60
6.3 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных событий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников и дней воинской славы России | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | выполнено | 10 | 10
6.5 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | И.В. Гревцова начальник орг. отдела Винокурова И.В. начальник отдела информац. политики | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | выполнено | 15 | 15
| Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | И.В. Гревцова начальник орг. отдела Винокурова И.В. начальник отдела информац. политики | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | выполнено | 15 | 15
| Контрольное событие 6.1 Проведен фестиваль национальных культур | И.В. Гревцова начальник орг. отдела | х | 2018-10-31 | х | 2018-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Правовой отдел, сектор муниципальной службы и кадровой работы | х | х | х | х | 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | 42,5 | 42,5 | 2,5 | 2.5 |  | 100 | 100
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 50 | 50
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2.5 | выполнено | 10 | 10
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | выполнено | 10 | 10
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Соколенко М.В. нач. правового отдела | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30 | 0 | 0 | выполнено | 30 | 30
| Контрольное событие7.1 Проведено социологическое исследование | Соколенко М.В. нач. правового отдела | х | 2018-04-30 | х | 2018-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | выполнено | #VALUE! | #VALUE!
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 659,5 | 659,5 | 866,0 | 866,0 | 799,0 | 799,0 | 1040.5 | 1033.3 |  | 3365 | 3357.8
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуайионный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Самусев О.Н. директор МКУ "Ситуационный Центр" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | 659.5 | 659.5 | 866 | 866 | 799 | 799 | 1040.5 | 1033.3 | выполнено | 3365 | 3357.8
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [12 empty] | И.А. Сытников