## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2018 год
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | непосредственный результат мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия
[8 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 14517,3 | 14517,3 | 14501,8 | 14501,8 | 99.89% |  |  | выполнено
| краевой бюджет | х | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | х | х | выполнено
| местный бюджет | х | 14017.3 | 14017.3 | 14001.8 | 14001.8 | 99.9% | х | х | выполнено
1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Начальник отдела молодежной политики Серафимович И.С. | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | изготовлен агитациооный материал по вопросам профилактики терроризма и экстремизма | выполнено
1.2 | Мероприятие № 2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | Недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | в июне 2018 проведена студенческая конференция на базе КТТи ЖТ, охват 100 человек. | выполнено
1.3 | Мероприятие №3.2 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | в районном конкурсе приняло участие 23 участника. Победители отмечены ценными подарками. | выполнено
1.4 | Мероприятие № 4 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | Повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | в декабре 2018 года проведен конкурс уголков антитеррористической направленнолсти. Победители награждены ценными подарками | выполнено
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | х | х
1.5 | Мероприятие № 5 Ремонт и устройство ограждения территорий, автоматических ворот | Начальник управления образования Демченко С.Г. | 272 | 272 | 272 | 272 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | произведен ремонт ограждений в 4-х ДОУ управления образования | выполнено
| местный бюджет |  | 272 | 272 | 272 | 272 | 100% | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х | х
1.6 | Мероприятие № 6 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями |  | 13032.3 | 13032.3 | 13019.2 | 13019.2 | 99.9% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | обеспечены охраной 60 учреждений образования | выполнено
1.7 | Мероприятие № 6.1 Установка(монтаж) систем видеонаблюдения |  | 50 | 50 | 47.6 | 47.6 | 95.2% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | установлена система видеонаблюдения в ДОУ | выполнено | экономия средств при проведении конкурсных процедур
| ВСЕГО по УО |  | 13354.3 | 13354.3 | 13338.8 | 13338.8 | 99.88% | х | х | выполнено
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х | х
| местный бюджет |  | 13354.3 | 13354.3 | 13338.8 | 13338.8 | 99.88% | х | х | выполнено
1.8 | Мероприятие № 8.1 Обслуживание лицензированной физической охраной | Начальник отдела культуры - Михайловская Н.Ю. | 613 | 613 | 613 | 613 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | обеспечены охраной 5 учреждений культуры | выполнено
| ВСЕГО ПО ОК местный бюджет: |  | 613 | 613 | 613 | 613 | 100% | х | х
1.9 | Мероприятие № 10 Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации в муниципальных учреждениях здравоохранения Краснодарского края мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае | Начальник отдела здравоохранения - Ежова И.М. | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений здравоохранения | установлены автоматические ворота и шлагбаум в УБ №1 ст. Казанская, ремонт автоматических ворот и установка систем видеонаблюдения в МБУЗ ССМП, установка систем видеонаблюдения в стоматологической поликлинике и МБУЗ КГБ | выполнено
| ВСЕГО по отделу здравоохранения краевой бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | х | х | выполнено
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 400 | 400 | 399.9 | 399.9 | 99.97% |  |  | выполнено
| местный бюджет |  | 400 | 400 | 399.9 | 399.9 | 99.97% | х | х | выполнено частично
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 400 | 400 | 399.9 | 399.9 | 99.97%
2.1 | Мероприятие № 1.1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп (ценными подарками, грамоты) | Пенков А.Н. атаман Кавказского РКО ОДКиВВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | Улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | проведено поощрение казаков дружинников ценными подарками (приобретен ценный подарок) | выполнено
2.2 | Мероприятие № 1.2 Выделение ГСМ для доставки казаков дружинников на постоянной основе на дежурство и домой после дежурства согласно трехстороннего соглашения, для проверки дежурства казаков дружинников |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены выезды для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | выполнено
2.3 | Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (ГСМ, аренда автотранспорта, приобретение военно-ролевой формы и армейской палатки, снаряжение и инвентаря, обеспечение питанием участников мероприятия) |  | 180 | 180 | 180 | 180 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 22-24 августа 2018 года принято участие в 3-х дневных полевых сборах на базе в/ч в ст.Маламино. В сборах приняли участие 50 членов Кавказского РКО | выполнено
2.4 | Мероприятие № 1.4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 31.3 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 99.68% | повышение уровня патриотического воспитания | в апреле 2018 года 65 казаков и 40 членов их семей, 25 учащихся казачьих классов приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню реабилитации Кубанского казачества | выполнено
2.5 | Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, проживание) |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО в количестве 15 казаков приняла участие в спортивных соревнованиях, скачках, контактных видах единоборств при проведении торжественных мероприятий на Тамани | выполнено
2.6 | Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 43 | 43 | 43 | 4,3,0 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в октябре 90 казаков и 60 членов их семей, 30 учащихся казачьих классов, 4 коллектива художественной самодеятельности, 1 спортивная команда приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню образования Кубанского казачьего войска, а также в смотре куреней, выстаке прикладного искусства, спортивных соревнованиях, проводимых в станице Брюховецкой | выполнено
2.7 | Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО в количестве 50 казаков и 25 учащихся казачьих классов приняли участие в Дне поминовения казаков сотника Гречишкина в ст.Тбилисской и в районе "Волчьих ворот" на месте гибели сотни Гречишкина А.Л. (молебен, парад, митинг, выстака народных промыслов и возложение венков) | выполнено
2.8 | Мероприятие № 1.8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, спортинвентаря, поездки на соревнования по рукопашному бою районные, отдельские, войсковые, ГСМ, аренда и содержание спортивного зала) |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | проведены военно-спортивные мероприятия в которых приняли участие более 1300 казаков, приобретены ценные подарки.Произведена оплата аренды спртивного зала | выполнено
2.10 | Мероприятие №10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьешо войска (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки) |  | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | осуществлено 15 поездок в г.Краснодар на мероприятия по плану Кубанского казачьего войска | выполнено
4 | Подпрограмма № 4 "Профилактика правонарушений и охрана общес твенного порядка на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 300 | 300 | 294 | 294 | 98%
| местный бюджет |  | 300 | 300 | 294 | 294 | 98%
| ИТОГО по администрации |  | 240 | 240 | 234 | 234 | 97.5%
| ИТОГО по ОМП |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО по управлению образования |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 100%
| Мероприятие № 1 Проведение разъяснительной работы среди населения по добровольной сдаче оружия и боеприпасов в средствах массовой информации | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | Повышение безопасности населения Кавказского района |  | выполнено
| Мероприятие № 4 Преобретение передвижных мобильных металлических ограждений, применяемых при проведении массовых мероприятий |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 100% |  | в мае 2018 года были изготовлены 24 шт. предвижных металлических барьера, которые используются для проведения массовых мероприятий | выполнено
| Мероприятие № 5 Приобретение комплектов компьютерной техники, оргтехники, видеокамеры с встраиваемой картой памяти, фотоаппарата с встраиваемой картой памяти в целях осуществления мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе и среди несовершеннолетних. Приобретение нарукавных повязок для членов НД |  | 96 | 102 | 96 | 96 | 94.12% | повышение материально-технического оснащения сотрудников ОМВД России по Кавказскому району, участвующих в охране общественного порядка | в ноябре закуплены комплекты компьютерной техники для отдела МВД России по Кавказскому району | выполнено | экономия средств при проведении конкурсных процедур
| Мероприятие № 6 Премирование членов народной дружины главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка |  | 41 | 35 | 35 | 35 | 100% | Привлечение новых членов в ДНД,материальное поощрение отличившихся. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах | за активное участие в охране общественного порядка постановлением администрации поощрены 35 членов НД | выполнено
| Мероприятие № 7 Проведение муниципальных этапов творческих конкурсов | Начальник отдела по делам несовершеннолетних - Глуховская Н.И. | 0 | 19 | 19 | 19 | 100% | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству с целью снижения количества преступлений совершенных несовершеннолетними | проведены муниципальные конкурсы"Здравствуй, мама!", "Я выбираю ответственность", приобретены грамоты и наградной материал | выполнено
| Мероприятие № 14 Организация, проведение и материальное сопровождение краевых и районных мероприятий в рамках правового воспитания учащихся: районные соревнования "школа безопасности", районный турнир игры" У детей есть свои права", муниципальный конкурс "Я выбираю ответственность", краевая акция "Школа против террора" и другие | Начальник управления образования Демченко С.Г. | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | Повышение профилактической работы с учащимися с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | проведены районные мероприятия среди школьников "Школа безопасности", приняло участие 365 учащихся, а также районный турнир игры "У детей есть свои права" с участием 15 команд школ района. проведена краевая акция "Школа против террора", участие в которой приняли более 1500 учающихся | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 6301,9 | 6301,9 | 6234.7 | 6234.7 | 98.93%
| местный бюджет |  | 6301,9 | 6301,9 | 6234.7 | 6234.7 | 98.93% | х | х
| ИТОГО учреждения образования | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 5393,3 | 5393,3 | 5393.3 | 5393.3 | 100% | х | х
| ИТОГО учреждения культуры и дополнительного образования | Начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 300,0 | 300,0 | 299.2 | 299.2 | 99.73% | х | х
| ИТОГО учреждения физической культуры и спорта | Начальник отдела по физической культуре и спорту -Филатов А.В | 383,6 | 383,6 | 383.6 | 383.6 | 100% | х | х
| ИТОГО администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Блинов А.В. | 225 | 225 | 158.6 | 158.6 | 70.49% | х | х
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по подведомственным учреждениям : | Всего | 5.8 | 5.8 | 1.8 | 1.8 | 31.03% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Проведено обучение 2 сотрудников ОУ | выполнено частично
| управление образования | Начальник управления образования -Демченко С.Г. | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100% | Х | обучение 2 сотрудников ОУ | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Блинов А.В. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0% | Х | обучение 1 сотрудника | не выполнено | Не выполнено, обучение в 2018 году не проводилось
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 3465.3 | 3465.3 | 3448.5 | 3448.5 | 99.52% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Проведено техническое обслуживание ОПС в 75 чреждений соц. Сферы | выполнено частично
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 2774.9 | 2774.9 | 2774.9 | 2774.9 | 100% | х | техническое обслуживание ОПС в 60 учреждениях | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 251.7 | 251.7 | 251.6 | 251.6 | 100% | х | техническое обслуживание ОПС в 6 учреждениях | выполнено
| отдел по физичсекой культуре и спорту | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 383.6 | 100% | х | техническое обслуживание ОПС в 7 учреждениях | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 55.1 | 55.1 | 38.4 | 38.4 | 69.7% | х | техническое обслуживание ОПС в 2 учреждениях | выполнено | Экономия в результате проведения конкурсных процедур (аукциона)
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 100.7 | 100.7 | 100.4 | 100.4 | 99.7% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Проведено лабораторное испытание в 14 учреждениях | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 65 | 65 | 65 | 65 | 100% | х | Проведено лабораторное испытание в 10 учреждениях | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 35.7 | 35.7 | 35.4 | 35.4 | 99.2% | х | Проведено лабораторное испытание в 4 учреждениях | выполнено | Экономия в результате проведения торгов
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе: | Всего | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Проведена проверка контроля качества огнезащитной обработки в 15 учреждениях | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 1250.3 | 100% | х | обработка конструкций в 15 учреждениях образования | выполнено
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | Всего | 1162.3 | 1162.3 | 1134.7 | 1134.7 | 97.63% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Проведён ремонт АПС в 12 ОУ | выполнено частично
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 1117.3 | 1117.3 | 1117.3 | 1117.3 | 100% | х | модернизация АПС в 5 учреждениях образования | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 45 | 45 | 17.4 | 17.4 | 38.7% | х | модернизация АПС в 1 учреждении | выполнено | Работы по замене АКБ узлов и комплекта системы пож сигнализации выполнены в полном объеме согласно , заключенного договора и проведения котировок. Потребность средств в сумме 27,6 тыс.руб. отсутствует.
5.7 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград( межэтаэные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), в том числе по подведомственным учреждениям: | Всего | 272 | 272 | 272 | 272 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | проведено устройство пожарной лестницы в 2 учреждениях | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 172 | 172 | 172 | 172 | 100% | х | устройство пожарной лестницы в 1 учреждении | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | х | устройство пожарной лестницы в 1 учреждении | выполнено
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей, перезарядка огнетушителей | всего | 37 | 37 | 27 | 27 | 72.97% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Произведена поверка 80 огнетушителей в учреждениях соц. сферы | выполнено
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 12,0 | 12,0 | 12 | 12 | 100% | х | проверка 29 огнетушителей | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 12.2 | 96.8% | х | проверка 31 огнетушителя | выполнено | Остаток средств после проведения торгов
| администрация МО Кавказский район | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 12.4 | 12.4 | 2.8 | 2.8 | 22.6% | х | проверка 20 огнетушителей | выполнено | Работы по освидетельствованию огнетушителей выполнены в полном объеме согласно , заключенного договора и проведения котировок. Потребность средств в сумме 9,6 тыс.руб. отсутствует.
5.9 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции | Всего | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | техническое обслуживание не проводилось | не выполнено
| администрация МО Кавказский район | Блинов А.В. директор МКУ "ПЭС" | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0% |  | договор на техническое обслуживание не заключен | не выполнено
6 | Подпрограмма № 6 "Гармонизация межнациональных отношений в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник организационного отдела - Гревцова И.В. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | х | х
6.1 | Мероприятие № 1 Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков ГСМ и другие расходы) всего, | Начальник организационного отдела - Гревцова И.В., начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | проведено мкроприятие, посвящееное Дню России и другие патриотические акции фестиваль "Культуры народов мира", закуплен наградной материал | выполнено
6.2 | Мероприятие№ 3 Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических и знаменательных собятий России, Краснодарского края и Кавказского района. Организация и проведение мероприятий по празднованию государственных и международных праздников славы России | Начальник организационного отдела - Гревцова И.В. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | Стабильность межнациональных отношений на территории муниципального образования Кавказский район | проведены иероприятия, посвященные Дню народного единства, Дню освобождения Кавказского района от немецко-фашистских захватчиков | выполнено
6.3 | Мероприятие №10 Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | организационн. отдел отдел информационной политики | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | изготовлена социальная реклама (банеры, блокноты) | выполнено
6.4 | Мероприятие № 11 Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 100% | Своевременное предупреждение конфликтных ситуаций | изготовлен видеоролик, транслировался на МТРК "Кропоткин" | выполнено
7 | Подпрограмма № 7 "Противодействие коррупции в МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100%
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | х | х
7.1 | Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | Определение уровня восприятия коррупции в муниципальном образовании Кавказский район | проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 280 респондентов | выполнено
7.2 | Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете "Огни Кубани" | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | в газете "Огни Кубани" опубликованы статьи антикоррупционной направленности | выполнено
7.3 | Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | Формирование в муниципальном образовании Кавказский район негативного отношения к коррупции | в июлн и августе 2018 года на канале РЕН ТВ "Кропоткин размещен телефон доверия и видеоролик антикоррупционной направленности | выполнено
7.4 | Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Начальник правового отдела - Соколенко М.В. | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% | Повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства | в 2018 году 67 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по теме "Профилактика и противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления | выполнено
8 | Подпрограмма № 8 "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Сытников И.А. | 3365 | 3365 | 3357.8 | 3357.8 | 99.79%
| местный бюджет |  | 3365 | 3365 | 3357.8 | 3357.8 | 99.79% | х | х
8.1 | Мероприятие № 1 Оснащение и обеспечение функционирования МКУ "Ситуационный центр" муниципального образования Кавказский район и обеспечение его функционирования | Самусев О. директор МКУ "Ситуационный Центр" | 3365 | 3365 | 3357.8 | 3357.8 | 99.79% | Повышение роли органов местного самоуправления в организации борьбы с преступностью и охране правопорядка | обеспечена работа и функционирование МКУ "Ситуационный центр", проведена переподготовка сотрудников | выполнено
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 25084.2 | 25084.2 | 24988.2 | 24988.2 | 99.62% | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х | х | Х
, | краевой бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 100% | х | х | выполнено
| местный бюджет |  | 24584.2 | 24584.2 | 24488.2 | 24488.2 | 99.61% | х | х | выполнено
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | х | х | х
Начальник отдела по
по делам казачества и военным вопросам
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | И.А. Сытников