**Муниципальная программа
муниципального образования Кавказский район Информационное общество муниципального образования Кавказский район"**(утв. [постановлением](#sub_0) администрации муниципального образования Кавказский район от 14 ноября 2014 г. N 1776 с изменениями и дополнениями от 25.02.2015 г. № 550, 26.03.2015 г. № 680 , 18.08.2015 г. № 1212, 28.10.2015 г. № 1426, 14.12.2015 г. № 1583, 29.12.2015 г. № 1671, 20.04.2016 г. № 638, 23.06.2016 г. № 888, 02.09.2016 г. № 1193, 16.09.2016 г. № 1243 , 24.11.2016 г. № 1557, 18.01.2017г. № 10, 20.04.2017 г. № 744, 22.06.2017 г. № 1008, 24.10.2017 г. № 1613, 22.11.2017 г. № 1720, 13.12.2017 г. № 1808, 19.02.2018 г. № 199, 24.05.2018 г. № 643, 21.06.2018 г. № 830, 13.08.2018 г. № 1139, 16.10.2018 г. № 1432, 21.11.2018 г. № 1594, 11.02.2019 г. № 154, 21.06.2019 г. № 840, 06.08.2019 г. № 1222, 23.09.2019 г. № 1442, 12.12.2019 г. № 1956, 20.04.2020 г. № 450, 19.06.2020 г. № 646, 26.08.2020 г. № 1065, 19.11.2020 г. № 1574, 21.12.2020 г. № 1788, 19.10.2021 г. № 1596, 23.12.2021г. № 1911)

**Паспорт
муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Информационное общество муниципального образования Кавказский район"**

|  |
| --- |
|  |
| Координатор муниципальной программы | Отдел информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещение важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Количество информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании; количество опубликованных муниципальных правовых актов в печатном издании; количество опубликованных муниципальных правовых актов в сетевом издании; количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети «Интернет» |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации: 2015 - 2024 годы, I этап: 2015-2019 годы, II этап: 2020-2024 годы  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ (2) | Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 34 647,3 тыс. руб. |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы "Телевидение, радиовещание, печать и другие средства массовой информации" муниципального образования Кавказский район**

Законодательством Российской Федерации определены права каждого гражданина на ознакомление с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. В свою очередь, органы местного самоуправления обязаны создавать доступные для каждого жителя района информационные ресурсы по вопросам своей деятельности и деятельности подведомственных организаций, в пределах своей компетенции осуществлять массовое информационное обеспечение населения по вопросам безопасности, реализации на территории района конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, а так же и по другим вопросам, представляющим общественный интерес. В связи с этим возникает необходимость вести целенаправленную работу по информированию жителей района о деятельности и решениях органов местного самоуправления, разъяснять стратегию социально-экономического развития муниципалитета, вести работу по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории муниципального образования.

В 2006 году вступил в действие закон о местном самоуправлении, который, прежде всего, предполагает самостоятельное и под свою ответственность решение населением вопросов местного значения, как непосредственно, так и через органы местного самоуправления в тех формах, которые определены Уставом муниципального образования Кавказский район.

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности.

Очевидно, что положительный эффект от деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

В этой связи возникает необходимость своевременного оповещения жителей, опубликования и обнародования (доведение до всеобщего сведения) официальной информации, используя печатные и электронные СМИ. Не вызывает сомнений, что любая официальная информация требует комментариев, разъяснений и предоставления возможности для жителей оперативно получать ответы на вопросы. Сегодня медийное пространство района представлено печатным изданием (ООО "Редакция газеты "Огни Кубани") и электронным СМИ (МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин").

Программой предусмотрен комплексный подход в создании системы информационного обеспечения населения района на основе анализа взаимодействия администрации района и СМИ, с учетом максимального охвата различных категорий граждан, возможности оперативного и объективного предоставления качественной информации.

В связи с тем, что масштаб реформ затрагивает все стороны жизни гражданского общества и существенным образом изменяет привычную систему взаимоотношений, становится особенно востребованной работа СМИ по оперативному информированию населения и проведению необходимых разъяснений в телепередачах и на страницах газет.

Программа предусматривает оптимальный перечень передач, публикаций в различных СМИ, содержание которых направлено на повышение престижа Кавказского района на территории Краснодарского края.

Ожидаемые конечные результаты будут заключаться в повышении социальной значимости и эффективности решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образования Кавказский район;

в формировании позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район через оперативное информирование населения района о деятельности органов местного самоуправления и краевой власти. Повышение общественно-политической, экономической и правовой грамотности населения и привлечение населения к участию в решении районных проблем.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной Программы является:

обеспечение информационной открытости деятельности администрации представительных и исполнительных органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в районе.

В соответствии с целью поставлена задача Программы:

обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета муниципального образования Кавказский район, освещение важнейших общественно-политических, социально-культурных событий района с использованием районных и краевых периодических изданий, телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной Программы, позволяющие оценить эффективность ее реализации по годам приведены в [приложении 1](file:///B%3A%5C%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%9F%5C%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%5C%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202021%5C%D0%A1%D0%9C%D0%98%5C%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%5C%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2010.2021.docx#sub_1100) к настоящей Программе.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы и ведомственные целевые программы в муниципальной программе "Информационное общество муниципального образования Кавказский район" не предусмотрены. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в [приложении 2](file:///B%3A%5C%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%9F%5C%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%5C%D0%A3%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202021%5C%D0%A1%D0%9C%D0%98%5C%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%5C%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2010.2021.docx#sub_1200).

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

**5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы (в случае использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов)**

Факторами риска невыполнения муниципальной программы являются:

 - риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и (или) значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

 - организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы;

 - природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений развития района и переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки целевых показателей, а также мероприятий муниципальной программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

**6. Информация о налоговых расходах муниципального образования Кавказский район в сфере реализации муниципальной программы**

Расходы, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренным в качестве мер муниципальной поддержки, в муниципальной программе не предусмотрены.

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район

**8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой Кавказского района "Информационное общество муниципального образования Кавказский район" осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

 Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 3 к муниципальной программе.

 План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

 Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

 В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

 Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, по которым они выделяются.

 Для основных мероприятий:

 направленных на внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

 направленных на обеспечение реализации муниципальных функций, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций;

 В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

 В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утверждаемым финансовым управлением.

 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

 Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета; сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

 сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Информационное общество муниципального

образования Кавказский район»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования Кавказский район

от 14.11.2014 № 1776

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

| №п/п | Наименование целевогопоказателя | Единизмер | Статус | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях |
| 2 | Задача: Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещение важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, телевидения, радио, сети «Интернет» и других информационных способов |
| 3 | Основное мероприятие 1: Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район |
| 3.1 | Целевые показатели:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | см² | 3 | 370715 | 333713 | 78984 | 65375 | 56626 | 65400 | 70999 | 71000 | 71000 | 71000 |
|  | количество опубликованных муниципальных правовых актов в печатном издании | см2 | 3 | - | - | - | 126544 | 223076 | 127000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
|  | количество опубликованных муниципальных правовых актов в сетевом издании | шт. | 3 | - | - | 270 | 200 | 200 | 20 | 25 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | Основное мероприятие 2: Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания |  |  |  |
| 4.1 | Целевой показатель: Количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети «Интернет» | шт. | 3 | 179 | 174 | 189 | 230 | 261 | 268 | 348 | 317 | 317 | 317 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В.Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Информационное общество муниципального

образования Кавказский район

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевые показатели муниципальной программы |
| 1.1 | количество информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании | см² | увеличение значений | $S=\frac{I}{K}$ , гдеI – общая стоимость предоставляемой услуги по публикации информации о деятельности органов МСУ МО Кавказский район в печатном издании;К – стоимость 1 см² площади в печатном издании | Редакции краевых и районных печатных СМИ | Отдел информационной политики |
| 1.2 | количество опубликованных муниципальных правовых актов в печатном издании | см² | увеличение значений | $P=\frac{D}{C}$ , гдеD – общая стоимость предоставляемой услуги по публикации муниципальных правовых актов в печатном издании;C – стоимость 1 см² площади в печатном издании | Редакция печатного издания | Отдел информационной политики |
| 1.3 | количество опубликованных муниципальных правовых актов в сетевом издании | шт. | увеличение значений | По факту размещения  | Реестр НПА | Отдел информационной политики |
| 1.4 | количество информационных сюжетов на телевидении, радио, в сети «Интернет» | шт. | увеличение значений | $V=\frac{Z}{t}$ , гдеZ – общая стоимость предоставляемой услуги информационного обеспечения деятельности ОМСУ МО Кавказский район посредством телевизионного вещанияt– стоимость 1 телевизионного сюжета | Краевые и районные телерадиокомпании | Отдел информационной политики |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В.Филатова

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Информационное общество муниципального

образования Кавказский район»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования Кавказский район

от 14.11.2014 № 1776

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район

«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Год реализации прог-раммы | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| Всего | в том числе в разрезе источников финансирования |
| федер. бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие №1. Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район |  | Всего | 18017,3 | 0,0 | 0,0 | 18017,3 | 0,0 | Информа-ционноеобеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления |  Администрация муниципального образования Кавказский район |
| 2015 год | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 487,3 | 0,0 | 0,0 | 1 487,3 | 0,0 |
| 2017 год | 1 580,0 | 0,0 | 0,0 | 1 580,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1 350,0 | 0,0 | 0,0 | 1 350,0 | 0,0 |
| 2019 год | 1 520,0 | 0,0 | 0,0 | 1 520,0 | 0,0 |
| 2020 год | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2180,0 | 0,0 | 0,0 | 2180,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 |    |
|  |  | 2023 год | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 год | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 |
|   | Мероприятие 1.1. Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати |  | Всего | 12737,3 | 0,0 | 0,0 | 12737,3 | 0,0 |
| 2015 год | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 487,3 | 0,0 | 0,0 | 1 487,3 | 0,0 |
| 2017 год | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,0 | 0,0 |
| 2018 год | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 |
| 2019 год | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 940,0 | 0,0 |
| 2020 год | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |
| 2021 год | 1430,0 | 0,0 | 0,0 | 1430,0 | 0,0 |
| 2022 год  | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
| 2023 год | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
| 2024 год | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
|   | Мероприятие 1.2. Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании |  | Всего | 4880,0 | 0,0 | 0,0 | 4880,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2019 год | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | 0,0 |
| 2020 год | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 2021 год | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |            |
| 2023 год | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2024 год | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 |
|   | Мероприятие 1.3. Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в сетевом издании |  | Всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2018 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие №2. Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания |  | Всего | 16630,0 | 0,0 | 0,0 | 16630,0 | 0,0 |
| 2015 год | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 1 280,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | 1 450,0 | 0,0 |
| 2019 год | 1 650,0 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 |
| 2020 год | 1 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 2022 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |          |
| 2023 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2024 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
|   | Итого по муниципальной программе |  | Всего | 34647,3 | 0,0 | 0,0 | 34647,3 | 0,0 |
| 2015 год | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,0 | 0,0 |
| 2016 год | 2 767,3 | 0,0 | 0,0 | 2 767,3 | 0,0 |
| 2017 год | 2 780,0 | 0,0 | 0,0 | 2 780,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 2 800,0 | 0,0 |
| 2019 год | 3 170,0 | 0,0 | 0,0 | 3170,0 | 0,0 |
| 2020 год | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4380,0 | 0,0 | 0,0 | 4380,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 год | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 год | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | 2024 год | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В.Филатова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

«Информационное общество муниципального

образования Кавказский район»,

утвержденной постановлением администрации

муниципального образования Кавказский район

от 14.11.2014 № 1776

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Информационное общество»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе | Всего | 34647,3 | 0,0 | 0,0 | 34647,3 | 0,0 |
| 2015 год | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 |
| 2016 год | 2767,3 | 0,0 | 0,0 | 2767,3 | 0,0 |
| 2017 год | 2780,0 | 0,0 | 0,0 | 2780,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2800,0 | 0,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 |
|  | 2019 год | 3170,0 | 0,0 | 0,0 | 3170,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 3700,0 | 0,0 | 0,0 | 3700,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 4380,0 | 0,0 | 0,0 | 4380,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 4150,0 | 0,0 | 0,0 | 4150,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие №1Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | Всего | 18017,3 | 0,0 | 0,0 | 18017,3 | 0,0 |
| 2015 год | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1487,3 | 0,0 | 0,0 | 1487,3 | 0,0 |
| 2017 год | 1580,0 | 0,0 | 0,0 | 1580,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |
|  | 2019 год | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 | 0,0 |
|  | 2020 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
|  | 2021 год | 2180,0 | 0,0 | 0,0 | 2180,0 | 0,0 |
|  | 2022 год | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 2150,0 | 0,0 | 0,0 | 2150,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие №2 Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | Всего | 16630,0 | 0,0 | 0,0 | 16630,0 | 0,0 |
| 2015 год | 1150,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1280,0 | 0,0 | 0,0 | 1280,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 1450,0 | 0,0 |
| 2019 год | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 0,0 |
| 2020 год | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 |
| 2022 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2023 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |
| 2024 год | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В.Филатова