Приложение N 5

к муниципальной  программе

Кавказского района «Обеспечение

безопасности населения»

Подпрограмма

«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» муниципальной  программы муниципального образования Кавказский район  «Обеспечение безопасности населения»

Паспорт подпрограммы

«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» муниципальной  программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»

| Координатор подпрограммы | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район; - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; - отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район; - отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район |
| Цели подпрограммы | оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Кавказском районе |
| Задачи подпрограммы | - объединение усилий правоохранительных органов, администрации, общественных организаций и объединений правоохранительной направленности, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах развития многоуровневой системы профилактики правонарушений в Кавказском районе и стабилизации уровня преступности |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - снижение количества преступлений, совершенных на территории района; - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; - снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы этапы в подпрограмме не предусмотрены |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | всего на 2015 - 2017 годы – 600,0 тыс. рублей, средства бюджета муниципального образования Кавказский район - 600,0 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 200,0 тыс. рублей 2016 год – 200,0 тыс. рублей 2017 год – 200,0 тыс. рублей |

Начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами и казачеством	                  Г.В.Мальцев

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития  в сфере профилактики правонарушений и охраны общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район

Перед органами власти Кавказского района стоит ряд стратегических задач, решение которых призвано способствовать успешному социально-экономическому развитию района.

Конкурентоспособность Кавказского района будет определяться, в том числе и высокой степенью общественной безопасности, эффективным функционированием системы профилактики правонарушений, способностью органов власти оперативно решать задачи правоохранительной направленности различной степени сложности, наличием стабильных условий для безопасного проживания населения и развития бизнеса.

Благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на профилактику преступлений и обеспечение охраны общественного порядка, криминогенная ситуация в Кавказском районе продолжает оставаться     стабильной.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках подпрограммы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем в правоохранительной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, запустить механизмы развития системы профилактики правонарушений.

На территории муниципального образования  Кавказский район находится: 1 городское поселение, 8 сельских поселений, 29 населенных пунктов на которых расположено 130 объектов с массовым пребыванием людей.

Роль администрации Кавказского района состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных органов,   органов местного самоуправления и общественности в борьбе с преступностью и профилактикой правонарушений, так как усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранительные органы не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое, ухудшающее криминогенную обстановку.

Основанные на административных, запретительных и иных формах деятельности меры, принимаемые правоохранительными органами, зачастую имеют низкую восприимчивость в обществе.

Несмотря на реализацию масштабных мер по профилактике правонарушений, рецидивная преступность остается высокой.

Высок удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В обществе сохраняется крайняя озабоченность состоянием правопорядка,  при этом определенная  часть    жителей  не в полной мере    доверяет правоохранительным органам, защищающим интересы граждан от преступных посягательств.

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, кардинальное улучшение криминогенной ситуации на территории Кавказского района может быть достигнуто только на основе   поддержки правоохранительной деятельности, объединения усилий   органов местного самоуправления и широкого вовлечения в борьбу с преступностью негосударственных организаций, общественных объединений и граждан.

При негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в способности государства эффективно обеспечивать их защиту от противоправных посягательств

Настоящая подпрограмма подготовлена на основе предложений правоохранительных и контролирующих органов, структурных подразделений администрации Кавказского района. Подпрограмма отражает стратегию правоохранительной деятельности по приоритетным направлениям борьбы с преступностью и содержит меры, осуществление которых позволит обеспечить достижение целей и решение основных задач подпрограммы.

Кроме того, складывающиеся под влиянием реализации мероприятий подпрограммы тенденции будут способствовать достижению ряда позитивных результатов в вопросах обеспечения надлежащего правопорядка и законности на территории Кавказского района, укреплению общественного порядка и безопасности, приведут к снижению количества преступлений, в том числе по ряду составов, квалифицируемых как тяжкие и особо тяжкие.

Предполагается, что подпрограмма станет одним из инструментов реализации приоритетных задач социально-экономического развития Краснодарского края в целом и Кавказского района в частности.

2. Цели, задачи  и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в 2015 - 2017 годы.

Цели, задачи и целевые  показатели приведены в Приложение №1 к подпрограмме.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район» | местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

В случае привлечения средств краевого бюджета порядок предоставления и распределения указанных средств устанавливается соответствующими нормативными актами администрации Краснодарского края.

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы Кавказского района «Обеспечение безопасности населения» отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой Кавказского района «Обеспечение безопасности населения»;

| - координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках своей компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. Начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством Г.В.Мальцев |  |
| --- | --- |

Приложение №1

к подпрограмме

«Профилактика правонарушений

и охрана общественного порядка

на территории муниципального образования

Кавказский район»

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели

подпрограммы   «Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования Кавказский район»

| N п/п | Наименование целевого показателя | единица измерения | Статус* | значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год реализации 2015 | 2-й год реализации 2016 | 3-й год реализации 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Кавказском районе |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - объединение усилий правоохранительных органов, администрации, общественных организаций и объединений правоохранительной направленности, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах развития многоуровневой системы профилактики правонарушений в Кавказском районе и стабилизации уровня преступности |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Снижение количества преступлении, совершенных на территории района | единиц | 1 | 1650 | 1610 | 1580 |
| 1.1.2 | Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними | единиц | 1 | 36 | 34 | 32 |
| 1.1.3 | Снижение количества преступлений совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах | единиц | 1 | 982 | 976 | 970 |

* Отмечается:

если целевой показатель определяется на основе данных статистического наблюдения ИЦ ГУВД по Краснодарскому краю, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

если целевой показатель  рассчитывается на основании данных, предоставляемых, участниками подпрограммы, присваивается статус «3».

Начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами и казачеством                                                                                                           Г.В.Мальцев

Приложение №2

к подпрограмме

«Профилактика правонарушений

и охрана общественного порядка

на территории муниципального образования

Кавказский район»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Профилактика правонарушений и охрана общественного порядка на территории муниципального образования

Кавказский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансиро-вания | Объем финанси- рования, всего (тыс.руб) |  |  | В том числе по годам |  |  |  | Непосредст- венный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Цель - оптимизация системы укрепления правопорядка, профилактики правонарушений, усиления борьбы с преступностью в Кавказском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача - объединение усилий правоохранительных органов, администрации, общественных организаций и объединений правоохранительной направленности, правозащитных структур, средств массовой информации в вопросах развития многоуровневой системы профилактики правонарушений в Кавказском районе и стабилизации уровня преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие №1 Изготовление агитационного материала по вопросам профилактики правонарушений (баннеры, листовки, календари и др.) | местный бюджет |  | 30,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. | Повышение уровня грамотности населения в правовых вопросах |  | Отдел молодёжной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.2 | Мероприятие №2 Изготовление социального ролика в рамках пропаганды Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» | местный бюджет |  | 24,0 тыс. руб. | 8,0 тыс. руб. |  | 8,0 тыс. руб. |  | 8,0 тыс. руб. | Повышение уровня грамотности молодежи в правовых вопросах и знания закона №1539 КЗ |  | Отдел молодёжной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.3 | Мероприятие №3 Проведение районного мероприятия, посвященного годовщине вступлению в силу Закона Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» | местный бюджет |  | 30,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. | Повышение уровня грамотности молодежи в правовых вопросах и знания закона №1539 КЗ |  | Отдел молодёжной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.4 | Мероприятие №4 Проведение районных соревнований по пейнтболу | местный бюджет |  | 30,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. | Приобщение молодежи к активному отдыху, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Отдел молодёжной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.5 | Мероприятие №5 Проведение районных соревнований по картингу | местный бюджет |  | 30,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. | Приобщение молодежи к активному отдыху, с цельюснижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Отдел молодёжной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.6 | Мероприятие №6 Приобретение ценных призов, грамот, кубков для проведения муниципальных этапов творческих конкурсов «Я выбираю ответственность» (апрель), «Здравствуй, мама!» (ноябрь) | местный бюджет |  | 30,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.7 | Мероприятие №7 Приобретение ценных призов, грамот, кубков для проведения муниципального этапа конкурса-фестиваля «Планета детства» (апрель-май) | местный бюджет |  | 24,0 тыс. руб. | 8,0 тыс. руб. |  | 8,0 тыс. руб. |  | 8,0 тыс. руб. | Приобщение подростков из неблагополучных семей к творчеству, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.8 | Мероприятие №8 Приобретение ГСМ для поездки в Белореченскую воспитательную колонию и Переясловскую спецшколу для участия в мероприятиях «День открытых дверей» (май и ноябрь) | местный бюджет |  | 30,0 тыс. руб. | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. |  | 10,0 тыс. руб. | Формирование законопослушного поведения в обществе подростков из неблагополучных семей, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.9 | Мероприятие №9 Приобретение грамот, кубков, ГСМ для участия в мероприятиях направленных на профилактику правонарушений среди учащихся общеобразовательных школ. | местный бюджет |  | 180,0 тыс. руб. | 60,0 тыс. руб. |  | 60,0 тыс. руб. |  | 60,0 тыс. руб. | Повышение профилактической работы с учащимися, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.10 | Мероприятие №10 Проведение районного конкурса на лучшего представителя добровольной молодежной дружины по охране общественного порядка «Молодёжный патруль» | местный бюджет |  | 90,0 тыс. руб. | 30,0 тыс. руб. |  | 30,0 тыс. руб. |  | 30,0 тыс. руб. | Привлечение новых членов в «Молодёжный патруль». Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах |  | отдел молодёжной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.11 | Мероприятие №11 Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди клубов по месту жительства | местный бюджет |  | 12,0 тыс. руб. | 4,0 тыс. руб. |  | 4,0 тыс. руб. |  | 4,0 тыс. руб. | Активизация проводимой работы с несовершеннолетними в клубах по месту жительства, с целью, с целью снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |  | отдел молодёжной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  |
| 1.1.12 | Мероприятие №12 Премирование членов ДНД главой муниципального образования Кавказский район за активное участие в охране общественного порядка | местный бюджет |  | 90,0 тыс. руб. | 30,0 тыс. руб. |  | 30,0 тыс. руб. |  | 30,0 тыс. руб. | Привлечение новых членов в ДНД, материальное поощрение отличившихся. Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и других общественных местах |  | отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством администрации муниципального образования Кавказский район |  |
|  | Итого: | местный бюджет |  | 600,0 тыс. руб. | 200,0 тыс. руб. |  | 200,0 тыс. руб. |  | 200,0 тыс. руб. |  |  |  |  |

Начальник отдела по взаимодействию

с правоохранительными органами и казачеством                                                                                                          Г.В.Мальцев