АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2012 г.     			                                     №  598

г.Кропоткин

Об утверждении Плана мероприятий по снижению административных

барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе

многофункциональных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг на 2012-2013 годы

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года                        № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, а также во исполнение пункта 3 распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2011 года № 1760-р «Об утверждении Плана мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2011-2013 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий муниципального образования Кавказский  район по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012-2013 годы (далее – План) (прилагается).

2. Отраслевым органам администрации муниципального образования Кавказский район и подведомственным муниципальным учреждениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район В.Н.Пивневу.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район							          В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от ________________ № ______

ПЛАН

мероприятий муниципального образования Кавказский  район по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2012-2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Оптимизация предоставления муниципальных услуг |
| 1.1 | Оптимизация перечней услуг, исключение избыточности и дублирование услуг | 2012-2013 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.2 | Проведение оценки порядка осуществления административных процедур предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Кавказский район | 2012 год | Отдел экономического развития, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.3 | Утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов муниципальных услуг (функций), предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Кавказский район в соответствии с требования Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) | январь 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.4 | Подготовка и утверждение плана разработки и утверждения административных регламентов предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности | январь 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.5 | Разработка, утверждение и приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанных отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального образования Кавказский район), в том числе в сфере контрольно-надзорной и разрешительной деятельности | до конца 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.6 | Формирование и утверждение реестра муниципальных услуг (функций) | июнь 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.7 | Формирование и утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | июнь 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.8 | Формирование и утверждение порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | июнь 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.9 | Разработка и утверждение методики определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | июль 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.10 | Формирование и утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде | август 2012 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.11 | Утверждение порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг в электронной форме | 2012 год | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.12 | Ведение государственной информационной системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края» | 2012-2013 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.13 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее-МФЦ) | 2012-2013 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.14 | Мониторинг информационной доступности и качества организации деятельности МФЦ | 2012-2013 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.15 | Мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг | 2012 год | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 1.16 | Организация мониторинга наиболее значимых для граждан и бизнеса муниципальных услуг (функций), а также удовлетворенности граждан и предпринимателей качеством предоставления (исполнения) муниципальных услуг (функций), подготовка предложений по оптимизации порядка их предоставления | I квартал 2013 года | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе МФЦ |
| 2.1 | Приведение действующих МФЦ в соответствии с требования Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и требованиями иных нормативных правовых актов | 2011-2012 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, МКУ "Многофункциональный центр" муниципального образования Кавказский район |
| 2.2 | Утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | декабрь 2011 года | МКУ "Многофункциональный центр" муниципального образования Кавказский район |
| 2.3 | Мониторинг разработки и заключения соглашений о взаимодействии и информационном обмене МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной власти Краснодарского края | 2011-2012 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 2.4 | Разработка и внедрение типового программного продукта по комплексной автоматизации работы МФЦ | 2012 год | МКУ "Многофункциональный центр" муниципального образования Кавказский район |
| 2.5 | Поддержка и модернизация Единого портала МФЦ | 2012-2013 годы | МКУ "Многофункциональный центр" муниципального образования Кавказский район |
| 3.Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, повышения доступности муниципальных услуг, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях |
| 3.1 | Разработка и обеспечение принятия нормативного правового акта, устанавливающего ответственность должностных лиц за нарушение установленного порядка предоставления муниципальных услуг | 2012 год | Правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.2 | Обеспечение реализации механизма досудебного (внесудебного) обжалования гражданами и организациями нарушающих их права и законные интересы решений и действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления | 2012-2013 годы | Правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район |
| 3.3 | Методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности муниципальных услуг на 2011-2013 годы | 2012-2013 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район, отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования, правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район Кавказский район |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                             В.Н.Пивнева