|  |  |  |  | Приложение к информации «О выполнении муниципальных целевых программ в области здравоохранения на территории муниципального образования Кавказский район в 2011 году» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ выполнения муниципальных целевых программ в области здравоохранения на территории муниципального образования Кавказский район в 2011 году |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование программы |  | Утверждено по программам, тыс.руб. | Финансирование, тыс.руб. | Кассовые расходы 31.12.2011, тыс.руб. | % вып. |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вакцинопрофилактика в муниципальном образовании Кавказский район на 2011 год |  | 805,00 | 805,00 | 789,98 | 98,1% |
| 2 | Оказание услуг по выхаживанию и воспитанию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в муниципальном образовании Кавказский район на 2011 год |  | 100,00 | 100,00 | 99,62 | 99,6% |
| 3 | Неотложные меры по предупреждению онкологических заболеваний населения на 2011 год |  | 45,00 | 45,00 | 44,50 | 98,9% |
| 4 | Неотложные меры по борьбе с туберкулезом на 2011 год |  | 170,00 | 170,00 | 169,58 | 99,8% |
| 5 | Предупреждение возникновения внутрибольничных инфекций на 2011 год |  | 100,00 | 100,00 | 99,97 | 100,0% |
| 6 | Неотложные меры по борьбе с глаукомой на 2011 год |  | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,0% |
| 7 | Сахарный диабет на 2011 год |  | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 100,0% |
| 8 | "Безопасное материнство и детство в муниципальном образовании Кавказский район на 2011 год" |  | 60,00 | 60,00 | 59,99 | 100,0% |
| 9 | Анти-ВИЧ/СПИД,гепатиты В и С на 2011 год |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,0% |
| 10 | Мероприятия по оказанию медицинской помощи лицам без определенного места жительства на 2011 год |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0% |
| 11 | Развитие материально - технической базы на 2011 год |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,0% |
|  | По программам принятым от 23.12.2011 года |  | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 633,63 | 99,1% |
| 12 | Модернизация здравоохранения муниципального образования Кавказский район на 2011год |  | 1 968,78 | 32,10 | 32,10 | 1,60% |
|  | ИТОГО по Программам: |  | 3 618,78 | 1 682,10 | 1 665,73 | 46,0% |
| Заместитель главы муниципального образования Кавказский район |  |  |  |  | С.В.Филатова |  |