Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 28 октября 2015 года № 240

Информация

«О ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

24 октября 2014 года постановлением администрации муниципального образования Кавказский район № 1693 принята муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры». Муниципальная программа принята на 2015 – 2017 годы.

Программа включает в себя 6 основных мероприятий, финансирование которых распределено следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Освоено за 9 месяцев (тыс.руб) | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | всего | 2630,0 | 1740,8 | 66% |
|  |  | местный бюджет | 2630,0 | 1740,8 | - |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» | всего | 59528,3 | 36540,6 | 61% |
|  |  | местный бюджет | 46210,4 | 28339,1 | - |
|  |  | краевой бюджет | 7185,1 | 4179,9 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 6132,8 | 4021,6 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | всего | 3326,6 | 2114,6 | 64% |
|  |  | местный бюджет | 2686,2 | 1638,9 | - |
|  |  | краевой бюджет | 639,7 | 475,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,7 | 0,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» | всего | 3520,0 | 1909,5 | 54% |
|  |  | местный бюджет | 2700,0 | 1386,4 | - |
|  |  | краевой бюджет | 799,6 | 522,7 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 20,4 | 0,4 | - |
| 5 | Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | всего | 10027,0 | 6560,9 | 65% |
|  |  | местный бюджет | 9677,0 | 6315,1 | - |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 350,0 | 245,8 | - |
| 6 | Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» | всего | 570,0 | 526,1 | 92% |
|  |  | местный бюджет | 570,0 | 526,1 | - |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Итого | всего | 79601,9 | 49392,5 | 62% |
|  |  | местный бюджет | 64473,6 | 39946,4 | - |
|  |  | краевой бюджет | 8624,4 | 5178,3 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 6503,9 | 4267,8 | - |

Финансирование программных мероприятий (с 1 по 5) направлено на содержание (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата коммунальных услуг, связи) следующих органов и учреждений культуры:

- отдел культуры администрации МО Кавказский район (Основное мероприятие №1);

- школы дополнительного образования детей: Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин, Детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, Детская художественная школа г. Кропоткин, Детская школа искусств ст. Кавказской, Детская школа искусств ст. Казанской (Основное мероприятие №2);

- центральная межпоселенческая библиотека Кавказского района (Основное мероприятие №3);

- организационно-методический центр культуры Кавказского района (Основное мероприятие №4);

- централизованная бухгалтерия отдела культуры (Основное мероприятие №5).

Согласно основному мероприятию № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» за 9 месяцев 2015 года проведены следующие мероприятия (контрольные мероприятия):

1. в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялись:

- мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 403 патриотических мероприятия, в которых приняли участие 23 455 чел.

2. мероприятия, посвященные «Празднику весну и труда»: 1 мая состоялась праздничная демонстрации жителей района, был открыт сезон в парке культуры и отдыха, вечером традиционно прошел районный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Кавказского района. Все исполненные произведения были посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

3. мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне начались задолго до 9 мая:

- за 70 дней до Дня Победы состоялось открытие районной акции «70 дней Памяти»: в течение 70 дней учащиеся, казаки, молодежный актив, воспитанники учреждений культуры стояли на Посту № 1 - в почетном карауле у Вечного огня в парке 30-летия Победы г. Кропоткина;

- в городском краеведческом музее открылась экспозиция «Оккупация г.Кропоткина (август 1942-1943гг.). Катастрофа человеческих судеб»;

- народный вокальный ансамбль «Россияночка» (с/п им.М.Горького)  - прошел в финал краевого телевизионного конкурса «Песни Победы» с новой песней, написанной специально к 70-летию Великой Победы «Ты помнишь Победа»;

- издан информационный буклет «Герои Советского Союза – наши земляки»;

Ко Дню Победы в районе были открыты новые памятные знаки:

- в ст. Темижбекской - памятник «Труженикам тыла»;

- в г. Кропоткине - памятник воинам-артиллеристам;

- ст. Кавказской - памятная Доска ветеранов ВОВ и тружеников тыла.

- 8 мая  в ДК ж/д состоялся районный праздничный концерт «И помнит мир спасенный…»

- 9 мая на всех памятниках военной истории прошли церемонии возложение цветов к памятникам военной истории, торжественные мероприятия «Гордимся, помним, чтим!». В парке 30-летия Победы состоялись: торжественное мероприятие, церемония возложения венков и цветов, патриотическая акция по запуску белых воздушных шаров в память о погибших в Великой Отечественной войны «Память сердца», парад участников и юнармейцев, «Солдатская каша» - реконструкция полевой кухни, «За Катюшу! За Победу!» - концертная программа песен военных лет.

Вечером на ул. Красной прошло шествие жителей с портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный полк», затем было проведено массовое народное гуляние «Салют Победы»: выступление творческих коллективов города, концертная программа квартета «Адажио» (г. Краснодар). Праздничный юбилейный фейерверк. За период с января по октябрь 2015 года проведено 608 мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, на которых присутствовало более 40 000 чел.

4. одним из самых жизнерадостных праздников является День защиты детей. Во всех учреждениях культуры 1 июня состоялись развлекательные программы для детей различных форм. В Городском парке культуры и отдыха г. Кропоткина состоялось главное  празднество, на котором прошло награждение детей в номинации «Будущая слава Кубани», самых активных, талантливых детей: спортсменов, отличников учебы, победителей Всероссийских и краевых конкурсов. Новинкой праздника стало открытие первоиюньской акции «Веселая карусель». По ул. Красной были организованны детские площадки, на которых детям предлагалось принять участие в различных конкурсах и викторинах и получать специальные стикеры, с помощью которых они могли  прокатиться бесплатно на аттракционах. Всего состоялись 50 мероприятий, зрителями которых стали около 5 000 чел.

5.Мероприятия, посвященные Дню России. Данному мероприятию в Кавказском районе уделяется особое внимание, потому что День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей.

При проведении районного мероприятия в 2015 году в городском парке культуры и отдыха была организованна выставка работ народных умельцев, акции по раздаче лент «Триколор» и флаеров с текстом гимна Российской Федерации.

В учреждениях культуры состоялось 57 тематических мероприятий, в которых приняли участие 3 500 чел.

6. «День Кавказского района» - самый любимый праздник жителей, в 2015 году был посвящен Году литературы в России и прошел под лозунгом «Прекрасен мир поэзии и прозы, мир книг, прошедших сквозь века…». 26 сентября 2015 года в районном центре – городе Кропоткине прошли следующие мероприятия:

- «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» - выставка-ярмарка народных умельцев и мастеров ДПИ района и гостей праздника;

- Литературный променад «От Пушкина до наших дней…» - костюмированная блиц-викторина для детей, массовое чтение поэтических произведений, сюжеты по произведениям А.С. Пушкина, книжный «развал» на площади  А.С.Пушкина;

- «Литературный вернисаж» - районный детский фестиваль литературных зарисовок на площадке перед СОШ №2;

-  АРТ–коллаж: районный фестиваль искусств, посвященный 70-летию Великой Победы: концертная программа победителей районных конкурсов и учащихся ДМШ, районный конкурс театрализованных картинок из произведений о Великой Отечественной войне  (музей под открытым небом) на Арбате;

- «Литературное  НАшествие» - праздничное карнавальное шествие жителей района;

- «Ими гордится район!» - торжественное  вручение  Почетной грамоты Кавказского района с занесением на районную Доску Почета, награждены 40 чел.;

- «Бульвар литературных героев» - районный фестиваль театрализованных зарисовок по книгам писателей России среди поселений на ул.30-летия Победы;

- «На перекрестке культур» - межмуниципальный АРТ-фестиваль национальных культур, в котором приняли участие творческие коллективы Гулькевичского, Новокубанского районов;

- «Они трудом усердным знамениты…»- театрализованное представление праздника: вручение памятной медали «За усердие и полезность», награждение победителей районных конкурсов праздника, выступление артиста радиостанции «Казак- FM» Александра Дадали и Звезды Российской эстрады и Русского шансона  Екатерины Голицыной. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком. В праздничных мероприятиях приняли участие более 20 000 чел.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район						С.В. Филатова