Приложение

к  решению Совета муниципального

образования Кавказский район

от 30 ноября 2016 года № 369

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2016 году

В 2014 году постановлением администрации муниципального образования Кавказский район № 1693 принята муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2015 – 2017 г.г. В 2015 году программа была продлена до 2021 года.

Программа включает в себя 6 основных мероприятий, финансирование которых распределено следующим образом:

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, на 2016 год (тыс.руб.) | Освоено за 10 месяцев (тыс.руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» (отдел культуры администрации МО Кавказский район: заработная плата, материальные затраты, налоги и д.р.) | всего | 2454,0 | 1859,9 | 75,8 |
|  |  | местный бюджет | 2454,0 | 1859,9 | 75,8 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие №2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» (5 школ дополнительного образования: заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата коммунальных услуг, связи, мед.осмотр) | всего | 51243,3 | 38165,4 | 74,0 |
|  |  | местный бюджет | 43523 | 31777,2 | 73,0 |
|  |  | краевой бюджет | 7192,5 | 5623,1 | 78,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 527,8 | 765,1 | 145 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Основное мероприятие №3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» (Центральная межпоселенческая библиотека Кавказского района: заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата коммунальных услуг, связи, мед.осмотр) | всего | 2972,4 | 2162,4 | 72,7 |
|  |  | местный бюджет | 2378,1 | 1717,4 | 72,2 |
|  |  | краевой бюджет | 594,3 | 445 | 74,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие №4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» (Организационно-методический центр культуры Кавказского района: заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата коммунальных услуг, связи) | всего | 2776,7 | 1781,3 | 64,1 |
|  |  | местный бюджет | 2196 | 1346,3 | 61,3 |
|  |  | краевой бюджет | 580,7 | 435 | 74,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие №5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» (Централизованная бухгалтерия отдела культуры: заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата коммунальных услуг, связи) | всего | 10345,8 | 7513,7 | 72,6 |
|  |  | местный бюджет | 9973 | 7248,9 | 72,7 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | 372,8 | 264,8 | 71,0 |
| 6 | Основное мероприятие №6 «Создание условий для организации досуга и культуры» (затраты на проведение мероприятий) | всего | 948,5 | 809,2 | 85,3 |
|  |  | местный бюджет | 948,5 | 809,2 | 85,3 |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого | всего | 70740,7 | 52291,9 | 73,9 |
|  |  | местный бюджет | 61472,6 | 44758,9 | 72,8 |
|  |  | краевой бюджет | 8367,5 | 6503,1 | 77,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 900,6 | 1029,9 | 114,4 |

Цели и задачи программы:

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры муниципального образования Кавказский район для всех категорий потребителей;

- сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства муниципального образования Кавказский район;

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование библиотеками, на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и получение информации, на доступность библиотек и библиотечных ресурсов

- организация и проведение учебно-методических, консультационных мероприятий для учреждений культуры района, организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение учреждений культуры района, организация мероприятий;

- организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального образования.

Для реализации целей, задач и выполнения целевых показателей муниципальной программы, в течение 10 месяцев 2016 года организована следующая работа:

Отделом культуры проведены 3 опроса населения на тему: «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства», согласно которым выяснилось, что 75% населения удовлетворены качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры. По сравнению с тем же периодом 2015 года показатель больше на 2 %.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 615 чел. (что составляет 15,4 % от общего объема учащихся общеобразовательных школ). Специалистами школ за 10 месяцев проведено 503 культурно-массовых мероприятия, на которых присутствовало более 10 000 чел (многократный охват). 651 учащийся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 377 детей были награждены и заняли призовые места. По сравнению с тем же периодом 2015 года: показатель «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» больше на 0,8 %; показатель «число детей, занимающихся эстетическим образованием»  - больше на 81 чел.

В 2016 году появился новый показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня». В мае 2016 года 13 учащихся школ дополнительного образования получили премию за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждая.

Библиотеки района посещают 53140 чел., объем книжного фонда района составляет 745838 экз. документов. Проведено 10 мероприятий по комплектованию библиотечных фондов. Книжный фонд обновлен на 0,2 %.

Организационно-методическим центром культуры проведено 83 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений культуры.

Централизованной бухгалтерией отдела культуры обслуживается 23 учреждения: учреждения культуры, спорта, молодежной политики.

За 10 месяцев 2016 года в Кавказском районе учреждениями культуры проведено 9157 мероприятий, в которых приняло участие более 700 000 человек (многократный охват). Работники учреждений культуры приняли участие в 47  краевых, Всероссийских конкурсах и фестивалях.

За 10 месяцев 2016 года проведены следующие мероприятия:

1. в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялись:

- мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков;

- цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан);

- мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Всего в учреждениях культуры, в рамках месячника проведено 254  патриотических мероприятия, в которых приняли участие 13 650 чел.

2. Краевой фестиваль-конкурс детского художественного творчества  «Адрес детства – Кубань», в котором приняли участие 720 творчески одаренных детей района. Итогами фестиваля-конкурса стали 63диплома Лауреата.

3. Мероприятия, посвященные «Празднику весну и труда» и 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на которых присутствовало около 50 000 чел.

4. День защиты детей. Всего состоялись 52 мероприятия, зрителями которых стали около 5 000 чел.

5. Мероприятия, посвященные Дню России. В учреждениях культуры состоялось 58 тематических мероприятий, в которых приняли участие 3570 чел.

6. «День Кавказского района», в праздновании которого приняли участие более 20 000 чел.

7. С мая по октябрь 2016г. творческие коллективы Кавказского района приняли участие в 17 тематических фестивалях в этно-культурном комплексе «Атамань».

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район						С.В. Филатова