Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 15 декабря 2016 года № 383

Информация

О реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» в 2016 году

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее- Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» и рассчитана на период 2015-2021 г.г. Программа содержит 5 подпрограмм: «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район», «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район», «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район».

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджета, средств местного бюджета и внебюджетных источников.

В муниципальном образовании Кавказский район в выполнении программных мероприятий задействованы структурные подразделения администрации МО Кавказский район: управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, отдел капитального строительства муниципального образования Кавказский район, муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образования муниципального образования Кавказский район, управление образования муниципального образования Кавказский район, отдел культуры муниципального образования  Кавказский район, отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Кавказский район, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район, управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:

984 581,5 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 110 982,1 тыс. рублей (из средств федерального бюджета – 540,0 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 107 551,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета – 2 890,5 тыс. рублей, из внебюджетных средств 0,0 тыс. рублей). В целях реализации Программы за 11 месяцев 2016 года освоено 98 622, 3 тыс. рублей (88,8% освоения).

Объем  финансирования,  предусмотренный подпрограммой «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2016 год составляет  5 753,3 тыс. рублей  (средства краевого бюджета), по состоянию на 01.12.2016 года освоены 5747,8 тыс. рублей (99,9% освоения). В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены необходимые процедуры по закупке в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район пяти однокомнатных квартир в городе Кропоткине по ул. Гагарина, 318, корпус 1. Право собственности муниципального образования Кавказский район на квартиры зарегистрировано, квартиры включены в реестр муниципального имущества муниципального образования Кавказский район, отнесены к специализированным жилым помещениям для детей-сирот и предоставлены 5 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 11 месяцев 2016 года в рамках реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» в МО Кавказский район 58 ветеранских организаций получили финансовую и консультационную поддержку.  Оказана материальная поддержка 292 малообеспеченным ветеранам, проведены 25 торжественных мероприятий, посвященных значимым датам, с участием 1231 человек. По состоянию на 01.12.2016 года освоены 400,0 тыс. рублей из средств местного бюджета (объем финансирования на 2016 год – 400,0 тыс. рублей).

Объем  финансирования,  предусмотренный подпрограммой «Социальная поддержка  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2016 год составляет 101566,3 тыс. рублей из средств краевого бюджета. За отчетный период в рамках реализации подпрограммы  освоено 90 025,5 тыс. рублей (88,6% освоения). Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших  социальную поддержку - 651 человек. С 01.01.2016 года по 01.12.2016 года в Кавказском районе выявлено 27 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, все дети переданы на воспитание в замещающие семьи (под опеку и попечительство).  На содержание  211-и несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) выплачено 22096,6 тыс. рублей (91,7% освоения); 271 приемных детей - 27993,6 тыс. рублей (95,6% освоения); 2-х несовершеннолетних, воспитывающихся в патронатных семьях –49,5 тыс. рублей (63,3 % освоения). Число детей, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте – 167 человек, освоено 1054,6 тыс. рублей  (82,3 % освоения);  108 приемным родителям  выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию  приемных детей в размере 33868,7 тыс. рублей  (82,5 % освоения); 2 патронатным воспитателям выплачено вознаграждение за оказание услуг по патронатному воспитанию – 51,5 тыс. рублей (64 % освоения). На обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выплачено 4 000,3 тыс. рублей (88% освоения), по организации отдыха и оздоровления детей-сирот выплачено 365,3 тыс. рублей (72% освоения), по выявлению обстоятельств  для оказания помощи детям-сиротам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации выплачено 540,2 тыс. рублей (81,6% освоения).

За 11 месяцев 2016 года  в рамках реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы  в муниципальном образовании  Кавказский район» 26 пенсионеров муниципальной службы МО Кавказский район получили дополнительное материальное обеспечение к пенсии из средств местного бюджета в размере 1787,5  тыс. рублей (90,7 % освоения). Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год составляет 1970,5 тыс. рублей.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район», предусмотренный программой на 2016 год,  составляет 1292,0 тыс.руб., из них: местный бюджет –520,0 тыс.руб., краевой бюджет - 232,0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 540,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.12.2016 года освоены 661,5 тыс.руб. (51,2 % освоения). Подпрограмма «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» включает в себя 4 мероприятия, из них в 2016 году реализуются 3 мероприятия:

1. Мероприятие №1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития». На реализацию мероприятия Программой предусмотрено из средств местного бюджета    225,0 тыс.руб. (100% освоения), из них:

- 86,0 тыс.руб.  израсходованы на оснащение пандусом из нержавеющей стали, штукатурку фасадов на входе, устройство покрытий полов из керамической плитки в МБОУ СОШ №16 (мероприятие выполнено, денежные средства освоены);

- 139,0 тыс.руб. израсходованы  на обустройство пандуса для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в                        МБОУ СОШ № 21 (мероприятие выполнено, денежные средства освоены).

2. Мероприятие №2 «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного предпрофессионального образования». На реализацию мероприятия Программой предусмотрено из средств местного бюджета  195,0 тыс.руб. (100% освоения), из них:

- 180,0 тыс.руб. израсходованы на приведение в соответствии с СП 59.13330.2012 санитарного узла ДМШ №1 им.Свиридова г.Кропоткина (мероприятие выполнено, денежные средства освоены);

- 5,0 тыс.руб. израсходованы на приобретение специализированных табличек для слабовидящих для размещения в МБОУ ДОД ДХШ г.Кропоткина (мероприятие выполнено, денежные средства освоены);

- 5,0 тыс.руб. израсходованы на приобретение специализированных табличек для слабовидящих для размещения в ДМШ №1 им.Свиридова г.Кропоткина (мероприятие выполнено, денежные средства освоены);

- 5,0 тыс.руб. израсходованы на приобретение специализированных табличек для слабовидящих для размещения в ДШИ ст.Кавказской (мероприятие выполнено, денежные средства освоены).

3. Мероприятие №3 «Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями учреждений дополнительного образования спортивной направленности». На реализацию мероприятия Программой предусмотрено 872,0 тыс. рублей: из средств местного бюджета  - 100,0 тыс.руб., 232,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета, 540,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета. В ходе выполнения мероприятия освоено 241,5 тыс. рублей (27,8% освоения). Оставшиеся денежные средства будут освоены в декабре 2016 года по факту оказанных работ, согласно контрактов, заключенных учреждением МБУ ДО «Смена», МБУ ДО «Олимп», МБУ ДО «Прометей».

Заместитель главы

муниципального  образования

Кавказский район                                                                            С.В.Филатова