Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 22 февраля 2017 года № 411

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

# Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 12 ноября 2014  года №  1761.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кавказском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности, направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район (далее - АПК).

Агропромышленный комплекс района является основной базовой отраслью Кавказского района и сохраняет за собой одно из ведущих стратегических направлений развития его экономики. В аграрном секторе имеются резервы и перспективы экономического роста сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития малого предпринимательства, создание новых перерабатывающих предприятий, а также в создании сельскохозяйственных кооперативов по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий.

В 2016 году хозяйствами района всех форм собственности  произведено продукции на сумму более 7,9 миллиардов рублей, что на 1,1 миллиарда рублей больше уровня предыдущего года.

Объем финансирования муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2016 году был предусмотрен в сумме 20845,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 406,7 тысячи рублей;

краевого бюджета – 15563,6 тысячи рублей;

местного бюджета – 4724,7 тысячи рублей;

внебюджетные средства – 150,0 тысячи рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 17397,2 тысяч рублей или 83,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 406,7 тысяч рублей;

краевого бюджета – 12157,1 тысяч рублей;

местный бюджет – 4687,7 тысяч рублей;

внебюджетные средства 145,7 тысяч рублей.

В целях оказания мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса предоставлены субсидии за счет средств федерального и краевого бюджетов в общем объеме 11611,0 тысяч рублей. Предусмотренные меры были направлены на повышение конкурентоспособности производимой в районе сельскохозяйственной продукции.

По итогам 2016 года из 14 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 13 показателям.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий и подпрограммы.

В основном мероприятии №1: «Поддержка сельскохозяйственного производства» задачей которого является создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции предусмотрены расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения «Информационно-консультационный центр», который оказывает платные услуги по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформление расчетов по экологии, организации и проведение семинаров - совещаний, участие в выставках, форумах, расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, и осуществление отдельных полномочий по поддержке сельского хозяйства в Кавказском районе.

На выполнение данного мероприятия в 2016 году было предусмотрено 5180,0 тысяч рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета -505,3 тысячи рублей;

-за счет средств местного бюджета – 4524,7 тысячи рублей;

-за счет средств внебюджетных источников - 150,0 тысяч рублей;

Кассовые расходы составили 5137,5 тысячи руб. или 99,3 %, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета -504,1 тысячи рублей, или 99,8%,

-за счет средств местного бюджета – 4487,7 тысячи рублей, или 99,2%,

-за счет средств внебюджетных источников -145,7 тысячи рублей, или 97,1%.

В рамках выполнения муниципального задания МБУ СИКЦ «Кавказский» в отчетном периоде оказано 2000 консультационных услуг сельхозпроизводителям района.

Запланированные к выполнению значения целевых показателей достигнуты в полном объеме.

В основном мероприятии № 2: «Развитие малых форм хозяйствования на селе» показаны расходы на субсидирование из федерального и краевого бюджетов на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования и расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Кавказском районе в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства.

На реализацию мероприятий данного основного мероприятия в отчетном году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 14995,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -406,7 тысячи рублей;

- за счет средств краевого бюджета -14588,3 и рублей;

Кассовые расходы составили  11589,7 тысячи рублей; что составляет 77,3% от запланированного объема финансирования.

- за счет средств федерального бюджета -406,7 тысячи рублей, или 100%,

- за счет средств краевого бюджета – 11183,0 и рублей, или 76,7%.

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования АПК Кавказского района в 2016 году составляет 2,54 тыс. тонн, что больше запланированного на 0,15 тысяч тонн, из-за увеличения в личных подсобных хозяйствах поголовья овец и коз, кур, кроликов, нутрий. Темп роста к уровню 2015 года составил 109,0%. В отчетном периоде малым формам хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса сельскохозяйственных животных в сумме 2682,0 тысяч рублей, 157 получателям.

Производство молока к уровню 2015 года увеличено на 0,09 тыс. тонн. Темп роста составил 101,8%. Государственная поддержка в форме субсидий на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 247 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в сумме 3356 тысячи рублей. Хозяйствами ЛПХ в 2016 году  осеменено 90 голов коров на сумму 45 тысяч рублей.

Личными подсобными хозяйствами построено более 36 единиц теплиц сумма государственной поддержки составила 4947 тысяч рублей. Производство овощей в малых формах хозяйствования увеличено на 0,4 тысячи тонн. Темп роста к уровню 2015 года составил 104,8%.

Для выплаты  субсидий за продукцию управлением сельского хозяйства в министерство сельского хозяйства Краснодарского края подана заявка в объеме 14 млн. 384 тыс. рублей. Объем финансирования из краевого бюджета в отчетном  году составил 76,5% от заявленной суммы,  субсидии выплачены согласно полученным ассигнованиям. Всего в 2016 году принято к субсидированию 483 пакета документов по малым формам хозяйствования, планировалось выплатить субсидии  450 получателям. Темп роста к плану составил 107,3%.

Мероприятие по возмещению процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования выполнено на 96,5 %. Не освоены денежные средства из краевого бюджета, по следующим причинам: кредитные средства полученные хозяйствами ЛПХ в различных периодах и согласно расчетов предусмотрен разный процент возмещения процентной ставки, поэтому федеральные средства выплачены в объеме 100%, а краевые средства в объеме 89,6%.

По этой же причине целевой показатель «Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования», составил всего 9 получателей.

В основном мероприятии №3: «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район» приведены расходы на проведение мероприятий по организации сбора и доставки биологических отходов, проведение мероприятий на приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами, проведение мероприятий на приобретение контейнеров для сбора биологических отходов.

Объем бюджетного финансирования на выполнение данного мероприятия из средств местного бюджета в отчетном году предусмотрен не был. Кассовые расходы произведены не были, в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета.

В основном мероприятии №4: «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район» задачей которого является предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории Кавказского района.

На реализацию данного мероприятия предусматривалось за счет субвенций из краевого бюджета финансирование в сумме 470,0 тысяч рублей. Кассовые расходы составили 100 % от плана, в сумме 470,0 тысяч рублей.

За отчетный период произведен отлов 480 безнадзорных животных на территории Кавказского района, подобрано 272 единицы собак.

Целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» выполнен на 100%.

Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» направлена на материальное стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства при получении высоких урожаев в полеводстве, высоких результатов работы в животноводстве, подготовке качественного и организованного проведении ремонта сельскохозяйственной техники, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции района на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

На 2016 год в подпрограмме предусмотрен объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тысяч рублей, кассовые расходы произведены в полном объеме.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по награждению передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрение механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей в сфере АПК.

По итогам отчетного года были награждены ценными призами и подарками:

-6 сельскохозяйственных предприятий победителей на уборке урожая;

-8 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей);

-6 механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам;

-3 лучших владельца личных подсобных хозяйства;

-3 индивидуальных предпринимателя в сфере аграрно-промышленного комплекса.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства                                       Б.В. Караулов