Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 31 мая 2017 года № 444

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2016 году**

Муниципальные программы являются основным инструментом системного решения экономических и социальных вопросов, достижения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район.

Расходы бюджета муниципального образования Кавказский район носят программный характер. В 2016 году доля программных расходов в общей структуре расходов бюджета района составила 91,0 процент, расходы по непрограммным направлениям деятельности - 9,0 процентов.

В отчетном году актуализированы и приведены в соответствие с утвержденными параметрами районного бюджета на 2016 год 14 муниципальных программ. На их реализацию было предусмотрено 2 млрд. 286 млн. рублей, из них за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 млрд. 573 млн. рублей. На реализацию шести муниципальных программ, кроме бюджетных средств, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в сумме 713 млн. рублей, в том числе 594 млн. рублей – средства ОМС (обязательное медицинское страхование) и 119 млн. рублей средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской деятельности.

Муниципальное образование Кавказский район в 2016 году участвовало в 11 государственных программах Краснодарского края. Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджетов на эти цели составил 1 млрд. 049 млн. рублей или 46,3 процента от общего объема финансирования муниципальных программ.

В 2016 году достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам - 99,3 процента, в том числе за счет бюджетных ассигнований - 98,9 процента.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств остаются муниципальные программы социальной направленности. Доля расходов на финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, молодежной политики, физической культуры и спорта в бюджете района составила 86,5 процента. Остальные средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности населения Кавказского района, привлечения инвестиций в развитие экономики муниципального образования Кавказский район, продолжена бюджетная поддержка агропромышленного комплекса и малого и среднего предпринимательства Кавказского района.

В целях обеспечения высокого качества образования в муниципальном образовании Кавказский район принята муниципальная программа «Развитие образования», в рамках которой ведется работа по формированию гибкой системы непрерывного образования населения, развитию сети образовательных организаций, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, созданию условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов, модернизации образовательных программ, обеспечению системы образования района высококвалифицированными кадрами. На эти цели из федерального, краевого и районного бюджетов было направлено 1 млрд. 076 млн. рублей, что составляет 63 процента от общего объема расходов районного бюджета.

На территории муниципального образования Кавказский район функционирует 31 дошкольное образовательное учреждение, из них: 29 муниципальных и 2 негосударственных (ОАО «РЖД» и ОАО СХП «Дмитриевское»).

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений и реализацию программ дошкольного образования в 2016 году было направлено 464 млн. рублей, на осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях - 8 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы проделана большая работа по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.

В 2016 году построена и введена в эксплуатацию пристройка на 40 мест в детском саду № 26 ст. Казанской. На эти цели было направлено более 10 млн. рублей, из них из бюджета района — 536 тыс. рублей.

В начале года, введен в эксплуатацию и начал свою работу новый детский сад на 250 мест в ст. Кавказской (МАДОУ ЦРР д/с № 22).

В результате, по итогам 2016 года, дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены стопроцентной доступностью дошкольного образования. Дошкольные образовательные учреждения района посещают более 5 тысяч детей.

За счет дополнительной помощи из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов, в сумме 1,5 млн. рублей, в дошкольных учреждениях отремонтирована кровля, теневой навес, тротуарные дорожки, санузлы. Приобретено напольное покрытие и мебель в детский сад № 26 ст. Казанской.

За счет средств муниципального бюджета, в сумме 7 млн. рублей:

- сделан капитальный ремонт зданий в трех дошкольных учреждениях (МБДОУ д/с № 16, № 17, № 26),

- в одном дошкольном учреждении отремонтированы прогулочные веранды (МБДОУ д/с № 28),

- в 9-ти дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы различного характера,

- в 12-ти дошкольных учреждениях приобретена детская мебель, улично-игровое и спортивное оборудование.

На финансовое обеспечение образовательных школ, школы - интернат, реализацию общего образования, в 2016 году было направлено 507 млн. рублей.

Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений. В 2016 году в районе было капитально отремонтировано 3 спортивных школьных зала (МБОУ СОШ №11, №12, №14) на сумму 7,8 млн. рублей.

Проведен капитальный ремонт зданий в целях создания новых мест в общеобразовательных учреждениях на сумму 1,7 млн. рублей

За счет дополнительной помощи из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме около 5 млн. рублей в общеобразовательных учреждениях отремонтированы кровля, фасад здания, тротуарные дорожки, заменены оконные блоки.

За счет средств муниципального бюджета на сумму более 2 млн. рублей:

- произведен ремонт крыльца основного здания и ремонт кровли в МБОУ СОШ № 13,

- в 11 школах проведены ремонтные работы (ремонт электропроводки, санузлов),

- в 4 общеобразовательных школах приобретено оборудование.

В рамках осуществления государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму около 2 млн. рублей.

В целях повышения профессионального уровня учителей, развития учительского потенциала 87 из 680 учителей общеобразовательных школ, работающих по программам общего образования, прошли обучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования, а также программам переподготовки и повышения квалификации.

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях Кавказского района составила 12 тысяч человек.

На финансовое обеспечение внешкольных учреждений в 2016 году было направлено 42 млн. рублей. В рамках реализации мероприятий программы приобретено музыкальное оборудование и мебель для Дома детского творчества ст. Кавказской на сумму 1 млн. рублей, проведены электромонтажные работы в центре внешкольной работы г. Кропоткин, произведен ремонт вольеров на станции юных натуралистов, утепление потолка в методическом кабинете Дома детского творчества. В учреждениях дополнительного образования занимаются 4 тысячи подростков района.

Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан Кавказского района реализовывались в муниципальной программе "Социальная поддержка граждан", в рамках выполнения мероприятий пяти подпрограмм.

На эти цели было направлены бюджетные средства в общем объеме 112 млн. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 0,5 млн. рублей, за счет краевого бюджета – 108,5 млн. рублей, за счет средств местного бюджета около 3 млн. рублей.

В ходе реализации подпрограмм муниципальной программы:

приобретены 5 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей стоимостью 5,7 млн. рублей;

выплачены компенсации на поддержку семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 102,6 млн. рублей;

оказана консультационная и финансовая поддержка 58 ветеранским организациям района и малообеспеченным ветеранам в общей сумме 400,0 тыс. рублей;

выплачено дополнительное материальное обеспечение к пенсии 26 пенсионерам замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район в сумме 2 млн. рублей;

выполнены ремонтные работы для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения в муниципальные учреждения Кавказского района на сумму 1,3 млн. рублей, а именно:

- в 2 зданиях учреждений образования (МБОУ СОШ №16, №21) выполнено устройство пандусов, полов из керамической плитки на входе, нанесено тактильное покрытие на полы и на входные двери, произведено устройство тактильных табличек и аппарата звукового сигнала;

- в 3 учреждениях культуры (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова» г. Кропоткина, МБУ ДО «Детская художественная школа г. Кропоткина», МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской) проведены мероприятия по оборудованию санитарно-бытового помещения для инвалидов: установлены специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м, оборудована система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с вахтой, установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки на входе, установлены откидные опорные поручни, расширен дверной проем, установлены тактильные указатели, таблички о назначении помещения с дублирующими рельефными знаками и контрастная маркировка,

- в 3 учреждениях спортивной направленности: в МБУ ДО ДЮСШ «Прометей» ст. Кавказской выполнено строительство санузла для инвалидов, в МБУ ДО ДЮСШ «Смена» выполнена установка пандусов к выходу в здания и трибуны, монтаж поручней, демонтаж металлических дверей блоков, облицовка лестничных площадок и маршей, установка металлопластиковых дверей, в МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» выполнены работы по устройству санузлов для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудованию лестниц входа пандусом, двусторонними поручнями и нескользящим покрытием, оборудованию центрального входа нескользящим покрытием.

В число важнейших направлений социальной политики района входят развитие и совершенствование здравоохранения. В целях охраны здоровья населения Кавказского района реализуется муниципальная программа «Развитие здравоохранения».

В 2016 году на реализацию мероприятий программы направлено 758 млн. рублей, из них: 594 млн. рублей - за счет средств территориальной программы обязательного медицинского страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (средства ОМС), 109 млн. рублей – средства краевого бюджета, около 55 млн. рублей – средства от предпринимательской деятельности. За счет этих средств продолжено оказание медицинской помощи жителям Кавказского района, проведены мероприятия по профилактике заболеваний и формированию у населения здорового образа жизни, укреплению материально-технической базы лечебных учреждений.

В Кавказском районе функционирует три лечебных учреждения здравоохранения: МБУЗ «Кропоткинская городская больница», МБУЗ «Центральная районная больница» и МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

В 2016 году амбулаторно - поликлинические подразделения больниц посетило 719 тысяч человек, проведены профилактические медицинские осмотры 24 тысяч детей, проведена диспансеризация 22 тысяч человек, на ранних стадиях развития выявлено 85 тысяч заболеваний, проведена профилактическая вакцинация 63 тысяч жителей района (50,6 процента населения), осуществлена 41тысяча выездов бригад скорой помощи (113выездов в день).

В рамках реализации мероприятий программы:

для лечебных учреждений района было приобретено оборудование на сумму более 1 млн. рублей,

в МБУЗ «ЦРБ» в 2016 году был проведен капитальный ремонт участковых больниц в ст. Казанской и пос. Мирском на сумму 1,6 млн. рублей,

в МБУЗ «КГБ» был произведена замена крыши детского инфекционного отделения на сумму 2,8 млн. рублей,

расширен автопарк специализированного медицинского транспорта, за счет средств федерального и краевого бюджета были приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи,

социальную помощь в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 2016 году получили более 5 тысяч человек на сумму более 20 млн. рублей,

выплачена денежная компенсация на усиленное питание донорам, безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты в учреждениях здравоохранения Кавказского района в сумме 622 тысячи рублей,

в лечебных учреждениях района по льготному зубопротезированию в 2016 году было протезировано 258 человека на сумму около 2,9 млн. рублей.

В Кавказском районе функционирует 3 самостоятельных офиса врачей общей практики, а также кабинет ВОП при врачебной амбулатории в п. М. Горького, в которых 12 тысяч человек получили первичную помощь по месту жительства. В 2016 году на базе офисов прошли диспансеризацию более 4 тысяч человек, обслужено 1 тысяча 100 вызовов на дому, проведено 27,5 тысяч врачебных посещений.

Администрация муниципального образования Кавказский район продолжает работу по внедрению офисов врачей общей практики в административных территориях района. В рамках подпрограммы «Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь» в 2016 году за счет средств местного бюджета выполнено мероприятие по составлению проектно-сметной документации на строительство здания врача общей практики (ВОП) в х. Привольном, строительство его планируется в 2017 году.

Особое внимание в Кавказском районе уделяется улучшению качества жизни и здоровья детей. Целью муниципальной политики в этом направлении является создание комфортной и доброжелательной среды для детей района, формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка.

Реализация мер муниципальной поддержки в отношении детей на территории района осуществляется и в рамках муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». На выполнение мероприятий программы направлено 4,5 млн. рублей из средств краевого и местного бюджетов (1,7 млн. рублей – краевой бюджет, 2,8 млн. рублей – местный бюджет).

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кавказском районе осуществляется круглогодично, но основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

В результате реализации мероприятий программы:

была организована работа 12 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений с контингентом учащихся 1 тысяча 360 человек,

на базе МБОУ школы-интернат № 3 был организован «Лагерь труда и отдыха» с дневным пребыванием, для 40 подростков,

управлением образования за счет средств местного бюджета в 2016 году было приобретено 45 путевок для учащихся образовательных школ в муниципальные профильные смены,

за счет субвенции краевого бюджета 37 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно,

отделом молодежной политики была организована тематическая муниципальная смена на базе туристического лагеря «Планческие скалы» в Северском районе, с охватом 26 человек,

в целях реализации краевой целевой программы «Дети Кубани» «Краевая крейсерско-парусная школа» проводила летние профильные тематические смены на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей, где было оздоровлено 97 подростков района от 14 до 17 лет.

Общее количество детей Кавказского района, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края в отчетном периоде составляет - 168 человек.

В рамках работы туристической направленности в образовательных школах было организовано 126 однодневных похода, в которых приняли участие около 3 тысяч человек, 48 многодневных похода, в которых участвовали 778 учащихся, и 32 туристических слета, в которых приняли участие около 4 тысяч школьников.

В отчетный период более 1 тысячи школьников совершили 69 велосипедных экскурсий по 33 разработанным маршрутам, водным туризмом занимались 358 подростков.

В 353 мероприятиях событийного туризма приняли участие около 8 тысяч школьников.

Большое внимание в районе уделяется физической культуре и спорту. В 2016 году была продолжена работа по проведению массовых спортивных мероприятий, поддержке детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и игровых видов спорта.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году было проведено около 2 тысяч спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 122 тысячи жителей Кавказского района, из них 5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к систематическим занятиям физической культурой и спортом в районе составило 2 тысячи человек – 17 процентов от общего числа инвалидов района, что на 3процента больше, чем в прошлом году.

За 2016 год спортсменами района было завоевано 839 медалей из них: 691 – на краевых, 123 – на всероссийских, 25 – на международных спортивных аренах.

Спортсмены Кавказского района ежегодно становятся победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края и России по разным видам спорта входят 138 спортсменов из муниципального образования Кавказский район.

В рамках муниципальной программы спортивные учреждения дополнительного образования (ДЮСШ «Смена», ДЮСШ «Юность», ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Олимп» и ДЮСШ «Прометей») реализуют мероприятия дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, обеспечивают подготовку спортсменов, а также проведение физкультурных и спортивных мероприятий. В 5 учреждениях дополнительного образования обучается около 4 тысяч человек.

В учреждениях спортивной направленности (МБУ «Центр спортивной подготовки» (бассейн), МБУ «Физкультурный спортивный центр» (стадион «Юность») обучается более 1 тысячи человек, это составляет 8,4% от общей численности учащихся района.

725 учащихся ФСЦ и ЦСП приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 490 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте. Спортсмены «Центра спортивной подготовки» защищают честь района в Первенствах и Чемпионатах Краснодарского края, а так же выступают в составе сборной Краснодарского края на всероссийских соревнованиях. Шесть спортсменов МБУ «ЦСП» входят в состав сборной России и представляют наш край на международных аренах.

За счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 6 тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва в спортивных школах района и 5 тренерам ФСЦ и ЦСП. В 2016 году подготовлено 15 кандидатов в мастера спорта, 3 тысячи спортсменов массового разряда , 3 спортсменам присвоено звание Мастер спорта.

В 2016 году была предоставлена субсидия футбольному клубу «Локомотив» в сумме 1 млн. рублей, который принимал участие в Первенстве Краснодарского края по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края среди любительских команд, где занял 7 место; в Кубке Краснодарского края по футболу среди любительских команд, где вошел в десятку лучших команд; в турнире среди футбольных клубов «Подснежник», где завоевал 3 место.

В результате реализации мероприятий данной программы, по наказам избирателей, проведен ремонт санузлов в МБУ ДО ДЮСШ «Юность», ремонт раздевалок в МБУ «Физкультурный спортивный центр» на общую сумму 0,6 млн. рублей.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» было направлено около 88,5 млн. рублей, из них 0,5 млн. рублей из средств краевого бюджета, 80 млн. рублей из средств местного бюджета, из внебюджетных источников – 8 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на территории Кавказского района формируется единое культурное пространство района, создаются условия для развития культуры и всестороннего участия населения в культурной жизни района. осуществляется муниципальная политика в области дополнительного образования и в сфере культуры.

Общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы составил более 71 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета было направлено 8,5 млн. рублей, из местного бюджета – 61 млн. рублей, из внебюджетных источников 1,5 млн. рублей. Из федерального бюджета средства в сумме 56 тыс. рублей были направлены на комплектование книжных фондов библиотек поселений.

На территории Кавказского района свою деятельность осуществляют 5 школ дополнительного образования детей: 2 музыкальные школы, 1 художественная школа и 2 школы искусств.

Охват детей школьного возраста эстетическим образованием, предоставляемым учреждениями дополнительного образования в 2016 году составил 14,2 процента. Количество детей, занимающихся в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств – 1 тысяча 633 человека, рост по отношению к предыдущему году - 6 процентов.

Книжный фонд библиотек района составляет 736 тысяч экземпляров, количество получателей услуг районной и поселенческих библиотек в 2016 году - 54 тысячи человек. В отчетном году произведено обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район на 13 тысяч единиц.

В течение года библиотеками поселений Кавказского района было проведено более 2 тысяч мероприятий, которые посетили 72 тысячи человек.

В 2016 году в муниципальную программу включено новое мероприятие «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве». Впервые 13 учащихся школ дополнительного образования получили премию главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждая.

На территории муниципального образования Кавказский район в 2016 году проведено около 12 тысяч культурно-массовых мероприятий, что на 7 процентов больше, чем в 2015году.

Учреждения культуры района приняли участие в 58 краевых и Всероссийских мероприятиях, в том числе в 16 краевых фестивалях в этнокультурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» на территории муниципального образования Кавказский район проведен ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям государственной молодежной политики.

В целях развития гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района отделом молодежной политики в 2016 году проведено более 90 мероприятий, к которым было привлечено 56% молодежи и подростков района.

На территории Кавказского района осуществляют деятельность 24 военно-патриотических клубов, 35 творческих и интеллектуальных клубов, осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район.

Отделом молодежной политики вместе с администрациями образовательных учреждений и с общественными объединениями, был проведен ряд культурно - досуговых и творческих мероприятий, в котором было задействовано более 22 тыс. молодых людей. Проведена гражданская кампания «Георгиевская лента». Молодежь Кавказского района приняла участие в краевом фестивале "Призыв 2016", два участника от муниципального образования Кавказский район стали победителями в номинации "Гордость Кубани.

В рамках духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района организуются экскурсии в храмы и соборы, расположенные на территории района, круглые столы и беседы с привлечением представителей русской православной церкви.

В 2016 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе, проведено 132 мероприятия по вовлечению добровольцев в волонтерскую деятельность. В районе около 3 тысяч волонтеров.

В 2016 году в Кавказском районе реализован краевой проект по развитию дворовых видов спорта "Прорыв": на стадионе "Богатырь" станицы Кавказской и на территории СОШ № 7 города Кропоткина были установлены площадки для занятий воркаутом.

Создан и действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района. В рамках реализации поддержки талантливой молодежи в 2016 году было проведено 19 игр «Что? Где? Когда?» Высшей и Юношеской лиги Кавказского района и 3 игры открытой районной лиги КВН с общим охватом около 2 тысяч человек.

Молодежь района в 2016 году приняла участие в мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: в краевом конкурсе молодых чтецов и писателей "Литературная Кубань"; в краевом конкурсе "Лидер 21 века", во всероссийском президентском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» приняли участие 4 представителя от Кавказского района.

В целях организации трудового воспитания и занятости молодежи в 2016 году в районе создано 7 студенческих трудовых отрядов, с охватом 443 человека, на территории района трудоустроено 810 несовершеннолетних граждан.

В рамках проведения информационной работы на территории района выходит в эфир молодежная телепередача «Молодые ветра» и молодежная газета «Подчерк молодости».

На реализацию всех мероприятий в области молодежной политики направлено из местного бюджета 5,4 млн. рублей.

Органами местного самоуправления Кавказского района в рамках реализации муниципальных программ проводится работа, направленная на обеспечение устойчивого социально-экономического развития района. Большое внимание в прошедшем году уделялось развитию инфраструктуры и экономики района. Реализация этих направлений осуществлялась в муниципальных программах «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Среди достигнутых показателей выполнения этих программ выделяются следующие:

в рамках подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» разработана проектно-сметная документация по двум объектам «Муниципальное дошкольное учреждение на 170 мест расположенное по адресу Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» и «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение в ст. Дмитриевской, ул. Октябрьская, 70В», на основании которых будут построены и введены в эксплуатацию два дошкольных учреждения на 230 мест в 2017 и 2018 годах;

в результате реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» выполнен ямочный ремонт 1,5 тысячи квадратных метров межпоселенческих дорог и ремонт обочин, осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно, для общеобразовательных учреждений приобретено 24 автогородка, оснащено 22 кабинета по безопасности дорожного движения, приобретено 3 тысячи 428 светоотражающих приспособлений в целях обучения детей безопасному поведению детей на дорогах;

по подпрограмме "Газификация муниципального образования Кавказский район" муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» выполнены работы по получению экспертного заключения на проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий по подводящему газопроводу высокого давления в п. Озерный строительство которого запланировано в 2017 году;

по подпрограмме "Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» осуществлена замена приборов учета тепловой энергии в 3-х муниципальных учреждениях: МБ ДОУ детсад № 5, МБ ДОУ детсад № 7, МБУ ЦСП, установлено около 2 тысяч энергосберегающих ламп и светильников в бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район;

важным итогом реализации подпрограммы "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» стало участие Кавказского района в работе Международного инвестиционного форума «Сочи – 2016» по результатам которого было подписано 6 инвестиционных соглашений общей стоимостью 2 миллиарда 105 миллионов рублей, предполагаемый социальный эффект от реализации проектов в рамках соглашений – создание 140 рабочих мест, а также ввод в эксплуатацию более 22 тысяч квадратных метров жилья в районе;

в ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» из средств краевого и местного бюджетов четырем субъектам малого бизнеса Кавказского района оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности на общую сумму 1 млн. 805 тыс. рублей; одному субъекту малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 1 млн. 383 тыс. рублей, трем субъектам оказана финансовая поддержка в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), на общую сумму 1млн. 909 тыс. рублей.

в результате реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» Многофункциональным центром Кавказского района за отчетный период населению района было оказано более 100 тысяч различных видов услуг федерального, регионального и муниципального уровня.

Большое значение для развития агропромышленного комплекса в Кавказском районе имеет реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Данные меры определены в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и направлены на повышение конкурентоспособности производимой в районе сельскохозяйственной продукции.

На развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район было направлено 11,5 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов.

В 2016 году принято к субсидированию 474 пакета документов по малым формам хозяйствования: 157 получателям оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого мяса с/х животных, 247 получателям на производство реализуемого молока, 36 получателям на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и 34 получателям на осеменение животных, 9 получателям предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования АПК Кавказского района по итогам 2016 года составил 2,5 тысячи тонн, что больше уровня 2015 года на 9 %. На 90 тонн увеличилось производство молока, темп роста к уровню прошлого года - 102 %. Производство овощей в малых формах хозяйствования по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличено на 400 тонн.

В целях осуществления государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, регулирования численности безнадзорных животных на территории района, за счет субвенций из краевого бюджета в сумме 470 тысяч рублей, произведен отлов 480 безнадзорных животных, подобрано 272 единицы собак.

В рамках подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» в целях стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования были награждены 8 человек из числа передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрены ценными подарками 6 механизаторов - победителей в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, проведено чествование 3 лучших владельцев малых форм хозяйствования и 3 индивидуальных предпринимателей в сфере АПК по результатам отчетного года.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлено более 17 млн. рублей бюджетных и внебюджетных средств.

В целях формирования эффективной системы муниципального управления, а также обеспечения взаимодействия граждан и организаций района с органами местного самоуправления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также в целях повышения общественно-политической, экономической и правовой грамотности населения, в районе реализуется муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Кавказский район». В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием редакции газеты "Огни Кубани" и муниципальной телерадиокомпанией "Кропоткин".

За отчетный период в рамках реализации мероприятий программы заключено 7 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации и 8 муниципальных контрактов - посредством телевещания. На финансовое обеспечение этих мероприятий было направлено 2,8 млн. рублей.

Суммарный объём публикаций в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2016 году составил 410 тысяч квадратных сантиметров газетной площади.

На муниципальном телевидении осуществлена трансляция 197 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, о проводимых в районе мероприятиях, о реализации социально значимых проектов на территории района, по разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета и освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Результаты проведенного анализа выполнения муниципальных программ в 2016 году, наряду с достижениями свидетельствуют и об определенных недостатках.

Низкий уровень освоения средств федерального, краевого и местного бюджетов можно отметить по муниципальным программам «Экономическое развитие и инновационная экономика» - освоение 75,7 процента и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - освоение 83,5 процента.

Неполное освоение бюджетных средств в рамках муниципальных программ произошло по ряду объективных причин, таких как:

сокращение срока реализации муниципального контракта на техническое обслуживание инвестиционного портала по подпрограмме "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район",

отсутствие субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающих требованиям Порядка субсидирования части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательств, по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район»,

позднее уточнение (сокращение) лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета на предоставление субсидий малым формам хозяйствования в АПК, в конце декабря 2016 года, по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,

отсутствие софинансирования из краевого бюджета на строительство спорткомплекса в поселке Степной, по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»,

отсутствие софинансирования из федерального бюджета на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным пригородным автобусным маршрутам, ввиду того, что Постановлением Правительства РФ от 12.07.2016 г. № 667 "О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета производителям автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе» внесены изменения в части условий софинансирования и правил предоставления субсидий,

уменьшение числа получателей льготного питания, молока и молочной продукции (учащихся из многодетных семей и учащихся начальных классов) по муниципальной программе «Развитие образования»,

уменьшение объема компенсационных выплат части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, в связи с неполным посещением детей;

уменьшение числа получателей мер социальной поддержки и отсутствие потребности в указанных средствах на социальные выплаты по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Вместе с тем, около 2 млн. рублей бюджетных средств было сэкономлено в результате проведения закупочных процедур, оптимизации расходов на содержание учреждений.

Проведенный анализ выполнения утвержденных целевых показателей реализации муниципальных программ показал, что по отдельным программам в 2016 году не удалось достичь плановых значений целевых индикаторов, в частности:

по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения» не достигнуты плановые значения целевых показателей:

- «Стабилизация общего количества преступлений, совершенных по линии НОН, выявление преступлений по линии притоносодержательства, сбыта курительных смесей «Спайс» и др.» - 87 процентов,

- «Снижение количества преступлений, совершенных на территории района»- 90,1 процента,

-«Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними» - 75,6 процентов;

по муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» не достигнуты значения целевых показателей:

- «Количество заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район» - 75 процентов,

- «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства» - 97,3 процента;

- «Число граждан, прошедших обучение в рамках программ подготовки, переподготовки» – 35 процентов;

по муниципальной программе «Молодежь Кавказского района» не достигнуты значения целевых показателей:

- «Число выпусков периодического печатного издания "Почерк молодости" – 80 процентов,

- «Выпуск молодежной телепередачи "Молодые ветра" – 50 процентов;

По муниципальной программе «Развитие здравоохранения» не достигнуто значение целевого показателя:

- «Повышение продолжительности жизни населения» - 98,1 процента.

Важно отметить, что нарушение любого из элементов муниципальной программы (срыв сроков, невыполнение каких-либо программных действий) может привести к тому, что не только не достигается главная цель программы, но и уже затраченные средства не дадут нужной отдачи.

Исходя из вышесказанного, в целях достижения наилучших результатов в ходе дальнейшей реализации муниципальных программ, координаторам и участникам муниципальных программ необходимо продолжить постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, за соблюдением сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в планах реализации муниципальных программ, за достижением значений целевых показателей. Необходимо обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей, а также их своевременную корректировку, в случае изменения бюджетных ассигнований или по другим обоснованным причинам.

Заместитель главы,

начальник финансового управления Л.А. Губанова