Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 30 мая 2018 года  № 579

Информация

о выполнении муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2017 году

Муниципальные программы являются основным инструментом системного решения экономических и социальных вопросов, достижения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район.

Расходы бюджета муниципального образования Кавказский район носят программный характер. В 2017 году доля программных расходов в общей структуре расходов бюджета района составила 91,8 процента, расходы по непрограммным направлениям деятельности -  8,2 процента.

В отчетном году актуализированы и приведены в соответствие с утвержденными параметрами районного бюджета на 2017 год 14 муниципальных программ. На их реализацию было предусмотрено 2 млрд. 386 млн. рублей, из них за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 млрд. 641 млн. рублей. На реализацию шести муниципальных программ, кроме бюджетных средств, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в сумме 744 млн.  рублей, из них:

средства территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (обязательное медицинское страхование) в муниципальной  программе «Развитие здравоохранения» - 632 млн. 481,2 тыс. рублей;

средства от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений – 111 млн. 872,5 тыс. рублей.

Муниципальное образование Кавказский район в 2017 году участвовало в 15 государственных программах Краснодарского края. Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджетов  на эти цели составил 1 млрд. 116 млн. рублей или 46,9 процента от общего объема финансирования муниципальных программ.

В 2017 году достигнут высокий процент исполнения финансирования по программам - 99,7 процента, в том числе за счет бюджетных  ассигнований   - 99,6 процента.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств остаются муниципальные программы социальной направленности. Доля расходов на финансирование мероприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, молодежной политики, физической культуры и спорта в бюджете района составила 94 процента.

Остальные средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности населения Кавказского района, привлечения инвестиций в развитие экономики муниципального образования Кавказский район, продолжена бюджетная поддержка агропромышленного комплекса и информационно-консультационная помощь объектам малого и среднего предпринимательства Кавказского района.

В целях обеспечения высокого качества образования в муниципальном образовании Кавказский район принята муниципальная программа «Развитие образования», в рамках которой ведется работа по формированию гибкой системы непрерывного образования населения, развитию сети образовательных учреждений, их инфраструктуры и учебно-материальной базы, созданию условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов, модернизации образовательных программ, обеспечению системы образования района высококвалифицированными кадрами. На эти цели из федерального, краевого и районного бюджетов было направлено 1 млрд. 082 млн. рублей, что составляет 66,2% процента от общего объема расходов районного бюджета.

На территории муниципального образования  Кавказский район функционирует 31 дошкольное образовательное учреждение.

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных учреждений  и реализацию программ дошкольного образования в 2017 году было направлено 482 млн. рублей, на осуществление государственных  полномочий  по обеспечению государственных гарантий  реализации прав на получение бесплатного образования в частных дошкольных образовательных учреждениях - 8 млн. рублей.

На 1 января 2018 года детей, фактически нуждающихся в местах детского сада от трех до семи лет  нет.

В настоящее время в дошкольных учреждениях кроме стационарных функционирует 5 групп семейного пребывания (д/с № 23), которые посещают 42 ребенка.

В сентябре 2017 года проведена реорганизация МАДОУ ЦРР №17 и МАДОУ ЦРР № 22, в результате которой открыты 2 новых дошкольных образовательных учреждения: МАДОУ ЦРР – д/с № 32 в городе Кропоткине и МАДОУ ЦРР – д/с № 33 в станице Кавказской.

За счет дополнительной помощи из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 2,3 млн. рублей в дошкольных учреждениях отремонтирована  кровля,  проведен ремонт ограждения, крылец, проведены работы по благоустройству дворовой территории в МБДОУ № 19.

Из муниципального бюджета были выделены средства на проведение капитального ремонта в  сумме  1,1 млн. рублей, за счет этих средств выполнены ремонтные  работы в  МБДОУ д/с № 16 - 440 тыс. рублей; произведен ремонт теплотрассы МБДОУ д/с № 28 - 360 тыс. рублей и ремонт котельной и помещений МБДОУ д/с-к/в № 7 - 350 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Реализация дополнительных мероприятий в области дошкольного образования, наказы избирателей»  в девяти дошкольных учреждениях проведены ремонтные работы, в двух ДОУ приобретено пищевое оборудование  на общую сумму 830 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение образовательных школ,  реализацию общего образования,  в 2017 году было направлено  501 млн. рублей, на содержание школы – интернат № 3 ст. Казанской – 11,5 млн. рублей.

Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений.

В 2017 году в районе было капитально отремонтировано 2 спортивных школьных зала: в МБОУ СОШ №  12 и МБОУ СОШ № 21 на общую сумму 6 млн. рублей, из них  за счет средств  муниципального бюджета — 2 млн. рублей, из краевого  и федерального бюджета — 4 млн. рублей.

В целях создания новых мест в общеобразовательных учреждениях МБОУ СОШ № 18 МБОУ СОШ № 21 проведен капитальный ремонт зданий на  сумму 2,1 млн. рублей: из них за счет средств  муниципального бюджета — 108 тыс. рублей, из краевого бюджета — 2 млн. рублей.

Общеобразовательным учреждениям оказана дополнительная помощь из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 3,4 млн. рублей, за счет выделенных средств отремонтирована кровля, полы, системы водоотведения,  выполнены работы по ремонту крыльца в МБОУ СОШ № 13.

За счет средств муниципального бюджета на общую сумму 1,8 млн. рублей:

выполнен ремонт навеса центрального входа  МБОУ СОШ № 6 на сумму 390,0 тыс. рублей;

ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 8 на сумму 400,0 тыс. рублей;

проведены работы по капитальному ремонту помещения МБОУ СОШ № 21 на сумму 400,0 тыс. рублей;

отремонтированы полы в коридорах МБОУ СОШ № 5 на сумму 300,0 тыс. рублей;

обустроены раковинами кабинеты начальных классов и ремонт пола коридора МБОУ СОШ № 17 на сумму 300,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей» в 18 школах проведены ремонтные работы (электропроводки, туалетов)  на общую сумму  1,7 млн. рублей.

В рамках мероприятия «Осуществление полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» произведена выплата заработной платы участникам единого государственного экзамена (298 чел.), оснащено 3 пункта проведения единого государственного экзамена, приобретена оргтехника на общую сумму 2,5 млн. рублей.

В системе образования Кавказского района - 25 муниципальных общеобразовательных учреждений среднего общего образования.

Всего обучается в муниципальных образовательных учреждениях 12 533  человека.

На финансовое обеспечение внешкольных учреждений  в 2017 году было направлено 46 млн. рублей.

В районе функционируют 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование». Всего в них занимаются 4,5 тыс. подростков. Занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях дополнительного образования, учащиеся приняли участие в 134 конкурсах и фестивалях различного уровня: из них 438 воспитанника стали победителями и призёрами в краевых конкурсах, 168 – во всероссийских и 160 в международных конкурсах.

В целях социальной поддержки,  180 педагогов дошкольных учреждений, 220 педагогов образовательных школ, 23 педагога  учреждений дополнительного образования, проживающих и работающих в сельской местности, получили компенсационные выплаты за  потребленные коммунальные услуги на  общую сумму 7 млн. рублей (средняя выплата в год на 1 человека составила 16,4 тыс. рублей).

Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан Кавказского района реализовывались в муниципальной программе "Социальная поддержка граждан", в рамках выполнения мероприятий пяти подпрограмм.

На эти цели было направлены бюджетные средства в общем объеме 143 млн. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 9 млн. рублей, за счет краевого бюджета –  131 млн. рублей, за счет средств местного бюджета  около 3 млн. рублей.

В ходе реализации подпрограмм муниципальной программы:

приобретены 26 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей стоимостью 31 млн. рублей;

выплачены компенсации на поддержку семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 107,3 млн. рублей;

оказана консультационная и финансовая  поддержка 58 ветеранским организациям района и малообеспеченным ветеранам в общей сумме 400,0 тыс. рублей;

выплачено дополнительное материальное обеспечение к пенсии 29 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район в сумме 2,1 млн. рублей;

выполнены ремонтные работы для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий граждан маломобильных групп населения в муниципальные учреждения Кавказского района на сумму 2,4 млн. рублей, а именно:

- в учреждении образования - МАДОУ ЦРР д/с №18 г. Кропоткина отремонтирован вход на территорию, произведены замена дверей; замена светильников, штукатурка и покраска стен, выполнены работы по асфальтированию территории, устроен пандус, произведен, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, установлены тактильные таблички,

- в учреждении культуры - МБОУ ДОД ДШИ ст. Кавказской построен  санитарный узел к зданию;

приобретены и установлены радио-информаторы транспортные (для ориентирования инвалидов по зрению) в муниципальный пригородный автобус № 110 по маршруту Кавказская-Кропоткин, автобус оснащен звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных граждан групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, на сумму 178 тыс. рублей.

В число важнейших направлений социальной политики района входят развитие и совершенствование здравоохранения. В целях охраны здоровья населения Кавказского района реализуется муниципальная программа «Развитие здравоохранения».

В 2017 году на реализацию мероприятий программы направлено 798 млн. рублей, из них: 632,5 млн. рублей - за счет средств территориальной программы обязательного медицинского  страхования на обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания  гражданам медицинской помощи (средства ОМС), 124 млн. рублей – средства краевого бюджета, 2,5 млн. рублей – средства местного бюджета, около 39 млн. рублей – средства от предпринимательской деятельности. За счет этих средств продолжено оказание медицинской помощи жителям Кавказского района, проведены мероприятия по профилактике заболеваний и формированию у населения здорового образа жизни, укреплению материально-технической базы лечебных учреждений.

В Кавказском районе функционирует  три лечебных  учреждения здравоохранения: МБУЗ «Кропоткинская городская больница», МБУЗ «Центральная районная больница» и МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».

Структурными подразделениями МБУЗ «Центральная районная больница» являются: Казанская УБ, Темижбекская УБ, Мирская УБ, 3 врачебные амбулатории в х. Лосево, ст. Дмитриевская и  п. М. Горького, 3 кабинета (офиса) ВОП, 10 фельдшерско - акушерских пункта.

В 2017 году амбулаторно - поликлиническими  подразделениями  больниц осуществлено 983 тыс. врачебных посещений населением района (8 посещений в расчете на 1 жителя), проведены профилактические медицинские осмотры 24 тысяч детей, проведена диспансеризация 18 тысяч человек, на ранних стадиях развития выявлено 85 тысяч заболеваний, проведена профилактическая  вакцинация 68 тысяч жителей района (55,8 процента населения), осуществлена 40 тысяч выездов бригад скорой помощи (109 выездов в день).

В рамках реализации мероприятий программы:

в МБУЗ «ЦРБ» в 2017 году были заменены оконные блоки в стационаре  и аптеке МБУЗ ЦРБ, а также проведен капитальный  ремонт в зданиях участковых больниц в ст. Темижбекской и пос. Мирском на сумму 2,5 млн. рублей;

в МБУЗ «КГБ» был проведен капитальный ремонт детского инфекционного и кардиологического отделений, пищеблока и стоматологической поликлиники на сумму 1,9 млн. рублей;

расширен автопарк специализированного медицинского транспорта, за счет федерального и краевого бюджета были приобретены 2 автомобиля скорой медицинской помощи для станции скорой медицинской помощи;

социальную помощь в обеспечении лекарственными препаратами  и изделиями медицинского назначения в 2017 году получили 2380 человек на общую сумму 20 млн. рублей;

выплачена денежная компенсация на усиленное питание донорам,  безвозмездно сдавшим кровь и ее компоненты  в учреждениях здравоохранения Кавказского района в сумме 618 тыс. рублей;

в лечебных учреждениях  района  по льготному зубопротезированию в 2017  было протезировано 390 человек на сумму около 4,2 млн. рублей;

в трех офисах врачей общей практики 12867 чел. получили  первичную помощь по месту жительства,  что составило 90,9 % от числа проживающих на территории охвата офиса ВОП;

компенсационные выплаты по возмещению расходов по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах. В 2017 году получили 326 медицинских работников на общую сумму 1,9 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Амбулаторно - поликлиническая медицинская помощь» в 2017 году за счет средств краевого и местного бюджетов построено здание врача общей практики (ВОП) в х. Привольном, что дало возможность получения жителями качественной медицинской помощи по месту проживания.

Особое внимание в Кавказском районе уделяется улучшению качества жизни и здоровья детей. Целью муниципальной политики в этом направлении является создание комфортной и доброжелательной среды для детей района, формирование условий для образования, воспитания, социализации и здорового образа жизни каждого ребенка.

Реализация мер муниципальной поддержки в отношении детей на территории района осуществляется и в рамках муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». На выполнение мероприятий программы направлено 4,1 млн. рублей из средств краевого и местного бюджетов (1,9 млн. рублей – краевой бюджет, 2,2 млн. рублей – местный бюджет).

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Кавказском районе осуществляется круглогодично, но основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

В результате реализации мероприятий программы:

на базе общеобразовательных учреждений в каникулярное время была организована работа:

- 11 лагерей дневного пребывания с обязательным питанием для  1570 учащихся,

- 218 дневных тематических площадок для 6550 школьников,

- 264 вечерних спортивных площадок, на которых занимались 6615 детей,

- 267  групп «Спортивных клубов», в которых участвовали 4 787 детей;

управлением образования за счет средств местного бюджета в 2017 году:

- приобретено 40 путевок  для учащихся образовательных школ в муниципальные профильные смены на сумму 400 тыс. рублей,

- приобретен набор продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях, мероприятиях туристско-краеведческой направленности, организована доставка детей к месту отдыха и обратно, к местам проведения мероприятий на сумму 656 тыс. рублей,

- организовано 203 однодневных похода, 21 многодневный поход, 47 туристических слета, 53 экспедиции различной направленности, 69 велосипедных  экскурсий по 33 разработанным маршрутам, в которых приняли участие более 5 тыс. человек,

- организована и проведена  301 экскурсионная поездка, в которой приняли участие более  8,4 тыс. школьников;

отделом культуры организованы однодневные оздоровительные поездки в крытый оздоровительный  бассейн и в аквапарк «Семь озер» г. Гулькевичи  для 66 учащихся школ дополнительного образования, сумма расходов на эти цели составила 65 тыс. рублей;

отделом молодежной политики было приобретено  15 туристических  путевок  на 5 дней  для подростков в возрасте от 14 до 17 лет на сумму 60 тыс. рублей, а также была организована доставка 50 подростков в профильные смены, проводимые ГБУ КК «Краевая крейсерско-парусная школа» на базе оздоровительных учреждений и туристических лагерей, расходы на эти цели составили 90 тыс. рублей;

за счет субвенции краевого бюджета в сумме 62 тыс. рублей, 44 подростка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были  доставлены к месту отдыха и обратно;

в рамках оздоровления и реабилитации детей с хроническими заболеваниями на базе дневных стационаров детских поликлиник в летний период 2017 года оздоровлено 270 детей с различной хронической патологией.

Большое внимание в районе уделяется физической культуре и спорту. В 2017 году была продолжена работа по проведению массовых спортивных мероприятий, поддержке детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и игровых видов спорта.

В результате реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2017 году было проведено около 2 тысяч спортивно - массовых мероприятий, в которых приняло участие 122 тысячи жителя Кавказского района, из них 5 районных спартакиад, 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО.

Численность людей с ограниченными возможностями здоровья, привлеченных к  систематическим занятиям  физической культурой и спортом в районе составило 2 тысячи человек – 18 процентов от общего числа инвалидов района.

За 2017 год спортсменами района было завоевано 957 медалей из них: 774 – на краевых, 163 – на всероссийских, 20 – на международных спортивных аренах.

Спортсмены  Кавказского района ежегодно становятся победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований.

В состав сборной Краснодарского края   и России  по  разным видам спорта входят 107 спортсменов из муниципального образования Кавказский район.

За счет субвенции краевого бюджета  осуществлена социальная поддержка 11 тренеров, осуществляющих подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях  на сумму 635 тыс. рублей.

В семи учреждениях спортивной направленности: МБУ СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ СШ «Олимп», МБУ СШ «Смена», МБУ СШ  «Юность» и МБУ СШ «Прометей» обучается более 4 тысяч человек, функционирует 267 групп по видам спорта, 68 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность, доля занимающихся в общей численности учащихся района составляет 30,7 процентов.

В течение года на спортивных базах учреждений проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. Более 1 тысячи учащихся в 2017 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 370 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением», в соответствии с доведенным муниципальным заданием, организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения, учреждением проведено 95 мероприятий, в которых  приняло участие около 7 тысяч человек.

В 2017 году в рамках программных мероприятий был проведены такие спортивные мероприятия как:

- «Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район» по видам спорта: баскетбол, настольный теннис, дартс, волейбол, плавание и футбол;

- Универсиада среди средних специальных учебных заведений;

- Спартакиада среди лагерей при школах и школьных площадках «Лето – 2017», под девизом «Здоровые дети – будущее Кубани!»  по 9 видам спорта - «Веселые старты»,  мини-футбол, шашки, шахматы, пионербол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис,  стритбол;

- Спартакиада среди инвалидов по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино;

- комплексная рабочая Спартакиада среди организаций, предприятий и учреждений района по 16 видам спорта, в которой приняло участие 90 организаций с охватом 14,5 тыс. человек;

- Спартакиада среди  работников администрации муниципального образования Кавказский район, по 9 видам спорта, в которой приняло участие 362 человека;

- Спартакиада среди ветеранов спорта района по 9 видам спорта, всего в соревнованиях приняло участие 125 ветеранов.

- Спартакиада трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань в муниципальном образовании Кавказский район»,

- 7 мероприятий по реализации комплекса ГТО  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских игр, Спартакиады среди ДЮСШ, Фестиваль «ГТО», количество участников мероприятий по реализации комплекса ГТО составило 4 тыс. человек;

- районный спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню физкультурника», в котором приняло участие 2,5 тыс. человек.

- Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Краснодарского края по трем возрастным группам, в которых приняла  участие 860 команд с общим количеством  спортсменов 8 тыс. человек.

- Всекубанский турнир по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края, в нем приняло участие около 2 тысяч команд и 8 тысяч подростков района.

В 2017 году была предоставлена субсидия футбольному клубу «Локомотив» в сумме 1,5 млн. рублей, который принимал участие в Кубке Краснодарского края по футболу среди любительских команд – вошли в десятку лучших команд из 16 и заняли 4 место.

В целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в 2017 году построен и введен в эксплуатацию спортивный комплекс в посёлке Степной. На строительство было затрачено 11 млн. рублей из средств краевого и местного бюджетов.

По наказам избирателей в МБУ СШ «Ника» произведён ремонт главного входа, ремонт санузла, на эти цели затрачено 200,0 тыс. рублей.

В МБУ СШ «Юность» осуществлён ремонт крыльца и фасада здания, выполнены ремонтные работы по благоустройству территории на общую сумму 200,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» было направлено около 102 млн. рублей, из них 9 млн. рублей из средств краевого бюджета, 85 млн. рублей из средств местного бюджета, из внебюджетных источников – 8 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на территории Кавказского района формируется единое культурное пространство района, создаются условия для развития культуры и всестороннего участия населения в культурной жизни района. Осуществляется муниципальная политика в области дополнительного образования и в сфере культуры.

Общий объем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий программы составил около 84 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета было направлено 7,3 млн. рублей, из местного бюджета – 73,5 млн. рублей, из внебюджетных источников 3 млн. рублей. Из федерального бюджета средства в сумме 61 тыс. рублей были направлены на комплектование книжных фондов библиотек поселений.

На территории Кавказского района свою деятельность осуществляют 5 школ дополнительного образования детей: 2 музыкальные школы, 1 художественная школа и 2 школы искусств, в них занимаются 1 610 детей, что составляет 14 процентов от общего количества детей школьного возраста (5-18 лет).

Специалистами школ проведено 516 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало около 10 тыс. человек, организованно 72 выставки, 710 учащихся приняли участие в конкурсах Международного, Всероссийского и краевого уровней, из них 321 человек были награждены и заняли призовые места.

В 2017 году 4 коллективам школ дополнительного образования присвоено звание «Образцовый художественный коллектив»: хор «Кантабиле», оркестр аккордеонистов-баянистов «Гармонь и Я», ансамбль скрипачей «Каприсс»  и ансамбль балалаечников «Ларец» детской музыкальной школы № 2. Подтвердили звание 2 коллектива: хор народной песни «Добро» Детской школы искусств ст. Кавказской и народный самодеятельный коллектив «Долина» Детской школы искусств ст. Казанской.

Библиотечную сеть Кавказского района составляет 28 библиотек. Жителей района обслуживают 9 библиотек городского Кропоткинского поселения, объединенных в Централизованную библиотечную систему и 19 библиотек сельских поселений.

Книжный фонд библиотек района составляет 734 тысяч экземпляров, количество получателей услуг районной и поселенческих библиотек в 2016 году  - 54 тыс. человек, что составляет 43 процента населения района,  из них 21 тыс. человек - дети, это составляет 96 процентов от  общего количества детей. За отчетный период читателям выдано 1млн. 139 тысяч экземпляров книг.

В 2017 году произведено обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район  на  18 тысяч единиц.

На территории муниципального образования Кавказский район в отчетном году проведено 11 тысяч культурно-массовых мероприятий.

Учреждения культуры муниципального образования Кавказский район приняли участие в 59 краевых и всероссийских мероприятиях, в том числе в 10 краевых фестивалях в этно - культурном комплексе «Атамань» и других мероприятиях, проводимых по плану министерства культуры Краснодарского края.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной  программы «Молодежь Кавказского района» на территории муниципального образования Кавказский район проведен ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям государственной молодежной политики.

В целях развития гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и молодежи района отделом молодежной политики в 2017 году проведено  170 мероприятий, к которым было привлечено 76 процентов молодежи и подростков района.

На территории Кавказского района  24 военно-патриотических клуба и 35 творческих и интеллектуальных клубов, осуществляют деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в МО Кавказский район.

Отделом молодежной политики вместе с администрациями образовательных учреждений и с общественными объединениями, был проведен  ряд культурно - досуговых и творческих мероприятий, в котором было задействовано около 35 тыс. молодых людей.

В рамках духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района организуются экскурсии в храмы и соборы, расположенные на территории района, круглые столы и беседы с привлечением представителей русской православной церкви.

В 2017 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе. За 2017 год привлечено в волонтерскую деятельность 125 добровольцев.

В целях формирования здорового образа жизни молодежи в Кавказском районе проведены такие акции, как: «СТОПСПАЙС», «Дни здоровья», «Космический волонтерский забег», спортивный марафон "#СТОПВИЧСПИД", «Мама папа я спортивная семья» и т.д.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как: «Регион 93», «Молодая Гвардия Единой России», «Содружество», «Волонтеры 70», «Волонтеры здоровья», «Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района», «Молодежный патруль», «Школьное ученическое самоуправление», «Сообщество КВН», «Сообщество ЧГК», «Молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район», советы при главах поселений, «Студенческий Совет».

Отдел молодежной политики организует участие молодежи района в мероприятиях и конкурсах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Во всероссийском президентском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», в 2017 году приняли участие 4 представителя от Кавказского района.

В целях поддержки талантливой молодежи в 2017 году были проведены интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» Высшей и Юношеской лиги Кавказского района и 2 игры открытой районной лиги КВН, фестивали молодежного творчества «Свежий ветер», молодежный фестиваль «Студенческая весна 2017», муниципальные фестивали по развитию дворового спорта «Прорыв».

В целях организации трудового воспитания и занятости молодежи в 2017 году в районе создано 8 студенческих трудовых отрядов, в которых было задействовано 472 человека, на территории района трудоустроено 819 несовершеннолетних граждан, заключено 5 договоров с организациями – работодателями.

На базе МБУ «Молодежный центр «Эдельвейс» функционируют   8 клубов по месту жительства в поселениях района, которые осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное. Организована работа клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Молодежным центром «Эдельвейс» проведено 105 мероприятий различной направленности с общим охватом 2,5 тысячи человек.

На реализацию всех мероприятий в области молодежной политики направлено из местного бюджета 5,2 млн. рублей.

Органами местного самоуправления Кавказского района в рамках реализации муниципальных программ проводится работа, направленная на обеспечение устойчивого социально-экономического развития района. Большое внимание в прошедшем году уделялось развитию инфраструктуры и экономики района. Реализация этих направлений осуществлялась в муниципальных программах «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Среди достигнутых показателей выполнения этих программ выделяются следующие:

по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (общий объем финансирования – 16 млн. рублей):

- в рамках подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» осуществлено строительство пристройки на 60 мест к МБДОУ ЦРР-д\с № 21 в ст. Дмитриевской, начаты работы по техническому присоединению к  инженерным сетям объекта, начаты работы по реконструкции здания           МБОУ № 7 г. Кропоткин, с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 мест;

- в результате реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» - осуществлен ямочный ремонт  участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район, протяженностью 4,0 км, произведена расчистка лесополосы вдоль автомобильной дороги п. Мирской – п. Красноармейский, осуществлена замена электрооборудования стелы, расположенной на границе Кавказского и Тбилисского района, осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно;

- в результате реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» одна молодая семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты в сумме 0,8 млн. рублей на приобретение (строительство) жилого помещения;

по муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» (общий объем финансирования – 5,8 млн. рублей):

- по подпрограмме "Газификация муниципального образования Кавказский район" построен подводящий газопровод высокого и низкого давления к пос. Озерный, что позволит газифицировать домовладения на территории поселка, выполнены геодезические изыскания для дальнейшего проектирования и строительства подводящего газопровода высокого давления к х. Р. Люксембург, проведены работы по обслуживанию газопроводов, находящихся в собственности Кавказского района, произведен текущий ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации газопроводов;

- по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»  осуществлена замена 800 энергосберегающих ламп и светильников в бюджетных учреждениях муниципального образования Кавказский район, в учреждениях отдела физкультуры и спорта - СШ «Ника», МБУ СШ №1 и  учреждении управления образования - МБОУ № 21 были произведены работы по ремонту системы отопления.

по муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» (общий объем финансирования – 20,5 млн. рублей):

- важным итогом реализации подпрограммы "Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» стало участие Кавказского района в работе Международного инвестиционного форума «Сочи – 2017» по результатам которого было подписано три инвестиционных соглашения общей стоимостью 1 млрд. 109 млн. рублей, предполагаемый социальный эффект от реализации проектов в рамках соглашений – создание 30 новых рабочих мест;

- в ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» оказана информационно-консультационная поддержка, специалисты муниципального бюджетного учреждения «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» и отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе осуществляли консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, оказывали маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также оказывали помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края, ими проконсультировано около 3 тысяч субъектов;

- в результате реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг» Многофункциональным центром Кавказского района за отчетный период населению района было оказано 423 услуги: из них 49 федеральных, 138 региональных услуг, 226 – муниципальных услуг, 10 – услуг по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Большое значение для развития агропромышленного комплекса в Кавказском районе имеет реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Данные меры определены в муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и направлены на повышение конкурентоспособности производимой в районе сельскохозяйственной продукции.

На развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район было направлено 7,8 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов.

В 2017 году принято к субсидированию 195 пакетов документов по малым формам хозяйствования: 78 получателям оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого мяса с/х животных, 88 получателям на производство реализуемого молока, 12 получателям на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и 17 получателям на осеменение животных.

Объем производства мяса малыми формами хозяйствования  АПК Кавказского района по итогам 2017 года составил 3,3 тысячи тонн, что больше уровня 2016 года на 32 процента. Производство овощей в малых формах хозяйствования по сравнению с прошлым отчетным периодом увеличено на 800 тонн. Произошло снижение объема производимого молока в малых формах хозяйствования  по сравнению с прошлым годом на 1 тыс. тонн или на 11 процентов.

В рамках подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» в целях стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования были награждены 14 человек из числа передовиков в соревновании по уборке урожая, поощрены ценными подарками 3 механизатора – победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, проведено чествование 3 лучших владельцев малых форм хозяйствования и 3 индивидуальных предпринимателей в сфере АПК по результатам отчетного года.

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» направлено более 13,6 млн. рублей бюджетных и внебюджетных средств.

В целях формирования эффективной системы муниципального управления, а также обеспечения взаимодействия граждан и организаций района с органами местного самоуправления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, а также в целях повышения общественно-политической, экономической и правовой грамотности населения, в районе реализуется муниципальная программа «Информационное общество муниципального образования Кавказский район». В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием редакции газеты "Огни Кубани" и муниципальной телерадиокомпанией "Кропоткин".

За отчетный период в рамках реализации мероприятий программы заключено 7 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации и 3 муниципальных контракта - посредством телевещания. На финансовое обеспечение этих мероприятий было направлено 2,8 млн. рублей.

Суммарный объём публикаций в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2017 году составил  82 тыс. квадратных сантиметров газетной площади, опубликовано 270 муниципальных правовых актов.

На муниципальном телевидении осуществлена трансляция 189 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, о проводимых в районе мероприятиях, о реализации социально значимых проектов на территории района, по разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета и освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Результаты проведенного анализа выполнения муниципальных программ в 2017 году, наряду с достижениями свидетельствуют и об определенных недостатках.

Наиболее низкий уровень освоения средств краевого и местного бюджетов можно отметить по муниципальным программам «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры,  дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» - освоение 80,1 процента, «Развитие топливно-энергетического комплекса» - 95,2 процента и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - освоение 97,5 процента.

Неполное освоение бюджетных средств в рамках муниципальных программ произошло по ряду объективных причин, таких как:

отсутствие претендентов на выполнение работ по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных рублей, в связи с чем электронные торги были признаны несостоявшимися по муниципальной  программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (0,3 млн. рублей, управлением сельского хозяйства проведено 4 электронных аукциона);

уменьшение числа получателей мер социальной поддержки и отсутствие потребности в указанных средствах на социальные выплаты по подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (0,4 млн. рублей);

уменьшение фактического количества кровосдач, в связи с чем  уменьшились затраты на выплаты пособий и компенсаций на усиленное питание доноров, безвозмездно сдавших кровь в учреждениях здравоохранения Кавказского района (0,1 млн. рублей);

уменьшение сметной стоимости строительства подводящего газопровода высокого давления п. Озерный в результате корректировки проекта по подпрограмме «Газификация муниципального образования Кавказский район" муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" (0,3 млн. рублей);

перенос на 2018 год сроков оплаты работ по техприсоединению к инженерным сетям  по объекту: «Строительство пристройки к МБДОУ ЦРР д\с № 21 в ст. Дмитриевской» (2,4 млн. рублей) и сроков выполнения работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция МБОУ №7 в г. Кропоткине» (1,2 млн. рублей) по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»;

Проведенный анализ выполнения утвержденных целевых показателей реализации муниципальных программ показал, что по отдельным программам в 2017 году не удалось полностью достичь плановых значений целевых индикаторов, наиболее низкая степень достижения целевых показателей по следующим программам:

1. по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» не достигнуты плановые значения двух целевых показателей (средняя степень достижения - 88,0%):

по целевому показателю «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных» плановое значение не достигнуто, так как мероприятия не проводились по причине отсутствия претендентов на выполнение работ;

по целевому показателю «Производство молока» подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» планируемое значение не достигнуто, планировалось производство 11,8 тыс. тонн молока, фактически получено 10,8 тыс. тонн (91,7% от плановых назначений).

2. по муниципальной программе «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» средняя степень достижения целевых показателей (96,0%):

по целевому показателю  «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), доставленных к месту отдыха и обратно» (44 человека, вместо планируемых 46 человек);

по целевому показателю «Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями» (11821 человек, вместо планируемых 12048 человек);

3. по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» не достигнуты плановые значения трех целевых показателей, средняя степень достижения - 96,1%:

по целевому показателю «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» (201 человек, вместо планируемых 210 человек);

по целевому показателю «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» (241 чел. вместо планируемых 250  человек);

по целевому показателю «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в замещающие семьи» (457 чел. вместо планируемых 465 чел.).

По четырем муниципальным программам степень достижения значений целевых показателей - 99 процентов и выше, полностью выполнены целевые показатели в семи муниципальных программах.

Нарушение любого из элементов муниципальной программы (срыв сроков, невыполнение каких-либо программных действий) может привести к тому, что не только не достигается главная цель программы, но и уже затраченные средства не дадут нужной отдачи.

Исходя из вышесказанного, в целях достижения наилучших результатов в ходе дальнейшей реализации муниципальных программ, координаторам и участникам муниципальных программ необходимо осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, за соблюдением сроков реализации мероприятий и контрольных событий, утвержденных в планах реализации муниципальных программ, за достижением значений целевых показателей. Необходимо обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей, а также их своевременную корректировку, в случае изменения бюджетных ассигнований или по другим обоснованным причинам.

В целом реализация муниципальных программ в 2017 году позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных социальных проблем и достичь существенных результатов во всех отраслях экономики Кавказского района.

Заместитель главы,

начальник финансового управления                                                   Л.А. Губанова