ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Совета муниципального

образования Кавказский район

от 27 ноября 2019 года №156

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2019 году

Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район является разработчиком и координатором муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693.  За 10 месяцев 2019г. в программу было внесено 6 изменений. В июне муниципальная программа была дополнена подпрограммой «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район», координатором которой является отдел делопроизводства и архива администрации муниципального образования Кавказский район.

Итог выполнения муниципальной программы (программных мероприятий) и освоения выделенных средств, представлен в таблице:

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано на 1 ноября | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства" всего, в том числе по источникам: | 2 748,00 | 2 298,00 | 83,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 2 748,00 | 2 298,00 | 83,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств" всего, в том числе по источникам: | 67 454,20 | 53173,3 | 78,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 164,70 | 69,8 | 42,4 |
|  | местный бюджет | 64 912,90 | 50866,8 | 78,4 |
|  | внебюджетные источники | 2 376,60 | 2236,7 | 94,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие № 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" в том числе по источникам финансирования: | 4 501,70 | 3371,1 | 74,9 |
|  | федеральный бюджет | 55,80 | 55,8 | 100 |
|  | краевой бюджет | 17,60 | 17,6 | 100 |
|  | местный бюджет | 4428,3 | 3297,7 | 63,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры", в том числе по источникам финансирования: | 4 250,00 | 3305,6 | 77,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 4 250,00 | 3305,6 | 77,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета", в том числе по источникам финансирования: | 12 054,00 | 9061,1 | 75,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 12 054,00 | 9061,1 | 75,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие № 6 " Создание условий для организации досуга и культуры", в том числе по источникам финансирования: | 1 180,00 | 1095,7 | 92,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 |  |  |
|  | местный бюджет | 1 180,00 | 1095,7 | 92,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» | 2 698,10 | 1261,0 | 46,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  | краевой бюджет | 1 376,00 | 662,7 | 48 |
|  | местный бюджет | 1 322,10 | 598,3 | 45,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по источникам финансирования: | 94 886,00 | 73 565,8 | 77,5 |
|  | федеральный бюджет | 55,80 | 55,8 | 100 |
|  | краевой бюджет | 1 558,30 | 750, 1 | 48 |
|  | местный бюджет | 90 895,30 | 70523,2 | 77,5 |
|  | внебюджетные источники | 2 376,60 | 2236,7 | 94,1 |

Финансовые средства, предусмотренные в программе будут освоены до конца 2019г.

В ходе выполнения муниципальной программы в 2019 году были выполнены следующие работы:

- за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов проведено комплектование библиотечных фондов библиотек Кавказского района на сумму 81,6 тыс.руб., приобретено 191 экз.литературы;

- за счет краевой субсидии выплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 164,7 тыс.руб. За счет местного бюджета работникам Централизованной межпоселенческой библиотеки (5 чел.) выплачена компенсация на сумму 8,0 тыс.руб.;

- за счет средств местного бюджета  проведен ремонт ступеней здания  детской школы искусств ст.Казанской на сумму 95,5 тыс.руб. (Наказы избирателей). Также в школе оборудованы санитарные узлы и ведется ремонт коридора  на сумму 500,0 тыс.руб.;

- проводится ремонт учебных кабинетов  МБУ ДО детская музыкальная школа №2 г.Кропоткин, согласно представлению Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на сумму 340 тыс.руб., за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств школы;

- выполняется ремонт пола в МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова  г.Кропоткин, согласно предписанию Роспотребнадзора  на сумму 95,0 тыс.руб. за счет местного бюджета и за счет внебюджетных средств – 20,0 тыс.руб.;

- приводится в соответствие с требованиями  программы «Доступная среда» МБУ ДО детская художественная школа г.Кропоткин: реконструкция входных ступеней в учреждение; замена входных дверей; установка двухуровневых двусторонних поручней лестницы на входе в учреждение; переустройство имеющегося пандуса согласно изменившимся требованиям СНиП (на сумму 450,0 тыс.руб. м/б);

- проведен монтаж системы охранной сигнализации в МБУ ДО «Детская школа искусств» ст.Кавказской за счет местного бюджета на сумму 200,0 тыс.руб.

В рамках реализации целевых показателей муниципальной программы, за 10 месяцев 2019 года проведена следующая работа:

1.Отделом культуры проведены 4 опроса населения на тему: «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства», согласно которым выяснилось, что 76% населения удовлетворены качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры.

2. В 5 школах дополнительного образования детей (2 – ДМШ, 2-ДШИ, 1 – ДХШ) обучается 1 659 чел. (что составляет 14,1 % от общего объема учащихся общеобразовательных школ). Более 700 учащихся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 558 детей были награждены и заняли призовые места.

В мае 2019 года 15 учащихся школ дополнительного образования получили премию главы муниципального образования Кавказский район  за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве, в размере 1000 рублей каждая. Двое учащихся (ДХШ, ДМШ № 1 им.Г.В. Свиридова г.Кропоткин) были удостоены премии администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства.

3. Сеть библиотек Кавказского района составляют 28 библиотек, на 01.10.2019  число читателей   -  48 579 чел., что составляет 39,7% населения района. Объем книжного фонда района -  731008 экземпляров. Проведено 2 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов,  фонд обновлен на 0,2%. В библиотеках района проведено 2795 мероприятий, на которых присутствовали 58 743 человек.

4. МКУК «Организационно-методический центром культуры» МО Кавказский район проведено 86 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений культуры и других мероприятий для жителей района.

5. Централизованной бухгалтерией отдела культуры обслуживается 20 учреждений: учреждения культуры, спорта, молодежной политики.

6. Учреждениями культуры проведено 10 872  мероприятия различной направленности:

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы: мероприятия, посвященные освобождению района от немецко-фашистских захватчиков; цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (491 мероприятие, 21853 чел.);

- цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (77 мероприятий, 4700 чел.);

- мероприятия, посвященные «Празднику весны и труда» и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (145 мероприятий, более 62000 чел.);

- цикл праздничных мероприятий ко Дню защиты детей (55 мероприятий, 5600 чел.);

- мероприятия, посвященные Дню России (58 мероприятий, 4270 чел.);

- День Кавказского района (более 20 000 чел.).

- Международные и Всероссийские акции: «Бибилионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино»,  «Ночь искусств» киноакция «Кинематограф против наркотиков».

За 10 месяцев 2019 г. учреждения культуры муниципального образования Кавказский район приняли участие в 56 краевых и Всероссийских конкурсах и фестивалях.

Согласно подпрограмме «Укрепление материально-технической базы  архива муниципального образования Кавказский район», в связи с тем, что помещения архива Кавказского района не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам,  проведены капитальный и текущий ремонты помещений на сумму 1220,9 тыс. руб. (краевой- 622,7 тыс. руб., местный- 598,3 тыс. руб.): отремонтирована отмостка, система отопления, освещения, проведена укладка плитки, заменены старые деревянные окна на металлопластиковые и др. Приобретено специализированное оборудование: архивные коробки и стеллажи на сумму 93,3 тыс. руб. (краевой - 47,6 тыс. руб. местный - 45,7 тыс. руб.).

Все запланированные мероприятия муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» до конца 2019г. будут выполнены в полном объеме.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район					           С.В. Филатова