Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 28 февраля 2019 года №76

Информация о ходе выполнения муниципальной программы     муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» принята 12 ноября 2017 года № 1761 на период до 31.12.2021 года.

Разработана на основе законов Российской Федерации, законов Краснодарского края, определяет:

цели -создание условий для развития сельского хозяйства на территории Кавказского района, для увеличения основных видов сельскохозяйственной продукции;

задачи –поддержка малых форм хозяйствования в АПК, принятие мер направленных на обеспечение  экологической безопасности на территории района, предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птицы, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района, устойчивое развитие сельских территорий, развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказский район:

- основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кавказском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.      Программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район.

Координатором программы является Управление сельского хозяйства. Программа состоит из 5 «Основных мероприятий» и подпрограммы "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве".

На площади  97,0 тысяч гектар осуществляют свою деятельность:   5 -крупных; 54 - сельскохозяйственных предприятия, 245- КФХ,  16 931 ЛПХ.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2018 году выращено:

- зерновых и зернобобовых культур –374,7 тыс. тонн, урожайность 57,0 цн/га,

- сахарной свеклы – 198,2 тысяча тонн, урожайность 371,6 цн/га;                        - подсолнечник -29,2 тысячи тонн, урожайность 27,9 цн/га;                                -  соя -5,9 тысячи тонн, урожайность 14,4 цн/га.

Животноводческой отраслью в районе занимаются 1 крупное и 1 малое сельхозпредприятие.

По итогам 2018 года численность крупного рогатого скота во всех формах хозяйств насчитывает  6235 голов, в том числе 2289 голов коров. Валовое производство молока составило 11,9 тысяч тонн.

Производство мяса скота и птицы (в живом весе)  в 2018 году хозяйствами всех категорий выращено 8,2 тысячи тонн.

Объем финансирования муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году был предусмотрен в сумме 17 342,7тысячи рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 12 857,2 тысячи рублей;

местного бюджета – 4 485,5 тысячи рублей.

Основное мероприятие №1.

Поддержка сельскохозяйственного производства.

Задачей основного мероприятия является создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

На выполнение  основного мероприятия №1 в 2018 году было предусмотрено 4 874,2 тыс. руб., из них:

- средства краевого бюджета на выполнение полномочий по выплате государственной поддержки малым формам хозяйств 588,7 тысячи рублей, которые освоены в сумме 586,9 тысяч рублей или 99,7%.

- средства местного бюджета в объеме  4285,5 тысячи рублей, которые освоены на содержание органа управления в сумме  4,229,3 тысячи рублей или 98,7%. Деятельность управления направлена  увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями регулярно проводили и принимали участие в краевых и зональных  семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве, в 2018 году проведено 20 мероприятий.

Основное мероприятие № 2.

Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район.

Задачей основного мероприятия № 2 является: - развитие малых форм хозяйств в АПК на территории муниципального образования Кавказский район с целью увеличение производства, расширение рынков сельскохозяйственной  продукции малыми формами хозяйств.

На реализацию мероприятия в отчетном году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 11 743,7 тысячи рублей за счет краевого бюджета. Согласно поданным документам за государственной поддержкой  в 2018 году обратилось  384 претендента.

Средства выплачены малым формам хозяйств на субсидирование за произведенное и реализованное

-мясо-  130 получателям в сумме 2 124,0 тысячи рублей,

-молоко- 211 получателям в сумме 2 871,4 тысячи рублей;                       - строительство теплиц 27 получателям на сумму 6 380,7 тысячи рублей;         - осеменение животных 16 получателям на сумму 16,5 тысячи рублей.

Малыми формами хозяйств в текущем году произведено 6,626 тысяч тонн молока, 3,6 тысячи тонн мяса, 10,8 тысячи тонн овощей, 12,4 тысячи тонн картофеля. В хозяйствах содержится  3927 голов  КРС, в том числе 1367 голов коров, 3218 голов мелкого рогатого скота, 150,0 тысяч голов птицы.

Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарного- санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район целью которого является улучшение эпизоотической ситуации на территории муниципального образования Кавказский район.

Задачей основного мероприятия №4 является предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории МО Кавказский район. На реализацию мероприятия выделено в 2018 году 524,8 тысячи рублей  из средств краевого бюджета. В течение года было проведено 3 электронных аукциона по условиям которого необходимо отловить не более 662 единиц животных и содержать не менее 662 единиц животных. Электронные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия приютов для бездомных животных претендентов на выполнение услуги нет.

Подпрограммой « Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» предусмотрено «Поощрение передовиков в соревновании на уборке урожая». По мероприятию № 1 предусмотрено 139 тысяч рублей на приобретение ценных призов. Сельхозпредприятиями в 2018 году собран урожай зерновых колосовых культур в объеме 298,2 тысячи тонн, урожайность 70,0 цн/га. Победители награждены телевизорами Витязь 24L301C28 стоимостью 9940 рублей каждый в количестве 14 штук.  Крупные и средние сельхозпредприятия-     АО «Рассвет», ООО им. Мичурина», ЗАО «Виктория». Крестьянские(фермерские) хозяйства ООО СП «Коломейцево», КФХ «Наконечное-2», ИП Бородин Николай Владимирович, комбайновые экипажи АО «Рассвет» -2 экипажа, ЗАО «Виктория» -1 экипаж, водители 3 человека ОАО «Степное, ООО СХП «Дмитриевское», АО «Рассвет», молодые участники уборки урожая 2 человека ООО «Лосево», ЗАО «Виктория».

Мероприятие № 2 «Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно- тракторного парка к весенне-полевым и уборочным  работам 2018 года» предусмотрено финансирование в объеме 30 тысяч рублей.  Были приобретены ценные подарки телевизоры Витязь 24L301C28 стоимостью 9940 рублей и вручены победителям после подведения  итогов смотра-конкурса техники ООО СК «Восток»,ООО «Лосево», СПК «Гепс».

Для поощрения малых форм хозяйствования подпрограммой предусмотрено 31 тысяча рублей. В 2018 году  малые формы хозяйств произвели  6,626 тысяч тонн молока; 3,6 тысяч тонн мяса; 10,8 тысяч тонн овощей; 12,4 тысячи тонн картофеля.

По итогам подведения районного конкурса «Лучший по профессии», «Лучший владелец личного подсобного хозяйства», «Лучший индивидуальный предприниматель ведущий деятельность в сфере АПК» приобретены ценные подарки хлебопечь Redmond RBM-1908- и вручены Зинченко А.Н., Шульженко Н.В., Татевосян С.В., Иванов А.В.,          Коваленко Б.В., Сафонов С.А.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район, начальник

управления сельского хозяйства                                                     Б.В. Караулов