Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 24 февраля 2022 года  № 382

Информация

о выполнении муниципальной программы муниципального

образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2021году

Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район являетсяразработчиком и координатором муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. За 12месяцев 2021г. в программу было внесено 6изменений.

Итог выполнения муниципальной программы (программных мероприятий) и освоения выделенных средств, представлен в таблице:

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства"всего, в том числе по источникам: | 2996,5 | 2943,5 | 98,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 2996,5 | 2943,5 | 98,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств"всего, в том числе по источникам: | 73 103,3 | 73 067,6 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 174,5 | 138,8 | 79,5 |
| местный бюджет | 69728,8 | 69728,8 | 100 |
| внебюджетные источники | 3200,0 | 3200,0 | 100 |
| Основное мероприятие № 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" в том числе по источникам финансирования: | 5 087,6 | 5 019,7 | 98,7 |
| федеральный бюджет | 466,9 | 466,9 | 100 |
| краевой бюджет | 147,4 | 147,4 | 100 |
| местный бюджет | 4473,3 | 4 405,4 | 98,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры", в том числе по источникам финансирования: | 4 850,0 | 4 760,0 | 98,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 4 850,0 | 4 760,0 | 98,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета", в том числе по источникам финансирования: | 13 237,7 | 13 182,9 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 13 237,7 | 13 182,9 | 99,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Основное мероприятие № 6 " Создание условий для организации досуга и культуры", в том числе по источникам финансирования: | 950,0 | 947,9 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 950,0 | 947,9 | 99,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по источникам финансирования: | 100 225,1 | 99 921,6 | 99,7 |
| федеральный бюджет | 466,9 | 466,9 | 100,0 |
| краевой бюджет | 321,9 | 286,2 | 88,9 |
| местный бюджет | 96236,3 | 95 968,5 | 99,7 |
| внебюджетные источники | 3 200,0 | 3 200,0 | 100 |

Финансовые средства, предусмотренные муниципальной программой освоенына 99,7%.

В ходе реализации муниципальной программы в 2021 году были выполнены следующие мероприятия:

за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов проведено комплектование библиотечных фондов библиотек Кавказского районана сумму 682,6тыс.руб. (федеральный бюджет – 466,9 тыс.руб., краевой бюджет – 147,4 тыс.руб., местный бюджет – 68,3тыс.руб.), приобретено 1491 экз.литературы;

за счет краевой субсидии выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 138,8тыс.руб., компенсацию получили 50 работников детских школ искусств.За счет местного бюджетапредусмотрена компенсация в сумме9,3 тыс.руб. работникам Централизованной межпоселенческой библиотеки (компенсацию получили 4 чел.);

за счет средств местного бюджетапроведены следующие мероприятия:

ремонт помещений в отделении ИЗО Детской школы искусств ст.Казанской на сумму 341,1 тыс.руб.;

ремонт козырьков над входами и устройство навеса над входным узлом Детской художественной школыг.Кропоткин, замена 12 деревянных окон на современные пластиковые, на сумму 574,1тыс.руб.; приобретены наглядные пособия и оборудование для классов (167,6 тыс.руб.);

разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы для осуществления капитального ремонта Детской музыкальной школы № 1 им. Г.В. Свиридова г.Кропоткин, на сумму 349,0 тыс.руб.;

пошив сценических костюмов и сценической обуви для образцового художественного коллектива народной песни «Добро» Детской школы искусств ст. Кавказской, на сумму 300,0 тыс.руб.;

приобретениеспециализированной библиотечной мебели для Центральной межпоселенческой библиотеки Кавказского района, на сумму 100,0 тыс.руб. (Наказы избирателей).

В рамках реализации целевых показателей муниципальной программы, за 12 месяцев 2021 года проведена следующая работа:

1.Отделом культуры проведены 4 опроса населения на тему: «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства», которые показали, что 76,5% населения удовлетворены качеством услуг,предоставляемых учреждениями культуры Кавказского района.

2. В 5 школах дополнительного образования детей (2 – ДМШ, 2-ДШИ, 1 – ДХШ) обучается 1640 чел.из них 1003 чел. получают музыкальное образование, 637 – художественное.  Специалистами школ проведено 1048 мероприятий (в том числе дистанционно), 143 выставки. 1351 учащийся принял участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1057 чел. были награждены и заняли призовые места.

16-ти учащимся школ дополнительного образования были присуждены премии: из них 15 чел. – премии главы муниципального образования  Кавказский район за достижение выдающихся результатовв учебе и исполнительском мастерстве и 1чел. - премия администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства(учащаяся Детской музыкальной школы № 1 им. Г.В. Свиридоваг.Кропоткин).

3. Сеть библиотек Кавказского района представлена 28 библиотеками, число читателей в них– 31710 чел. Объем книжного фонда района- 726808 экземпляров. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов, фонд обновлен на 0,2 %.

4. МКУК «Организационно-методическийцентр культуры» МО Кавказский район проведено 92 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений культуры и другихмероприятий для жителей района.

5. Централизованной бухгалтерией отдела культуры обслуживается 22 учреждения: учреждения культуры, спорта.

6. За 12 месяцев 2021 г. учреждения культуры приняли участие в 67 краевых и Всероссийских конкурсах и фестивалях, учреждениями культуры проведено11304мероприятия различной направленности (в том числе в дистанционном формате):

в январе – феврале 2021 года прошли мероприятия, посвященные 78 –й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (86 мероприятий); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (48 мероприятий); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества(94 мероприятия);

в марте 2021г. состоялсяцикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (84 мероприятия);

мероприятия, посвященные 76-й годовщинеПобеды в Великой Отечественной войнепрошли в формате поздравленияветеранов ВОВ концертнымиагит-бригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. Всего было охвачено индивидуальными поздравлениями 29 ветеранов. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов;

в июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (85 мероприятий),Дню России (131 мероприятие), Дню памяти и скорби (118 мероприятий);

врамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии40тружеников района; на площади Дома культуры была представлена выставка-презентация достижений поселений района за 2020 – 2021 годы, в большом зале ДК было проведено награждение жителей района, победителей районных конкурсов, проводимых в рамках Дня района, затем состоялось выступление вокально-инструментального ансамбля «Адажио» Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко;в поселениях района прошли «Праздники добрых соседей»: выступления авто-агит-бригад с концертными программами.

в течение 2021г. учреждения культуры стали участниками Международныхи Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств»,киноакция «Кинематограф против наркотиков», которые проводились в дистанционном формате.

Все мероприятия,предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2021г выполнены.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район					                               С.В. Филатова