ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 26 мая 2022 года № 416

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении муниципальных  программ муниципального образования Кавказский район в 2021 году

На сегодняшний день муниципальные программы представляют собой эффективный инструмент реализации муниципальной социально-экономической политики, который позволяет в установленные сроки сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей.

Переход на программное формирование бюджета позволил повысить прозрачность и результативность  расходов, сосредоточить все инструменты, которыми располагает район для развития экономики, в рамках муниципальных программ. Подтверждением эффективной бюджетной политики является высокая доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, в общей структуре расходов местного бюджета. В 2021 году эта доля составила 92 процента, расходы по непрограммным направлениям деятельности -  8 процентов.

На реализацию 13 муниципальных программ было предусмотрено 2 млрд. 096 млн. 297,8 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 млрд. 004 млн. 267,8 тыс. рублей.

Процент исполнения по программам составил – 98,4 процента (2 млрд. 062 млн.  044,1тыс. рублей), в том числе за счет бюджетных  ассигнований   - 98,9 процента (1 млрд. 982 млн. 083 тыс. рублей).

На реализацию пяти муниципальных программ, кроме бюджетных средств, были привлечены средства внебюджетных источников в сумме 80 млн.  рублей.

В 2021 году район участвовал в 11 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 1 млрд.  413 млн. 302,7 тыс. рублей, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе на условиях софинансированияв 6 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования в сумме 79 млн. 375,6 тыс. рублей.

Освоение составило 99,3 процента, в том числе на условиях софинансирования  95,9 процентовот плановых назначений.

Объем субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертовиз краевого и федерального бюджета  на эти цели составил 1 млрд. 395 млн. 286,9 тыс. рублей или 67,7процентаот общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников.

В 2021 году приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения района, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств.

Бюджет, как и прежде, сохраняет социальную направленность — 1 млрд. 902 млн. рублей, запланированных на реализацию муниципальных программ (95 процентов), были адресованы социальной сфере. При этом на образованиепланировалосьнаправить1млрд.448 млн. рублей,на культуру — 97 млн.рублей, на физкультуру – 133,5 млн.  рублей, на социальную поддержку населения, в том числе детей и семей, имеющих детей, а также инвалидов и других маломобильных групп населения — 212 млн. рублей.

Также, средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности населения Кавказского района, привлечения инвестиций в развитие экономики муниципального образования, продолжена бюджетная поддержка агропромышленного комплекса и информационно-консультационная помощь объектаммалого и среднего предпринимательства.

В 2021 году среди основных итогов реализации программных мероприятий можно выделить следующие.

В целях создания высокого уровня социальной стабильности на основе повышения качества жизни отдельных категорий граждан, обеспечения социальных гарантий жителей района были реализованымероприятия следующих муниципальных программ.

По муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» бюджетные средства  в сумме 207,7 млн. рублей были направлены:

на приобретение 55 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в общей сумме 84 млн. 891,1 тыс. рублей;

на выплатукомпенсации на поддержку семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 117 млн. рублей;

на оказание консультационной и финансовой  поддержки 54 ветеранским организациям района и малообеспеченным ветеранам в общей сумме 0,4 млн. рублей;

на выплату  дополнительного материального обеспечения к пенсии   33пенсионерам,  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район в сумме 2,7 млн. рублей;

на обустройство пандуса, облицовку керамической плиткой боковых поверхностей, устройство поручней огражденияв МБОУ СОШ № 18 ст. Темижбекская и на проведение работ по обустройству  пандуса, по устройству водосточной системы и железобетонных крылец в МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской,всего на сумму - 0,8 млн. рублей.

на приобретение и предоставление по договору социального наймажилого помещения общей площадью 41,9 кв. м. малоимущему гражданинуМироненко Н.А. с составом семьи 4 человека, стоящему на учете в администрации муниципального образования Кавказский район, в качестве нуждающегося в жилом помещении, в рамках осуществления полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих гражданза счет средств местного бюджета в сумме 1,9млн. рублей.

На  реализацию муниципальной программы«Развитие образования» было направлено 1 млрд. 443,3 млн. рублей бюджетных средств, в рамках реализации мероприятий программы:

произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 4,3 тыс. получателям за счет субвенции краевого бюджета в сумме 8,9млн. рублей;

в 21 дошкольном учреждении на общую сумму 0,9 млн. рублей по наказам избирателей выполнены работы по ремонту ограждения территории, замене дверных и оконных блоков, произведен ремонт вентиляции;

за счет дополнительной помощи из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов, оказанной депутатами ЗСК  Краснодарского края в сумме 3,8 млн. рублей, в 10 дошкольных учреждениях выполнены работы по текущему и капитальному ремонтузданий, благоустройству и ограждению территорий,ремонту спортивных и игровых площадок;

за счет средств местного бюджета выполненыработы по благоустройству территории и ремонту ограждения двух дошкольных учреждений на общую сумму 0,9 млн. рублей;

131 педагог дошкольных учреждений прошли курсы повышения квалификациии 331 педагог общеобразовательных учреждений прошлиобучение по модернизированным программам среднего и высшего профессионального педагогического образования;

в рамках осуществления отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности  оказана социальная поддержка  485 педагогам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности (компенсационные выплаты за коммунальные услуги) на общую сумму 8,2 млн. рублей;

за счет средств краевого и местного бюджетов организованопитание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы на сумму 85,6 млн.рублей, в том числе:

- обеспечены льготным питанием учащиеся из многодетных семейза счет средств краевого бюджета в сумме 1,5 млн. рублей;

- произведена частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся дневных муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы в сумме 5,1 млн. рублей;

- организовано бесплатное двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета в сумме  3,4 млн. рублей;

- предоставлена денежная компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому за счет средств местного бюджета в сумме0,9 млн. рублей;

- организовано бесплатное горячее питание для 4946 обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организацияхрайона в сумме 69 млн. рублей в рамках реализации мероприятий  государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и оказана услуга по организации бесплатного горячего питанияза счет средств местного бюджета  в сумме 5,7 млн. рублей;

по наказам избирателей в  образовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 1,7 млн. рублей: в 14 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 1,1млн. рублей, в 11 школах обновлена материально-техническая база на сумму 0,6 млн. рублей;

приобретено оборудование для 7 пищеблоков образовательных учреждений на общую сумму 0,5 млн. рублей;

выполнены работы по  текущему ремонту, материально-техническому обеспечению и благоустройству территорийв шести образовательных учреждениях(МБОУ СОШ № 4,11,12,15,16,17)за счет средств краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов в сумме 7,7 млн. рублей;

подготовлена проектно - сметная документация и проведено техническое обследование нежилого здания мастерских МБОУ лицей № 45 в рамках реализации мероприятия по сохранению объектов культурного наследия на сумму 0,8 млн. рублей;

осуществлено благоустройство территории: ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт спортплощадки и другие работы, в четырех образовательных организациях (МБОУ СОШ № 14,16, МАОУ лицей № 3, МБОУ ШООО № 43) за счет средств местного бюджета в сумме 3,2 млн. рублей;

выполнены капитальный и текущий ремонт в зданиях шести образовательных учреждений:ремонт здания, ремонт обеденного зала, ремонт кровли  и лестничной клетки,ремонт пола, ремонт помещений столовой, облицовка стен и мебели и другие работы (МБОУ СОШ № 2, 14,16,17, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45,ОСОШ № 1) на сумму 7,8 млн. рублей из средств местного бюджета;

осуществлены государственные полномочия по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образованияна сумму 3,0 млн. рублей;

проведен текущий ремонтМАОУ ДО «ЦВР», МБОУ ДО «СЮН», укреплена материально-техническая базаМБОУ ДО «ДДТ» за счет средств местного бюджета в сумме0,1 млн.рублей;

предоставлены гранты в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, в целях обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей, на сумму 8,9 млн. рублей из средств местного бюджета.

Реализация мер муниципальной поддержки в отношении детей на территории района осуществляется в рамках муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», на эти цели было направлено 4,1 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

организована работа 11  профильных лагерей в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательным питанием в 11 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 7, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 43, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45), в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 657 детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета в сумме 1,5 млн. рублейи 781 ребенок за счет средств местного бюджета в сумме 1,7 млн. рублей;

организована работа лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской  для 50 детей в возрасте от 14 лет, расходы на питание детей составили 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета;

за счет субвенции краевого бюджета в сумме 0,05 млн. рублей 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были  доставлены к месту отдыха и обратно, в ДСОЛ "Жемчужина" г. Анапа по путевкам Министерства труда и социального развития Краснодарского края;

управлением образования, отделом молодежной политики, отделом по физической культуре и спортуи отделом культуры было направлено 0,8 млн. рублей на организацию малозатратных форм отдыха для детей и подростков:

- организована работа   415 тематических площадках дневного пребывания с участием около 10 тысяч школьников;

- организована работа 320 вечерних спортивных площадок, которые посетили около 5 тысяч учащихся;

- проведено  239 туристических мероприятий, в которых приняли участие около 5 тысяч учащихся, из них: 103 однодневных похода, 27 туристических слетов, 63 экспедици, 46  туристических соревнований;

- 123 ребенка возрастной категории от 14 до 17 лет (включительно) были охвачены малозатратными формами отдыха в формате однодневных туристических экскурсий;

- проведены спортивные мероприятия, такие как: «Первенство МО Кавказский район по лёгкой атлетике», «Первенство МО Кавказский район по плаванию», «Всероссийский день физкультурника»;

- для 360 детей участников творческих коллективов района и учащихся школ дополнительного образования, был организован выезд в Армавирский театр драмы и комедии на спектакль;

- 20 учащихся МБУ ДО«Детская художественная школа»были доставлены в г. Краснодар с целью экскурсии и посещения «Сафари–Парка».

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»,в целях обеспечения условий для занятий населения района физической культурой и массовым спортомбыло направлено 128,8 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ, произведена корректировка проектно- сметной документации и экспертиза достоверности сметной стоимости по объекту «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» на сумму 0,2 млн. рублей;

разработана проектно-сметная документация для строительства объекта «Спортивный центр единоборств в г.Кропоткине»и получено положительное заключение экспертизы достоверности сметной стоимости объекта, произведен авансовый платеж за технологическое присоединение к газораспределительным сетям (1,7 млн.рублей);

выполнены работы по разработке проктно-сметной документации и проведена экспертиза достоверности сметной стоимости объекта «Многофункциональная спортивно-игровая площадка», расположенная в х. Привольный(0,2 млн. рублей);

приобретен спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту на сумму 0,6 млн. рублей;

осуществлён капитальный ремонт теннисного корта на стадионе «Юность», проведен капитальный ремонт физкультурного,  оздоровительного центра (сауна), разработана проектно-сметная документация на проведение работ по замене рулонного покрытия на монолитное полиуретановое покрытие беговых дорожек и легкоатлетических секторов, ремонту баскетбольной и волейбольной площадок, ремонту легкоатлетического манежа (10,1 млн. рублей);

в рамках выполнения наказов избирателей приобретены мячи в МБУ СШ «Смена» и  приобретены газонокосилка, триммеры в МБУ СШ «Ника» на сумму  0,2 млн. рублей

за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 4 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях  на сумму 0,3 млн.рублей.

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» осуществлена оплата труда  8 инструкторов по виду спорта «Самбо» за счет софинансирования из краевого и местного бюджетовна общую сумму 0,9 млн. рублей;

проведен углубленный медицинский осмотр для 3,5 тысяч спортсменов спортивных школ на 8,3 млн. рублей из средств местного бюджета,

проведены спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта на спортивных базах учреждений спортивной направленности, 1140 учащихся спортивных учреждений приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 310 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте;

подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхэквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту;

проведено 95 мероприятий, муниципальным учреждением «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением», в которых  приняло участие более тысячи человек.

В рамках реализациимероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»было направлено 96,7 млн. рублей, в целях создания условий для развития культуры,  всестороннего участия населения в культурной жизни района, осуществления дополнительного образования в сфере культуры.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы:

специалистами школ дополнительного образования детей проведено 1048 мероприятий (в том числе дистанционно), организованно 143 выставки работ учащихся художественной школы и школ искусств,

1351 человек из учащихся школ дополнительного образования детей приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1057 были награждены и заняли призовые места;

выпущено 206 учащихсяшколами дополнительного образования детей, из которых 19 человекпоступилив профильные учебные заведения;

за счет софинансирования  из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, из краевогои местного бюджетов, в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», было приобретено 1,5 тысячи экземпляров книг на сумму 0,7 млн. рублей;

выполнено комплектование библиотечных фондов библиотек района, на эти цели было направлено 0,1 млн. рублей, обработано более тысячи экземпляров книг;

фонд муниципальных библиотек района обновлен на 7683 экземпляракниг и составил 727 тысяч экземпляров;

в рамках выполнения наказов избирателей приобретена специализированная библиотечная мебель на 0,1 млн. рублей;

15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому;

учреждениями культуры района было проведено более 11 тысяч  мероприятий (в том числе в дистанционном формате).

В 2021 году на реализациюмероприятий муниципальной  программы «Молодежь Кавказского района» было направлено около 6,8 млн. рублей бюджетных средств:

Проведено 259 мероприятий патриотической направленности с общим охватом более 16 тыс. представителей молодежи, организовано проведение гражданской кампании «Георгиевская ленточка», праздничных мероприятий к 9 мая, мероприятий, посвященные Дням воинской славы России;

проведено 61 мероприятие, включающие в себя краевые акции, посвященные двунадесятым  праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы по направлению духовно-нравственного воспитания в Кавказском районе, участие в мероприятиях приняло более 5 тысяч человек;

в рамках реализации мероприятия по формированию здорового образа жизни молодежи проведено более 170 узкоспециализированных антинаркотических мероприятий, более 186 спортивных мероприятий, на постоянной основе осуществляет свою работу консультативно - передвижной пункт «Маршрут безопасности», проводится мониторинг социальных сетей и мобильных приложений на предмет выявления рекламы наркотических средств, осуществлены выезды на краевые конкурсы и мероприятия;

выявлено 437 ссылок рекламы и продажи психоактивных веществ;

в рамках пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде проводено186 спортивных мероприятий: товарищеские матчи по футболу, волейболу, стритболу и д.р., в них приняло участие 8,5 тысяч человек;

проведено9 круглых столов по профессиональной ориентации несовершеннолетних, направленных на трудоустройство на имеющиеся вакансии для подростков возрасте от 14 до 17 лет, на них присутствовало – 700 человек, по результатам круглых столов заполнено 80 анкет соискателей;

сформировано 3  студенческих трудовых отряда численностью 150 бойцов;

трудоустроено 587 подростков возрасте от 14 до 17 лет;

на базе учебных заведений, расположенных на территории Кавказского района в рамках организации студенческого трудового движения проведено 6 круглых столов «Формирование СТО», проведены краевые акции «День рождения РСО», краевая акция «Добрые дела СТО», торжественное мероприятие «День РСО – 2021»;

в целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 87 мероприятий общим охватом около шести тысяч участников, 400 впервые привлеченных волонтеров задействовано в проведении и подготовке мероприятий, наведении санитарного порядка, оказаниисоциально бытовой помощи и т.д.;

проведено  47 мероприятийв рамках реализации поддержки талантливой молодежи, направленное на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью с общим охватом более 9 тысяч человек;

молодежным центром «Эдельвейс» проведено 122 мероприятия различной направленности с общим охватом около 9 тысяч человек, в летний период специалистами центра были организованы  походы выходного дня и популяризации здорового образа жизни и ряд мероприятий интеллектуально- творческой направленности.

Помуниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» (общий объем финансирования из федерального, краевого и местного бюджетов – 14,2 млн. рублей):

в результате реализации мероприятийподпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены работы:

ремонт дороги х.Красная Звезда – х. Прибрежный - 0,748 км (5,3млн. рублей);

ямочный ремонт дорог:п. Мирской - п. Комсомольский, п. Комсомольский - п. Расцвет - 300 м2 (0,3 млн. рублей);

нанесение дорожной разметки (0,1 млн. рублей);

составление смет,оказание услуг по осуществлению строительного контроля и лабораторные испытания (0,1млн. рублей);

механизированная очистка от снега (0,2 млн. рублей);

устройство остановочных пунктов в п. Комсомольский Кавказского района (0,3 тыс. рублей);

по подпрограмме«Обеспечение жильем молодых семей» - одна молодая семья  из ст. Кавказскойполучила свидетельство о праве на получение социальной выплаты в сумме 0,9 млн. рублей на приобретение(строительство) жилого помещения;

по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»денежные средства в сумме 1,1 млн. рублей направлены:

на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» для  проведения геодезических работ   для муниципальных нужд на площади 12  гектар (0,2 млн. рублей);

формирование сведений в «xml» формате на границе территориальных зон Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского для внесения их в единый государственный реестр недвижимости (0,1 млн. рублей);

начаты работы по внесению изменений в Генеральные планы Лосевского, Дмитриевского и Казанского сельских поселений (0,8 млн. рублей).

по подпрограмме «Развитие инициативного бюджетирование в муниципальном образовании Кавказский район» денежные средства в сумме 4,4 млн. рублей направлены на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса», за счет этих средств было выполнено благоустройство тротуаров в ст. Темижбекской и благоустройство детской площадки в пос. Мирском.

По муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса» (общий объем финансирования – 3,9 млн. рублей):

по итогам реализации подпрограммы«Газификация муниципального образования Кавказский район»проведены работы по обслуживанию восьми газопроводов, находящихся в собственности Кавказского района на сумму 0,3 млн. рублей;

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»:

- осуществлена  замена  285 энергосберегающих ламп и светильников, в том числе 270 ламп в общеобразовательных учреждениях и 15 - светильников  в администрации МО Кавказский район (0,3 млн. рублей);

- проведено техническое перевооружение узла учета газа в МБОУ СОШ № 9;  замена узлов учета газа в МБОУ СОШ №21 и МАО УДО ЦВР, разработана проектная документация на техническое перевооружение  узла учета газа (1,5 млн. рублей).

По муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» (общий объем финансирования – 1,0 млн. рублей):

в рамках реализации подпрограммы«Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»создан и действует инвестиционный портал муниципального образования Кавказский, на котором размещена информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах, количество посетителей портала –2,5 тыс. единиц;

в ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» с общим объемом финансирования – 1,0 млн. рублей:

- специалистами МБУ «ИКЦ МСП» и специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательствана бесплатной основе оказывались консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края, проконсультировано около 2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказано 30 платных услуг субъектам предпринимательства по оформлению пакетов документов на получение субсидий, оформлено 191 расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду

- проведено обучение 30 начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела;

- проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам - 12 субъектов;

- проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 5 субъектов;

- проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе«Развитие» - 27субъектов.

Большое значение для развития агропромышленного комплекса в районе имеет реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

По муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с объемом финансирования 8,0 млн. рублей:

69 получателям малых форм хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 0,8 млн. рублей;

113 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий молока  в сумме1,7 млн. рублей;

7 хозяйствам ЛПХ выплачены субсидии за осеменение коров на сумму 6 тыс. рублей;

5гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на строительство теплиц на общую сумму 0,4млн. рублей;

по подпрограмме «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» в целях стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования»былинаграждены ценными призами и подарками 12 победителей в соревновании по уборке урожая (комбайнеры, водители автомобилей), сельскохозяйственные предприятия и КФХ, 3 механизатора - победителя в подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам, на эти цели было израсходовано 0,2 млн. рублей.

Медийное пространство района представлено печатным изданием ООО «Редакция газеты «Огни Кубани» и МАУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин».За отчетный период в рамках реализации мероприятий муниципальной программы«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»:

заключено 6 муниципальных контрактов по обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации, объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации составил 96 тысяч квадратных сантиметров газетной площади;

объем публикации муниципальных правовых актов органов местного самоуправления составил 223тысячи квадратных сантиметров газетной площади, израсходовано0,8 млн. рублей;

опубликовано 31 муниципальный правовой акт в сетевом издании;

осуществлено  транслирование 348 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Реализация комплекса мер, направленных на  обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района,предусмотрена в мероприятиях двух муниципальных программ«Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера» и «Обеспечение безопасности населения».

В муниципальной программе«Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера»с объемом финансирования 25,1 млн. рублей реализуются три подпрограммы, мероприятия которых направлены:

напредупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (15,4 млн. рублей);

на обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (9,3 млн. рублей);

на снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону в Кавказском районе: обслуживание  системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации  на территории района, обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения и создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (0,4 млн. рублей).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» с объемом финансирования 38,0 млн. рублей в 2021году реализованы мероприятия шести подпрограмм, финансирование которых направлено на решение следующих задач:

на профилактику терроризма и экстремизма на территории района (27,9 млн. рублей);

на развитие и поддержку казачества (0,4 млн. рублей);

на обеспечение пожарной безопасности (8,3 млн. рублей);

на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений (0,1млн. рублей);

на противодействие коррупции (0,1 млн. рублей);

на создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности района (1,2 млн. рублей).

В результатепроведенного анализа выполнения муниципальных программ в 2021 году, наряду с достижениями выявлены и определенные недостатки.

Не освоены ассигнования краевого бюджета, выделенные в виде субвенциина осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского краяпо муниципальной  программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 0,4 млн. рублей, в связи с тем, что проведенный аукцион был признан несостоявшимся, в связи с отсутствием претендентов.

### По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»:

### не освоены средства краевого  (2,9 млн. рублей) и местного бюджета (1,7 млн. рублей), предусмотренные на строительство спортивного центра единоборств в городе Кропоткине, так как аукцион в электронном виде по определению подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ был признан несостоявшимся, из-за отсутствия заявок на участие в аукционе, повторное проведение аукциона не дало возможность заключения контракта в 2021 году и выплаты аванса;

### не освоены средства местного бюджета(0,1 млн. рублей), выделенные на строительство универсального спортивного комплекса в ст. Казанской, в связи с тем, что запланированный аукцион по определению исполнителя на осуществление строительного контроля был перенесен на 2022 год.

В отчетном году не освоены средства местного бюджета по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ»:

по подпрограмме «Повышение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» образовался не использованный остаток бюджетных средств, в связи с поздним размещением аукциона на проведение работ по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) (1,2 млн. рублей);

### по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» в связи с возникшей необходимостью в дополнительном времени для проведения мероприятий по определению объема отходов, размещенных на территории закрытой свалки, расположенной 400 м западнее ст. Кавказской и мероприятий по определению земельных участков под размещение площадок для накопления твердых коммунальных отходов, а также для согласования с органами государственной власти Краснодарского края, выполнение мероприятий перенесено на 2022 год (1,5 млн. рублей);

по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» не освоеныбюджетные средства (0,7 млн. рублей), из-запозднего срока заключения контракта по внесению изменений в Генеральные планы.

### На конец отчетного периода остались неосвоенными денежные средства по муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения», выделенные МКУ «ПЭС» в подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» на выполнение работ по повышению антитеррористической защищенности в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район, из-за удорожания стоимости материалов во время проведения конкурсных процедур, выполнение мероприятий перенесено на 2022 год (0,6 млн. рублей).

### В муниципальной программе «Развитие образования» из-за позднего заключения контракта (30.12.2021г.) не освоены средства местного бюджета (0,3 млн. рублей), перечисленные МБОУ СОШ № 6  на ремонт пищеблока, также не освоены бюджетные средства (0,4 млн. рублей), направленные МБОУ СОШ № 16 для проведения капитального ремонта ограждения территории, с подрядчиком ведется претензионная работа из-за нарушения срока выполнения работ.

К объективных факторам неосвоения бюджетных средств по муниципальным программам можно отнести следующие:

заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере социальной поддержки:из-за уменьшения количества претендентов и получателей мер социальной поддержки и отсутствияв связи с этим потребности в указанных средствах,не освоено 6,3 млн. рублей по четырем муниципальным программам («Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры»);

### введение ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19): не освоено 1,2млн. рублей по  муниципальной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», предусмотренные на подготовку и участие в Российском инвестиционном форуме.

Вместе с тем,в отчетном году по итогам реализации мероприятиймуниципальных программ сложилась экономия бюджетных средств в сумме3,7 млн. рублей, из них:

2,7 млн. рублей - в результате оптимизации цены контрактов по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков,

1,0 млн. рублей - в результате оптимизации расходов на содержание учреждений.

### Также необходимо отметить, что в отчетном году не выполнение плана по внебюджетным источникам составило 12,1 млн. рублей.В связи сограничительными мероприятиями, введенными в связи с коронавирусной инфекцией уменьшилось число оказываемых платных услуг учреждениями образования, физической культуры и спорта, а также уменьшилось число слушателей в МБОУ ДПО «Курсы ГО» и претендентов на оказание платных услуг в МБУ «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район».

Анализ выполнения плановых значений целевых показателей по муниципальным программам показал, что по отдельным муниципальным программам в 2021 году не удалось полностью достичь плановых значений целевых показателей.

Наиболее низкая степень достижения плановых значений целевых показателей:

по муниципальной программе«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в связи с не достижением значения целевых показателей:

- «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных», из-заотсутствия претендентов на выполнение работ по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных,

- «Число работников отрасли сельского хозяйства награжденных (поощренных) за высокие показатели производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации и малых формах хозяйствования» - координатором муниципальной программы не были проведены конкурсы на лучшего индивидуального предпринимателя в сельскохозяйственной отрасли и лучший коллектив сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства, из-за отсутствия претендентов на участие в них;

по муниципальной программе«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»,из-занедостижения значений целевых показателей:

- по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район», в связи сне выполнениеммероприятий по обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории закрытой свалки и не выполнением запланированных работ по обустройству контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений;

- по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района», в связи с тем, что начатые работы по внесению изменений в Генеральные планы Лосевского, Дмитриевского и Казанского сельских поселений не были завершены в 2021 году.

В четырех муниципальных программах полностью достигнуты значения  целевых показателей(«Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Обеспечение безопасности населения»).

В остальных муниципальных программах степень достижения плановых значений целевых показателей от 0,9 и выше.

Вместе с тем,исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что не выполнение любого из элементов муниципальной программы (срыв сроков, невыполнение каких-либо программных действий), может привести не только к не достижению цели программы, но и к тому, что  затраченные средства не дадутнужной отдачи.

В целях в целях повышения эффективности результатов дальнейшей реализации муниципальных программ, координаторам и участникам муниципальных программ необходимо:

принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий муниципальных программ и подпрограмм,

повысить уровень контроля за выполнением программных мероприятий, за соблюдением сроков реализации мероприятий и контрольных событий, за достижением значений целевых показателей;

обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей, а также их своевременную корректировку, в случае изменения ресурсного обеспечения муниципальной программы,влияющего на достижение соответствующего целевого показателя или  в случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений целевых показателей, отражающих положительную динамику;

обеспечить полное и своевременное освоение выделенных средств из федерального, краевого и местных бюджетов при равномерном их использовании и достижение плановых значений установленных целевых показателей в 2022 году;

обеспечить повышение качества мониторинга, анализа выполнения и оценки результативности реализации муниципальных программ в предоставляемых отчетных формах.

В целом реализация муниципальных программ в 2021 году позволила добиться решения важных неотложных социальных проблем и достичь планируемых результатов в отраслях экономики Кавказского района.

Заместитель главы, начальник

финансового управления                                                            Л.А.Губанова