ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Совета муниципального

образования Кавказский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация**

**о выполнении муниципальной программы муниципального**

**образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2022 году**

Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район является разработчиком и координатором муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. За 12 месяцев 2022г. в программу было внесено 7 изменений.

Итог выполнения муниципальной программы (программных мероприятий) и освоения выделенных средств, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | % исполнения |
|  |  |  |  |
| **Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства"всего, в том числе по источникам:** | **3362,0** | **3318,3** | **98,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 3362,0 | 3362,0 | 98,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств"всего, в том числе по источникам:** | **79834,3** | **80381,0** | **100,7** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 1083,1 | 1048,2 | 96,8 |
| местный бюджет | 75751,2 | 75644,9 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 3000,0 | 3687,9 | 122,9 |
| **Основное мероприятие № 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" в том числе по источникам финансирования:** | **5354,9** | **5293,0** | **98,8** |
| федеральный бюджет | 475,9 | 475,9 | 100 |
| краевой бюджет | 134,2 | 134,2 | 100 |
| местный бюджет | 4744,8 | 4682,9 | 98,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры", в том числе по источникам финансирования:** | **5366,7** | **5315,4** | **99** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 5366,7 | 5315,4 | 99 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета", в том числе по источникам финансирования:** | **16 029,7** | **15 934,1** | **99,4** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 16029,7 | 15934,1 | 99,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 6 " Создание условий для организации досуга и культуры", в том числе по источникам финансирования:** | **2700,0** | **2669,8** | **98,9** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 2700,0 | 2669,8 | 98,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по источникам финансирования:** | **112647,6** | **112911,6** | **100,2** |
| федеральный бюджет | **475,9** | **475,9** | **100,0** |
| краевой бюджет | **1217,3** | **1182,4** | **97,1** |
| местный бюджет | **107954,4** | **107954,4** | **99,6** |
| внебюджетные источники | **3 000,0** | **3 687,9** | **122,9** |

Финансовые средства, предусмотренные муниципальной программой освоены на 100,2%.

В ходе реализации муниципальной программы в 2022 году были выполнены следующие работы:

- за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов проведено комплектование библиотечных фондов библиотек Кавказского района на сумму 717,8 тыс.руб. (федеральный бюджет – 475,9 тыс. руб., краевой бюджет – 134,2 тыс.руб., местный бюджет – 107,7 тыс.руб.), приобретено 1815 экз.литературы;

- за счет краевой субсидии выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 149,1 тыс.руб., компенсацию получили 50 специалистов детских школ искусств. За счет местного бюджета предусмотрена компенсация в сумме 10,7 тыс. руб. работникам Централизованной межпоселенческой библиотеки (выплату получили 4 чел.);

За счет средств местного бюджета:

- проведен текущий ремонт фасада и подвальных помещений МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г.Кропоткин- 862,8 тыс. руб.;

- заменены оконные блоки и отремонтированы сан. узлы в МБУ ДО детская художественная школа - 900 тыс.руб.;

- МБУ ДО ДШИ ст. Казанской проведен текущий ремонт - 161,9 тыс.руб. приобретено тех. оборудование установлены новые входные двери 234, 6 тыс.руб. Изготовление ПСД на капитальный ремонт 159,9 тыс.руб.

- МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской – проведен текущий ремонт 52,7 тыс.руб. , приобретена книжная продукция и техническое оборудование 226, 9 тыс.руб.

- МБУ ДО ДМШ № 1 – приобретена книжная продукция, мебель и музыкальные 197 тыс.руб.

В рамках реализации целевых показателей муниципальной программы, за 12 месяцев 2022 года проведена следующая работа:

1.Отделом культуры проведены 4 опроса населения на тему: «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства», которые показали, что 77,5% населения удовлетворены качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Кавказского района.

2. В 5 школах дополнительного образования детей (2 – ДМШ, 2-ДШИ, 1 – ДХШ) обучается 1613 чел. из них 989 чел. получают музыкальное образование, 624 – художественное. Специалистами школ проведено 1078 мероприятий, 171 выставка. 1556 учащийся принял участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1524 чел. были награждены и заняли призовые места.

15-ти учащимся школ дополнительного образования были присуждены премия главы муниципального образования Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве .

3. Сеть библиотек Кавказского района представлена 28 библиотеками, число читателей в них – 51721 чел. Объем книжного фонда района 728 593 экземпляров. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов, фонд обновлен на 1,5 %.

4. МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район проведено 92 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений культуры и других мероприятий для жителей района.

5. Централизованной бухгалтерией отдела культуры обслуживается 23 учреждения: учреждения культуры, спорта.

6. За 12 месяцев 2022 г. учреждения культуры приняли участие в 91 краевом и Всероссийском конкурсе и фестивале, учреждениями культуры проведено 11311 мероприятий различной направленности .

В 2022 году состоялись следующие мероприятия:

в январе – феврале 2022 года прошли мероприятия, посвященные 79 –ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (71 мероприятие); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (49 мероприятий); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (97 мероприятий);

В марте 2022г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (117 мероприятия);

9 мая на мемориальном комплексе в парке 30-летия Победы состоялось торжественное мероприятие «Нам всем завещана Россия!». Мероприятие открылось гимном России, которое исполнил хор из более 200 школьников города Кропоткина. Участники мероприятия и развернули два гигантских полотнища – флаг нашей страны и знамя Победы. Школьники вынесли сотни фотографий фронтовиков Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли поздравления ветеранов ВОВ концертными агит-бригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов; с соблюдением особых мер безопасности 9 мая в городе Кропоткине прошел "Бессмертный Полк". Тысячи жителей города, в память о тех, кто погиб, и о тех, кто вернулся с войны, дети, внуки и правнуки военного поколения прошли торжественным маршем и несли транспаранты с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. ( 292 мероприятия)

В июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (103 мероприятия), Дню России (130 мероприятий), Дню памяти и скорби (118 мероприятий);

В рамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района;

на центральной улице города Кропоткина состоялся открытый фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Традиции живая нить», фестиваль театрализованных площадок поселений района «Кавказское подворье», Торжественная часть на главной сцене началась с поздравления победителей районного конкурса авторских произведений «Люби свой край и воспевай», прошло торжественное чествование ровесников края, ежегодный межмуниципальный АРТ-фестиваль вокального и хореографического творчества «На перекрестке культур», состоялся на двух локациях - сценический помост на площади Дома культуры и сцена Городского парка культуры и отдыха, в 2022 году в рамках фестиваля «АРТ-коллаж» состоялся конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Кубань моя - родная сторона!» ( более 500 участников). Подарком для жителей Кавказского района стало выступление Государственного академического «Кубанского казачьего хора» г. Краснодар.

В течение 2022г. учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», « Окна России», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «С Днем Победы», «Помним ,Чтим, Гордимся».

Всего в 2022 году учреждениями культуры района было проведено 11 311 мероприятий .

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» на 2022г выполнены.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова