Приложение

к решению Совета  муниципального образования Кавказский район

от 27 марта 2024 года № 96

Информация

О реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в 2023 году»

В муниципальном образовании Кавказский район в 2014 году была утверждена муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», в которую ежегодно вносятся изменения. Программа представлена работой лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений района, походами, экскурсиями, профильными сменами, районными культурно-досуговыми и спортивными мероприятиями, а также оздоровлением детей и подростков на базе лечебных учреждений, лечением и оздоровлением детей в санаториях и лагерях за пределами района.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания.

Финансирование оздоровительной кампании осуществляется за счет средств краевого бюджета, средств местного бюджета. Общий объем финансирования программы в 2023 году составил 5 151,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 996,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 155,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4 980,3 тыс. рублей (96,7%), в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 996,2 тыс. рублей (100 % освоения);

местного бюджета – 2 984,1 тыс. рублей (94,6 % освоения).

В муниципальном образовании Кавказский район для организации отдыха и оздоровления детей в 2023 году задействованы такие структуры как: управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, отдел культуры. Координирующий орган - управление по вопросам семьи и детства.

Управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район на проведение мероприятий в рамках данной программы выделено 4 766,2 тыс. рублей, в том числе:

- 1 998,4 тыс. рублей из краевого бюджета и 1 800,0 тыс. рублей из муниципального бюджета на организацию работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания;

-150,0 тыс. рублей из средств муниципального бюджета на организацию работы лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания;

- 47,18 тыс. рублей из средств краевого бюджета на подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, к месту лечения и обратно;

- 750,0 тыс. рублей из средств муниципального бюджета для организации малозатратных форм отдыха: туристических слетов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности,  в том числе: на оплату аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов (круглогодично), оплату ГСМ;

Управлением образования из муниципального и краевого бюджета освоено 96,5 %.

Отделу молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. В 2023 году объём средств, предусмотренный программой, составил 215,0 тыс. руб.:

- 115,0 тыс. рублей на приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков  в возрасте от 14 до 17 лет, приобретение услуги по оздоровлению подростков в возрасте от 14 до 17 лет в муниципальной профильной смене, освоено 114,9 тыс. руб. (99,9%);

- 100,0 тыс. рублей на приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены, муниципальные профильные оздоровительные смены освоено 98,2 тыс. руб. (98,2%).

Отделом молодежной политики из муниципального бюджета освоено 99,2 %.

Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район, согласно муниципальной программе по мероприятию «Приобретение грамот, кубков, призов победителям спортивных соревнований» на 2023 год выделено из муниципального бюджета 100,0 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. рублей (100%).

Отделу культуры администрации муниципального образования Кавказский район на мероприятие «Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых учреждений» и транспортные услуги (приобретение ГСМ) на 2023 год выделено из муниципального бюджета 70,0 тыс. рублей, освоено 69,0 тыс. рублей (98,6%).

На территории муниципального образования Кавказский район в период летней оздоровительной кампании были открыты 12 пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  в рамках  организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием и организацией питания для 1292 учащегося, из них 696 детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 596 детей иных категорий.

На базе МБОУ СОШ № 20 за счет средств муниципального бюджета работал  лагерь труда и отдыха для 50 детей с организацией досуга и питания.

В летний период  в образовательных учреждениях работали  240 дневных тематических площадок для 9 567 детей. На базе 24 общеобразовательных учреждений работали 260 вечерних досуговых площадок для 7 400  школьников.

В летний период были  проведены:

745 спортивных мероприятий с участием 16 300 учащихся (с учетом неоднократного участия);

48 однодневных походов с участием 1223  детей;

7  многодневных походов с участием 112  учащихся;

65  экспедиций различной направленности с участием 1842 школьников;

68 иных мероприятий (турслеты, квесты) с участием 1975 детей;

59  экскурсий по краю с участием  2032 детей,

14 экскурсий за пределы края с участием 342 школьников;

На базе школ действовали 279 трудовых бригад с участием 5 904 обучающихся; через Центр занятости было трудоустроено 588 подростков, из них 220 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На базе образовательных учреждений работали 159 клубов по месту жительства, в работе которых принимали  участие 5708  подростков; 214 кружков и секций посещали 4 966  школьников; педагогами  дополнительного образования  были проведены  206  мастер-классов  с участием 3 573  детей;  организованы  547 тематических викторин, игр КВН, квестов с участием 6780 детей и подростков.

Специалистами социально-психологической службы были проведены 710 (консультаций, бесед, тренингов и т.д.) с участием  1 446 детей и родителей. В течении 2023 года были проведены 247 волонтёрских акций с участием 3 659 подростков и 284 патриотических мероприятия (митинги, возложение цветов посещение ветеранов и т.д.) с участием 11 398 детей.

В приоритетном порядке во все мероприятия привлекались несовершеннолетние, состоящие  на всех видах профилактического учета, а также проживающие в семьях СОП и ТЖС.  Мониторинг занятости  детей данных категорий ежемесячно направлялся  в органы системы профилактики и министерство образования и науки Краснодарского края.

1.06.2023 года команда из объединения "Туризм и спортивное ориентирование" МАОУДО ЦВР г.Кропоткин, под руководством педагогов,⠀35 детей приняли участие в сплаве по реке Кубань в городе Краснодаре, посвященном Международному дню защиты детей.

1.06.2023 года учащиеся МБОУ ДО ДДТ в количестве 18 учащихся приняли участие  в краевом мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей в г.Краснодаре.

4 июня 2023 года учащиеся образцового художественного коллектива «Театр игры «Браво» МАОУ ДО ЦВР в количестве 17 человек приняли участие в международном конкурсе Детского творчества «Я - талант» в ст.Динской.

С 5 июня по 10 июня 2023 года  обучающиеся МАОУ ДО ЦВР в количестве 6 учащихся  приняли участие в краевом туристском походе «Мой Кавказ»,  маршрут водный «Первая Река» (сплав по реке Пшеха на рафтах) из Северского района ст. Черниговской - с. Новые поляны - ст. Ширванская -ст. Пшехская – х. Заречный.

С 6 по 12 июня 2023 года команда  учащихся МБОУ СОШ № 14  в количестве 10 человек приняла участие в проведении краевой школы начальной туристической подготовки  в Абинском районе, станице Шапсутской.

9 июня 2023 года проведен флеш-моб,  приуроченный ко Дню независимости России с участием  1600 детей и подростков.

13 июня 2023 года  учащихся МБОУ СОШ № 6 им. Ю.А.Гагарина  в количестве 43 человек выезжали  на экскурсию в Ростовский зоопарк г. Ростов-на-Дону.

18 июня 2023 г. 15 учащихся  МАОУ ДО ЦВР выезжали в Кореновский район, ст. для участия во Всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале  «SUMMER STAR 2023».

19 июня  2023  года  учащиеся  МБОУ СОШ 2 им. К.К.Рокоссовского  в количестве 16  учащихся  выезжали  в  г.Пятигорск  на обзорную экскурсию.

С 22.06.2023 г. по 27.06.2023 г. учащиеся образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Фантазия» МАОУДО ЦВР в количестве 58 приняли  участие в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Полифония сердец» в Туапсинском районе, пос. Новомихайловский.

С  25.06.2023 г. по 30.06.2023 г. учащиеся МАОУДО ЦВР  в количестве 3 обучающихся  и 1 педагога приняли участие во Всероссийском конкурсе изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел -2023» в  Калужской области, Боровский район, деревня Петрово.

С 27 июня по 1 июля  2023 года  команда  МАОУДО ЦВР в количестве 8 учащихся приняли участие в Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», которые состоялись  на территории Республики Адыгея, г. Майкоп,  (Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского государственного университета).

5 июля 2023 года 15 учащихся МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова приняли участие в однодневном походе по окрестностям п. Степной и х. Казачий.

С  06.08.2023 г. по 29.08.2023 г. учащиеся  образцового художественного коллектива хореографического ансамбля «Виктория» в количестве 28 учащихся  приняли участие в ФГБОУ «МДЦ «Артек» «Движение вверх», Республика  Крым, город Ялта.

18 августа 2023 года команда учащихся МБОУ лицей № 45 в количестве 10 учащихся приняли участие во Всероссийской юнармейской военно-спортивной игре «Юный связист» в Лабинском районе, ст. Ахметовская.

В  период с 24 по 27 августа 2023 года 17 учащихся детского объединения «Туризм и спортивное ориентирование» МАОУ ДО ЦВР приняли участия в краевом фестивале юных туристов Кубани в ст.Шапсугской, Абинского района.

С  27 по 31 августа  2023 года команда  учащихся Кавказского района  в количестве 11 человек  приняли участие патриотическом слете, приуроченном к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков в Северском  районе, урочище «Крымская поляна», «Регион-93»

При проведении летней оздоровительной кампании была организована занятость  школьников,  состоящих на всех видах учета и проживающих в  семьях СОП.

В течение оздоровительной кампании 2023 года заболеваемости, травм и несчастных случаев с детьми, получающими курс оздоровительных мероприятий, не зарегистрировано.