Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 марта 2024 г. № 97

**Информация**

**О реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» в 2023 году**

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее- Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан» и рассчитана на период 2015-2025 г.г. Программа содержит 6 подпрограмм: «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район», «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район», «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район», «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях». В результате изменений, внесенных в программу 22.11.2023 года, программа «Социальная поддержка граждан» дополнена основным мероприятием № 1 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе:

- Мероприятие № 1.1 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении;

-Мероприятие № 1.2 Приобретение новогодних подарков для несовершеннолетних детей граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции.

В течение 2023 года в программу 6 раз вносились изменения.

Финансирование мероприятий Программы в 2023 году осуществлялось за счет средств федерального, краевого и муниципального бюджета.

В муниципальном образовании Кавказский район в выполнении программных мероприятий в 2023 году были задействованы структурные подразделения администрации муниципального образования Кавказский район: управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, некоммерческая общественная организация «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации муниципального образования Кавказский район», управление образования муниципального образования Кавказский район, управление по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования муниципальной программы в 2023  году был предусмотрен в сумме 232 716,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2047,2 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета –219 585,6 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета –11 083,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 227 714,0 тыс. рублей (97,9 %), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 2046,8 тыс. руб.;

-за счет средств краевого бюджета –216 861,7 тыс. рублей (97,8 %);

-за счет средств местного бюджета –8 805,5 тыс. рублей (79,4%).

Объем финансирования, предусмотренный **подпрограммой «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** согласно доведенных лимитов бюджетных обязательств краевого и федерального бюджета в 2023 году был предусмотрен в сумме 95 366,0 тыс. рублей, освоено 95 363,4 тыс. рублей (100%).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район проведены необходимые процедуры по закупке в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район 36 жилых помещений в ст. Кавказской, г.Кропоткине 36 жилых помещений предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все предоставленные квартиры соответствуют нормам Жилищного кодекса и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах, являются благоустроенными и имеют общую площадь не менее 33 кв.м., жилую площадь не менее 17,8 кв.м.

Объем финансирования **подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район»** в 2023 году составил 800,0 тыс. рублей (100% освоения). В ходе реализации подпрограммы некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» проведены 1048 разноуровневых мероприятий с многократным охватом 117426 человек, оказана материальная поддержка 80-и ветеранам.

Объем финансирования **подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** в 2023  годубыл предусмотренза счет средств краевого бюджета в сумме 126 266,8 тыс. рублей, освоено 123 545,1 тыс. руб. (97,8 %).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку и воспитывающихся в замещающих семьях, в 2023 году составило 358 человек. На содержание 135-и (среднегодовой показатель) несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством) выплачено 21 256,9 тыс. руб. (99,6%), среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 13,5 тыс. рублей. На содержание 221 приемных детей (среднегодовой показатель) профинансировано и освоено 39 948,7 тыс. руб. (98,5%), среднемесячная выплата на содержание одного ребенка (среднегодовой показатель) составила 14,8 тыс. рублей. На содержание 2-х несовершеннолетних (среднегодовой показатель), воспитывающихся в патронатной семье, выплачено 138,2 тыс. руб. (99,9%).

85-и приемным родителям (среднегодовой показатель) выплачено вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей в размере 48 038,4 тыс. руб. (96,7%). Одному патронатному воспитателю (среднегодовой показатель) выплачено вознаграждение за оказание услуг по патронатному воспитанию 2-х детей (среднегодовой показатель) –165,3тыс. рублей (99,9 %).

Одному лицу из числа детей-сирот из краевого бюджета предоставлено единовременное пособие в размере 66,0 тыс. рублей (100% освоения) на текущий ремонт принадлежащего ему на праве собственности жилья и одному ребенку из числа детей-сирот предоставлено единовременное пособие в размере 5,2 тыс. рублей (100% освоения) на регистрацию права собственности.

В рамках программных мероприятий «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей», «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействияв преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 13 единиц.

Кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности управления по вопросам семьи и детства составили 10061,1 тыс. руб. Кассовые расходы на оплату труда и обеспечение деятельности 4 специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав составили 3865,3 тыс. рублей (97,6%).

За 12 месяцев 2023 года в рамках реализации **подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»** 39 пенсионеров (среднегодовой показатель) муниципальной службы муниципального образования Кавказский район получили дополнительное материальное обеспечение к пенсии из средств местного бюджета в размере 3163,5 тыс. рублей (98,1% освоения). Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. отсутствует.

На реализацию **подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»** в 2023 году предусмотрены 1 366,0 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета, освоены 1 366,0 тыс. рублей (100%). В подпрограмме реализовывалось одно мероприятие №1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития».

В рамках реализации мероприятия в МАОУ ДО Центр внешкольной работы произведен ремонт санузла и замена дверных полотен с целью обеспечения доступности граждан с ограниченными возможностями здоровья, произведено расширение ступенек в МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 43 устройство пандуса, установка поручней, укладка плитки на крыльце перед входной дверью, лицей № 3, № 45, МБОУ СОШ №№ 1,2,4,5,6,9,11,13,14,16,17,18, 44 установлены тактильные таблички, знаки, противоскользщие ленты, информационные стенды, разметки.

На реализацию **подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»** в 2023 году из средств местного бюджета было предусмотрено 3125,0 тыс. рублей, освоено 3100,0 тыс. рублей (100%), приобретена в муниципальную собственность одна двухкомнатная квартира  
общей площадью 50,6 кв.м., жилое помещение предоставлено в  
установленном порядке лицу, чье жилье признано в установленном порядке  
непригодным для проживания.

На реализацию **основного мероприятия № 1 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»** выделено 2 592,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (освоено 370,0 тыс. рублей -14,5%). Основное мероприятие включает в себя 2 мероприятия:

-мероприятие № 1.1 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении». Координатор и главный распорядитель бюджетных средств МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района», объем финансирования 2216,8 тыс. рублей. Целевые показатели мероприятия: «число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями» (план - 1304 ед.) и «количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей» (план – 2608 шт.) не достигнуты. Причина не достижения показателей - освоить денежные средства не представилось возможным, поскольку выделение денежных средств было предусмотрено в конце ноября 2023 года и муниципальный контракт по оказанию услуг по оснащению жилых помещений АДПИ был подписан 29.12.2023 г. (последний рабочий день 2023 года);

-мероприятие 1.2. Приобретение новогодних подарков для несовершеннолетних детей граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Координатор и главный распорядитель бюджетных средств управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, запланированный объем финансирования - 376,0 тыс. рублей, освоено 376,0 тыс. рублей (100%). Были приобретены и вручены 470 новогодних подарков для несовершеннолетних детей граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район С.В.Филатова