Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 марта 2024 г.  № 98

Информация

к проекту решения Совета муниципального образования

Кавказский район «О ходе выполнения муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Молодежь Кавказского района» в 2023 году»

Молодежная политика в муниципальном образовании Кавказский район осуществляется в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Молодежь Кавказского района", утвержденной постановлением главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21 ноября 2014 года № 1834.

В 2023 году в муниципальную программу внесено 2 изменения (12.07.2023 г., 20.12.2023 г.)

Координатор муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств – отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник муниципальной программы - муниципальный молодежный центр МБУ МЦ "Эдельвейс" Кавказского района, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На территории Кавказского района свою работу осуществляют общественные организации и объединения такие как: Кавказское местное отделение всероссийской общественной партии Единая Россия "Молодая Гвардия Единой России", ДОО "Содружество", Волонтерский корпус "Волонтеры Победы", волонтерские антинаркотические отряды, Молодежный Совет при антинаркотической комиссии Кавказского района, ООПН "Молодежный патруль", Школьное ученическое самоуправление, Российское движение школьников, сообщество "КВН", сообщество "ЧГК", молодежный совет при  главе  муниципального образования Кавказский район, молодежные советы при главах поселений, студенческий Совет муниципального образования Кавказский район, местное отделение всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия",  муниципальное отделение Союза казачьей молодежи", Кавказское местное отделение «Кубанский союз молодежи», первичные отделения общероссийской общественно-государственной детско-молодежной организации Российской движение детей и молодежи «Движение первых», студенческие трудовые отряды.

Целью муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи муниципального образования Кавказский район.

Основными задачами развития молодежной политики на территории района являются:

гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи Кавказского района;

профилактика безнадзорности в молодежной среде;

формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования;

социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы "Молодежь Кавказского района" в 2023 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 9147,9 тыс. рублей. Кассовые расходы в отчетном периоде составили 9002,2 тыс. рублей (98,4%).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2023 году позволила провести ряд значимых акций и мероприятий по основным направлениям реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам социальной политики 27 декабря 2022 года (изменен 30 июня 2023 г., 29 сентября 2023 г).

Из 11 контрольных событий, запланированных в плане реализации муниципальной программы выполнены 9. По двум контрольным событиям по согласованию с управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и ГКУ КК «Центром занятости населения» были перенесены сроки.

Достижение цели и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав трех основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

"Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район"

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 "Проведение мероприятий в сфере реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Кавказский район" был предусмотрен в сумме 702,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, кассовые расходы составили 695,2 тыс. рублей или 99,0% от плана.

Экономия бюджетных средств в сумме 6,8 тыс. руб. сложилась по фактическим результатам оплаты за оказанные транспортные услуги.

На реализацию мероприятия № 1 «Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи МО Кавказский район» на 2023 год было предусмотрено 190,0 тыс. руб., кассовые расходы – 189,9 тыс. руб. (99,9%), в том числе по главным распорядителям:

- по отделу молодежной политики администрации МО Кавказский район- 100,0 тыс. руб., исполнено 99,9 тыс. руб.;

- по управлению образования администрации МО Кавказский район – 90,0 тыс. руб., исполнено 90,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Отделом молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район бюджетные средства в сумме 99,9 тыс. руб. были направлены:

на приобретение раздаточной продукции для проведения мероприятий, в поддержку Президента и армии РФ – 13,5 тыс. руб. (значки, брелки);

на приобретение раздаточной продукции для участников молодежной патриотической конференции «Родина и Отечество в моей жизни» - 30,7тыс. руб. (папки, бейджи, блокноты);

на перевозку делегации для участия в краевом мероприятии в г. Краснодар — 18,0  тыс. руб.;

на приобретение флагов для проведения мероприятий— 5,7 тыс. руб.;

на доставку делегации молодежи муниципального образования Кавказский район для участия в краевом мероприятии – 32,0 тыс. руб.

Управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район бюджетные ассигнования в сумме 90,0 тыс. руб. были направлены на приобретение юнармейской формы для проведения военно-патриотических мероприятий среди общеобразовательных школ.

В целях патриотического воспитания молодых граждан, проживающих на территории Кавказского района по итогам 2023 года проведено 417 мероприятий патриотической направленности с общим охватом 29997 человека из числа представителей молодежи, с учетом неоднократного участия. Основными мероприятия стали: мероприятия, посвященные памятным датам и Дням воинской Славы России, цикл мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, мероприятия, посвященные государственным праздникам, цикл мероприятий посвященных повышению престижа воинской службы, муниципальных этапов краевых мероприятий.

В городском парке культуры и отдыха Кропоткинского городского поселения согласно утвержденному графику было организовано несение Почетной Вахты Памяти на Посту №1, за 2023 год в деятельности постовского движения было вовлечено 498 чел.

По направлению духовно-нравственного воспитания в Кавказском районе в период за 2023 год проведено 97 мероприятий, включающие в себя краевые акции, посвященные двунадесятым  праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы, участие в мероприятиях приняло 3458 человек.

В течение года состоялись такие значимые мероприятия как: День России, День флага, гражданская кампания «Георгиевская лента», мероприятия, посвященные Дню Победы, День памяти и скорби, День народного единства, День неизвестного солдата, День героев Отечества и День Конституции.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи» - достигнуто на 187,5% (план – 16000. чел., факт – 29997 чел.).

Значение целевого показателя «Количество военно-патриотических клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе» достигнуто на 125,0% (план – 24 ед., факт -30 ед.).

В рамках мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» в Кавказском районе в 2023 году проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», молодежная акция к 1 декабря «День борьбы со СПИДом», месячник антинаркотической работы, спортивные мероприятия, походы по окрестностям района. Всего проведено 159 мероприятий, общий охват составил 10500 человека.

Проводится мониторинг социальных сетей и мобильных приложений на предмет выявления рекламы наркотических средств, осуществлялись выезды на краевые конкурсы и мероприятия.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни» - достигнуто на 102,9% (план – 10200 чел., факт – 10500 чел.).

На реализацию мероприятия № 2 «Формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено и освоено бюджетных ассигнований в сумме 362,0 тыс. руб., профинансировано 361,9 тыс. руб. (100,0 %).

Бюджетные средства направлены:

на перевозку делегаций молодежи Кавказского района к местам проведения мероприятий и обратно, в том числе на организацию участия молодежи в краевом форуме «Регион 93»  – 361,9 тыс. руб.

На реализацию мероприятия № 3 "Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, инновационная деятельность, развитие добровольческого (волонтерского) движения" было предусмотрено 50,0 тыс. руб., освоено 49,7 тыс. руб. (99,4%).

Денежные средства были израсходованы на организацию перевозок делегаций молодежи Кавказского района к местам проведения мероприятий и обратно, на сумму 20,0 тыс. руб.;

На приобретение имиджевой продукции для проведения волонтерских акций на территории муниципального образования Кавказский район – 29,7 тыс. руб. (ветровки, футболки).

Экономия составила 0,3 тыс. руб., по результатам закупочных процедур и фактически сложившейся сумме  оплаты за оказание услуг по изготовлению имиджевой продукции.

В рамках реализации направления «Трудоустройство» на базе учебных заведений Кавказского района были проведены круглые столы по профессиональной ориентации несовершеннолетних и направленных на трудоустройство на имеющиеся вакансии для подростков возрасте от 14 до 17 лет. За 2023 год проведено – 37 мероприятий направленных на трудоустройство и профессиональную ориентацию несовершеннолетних с охватом 10500 человек, Также сформировано 3 студенческих трудовых отряда численностью 150 бойцов, что составляет 200% от плановых показателей.

Выполнен целевой показатель по трудоустройству несовершеннолетних («Число трудоустроенных молодых граждан»), трудоустроено 270 человек, вместо запланированных 226 (119,5%), что связано с выделенным объемом финансирования на указанные цели из бюджетов городского и сельских поселений.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи» достигнуто на 106,9 % (план - 700 чел., факт - 748 чел.).

В 2023 году отдел молодежной политики продолжил свою работу в развитии добровольческого движения в Кавказском районе.

В целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 142 мероприятия общим охватом 3335 участника мероприятия, волонтеры задействованы в проведении и подготовке мероприятий, наведение санитарного порядка, оказание социально бытовой помощи сборе и сортировке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и т.д. Из них крупные мероприятия в рамках направления деятельности:

- Всероссийская акция взаимопомощи "#МЫВМЕСТЕ", студентами  колледжей оказывалась помощь по сбору и отгрузке гуманитарной помощи;

- краевая акция «Согреем сердца ветеранов» ;

- краевая акция «Дорогами Славы»;

- экологические акции.

Значение целевого показателя «Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность» перевыполнено в 9,3 раза (план 360 чел., факт - 3335 чел.).

Значение целевого показателя «Количество студенческих трудовых отрядов» достигнуто на 100 % (план - 3 отряда, факт - 3 отряда).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах» выполнено на 200% (план - 75 чел., выполнено - 150 чел.).

Участники студенческих трудовых отрядов осуществляли трудовую занятость по следующим направлениям:

студенты КТТ и ЖТ отрабатывали навыки по ремонту подвижного состава в локомотивном депо;

студенты медицинского колледжа осуществляли деятельность в учреждениях здравоохранения по своим направлениям обучения: сестринское дело, фармация;

студенты юридического колледжа проходили производственную практику в социальном фонде.

На базе учебных заведений, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район в рамках организации студенческого трудового движения проведены краевые акции «День рождения РСО», краевая акция «Добрые дела СТО», торжественное мероприятие «День РСО».

Студенческий отряд ГБПОУ КК «Кропоткинского техникума технологий и железнодорожного транспорта» стал победителем краевого конкурса в номинации «Лучший студенческий трудовой отряд», «Лучший бригадир студенческого трудового отряда», «Лучший комиссар студенческого трудового отряда».

На реализацию мероприятия № 4 «Поддержка деятельности структур молодежного самоуправления, поддержка молодежного парламентаризма» из средств местного бюджета в 2023году выделено 50 тыс. руб., израсходованы на:

приобретение футболок для членов молодежного совета при главе муниципального образования Кавказский район – 27,5 тыс. руб.;

доставку делегации к месту проведения мероприятия и обратно 18,0 тыс. руб.

Экономия составила 4,5 тыс. руб., по результатам осуществления закупок на приобретение услуг по перевозке делегаций.

В районе действует молодежный Совет при главе муниципального образования Кавказский район, в составе 25 человек, из числа студентов, школьников и работающей молодежи района.

Всего было вовлечено в деятельность Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек.

На постоянной основе молодежными советами проводятся мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи. Всего за 2023 год было проведено 60 мероприятия с охватом 4081 человека.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений» достигнуто на 100,0% (план – 150 чел., факт -150 чел.).

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи» (от общего контингента молодежи от 14 до 35 лет на территории района) достигнуто на 127,5% (план - 3200 чел., факт - 4081 чел.).

На реализацию мероприятия № 5 «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи)» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 50,0 тыс. руб.  и освоено 48,2 тыс. руб. (96,2%), экономия в сумме 1,8 тыс. руб. - по факту оплаты за оказание транспортных услуг по перевозке делегаций к местам проведения мероприятий.

Бюджетные средства были направлены:

на приобретение наградной продукции для участников и победителей двух игр «КВН» (акриловые статуэтки по номинациям, грамоты) – на сумму 16,7 тыс. руб.

на приобретение наградной продукции для участников и победителей муниципального этапа краевого конкурса патриотической песни «Пою мое Отечество» (акриловые статуэтки по номинациям, грамоты) – на сумму 18,5 тыс. руб.

оказание услуг по перевозке делегаций молодежи Кавказского района к месту проведения мероприятия и обратно – 13,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В рамках реализации поддержки талантливой и творческой молодежи было проведено 50 мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельность с общим охватом 11204 человек. Интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?", игры «КВН», творческие фестивали и конкурсы.

Значение целевого показателя «Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях» выполнено на 124,5 % (план – 9000 чел., факт – 11204чел.).

В целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности, которые привлечено 296 молодых людей.

Значение целевого показателя «Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район» достигнуто на 100,0% (план - 35 ед., выполнено - 35 ед.).

Основное мероприятие № 1 можно считать выполненным, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Значения двенадцати целевых показателя данного основного мероприятия достигнуты на 100,0% и выше.

Основное мероприятие № 2

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики» на 2023 год за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 5068,4 тыс. руб.

В рамках данного основного мероприятия осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Эдельвейс».

Кассовые расходы на содержание учреждения со штатной численностью 18,75 ставок составили 5012,0 тыс. руб.  или 98,9% от плана, в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 4656,9 тыс. руб. (91,8% от общего объема расходов);

на оплату услуг связи и коммунальных услуг – 114,4 тыс. руб.;

на текущее содержание учреждения, обеспечение пожарной безопасности, налоги, прочие расходы – 240,7 тыс. руб.

Экономия денежных средств в сумме 47,4 тыс. руб. сложилась по затратам на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по обслуживанию здания. Экономия в размере 9 тыс. руб. сложилась в результате оплаты прочих услуг.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

На базе МКУ «Молодежный центр «Эдельвейс» в 9 поселениях района в целях досуговой занятости подростков и молодежи функционируют 8 клубов и 49 дворовых площадок по месту жительства.

Клубы по месту жительства осуществляют деятельность по таким направлениям как военно-патриотическое, туристическое, комплексно - досуговое, спортивно-оздоровительное, а также организована работа клуба молодых семей.

Одна из самых важных задач клубов и дворовых площадок по месту жительства - способствовать отвлечению молодежи от негативного влияния улицы, вовлечению в социально значимую деятельность, обеспечивать содержательный досуг.

Значение целевого показателя:

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства достигнуто на 152,0 % (план - 25 чел., факт - 38 чел.).

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства» достигнут на 100% (план - 20 чел., факт - 20 чел.) показатель выполнен.

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров» достигнуто на 100% (план - 30 чел., факт – 30 чел.)

- «Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости» достигнуто на 6,7% (план – 15 чел., факт – 1чел.).

Данный показатель не был выполнен, в связи с тем, что финансирование трудоустройства несовершеннолетних, включая подростков, нуждающихся в проведении индивидуальной профилактической работы осуществляется из бюджетов сельских поселений Кавказского района. Так же финансирование, которое было предусмотрено на данные цели в программе «Молодежь Кропоткинского городского поселения» было перераспределено в фонд оплаты труда МКУ МЦ «Светофор».

Оплата труда подростков осуществляется с 2022 года в рамках данных средств, согласно вакансиям данных учреждений, предусмотренным для трудоустройства несовершеннолетних, принятых для организации временной трудовой занятости.

МКУ КМЦ «Светофор» было трудоустроено 236 подростков и всего 1 несовершеннолетний из категории нуждающихся в проведении ИПР. Подростки, состоявшие в молодежном центре на ведомственном учете, отказывались трудоустраиваться в молодежный центр и трудоустраивались в МБУК «Кропоткинский городской парк культуры и отдыха»

Значение целевого показателя «Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства» достигнуто на 132,1% (план - 430 чел., факт - 568 чел.).

В 2023 году молодежным центром «Эдельвейс» проведено 154 мероприятия различной направленности с общим охватом 4356 человек.

В рамках основных направлений государственной молодежной политики молодежным центром ежемесячно проводятся такие мероприятия, как:

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, профилактика экстремизма и терроризма,

профилактика наркомании и табакокурения, туризм, популяризация здорового образа жизни,

волонтерская деятельность.

Были организованы уроки по развитию детского добровольчества, комплекс мероприятий для молодежи по профилактике ВИЧ-инфекций, мероприятия, посвященные празднованию Дня России, Дня матери, Дня народного единства, Дня Государственного флага РФ, Дня Победы, Дня молодежи, памятных дат России и другие.

В летний период специалистами центра были организованы походы выходного дня и популяризации здорового образа жизни и ряд мероприятий интеллектуально - творческой направленности.

Из запланированных на 2023 год пяти целевых показателей по основному мероприятию № 2 плановые значения достигнуты по четырем показателям, по одному показателю не выполнение, в связи с отказом от временного трудоустройства подростков группы социального риска.

Основное мероприятие № 3

«Обеспечение деятельности координаторов работы с молодежью по Кавказскому району»

Финансирование на реализацию данного мероприятия с 2016 года не предусмотрено.

Основное мероприятие № 4

«Обеспечение функции органов местного самоуправления (отдел молодёжной политики)»

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 3377,5 тыс. руб.

В рамках данного основного мероприятия осуществляется содержание отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район.

Кассовые расходы на содержание отдела молодежной политики 3295,0 тыс. руб. (97,6% от плановых назначений), в том числе:

на оплату труда работникам учреждения и взносы на обязательное социальное страхование – 3004,7 тыс. руб. (88,9 % от общего объема расходов);

на оплату услуг связи, коммунальные услуги и услугт по содержанию имущества –  116,8 тыс. руб.;

на налоги, материальные запасы, прочие услуги и командировочные расходы —  173,5 тыс. руб.

Экономия денежных средств в сумме 82,5 тыс. руб. сложилась в результате фактически сложившихся затрат на оплату услуг связи, коммунальных услуг (33,3 тыс. руб.), диспансеризации муниципальных служащих (21,3 тыс. руб.),  командировочные расходы (20,0), а также за счет прочих расходов 7,9 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район в 2023 году на территории Кавказского района осуществляет свою деятельность в рамках реализации Закона Краснодарского края о государственной молодежной политике в Краснодарском крае от 04.03.1998 года №123-КЗ. Федерального закона от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О государственной молодежной политике в Российской Федерации»

Основной целью работы отдела молодежной политики является создание в муниципальном образовании Кавказский район необходимых социальных условий для развития молодежи, посредством государственной, общественной поддержки инновационной деятельности, социальной защиты молодежи, поощрения ее творческой активности, формирования стимулов к саморазвитию и самореализации.

Отдел молодежной политики организует участие молодежи района в районных мероприятиях и конкурсах, а также мероприятиях и конкурсах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В целях духовно - нравственного воспитания молодежи на территории района в 2023 году были организованы экскурсии по достопримечательностям Русской Православной церкви.

На территории Кавказского района были проведены круглые столы, беседы, акции «Сретение», «Троица», акции к празднованию Преображение Господне, Успения (кончины) Пресвятой Богородицы, Рождества Пресвятой Богородицы, Дня Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и другие.

Специалисты отдела молодежной политики координируют работу 24 специалистов в области молодежной политики городского и сельских поселений Кавказского района и молодежных центров «Эдельвейс» МО Кавказский район и «Светофор» Кропоткинского городского поселения.

В 2023 году отделом молодежной политики проведено 12 семинаров и совещаний со специалистами в области молодежной политики по вопросам организации досуга молодежи, предупреждения наркомании и преступности, гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного развития молодежи.

Значение целевого показателя «Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики» достигнуто на 100% (план – 12 ед., факт -12 ед.).

Деятельность отдела молодежной политики и молодежных центров, отчеты о проводимых мероприятиях регулярно освещается в средствах массовой информации.

В 2023 году в сети «Интернет» размещено 452 материала о проведенных творческих вечерах, конкурсах, экскурсиях, военно-спортивных сборах, праздничных мероприятиях и краевых фестивалях, в которых участвовала молодежь Кавказского района.

Значение целевого показателя «Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет» - достигнуто на 100,4% (план – 450 ед., факт - 452 ед.).

Два целевых показателя данного основного мероприятия выполнены.

Произведен расчет эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Кавказского района», согласно приложению № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Эффективность муниципальной программы «Молодежь Кавказского района» может быть признана высокой, согласно расчету эффективности.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                  С.В. Филатова