Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 28 февраля 2024 года № 82

Информация

о реализации мероприятий МП МО Кавказский район

«Развитие образования»  в 2023 году.

В 2023 году управление образования администрации муниципального образования Кавказский район являлось разработчиком и координатором муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации МО Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1733 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» (с изменениями).

Объем финансирования МП «Развитие образования» в 2023 году был предусмотрен в сумме 1 944 066,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 587 195,8 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 177 049,9 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета –  99 820,8 тыс. руб.;

- за счет  внебюджетных источников – 80 000,0 тыс. руб.

На исполнение государственных полномочий краевого бюджета и финансовое обеспечение деятельности учреждений образования направлено- 1 543 625,9 тыс. руб., исполнено- 1 542 399,9 тыс. руб. или 99,9%.

На исполнение отдельных программных мероприятий в 2023г. Предусмотрено-  320 440,6 тыс. руб., исполнено- 307 664,9 тыс. руб. или 96%.

Поступления доходов от внебюджетной деятельности в 2023 году составило-

77 098,3 тыс. руб.

Итог выполнения отдельных программных мероприятий и освоения выделенных денежных средств в 2023 году представлен в таблице:

тыс. руб.

| Перечень мероприятий в области образования | Источник финанси рования | Утверждено бюджетом на 2023 год | Профинансировано | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности | Краевой бюджет | 8 963,2 | 8 963,2 | 100% | Компенсация педработникам, проживающим в сельской местности расходов за освещение и отопление (502 пед. работника) |
| 2. Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению ППЭ для ГИА по образовательным программам основного общего образования (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ) | Краевой бюджет | 3 129,6 | 3 129,6 | 100% | Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА, материально-техническое обеспечение, услуги видеосъемки экзаменов |
| 3. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Федеральный бюджет | 44 606,5 | 44 606,5 | 100% | Обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 565 педагогическим работникам |
| 4. Дополнительная помощь депутатами ЗСК на решение социально значимых вопросов муниципального значения | Краевой бюджет | 11 000,0 | 11 000,0 | 100% | Проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство территории, материально-технической обеспечение образовательных учреждений |
| 5. Наказы избирателей | Муници- пальный бюджет | 2 700,0 | 2 699,7 | 100% | Проведены мероприятия в 51 учреждениях |
| 6. Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | Муници- пальный бюджет | 39 771,1 | 39 625,9 | 99,6% | Проведен капитальный ремонт: - ДОУ № 7,16,30; - МБОУ СОШ № 2,5,11,12,14,15,16 За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. Окончание работ по ремонту кровли ДОУ № 7 запланировано на 1 квартал 2024г. (переходящий остаток в размере 110,3 тыс. руб.), работы по установке туалета СОШ № 13 запланировано на 1 квартал 2024г. (переходящий остаток в размере 703,7 тыс. руб.). Остаток законтрактованных сумм по СОШ № 5,11,15 в общем размере 4682,0 тыс. руб. запланировано освоить в 1 квартале 2024г. (переходящий остаток) |
| 7. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | Муници- пальный бюджет | 13 697,2 | 13 230,8 | 96,6% | Осуществлен текущий ремонт: - ДОУ № 5,7,8,11,12,14,16,18,19,22,25,26,28,33 - МБОУ СОШ № 1,2,4,6,7,10,11,13,16,17,44 За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. Окончание работ по ремонту музыкального зала ДОУ № 22 запланировано на 1 квартал 2024г. (переходящий остаток в размере 587,6 тыс. руб.) |
| 8. Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования | Муниципальный бюджет | 21 668,5 | 21 026,8 | 97% | Осуществлено: - благоустройство территории ДОУ № 1,17,19,29,34; ремонт ограждения ДОУ 7; - благоустройство территорий СОШ № 8,11,14,17; ремонт ограждения территории СОШ № 9,11 За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. Ремонт покрытия территории ДОУ № 8 не выполнены, т. к. после проведения закупочных процедур контракт- не заключен. Окончание работ по ремонту ограждения территории СОШ № 19 запланировано на 1 квартал 2024г. (переходящий остаток в размере 373,3 тыс. руб.) |
| 9. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Краевой бюджет | 2 305,8 | 2 305,8 | 100% | Осуществлен капитальный ремонт кровли ДОУ № 30 |
|  | Муниципальный бюджет | 256,2 | 256,2 | 100% |  |
| 10. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Краевой бюджет | 9 207,2 | 8 527,2 | 92,6% | Выплаты произведены 3599 родителям |
| 11. Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | Муници пальный бюджет | 5 961,8 | 5 091,1 | 85,4% | Финансирование мероприятий на организацию питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из расчета 5,50 руб. в день на 1 обучающегося с учетом фактической посещаемости (5712 учащихся) |
| 12. Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | Краевой бюджет | 1 620,0 | 1 620,0 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию питания учащихся из многодетных семей, из расчета 10,0 руб. в день на 1 учащегося, с учетом фактической посещаемости (860 учащихся) |
| 13. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края | Федеральный бюджет | 47 991,1 | 47 991,1 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, с учетом фактической посещаемости (4358 человек) |
|  | Краевой бюджет | 13 536,0 | 13 536,0 | 100% |  |
|  | Муници пальный бюджет | 3 238,3 | 3 238,3 | 100% |  |
| 14. Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Муници пальный бюджет | 25 552,9 | 23 088,8 | 90,4% | Финансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, с учетом фактической посещаемости (4358 человек) |
| 15. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Краевой бюджет | 10 285,9 | 10 285,9 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию питания детей с ОВЗ, с учетом фактической посещаемости (468 учащихся) |
|  | Муници пальный бюджет | 6 576,2 | 6 576,2 | 100% |  |
| 16. Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому | Краевой бюджет | 2 981,1 | 2 981,1 | 100% | Произведены компенсационные выплаты для организации питания на дому детей с ограниченными возможностями здоровья по фактической потребности (Выплаты произведены 127 родителям) |
|  | Муници пальный бюджет | 1 906,0 | 1 906,0 | 100% |  |
| 17. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях (дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета) | Муници пальный бюджет | 4 353,2 | 12,7 | 0,3% | Остаток невостребованных средств, в связи с расходами за счет средств краевого бюджета. (468 учащихся) |
| 18. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Краевой бюджет | 1 675,9 | 1 675,9 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию питания детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом фактической посещаемости (73 учащихся) |
|  | Муници пальный бюджет | 808,7 | 537,9 | 66,5% |  |
| 19. Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому | Краевой бюджет | 200,0 | 200,0 | 100% | Произведены компенсационные выплаты для организации питания на дому детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья по фактической потребности (Выплаты произведены 10 родителям) |
| 20. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации | Муници пальный бюджет | 1 099,9 | 882,8 | 80,3% | Финансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 5- 11 классов, с учетом фактической посещаемости (102 человек) |
| 21. Осуществление текущего ремонта, благоустройства территорий и материально- техническое обеспечение образовательными учреждениями (в том числе в рамках софинансирования краевого бюджета, выделенного на дополнительную помощь местным бюджетам для реализации социально- значимых мероприятий) | Муниципальный бюджет | 1 202,7 | 1 202,7 | 100% | Приобретено оборудования для пищеблоков для 6 образовательных учреждений |
| 22. Реализация мероприятий в области образования | Муниципальный бюджет | 90,0 | 90,0 | 100% | Приобретены стенды |
| 23. Осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования Кавказский район | Муниципальный бюджет | 164,7 | 164,6 | 99,9% | Единовременной выплатой обеспечено 11 молодых специалиста |
| 24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Муниципальный бюджет | 26 017,2 | 23 439,6 | 90,1% | Обеспечено единство образовательного пространства и равенство образовательных возможностей для детей. Сертификаты персонифицирования выданы по фактической потребности в полном объеме |
| 25. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Федера льный бюджет | 6 413,2 | 6 413,2 | 100% | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 25 общеобразовательных организациях и обеспечение их деятельности |
|  | Краевой бюджет | 267,2 | 267,2 | 100% |  |
| 26. Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Федера льный бюджет | 810,0 | 718,4 | 88,7 | Оснащены 9 муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации. Кассовое исполнение- в полном объеме. Экономия образовалась по результатам проведенных торгов. |
|  | Краевой бюджет | 33,8 | 30,0 | 88,8 |  |
|  | Муниципальный бюджет | 44,5 | 39,5 | 88,8 |  |
| 27. Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов | Муниципальный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100% | Приобретены канцелярские товары, осуществлена заправка картриджей для проведения олимпиад |
| 28. Доставка школьников на учебно-тренировочные сборы, очно-заочное и очное обучение, лектории, тренинги по подготовке к олимпиадам; доставка школьников для участия в профильных интеллектуальных и творческих сменах; доставка школьников для участия в зональных, краевых, всероссийских мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали, форумы и т.д.) | Муниципальный бюджет | 70,0 | 70,0 | 100% | Произведена оплата аренды автотранспорта для доставки школьников для участия в 4 мероприятиях |
| 29. Чествование одаренных детей и их наставников (победителей и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ и др.) | Муниципальный бюджет | 125,0 | 125,0 | 100% | Приобретены: грамоты- ДДТ, ЦВР, лицей № 3, СОШ № 11; фоторамки- лицей № 3; стенды СОШ № 15,20; баннеры- ДДТ |
| 30. Участие в краевых творческих конкурсах и фестивалях "Кубанские каникулы", "Формула успеха", "Здравствуй мама!" в рамках профилактики подростковой преступности, изготовление агитационного материала (баннеры, плакаты, листовки) | Муниципальный бюджет | 60,0 | 59,2 | 98,7% | Приобретены поощрительные призы и баннер |
| Всего: |  | 320 440,6 | 307 664,9 | 96% | х |

В ходе выполнения МП МО Кавказский район  в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

1. За счет средств муниципального бюджета выполнены работы по:

а) капитальному ремонту:

- ДОУ № 7,16,30;

- МБОУ СОШ № 2,5,11,12,14,15,16;

- окончательные работы по законтрактованным контрактам в 2023г. ДОУ № 7, СОШ № 5,11,13,15 планируется выполнить в 1 квартале 2024г. (условия контракта).

б) текущему ремонту:

- ДОУ № 5,7,8,11,12,14,16,18,19,22,25,26,28,33;

- МБОУ СОШ № 1,2,4,6,7,10,11,13,16,17,44;

- окончательные работы по законтрактованному контракту в 2023г. ДОУ № 22 планируется выполнить в 1 квартале 2024г. (условия контракта).

в) благоустройству территории:

- ДОУ № 1,17,19,29,34;

- СОШ № 8,11,14,17.

г) ремонту ограждения:

- ДОУ 7;

- МБОУ СОШ № 9,11;

- окончательные работы по законтрактованному контракту в 2023г. СОШ № 19 планируется выполнить в 1 квартале 2024г. (условия контракта).

2. Для решения социально- значимых вопросов муниципального значения из краевого бюджета депутатами ЗСК были выделены денежные средства на проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение 14-ти дошкольным учреждениям и 11-ти общеобразовательным школам, в том числе:

- капитальный ремонт ДОУ № 19,21, МБОУ СОШ № 2,15;

- текущий ремонт ДОУ № 2,5,9,12,14,19,21,25,28, МБОУ СОШ № 4,11,16,21,ОСОШ № 1;

- благоустройство территорий ДОУ № 14, МБОУ СОШ № 5,8;

- укреплена материально-техническая база ДОУ № 6,7,8,9,14,21,23,24,25, лицей № 3, СОШ № 4,5,11,16,21.

3. За счет средств муниципального бюджета в целях социальной поддержки обучающихся, повышения качества питания, увеличения калорийности и разнообразия горячих завтраков, обеспечено финансирование мероприятий:

- на организацию питания обучающихся 5- 11 классов общеобразовательных учреждений из расчета 5,50 руб. в день на 1 обучающегося;

- за услуги по оплате организатору бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (на условиях софинансирования с краевым бюджетом);

- на организацию бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья (на условиях софинансирования  с краевым бюджетом);

- на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (на условиях софинансирования  с краевым бюджетом);

- на организацию бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях (дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета);

- на организацию бесплатным горячим питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (на условиях софинансирования  с краевым бюджетом);

- на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому (на условиях софинансирования с краевым бюджетом);

Все запланированные программные мероприятия МП МО Кавказский район «Развитие образования» в 2023 году выполнены в полном объеме.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                                         С.В. Филатова