Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 28 февраля 2024 года № 83

**Информация**

**о выполнении муниципальной программы муниципального**

**образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2023 году**

Отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район является разработчиком и координатором муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. За 12 месяцев 2023г. в программу было внесено 8 изменений.

Итог выполнения муниципальной программы (программных мероприятий) и освоения выделенных средств, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом  тыс.руб. | Профинансировано в отчетном периоде  тыс.руб. | % исполнения |
|  |  |  |  |
| **Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере культуры и искусства"всего, в том числе по источникам:** | **3495,0** | **3444,7** | **98,6** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 3495,0 | 3444,7 | 98,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 2 "Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств"всего, в том числе по источникам:** | **100 094,5** | **101046,3** | **101** |
| федеральный бюджет | 6958,3 | 6958,3 | 100 |
| краевой бюджет | 2134,9 | 2107,9 | 98,7 |
| местный бюджет | 88 001,3 | 87 944,7 | 99,9 |
| внебюджетные источники | 3000,0 | 4035,4 | 134,5 |
| **Основное мероприятие № 3 "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район" в том числе по источникам финансирования:** | **9845,7** | **6058,6** | **61,5** |
| федеральный бюджет | 467,5 | 467,5 | 100 |
| краевой бюджет | 131,9 | 131,9 | 100 |
| местный бюджет | 9246,3 | 5459,2 | 59 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 4 "Методическое обслуживание учреждений культуры", в том числе по источникам финансирования:** | **6122,8** | **6075,2** | **99,2** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6122,8 | 6075,2 | 99,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 5 "Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета", в том числе по источникам финансирования:** | **16 622,9** | **16497,4** | **99,2** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 16 622,9 | 16497,4 | 99,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **Основное мероприятие № 6 " Создание условий для организации досуга и культуры", в том числе по источникам финансирования:** | **4150,0** | **4037,4** | **97,3** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 2700,0 | 2669,8 | 98,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе по источникам финансирования:** | **140 330,9** | **137 159,6** | **97,7** |
| федеральный бюджет | **7 425,8** | **7 425,8** | **100,0** |
| краевой бюджет | **2 266,8** | **2 239,8** | **98,8** |
| местный бюджет | **127 638,3** | **123 458,6** | **96,7** |
| внебюджетные источники | **3 000,0** | **4 035,4** | **134,5** |

Финансовые средства, предусмотренные муниципальной программой освоены на 97,7%.

В ходе реализации муниципальной программы в 2023 году были выполнены следующие работы:

- за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов проведено комплектование библиотечных фондов библиотек Кавказского района на сумму 705,2 тыс.руб. (федеральный бюджет – 467,5 тыс. руб., краевой бюджет – 131,9 тыс.руб., местный бюджет – 105,8 тыс.руб.), приобретено 1488 экз.литературы;

- за счет краевой субсидии выплачена компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности – 145,3 тыс.руб., компенсацию получили 45 специалистов детских школ искусств. За счет местного бюджета выплачена компенсация в сумме 11,1 тыс. руб. работникам «Центральной межпоселенческой библиотеки» (выплату получили 4 чел.);

- за счет федерального ,краевого и местного бюджетов в сумме 10 495,2 тыс.руб. из них: федеральный бюджет 6958,3 тыс.руб., краевой бюджет 1 962,6 тыс.руб., местный бюджет 1 574,3 тыс.руб. проведен капитальный ремонт МБУ ДО детская художественная школа г.Кропоткина;

За счет средств местного бюджета:

- укреплена материально-техническая база МБУ ДО ДХШ г.Кропоткин 1448,6 тыс. руб. (замена оборудования и мебели (мольберты, софиты, стеллажи, столики для постановок, крепления для экспонирования картин в выставочном зале);

- укреплена материально-техническая база МБУ ДО ДМШ №1 им.Г.В.Свиридова на сумму 228,0 тыс.руб.( приобретены моноблоки);

- МБУ ДО ДШИ ст. Казанской проведен текущий ремонт на сумму 635,2 тыс. руб. (отремонтировано крыльцо, пандус, отмостка здания ), приобретена орг.техника на сумму 77,0 тыс.руб.;

- 4 школы дополнительного образования оснащены системой оповещения и управления эвакуацией ( СОУЭ) и системы контроля и управления доступом (СКУД) на общую сумму 621,8 тыс.руб.

- укреплена материально-техническая база МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской на сумму 52,2 тыс. руб. ( приобретено многофункциональное устройство )

- для проведения Новогодней и Рождественской ярмарки были приобретены ярмарочные домики , терем Деда Мороза и входная группа на общую сумму 1930,0 тыс.руб.

В рамках реализации целевых показателей муниципальной программы, за 12 месяцев 2023 года проведена следующая работа:

1. В 2023 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в Темижбекском с/п , 1 – в Кавказском с/п , 2 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 208 жителей Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77,5 %.

2. В 5 школах дополнительного образования детей (2 – ДМШ, 2-ДШИ, 1 – ДХШ) обучается 1641 чел. 996 чел. получают музыкальное образование, 645 – художественное. Специалистами школ проведено 942 мероприятия , организованно 92 выставки работ учащихся художественной школы и школ искусств. 1507 учащийся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1396 чел. были награждены и заняли призовые места.

15-ти учащимся школ дополнительного образования были присуждены премия главы муниципального образования Кавказский район за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве .

3. Сеть библиотек Кавказского района представлена 28 библиотеками, число читателей в них – 52803 чел. Объем книжного фонда района 718 000 экземпляров. Проведено 4 мероприятия по комплектованию библиотечных фондов, фонд обновлен на 1,3 %.

4. МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район проведено 92 учебных, консультативных и методических мероприятий для учреждений культуры и других мероприятий для жителей района.

5. Централизованной бухгалтерией отдела культуры обслуживается 23 учреждения: учреждения культуры, спорта.

6. За 12 месяцев 2023 г. учреждения культуры приняли участие в 103-х краевых и Всероссийских конкурсах и фестивалях, учреждениями культуры проведено 11317 мероприятий различной направленности .

В 2023 году состоялись следующие мероприятия:

- в январе – феврале 2023 года прошли мероприятия, посвященные 80 –ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (78 мероприяти1); цикл мероприятий, посвященный памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (53 мероприятия); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (98 мероприятий);

- в марте 2023г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (121 мероприятие);

- 9 мая на мемориальном комплексе в парке 30-летия Победы состоялось торжественное мероприятие «Одна на всех Великая Победа». Мероприятие открылось гимном России и Кубани , которое исполнил хор из более 300 школьников города Кропоткина. Восемьдесят фронтовых писем обернулись в Красное знамя ордена Победы на площади парка , а в след за ним выстроился бессмертный полк с портретами участников ВОВ и СВО.

В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли поздравления ветеранов ВОВ концертными агит-бригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов; жители района приняли участие в автопробегах ; молодежный актив и кубанский союз молодежи организовали танцевальный марафон «Вальс Победы» ( 309 мероприятий)

- в июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (105 мероприятий), Дню России (139 мероприятий), Дню памяти и скорби (121 мероприятие);

В рамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района;

на центральной улице города Кропоткина состоялся открытый фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Традиции живая нить», инсталляция театрализованных картинок по эпохам, посвященных Году педагога и наставника «Век живи, век учись» музей живых фигур, торжественная часть на главной сцене началась с церемонии награждения лучших тружеников района и юбиляров, ежегодный межмуниципальный АРТ-фестиваль вокального и хореографического творчества «На перекрестке культур», состоялся на двух локациях - сценический помост на площади Дома культуры и на ул.Красной «Арбат» , состоялся межмуниципальный фестиваль искусств «Арт-коллаж». Завершился праздник фестивалем вокального и хореографического мастерства творческих коллективов района.

В рамках Новогодних и рождественских мероприятий площади Дома культуры г.Кропоткина развернулась новогодняя ярмарка «Зимняя сказка», сказочные домики и Терем Деда Мороза расположились у главной елки района. В специальных ярмарочных домиках развернулась выставка-продажа местных ремесленников и мастериц. В выставке продаже приняли участие 19 мастеров декоративно-прикладного творчества. В ярмарочных мероприятиях приняли участие около 45 000 человек. Для маленьких жителей бесплатно работали аттракционы.

В течение 2023г. учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», « Окна России», «Свеча памяти», «С Днем Победы», «Помним ,Чтим, Гордимся».

Из 17 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, выполнены в установленные сроки 16 контрольных событий. Не выполнено контрольное событие управления имущественных отношений «Приобретение здания для расположения в нем МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека»» по причине отказа собственника в продаже предполагаемого к приобретению здания.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район С.В. Филатова