ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 29 мая 2024 года № 111

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2023 году**

На сегодняшний день муниципальные программы представляют собой эффективный инструмент социально-экономической политики, который позволяет в установленные сроки сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей муниципального образования Кавказский район.

Программное формирование бюджета позволило повысить прозрачность и результативность расходов района, сосредоточить все инструменты, которыми располагает район для развития экономики, в рамках муниципальных программ.

Высокая доля программных расходов в общей структуре расходов бюджета является подтверждением эффективной бюджетной политики в районе. В 2023 году эта доля составила 90,4 процента, расходы по непрограммным направлениям деятельности - 9,6 процента.

На реализацию 14 муниципальных программ было предусмотрено 2 млрд. 730 млн. 427,0 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 млрд. 638 млн. 400,3 тыс. рублей.

Процент исполнения по программам составил – 98,8 процентов (2 млрд. 697 млн. 734,3 тыс. рублей), в том числе за счет бюджетных ассигнований - 98,8 процента (2 млрд. 607 млн. 336,8 тыс. рублей).

На реализацию пяти муниципальных программ, кроме бюджетных средств, были привлечены средства внебюджетных источников в сумме 90 млн. 397,5 тыс. рублей.

В 2023 году район участвовал в 10 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 1 млрд. 734 млн. 113,4 тыс. рублей, за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе на условиях софинансирования в 4 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования в сумме 110 млн. 219,7 тыс. рублей.

Освоение составило 99,8 процента (1 млрд. 730 млн. 158,5 тыс. рублей), в том числе на условиях софинансирования 99,6 процентов (109 млн. 754,2 тыс. рублей) от плановых назначений.

Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджета на эти цели составил 1 млрд. 415 млн. 240,0 тыс. рублей или 51,8 процента от общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников.

В 2023 году приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения района, решение экономических и социальных задач в рам­ках исполнения принятых бюджетных обязательств.

Бюджет, как и прежде, сохраняет социальную направленность — 2 млрд. 431 млн. рублей, выделенных на реализацию муниципальных программ (93,2 процента), были адресованы социальной сфере. Из них на образование направлено 1 млрд. 850 млн. рублей, на культуру — 133 млн. рублей, на физкультуру – 211 млн. рублей, на социальную поддержку населения, в том числе детей и семей, имеющих детей, а также инвалидов и других маломобильных групп населе­ния — 223 млн. рублей, на мероприятия в области молодежной политики и организации отдыха детей и подростков – 14 млн. руб.

Также, средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности населения Кавказского района, привлечения инвестиций в развитие экономики муниципального образования, продолжена бюджетная поддержка агропромышленного комплекса и информационно-консультационная помощь объектам малого и среднего предпринимательства.

В 2023 году среди основных итогов реализации программных мероприятий можно выделить следующие.

В целях создания высокого уровня социальной стабильности на основе повышения качества жизни отдельных категорий граждан, обеспечения социальных гарантий жителей района были реализованы мероприятия следующих муниципальных программ.

По муниципальной программе **«Социальная поддержка граждан**» бюджетные средства в сумме 232,7 млн. рублей были направлены:

на приобретение 36 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в общей сумме 95,4 млн. рублей;

на выплату компенсации на поддержку семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 123,5 млн. рублей;

на оказание консультационной и финансовой поддержки 35 ветеранским организациям района и малообеспеченным ветеранам в общей сумме 0,8 млн. рублей;

на выплату дополнительного материального обеспечения к пенсии 39 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район в сумме 3,2 млн. рублей;

на обеспечения доступности граждан с ограниченными возможностями здоровья (замена дверей в кабинетах МАОУ ДО ЦВР, расширение ступенек в МБОУ СОШ № 12, устройство пандуса, установка поручней, укладка плитки на крыльце перед входной дверью в МБОУ СОШ № 43, установка тактильных табличек, знаков, противоскользящих лент, информационных стендов, выполнение разметки в 15 образовательных учреждениях) в сумме 1,4 млн. рублей;

на предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации в сумме 0,4 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие образования**» было направлено 1 млрд. 850,1 млн. рублей бюджетных средств. В рамках реализации мероприятий программы:

произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 3,4 тыс. получателям за счет субвенции краевого бюджета в сумме 8,5 млн. рублей;

по наказам избирателей в 8 дошкольных учреждениях выполнено благоустройство территории и замена дверных и оконных блоков, в 23 дошкольных учреждениях обновлена материально - техническая база на общую сумму 1,3 млн. рублей;

за счет дополнительной помощи из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов, оказанной депутатами ЗСК Краснодарского края в сумме 5,3 млн. рублей, в 22 дошкольных учреждениях выполнены работы по благоустройству территорий (ДОУ д/с № 14), ремонту кровли (МДОУ д/с № 9,25), замене оконных блоков (МДОУ д/с № 5,12,19,21), замене дверных блоков (МДОУ д/с № 5,19,21), замене водосточной системы кровли (МДОУ д/с № 25), ремонту пола (МДОУ д/с № 25), ремонту отопления в подвале (МДОУ д/с № 25), укреплению материально-технической базы (МДОУ д/с № 6,7,8,9,14,21,23,24,25);

за счет средств местного бюджета выполнены работы по благоустройству территории в 5 дошкольных учреждениях (МДОУ д/с № 1,17,19,29,34) на общую сумму 3,5 млн. рублей, по капитальному ремонту кровли в 3 дошкольных учреждениях (МДОУ № 7,16,30) на общую сумму 2,1 млн. рублей, по текущему ремонту в 14 дошкольных учреждениях (МДОУ д/с № 5,7,8,11,12,14,16,18,19,22,25,26,28,33) на общую сумму 6,8 млн. рублей;

за счет средств краевого бюджета, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», выполнены работы по капитальному ремонту кровли МДОУ № 30 на сумму 2,6 млн. руб.;

за счет средств краевого и местного бюджетов организовано питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы на сумму 119,6 млн. рублей, в том числе:

- обеспечены льготным питанием 860 учащихся из многодетных семей за счет средств краевого бюджета в сумме 1,6 млн. рублей;

- на частичную компенсацию удорожания стоимости питания 5712 учащихся 5-11 классов дневных муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета направлено 5,1 млн. рублей;

- на услугу по организации бесплатного горячего питания 4358 обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях направлено 64,8 млн. рублей в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и за счет средств местного бюджета - 23,1 млн. рублей;

- организовано бесплатное двухразовое питание 468 детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств краевого и местного бюджетов в сумме 16,9 млн. рублей;

- предоставлена денежная компенсация 127 родителям на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому за счет средств краевого и местного бюджетов в сумме 4,9 млн. рублей;

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 73 детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств краевого бюджета направлено 2,2 млн. рублей;

- на предоставление денежной компенсации 10 родителям за обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому за счет краевого и местного бюджетов направлено 0,2 млн. рублей;

- на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием 102 обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации, за счет средств местного бюджета направлено 0,9 млн. рублей;

За счет средств местного бюджета обеспечены единовременной выплатой 11 педагогических работника - молодых специалистов, впервые трудоустроенных в общеобразовательные организации района на общую сумму 0,2 млн. рублей;

по наказам избирателей в общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные работы и укрепление материально-технической базы на сумму 1,2 млн. рублей из средств местного бюджета, в том числе:

- в 9 образовательных учреждениях проведены ремонтные работы (выполнен ремонт ограждения, главного входа, асфальтобетонного покрытия: произведена замена дверных блоков, светильников, системы оповещения и управления эвакуацией, реставрация памятника, установлена перегородка ПВХ в столовой, выполнены работы по монтажу автономной системы оповещения и управления эвакуацией), всего на общую сумму 0,6 млн. рублей,

- в 13 школах обновлена материально-техническая база на сумму 0,6 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета приобретено оборудование для 6 пищеблоков общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1,6,17,18,21,24) на общую сумму 1,2 млн. рублей;

за счет средств краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов выполнены работы по текущему ремонту, благоустройству территорий, материально-техническому обеспечению в 11 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 2,4,5,6,8,11,15,16,21, ОСОШ № 1, лицей № 3) на сумму 5,7 млн. рублей;

осуществлено благоустройство территории и ремонт ограждения в 5 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 8,9,11,14,17) за счет средств местного бюджета в сумме 17,5 млн. рублей;

выполнен капитальный ремонт в зданиях 7 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 2,5,11,12,14,15,16) на сумму 37,8 млн. рублей из средств местного бюджета;

выполнены работы по текущему ремонту в 25 общеобразовательных учреждениях на сумму 6,5 млн. рублей из средств местного бюджета;

за счет средств краевого бюджета осуществлены государственные полномочия по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на сумму 3,1 млн. рублей;

предоставлены гранты в форме субсидии частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, в целях обеспечения единства образовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей, на сумму 26 млн. рублей из средств местного бюджета.

Реализация мер муниципальной поддержки в отношении детей на территории района осуществляется в рамках муниципальной программы **«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»,** на эти цели было направлено 5,0 млн. рублей из средств краевого и местного бюджетов.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

организована работа 12 профильных лагерей в общеобразовательных учреждениях в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательным питанием, в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 1292 ребенка, из них: 696 детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета в сумме 1,9 млн. рублей и 596 детей иных категорий за счет средств местного бюджета в сумме 1,8 млн. рублей;

организована работа лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской для 50 детей в возрасте от 14 лет, расходы на питание детей составили 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета;

за счет средств местного бюджета в сумме 0,2 млн. рублей проведена муниципальная тематическая смена для 17 подростков и 40 подростков от 14 до 17 лет доставлено в туристический лагерь на базе туристического лагеря "Траектория" ГБУКК "Краевая крейсерско-парусная школа" в станице Каладжинская;

за счет субвенции краевого бюджета 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно, в ООО ДСОК "Жемчужина" г. Анапа по путевкам Министерства труда и социального развития Краснодарского края;

управлением образования, отделом молодежной политики, отделом по физической культуре и спорту и отделом культуры было направлено 0,8 млн. рублей на организацию малозатратных форм отдыха для детей и подростков:

- проведено 745 спортивных мероприятий с участием более 16 тысяч учащихся (с учетом неоднократного участия);

- проведено 261 туристическое мероприятие, в которых приняли участие более 7 тысяч учащихся, из них: 48 однодневных походов с участием 1223 детей, 7 многодневных походов с участием 112 учащихся, 65 экспедиций различной направленности с участием 1842 школьников, 68 иных мероприятий (турслеты, квесты) с участием 1975 детей, 59 экскурсий по краю с участием 2032 детей, 14 экскурсий за пределы края с участием 342 школьников;

- для детей, участников творческих коллективов и учащихся школ дополнительного образования был организован спектакль подготовленный Домом культуры города Кропоткина для 200 детей;

- в рамках патриотической акции «Нахимовцы» для детей - участников творческих коллективов в количестве 200 человек организован показ художественного фильма "Сокровища партизанского леса" в МБУК "Центр кино и досуга "Космос" Кавказского сельского поселения.

На выполнение мероприятий муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»**, в целях обеспечения условий для занятий населения района физической культурой и массовым спортом было направлено 210,6 млн. рублей бюджетных средств.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

выполнены пуско-наладочные работы по объектам «Универсальный спортивный комплекс по адресу: ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а» и «Спортивный центр единоборств в г. Кропоткине» на сумму 1 млн. рублей из средств местного бюджета и объекты введены в эксплуатацию;

разработана проектно-сметная документация на строительство спортивно - игровой площадки «Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 на сумму 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета,

приобретен спортивный инвентарь, спортивное оборудование и экипировка для спортивных школ за счет средств местного бюджета на сумму 2,2 млн. рублей;

приобретен автобус (на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов) для МБУ ДО СШ «Смена» на сумму 4,4 млн. рублей;

приобретены звуковая аппаратура, теле – и видеооборудование, табло для спортивных школ за счет средств местного бюджета на сумму 1,1 млн. рублей;

приобретены компьютерная техника и разметочная машина, установлена информационная поверхность (электронное табло), выполнены работы по устройству спортплощадки в МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность») за счет средств местного бюджета на сумму 4,0 млн. рублей;

выполнены работы в МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность») за счет средств местного бюджета на сумму 14,8 млн. рублей:

- по капитальному ремонту стадиона (ремонт центрального входа, частичная замена забора, ремонт септика ливневой канализации, ремонт системы водоотведения стадиона, ремонт спортплощадки, в том числе покрытия, установка камня бетонного бортового, плит бетонных тротуарных);

- по текущему ремонту стадиона (ремонт западной трибуны, ремонт фасада административного здания, ремонт центрального кирпичного забора, ремонт прохода к тренерским помещениям (западная трибуна), ремонт стен, ремонт кабинета, замена плит бетонных тротуарных, замена дверей, оконных блоков);

- по благоустройству территории (выполнено асфальто-бетонное покрытие, озеленение территории, установлены ограждение, фонтанчик, приобретены деревья, кустарники) в МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность»);

выполнены работы по замене сидений на трибуне, по замене покрытия на спортплощадке, по устройству легкоатлетического покрытия на беговых дорожках в МБУ ДО СШ № 1(стадион «Локомотив») за счет средств местного бюджета на сумму 8,6 млн. рублей;

выполнены работы по текущему ремонту (замена напольных покрытий, замена оконных блоков) в МБУ ДО СШ "Прометей" за счет средств местного бюджета на сумму 1 млн. рублей;

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» осуществлена оплата труда 16 инструкторов по виду спорта «Самбо» за счет софинансирования из краевого и местного бюджетов на общую сумму 2,3 млн. рублей;

проведен углубленный медицинский осмотр более 2 тысяч спортсменов спортивных школ на 8,1 млн. рублей из средств местного бюджета;

проведено 95 мероприятий, муниципальным учреждением «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением», в которых приняло участие более тысячи человек;

проведены спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта на спортивных базах учреждений спортивной направленности;

за отчетный период в спортивных учреждениях подготовлено 1676 спортсменов-разрядников;

спортсменами района завоевано 760 медалей на международных, всероссийских и краевых соревнованиях;

в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации включены 75 спортсменов Кавказского района;

проведены три мероприятия в рамках Кубка Губернатора Краснодарского края по футболу, в которых принял участие футбольный клуб «Локомотив».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры»** было направлено 133,1 млн. рублей бюджетных средств, в целях создания условий для развития культуры, всестороннего участия населения в культурной жизни района, осуществления дополнительного образования в сфере культуры.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы:

произведено укрепление материально- технической базы МБУ ДО ДХШ г. Кропоткина: замена оборудования и мебели (мольберты, софиты, стеллажи, столики для постановок, крепления для экспонирования картин в выставочном зале) на сумму 1,4 млн. рублей из средств местного бюджета;

выполнены работы по текущему ремонту помещений в МБУ ДО ДШИ ст. Казанской и приобретены сплит-системы в МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткина на общую сумму 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета;

в рамках регионального проекта «Культурная среда» выполнен капитальный ремонт в МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Кропоткина за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 10,5 млн. рублей;

за счет софинансирования из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, из краевого и местного бюджетов, в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры», было приобретено 1,5 тысяч экземпляров книг на сумму 0,7 млн. рублей;

фонд муниципальных библиотек района обновлен на 9,4 тысяч экземпляров книг и составил 718 тысяч экземпляров;

специалистами школ дополнительного образования детей проведено 942 мероприятия (в том числе дистанционно), организованно 92 выставки работ учащихся художественной школы и школ искусств;

1507 человек из учащихся школ дополнительного образования детей приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1396 были награждены и заняли призовые места;

15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 1000 рублей каждому;

выпущено 206 учащихся школами дополнительного образования, из которых 28 человек поступили в профильные учебные заведения;

учреждениями культуры района было проведено более 11 тысяч культурно-массовых мероприятий (в том числе в дистанционном формате), принято участие в 103-х краевых и всероссийских мероприятиях, всего на организацию и проведение мероприятий направлено более 4 млн. рублей.

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы **«Молодежь Кавказского района»** было направлено 9 млн. рублей из средств местного бюджета:

проведено 417 мероприятий патриотической направленности с общим охватом около 30 тысяч представителей молодежи: мероприятия, посвященные памятным датам и Дням воинской Славы России, цикл мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне, мероприятия, посвященные государственным праздникам, цикл мероприятий посвященных повышению престижа воинской службы, муниципальные этапы краевых мероприятий;

проведено 97 мероприятий, включающих в себя краевые акции, по направлению духовно-нравственного воспитания, посвященные двунадесятым праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы, участие в мероприятиях приняло 3,5 тысячи человек;

в рамках реализации мероприятия по формированию здорового образа жизни молодежи проведено 159 мероприятий с общим охватом 10,5 тысяч человек, проведены акции, такие как: «Кубань без наркотрафарета», молодежная акция к 1 декабря «День борьбы со СПИДом», месячник антинаркотической работы, спортивные мероприятия, походы по окрестностям района;

проведено 37 мероприятий направленных на трудоустройство и профессиональную ориентацию несовершеннолетних с охватом 10,5 тысяч человек;

сформировано 3 студенческих трудовых отряда численностью 150 бойцов, участники студенческих трудовых отрядов осуществляли трудовую занятость по следующим направлениям:

- студенты КТТ и ЖТ отрабатывали навыки по ремонту подвижного состава в локомотивном депо;

- студенты медицинского колледжа осуществляли деятельность в учреждениях здравоохранения по своим направлениям обучения: сестринское дело, фармация;

- студенты юридического колледжа проходили производственную практику в социальном фонде;

в целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 142 мероприятий общим охватом более 3 тысяч участников мероприятия, волонтеры задействованы в проведении и подготовке мероприятий, наведение санитарного порядка, оказание социально бытовой помощи сборе и сортировке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и т.д.;

вовлечено в деятельность молодежных Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек, молодежными советами проводятся мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи, всего было проведено 60 мероприятий с охватом более 4 тысяч человек;

проведено 50 мероприятий в рамках реализации поддержки талантливой и творческой молодежи, направленных на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью с общим охватом более 11 тысяч человек, проводились интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», творческие фестивали и конкурсы;

в целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности, которые привлечено 296 молодых людей;

молодежным центром «Эдельвейс» проведено 154 мероприятий различной направленности с общим охватом более 4 тысяч человек.

По муниципальной программе **«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»** (общий объем финансирования из федерального, краевого и местного бюджетов – 13,7 млн. рублей):

в результате реализации мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»:

- были выполнены работы по топографической съемке земельного участка по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый,7, на котором будет произведено строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест на сумму и заключен контракт с ПАО «Россети Кубани» на осуществление технологического присоединения объекта, на эти цели было направлено 2,4 млн. рублей из средств местного бюджета;

- разработана проектно-сметная документация на строительство объекта «Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района» за счет средств краевого бюджета в сумме 0,4 млн. рублей, выполнены работы по техприсоединению объекта к электрическим сетям и осуществлен строительный контроль за счет средств местного бюджета в сумме 0,1 млн. рублей;

в результате реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены следующие работы:

- ямочный ремонт автомобильных дорог (1369 кв. м.) на сумму 1,8 млн. рублей из средств местного бюджета (пос. Мирской – ФАД «Кавказ», пос. Мирской – пос. Комсомольский, пос. Комсомольский – пос. Рассвет, пос. Комсомольский – х. Роза Люксембург, пос. Мирской – пос. Красноармейский);

изготовлена сметная документация и осуществлен строительный контроль по ямочному ремонту дорог, изготовлена сметная документации по установке дорожных знаков и нанесению линий дорожной разметки для привидения дорожной сети в соответствие с проектом организации дорожного движения автомобильных дорог на общую сумму 0,1 млн. рублей;

установлены дорожные знаки и нанесены линии дорожной разметки на автомобильных дорогах муниципального образования Кавказский район, осуществлен строительный контроль по установке дорожных знаков и нанесению дорожной разметки на общую сумму 1,1 млн. рублей из средств местного бюджета,

изготовлена сметная документация на расчистку и посыпку дорог, включенных в собственность МО Кавказский район в зимний период;

отремонтировано 24 школьных автобуса, предназначенных для подвоза учащихся и обратно за счет средств местного бюджета на сумму 1 млн. рублей;

- проведено около 5 тысяч мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма за счет средств местного бюджета на сумму 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - одна молодая семья из ст. Казанскойполучила свидетельство о праве на получение социальной выплаты в сумме 1,2 млн. рублей из средств федерального, краевого и местного бюджета на приобретение (строительство) жилого помещения;

по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» средства местного бюджета в сумме 1,1 млн. рублей направлены:

- на закупку контейнеров для сбора стекла на муниципальных контейнерных площадках (0,1 млн. рублей);

- Кавказскому и Казанскому сельским поселениям на обслуживание муниципальных контейнерных площадок, а именно на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, покраску контейнеров и вывоз мусора с прилегающей к площадкам территорий (1 млн. рублей);

по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» средства местного бюджета в сумме 3,3 млн. рублей были направлены:

- на выполнение МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» геодезических работ для муниципальных нужд на площади 12 га в сумме 0,3 млн. рублей;

- на выполнение работ по внесению изменений в генеральные планы - Темижбекского и Привольного сельских поселений, в правила землепользования и застройки – Кавказского, Казанского, Дмитриевского, Лосевского и Привольного сельских поселений в сумме 1,3 млн. рублей.

По муниципальной программе **«Развитие топливно-энергетического комплекса»** (общий объем финансирования – 9,9 млн. рублей за счет средств местного бюджета):

по итогам реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район» выполнены работы:

- по врезке подводящего газопровода высокого давления и подключению к сетям газоснабжения х. Розы Люксембург на сумму 0,5 млн. рублей;

по разработке схем газоснабжения к х. Полтавскому, х. Красноармейскому и х. Октябрьскому на сумму 0,6 млн. рублей;

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета:

- произведена замена узлов учета газа в МБОУ СОШ №1 (0,5 млн. рублей);

- осуществлена замена 1562 энергосберегающих ламп и светильников, из них 1497 шт. - в учреждениях образования и 65 шт. - в администрации МО Кавказский район на общую сумму 0,5 млн. рублей;

- в 11 учреждениях образования произведен ремонт системы отопления (МДОУ № 14, № 19, № 30, МАДОУ д/с № 1, № 21, № 33, МБОУ СОШ № 1, № 4, № 8, № 21 № 15) на сумму 4,1 млн. рублей;

по подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены работы по строительству котельной МБОУ СОШ № 10 в п. Степной на сумму 3,8 млн. рублей.

По муниципальной программе **«Экономическое развитие и инновационная экономика»** (общий объем финансирования – 1,7 млн. рублей за счет средств местного бюджета):

в рамках реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» на техническое обслуживание инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район, на котором размещается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах направлено 0,4 млн. рублей, количество посетителей портала в 2023 году – 2,5 тыс. человек;

в ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» с общим объемом финансирования – 1,0 млн. рублей:

- специалистами МБУ «ИКЦ МСП» и специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе оказывались консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края, проконсультировано около 2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 12 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам - 14 субъектов;

- проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства – 5 субъектов;

- проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие» - 32 чел.;

- проведено стартовое обучение группы начинающих предпринимателей в количестве 40 человек, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела, произведена оплата за оказанные услуги в размере 0,1 млн. рублей.

Большое значение для развития агропромышленного комплекса в районе имеет реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

По муниципальной программе **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**» с объемом финансирования 14,9 млн. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов:

9 получателям малых форм хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 0,5 млн. рублей из средств краевого бюджета;

270 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий молока в сумме 2,6 млн. рублей из средств краевого бюджета;

4 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на строительство теплиц на общую сумму 3,8 млн. рублей из средств краевого бюджета;

в целях осуществления государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории района, оказаны услуги на сумму 2 млн. рублей из средств краевого бюджета по отлову 205 бродячих собак, содержанию в течение 26 суток, стерилизации (по необходимости), учету и маркировке (чипированию), вакцинации и возврату на прежние места обитания;

по подпрограмме «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» в целях стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования» были награждены ценными призами и подарками 15 победителей в соревновании по уборке урожая, на эти цели были израсходованы средства местного бюджета в сумме 0,2 млн. рублей.

Медийное пространство района представлено печатным изданием ООО «Редакция газеты «Огни Кубани» и МАУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин». За отчетный период в рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»** (общий объем финансирования – 5,7 млн. рублей за счет средств местного бюджета):

объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации составил 112 тысяч квадратных сантиметров газетной площади, израсходовано 2,1 млн. рублей;

объём публикаций муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в печатных изданиях составил 194 тысячи квадратных сантиметров газетной площади, израсходовано 0,6 млн. рублей;

опубликовано 34 муниципальных правовых акта в сетевом издании;

осуществлено транслирование 472 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района на сумму 3 млн. рублей.

Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района, предусмотрена в мероприятиях двух муниципальных программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Обеспечение безопасности населения».

В муниципальной программе **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** с объемом финансирования 36,8 млн. рублей из средств местного бюджета реализуются три подпрограммы, мероприятия которых направлены:

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (19,4 млн. рублей);

на обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (11,4 млн. рублей);

на снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону в Кавказском районе: обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории района, обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения и создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (6,1 млн. рублей).

В рамках муниципальной программы **«Обеспечение безопасности населения»** с объемом финансирования 81,5 млн. рублей из средств местного бюджета в 2023 году реализованы мероприятия трех подпрограмм, финансирование которых направлено на решение следующих задач:

по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 69,2 млн. рублей за счет средств местного бюджета:

- на обеспечение охраны 61образовательного учреждения (55,7 млн. рублей), 5 учреждений культуры и дополнительного образования (1,7 млн. рублей);

- на оснащение системами экстренного оповещения 6 объектов образования, оборудованию КПП и домофонами 2 объектов образования в сумме 2 млн. рублей и 7 учреждений спортивной направленности в сумме 1,2 млн. рублей;

- на проведение работ по ремонту систем видеонаблюдения на 5 объектах образования и монтажу системы видеонаблюдения на 1 объекте образования в сумме 0,5 млн. рублей, на дооборудование системы видеонаблюдения на 1 объекте культуры в МБУ ДО «ДМШ №1 им. Свиридова» в сумме 0,1 млн. рублей;

- на техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 61 учреждении образования в сумме 0,6 млн. рублей, в 5 учреждениях культуры и в здании администрации МО Кавказский район в общей сумме 0,1 млн. рублей;

- на установку дополнительных систем видеонаблюдения в 4 и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 8 учреждениях физической культуры и спорта в сумме 1,2 млн. рублей

- на установку оборудования для охраны в ночное время 1 учреждения культуры в сумме 0,1 млн. рублей;

- на обеспечение охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации 68 учреждений образования на сумму 3 млн. рублей;

- на техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 5 учреждениях культуры в сумме 0,2 млн. рублей, в 7 учреждениях физической культуры и спорта в сумме 0,4 млн. рублей;

- на установку системы контроля доступом и управления эвакуацией в 4 учреждениях культуры в сумме 0,6 млн. рублей;

- на оборудование 2 контрольно-пропускных пунктов в учреждениях спортивной направленности в сумме 1,8 млн. рублей;

по подпрограмме «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 0,6 млн. рублей за счет средств местного бюджета были предоставлены субсидии Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район;

по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» с объемом финансирования 11,6 млн. рублей за счет средств местного бюджета управлением образования, отделом культуры, отделом по физической культуре и спорту, администрацией муниципального образования Кавказский район реализованы мероприятия:

- по обучению 15 сотрудников образовательных учреждений по программе пожарно-технического минимума (0,2 млн. рублей);

- по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг», кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения в 61 образовательном учреждении, в 6 учреждениях культуры, в 7 учреждениях физической культуры и спорта, в 2 зданиях администрации МО Кавказский район (4,7 млн. рублей);

- по проведению лабораторных испытаний электротехнического оборудования в 61 образовательных учреждениях, в 3 учреждениях культуры, в 7 учреждениях физической культуры и спорта (1,1 млн. рублей);

- по проведению лабораторных испытаний контроля качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей в 61 образовательном учреждении, в 3 учреждениях культуры, в 1 учреждении физической культуры и спорта (2,5 млн. рублей);

- по ремонту и испытанию систем АПС в 61 образовательном учреждении (1,2 млн. рублей);

- по изготовлению пожарной декларации в 3 учреждениях физической культуры и спорта (0,1 млн. рублей);

- по поверке первичных средства пожаротушения в 61 образовательном учреждении, в 6 учреждениях культуры, в 7 учреждениях физической культуры и спорта (0,8 млн. рублей);

- по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц в 6 учреждениях образования и в 1 учреждении физической культуры и спорта по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и установке противопожарных межэтажных дверей (0,4 млн. рублей);

- по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 3 учреждениях образования и 2 учреждениях физической культуры и спорта (0,6 млн. рублей).

В рамках муниципальной программы **«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»** с объемом финансирования 7,7 млн. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов, реализовывались четыре подпрограммы, в которых решались следующие задачи:

по подпрограмме «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе» с объемом финансирования 0,15 млн. рублей из средств местного бюджета:

- в рамках «Фестиваля национальных культур» 21-23 сентября 2023 года проведен молодежный форум с охватом 50 человек;

- организованы и проведены мероприятия в рамках праздничных дат: день освобождения Кавказского района, День защитника отечества, день Победы в ВОВ, День России, день флага РФ;

- проведен ряд тематических мероприятий, направленных на консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействия росту национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию жителей Кавказского района;

- размещены в средствах массовой информации 206 материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе;

по подпрограмме «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» с объемом финансирования 0,15 млн. рублей из средств местного бюджета:

- проведено одно социологическое исследование в период с 14 марта по 21 марта 2023 года для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 250 респондентов;

- опубликовано в местной газете 4 статьи по теме антикоррупционной направленности;

- выполнены работы по изготовлению 200 календарей тематической направленности;

- прошли повышение квалификации 17 человек по программе «Профилактика противодействие коррупции»;

по подпрограмме «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса с объемом финансирования 7,3 млн. рублей из средств краевого бюджета:

- осуществлено благоустройство тротуара по улице Расшеватской от улицы Вокзальной до улицы Красной в ст. Темижбекской Кавказского района;

- обустроена детская игровая площадка на территории парка «Надежда», расположенного по адресу: пос. им. М. Горького ул. Юбилейная, 9г;

по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» с объемом финансирования 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета получили дополнительное профессиональное образование повышения квалификации 29 муниципальных служащих, из них по администрации - 20 человек, по финансовому управлению - 6 человек, по управлению имущественных отношений - 3 человека.

В результате проведенного анализа выполнения муниципальных программ в 2023 году, наряду с достижениями выявлены и **определенные недостатки**.

По муниципальной программе **«Развитие культуры»** не освоение средств местного бюджета составило 3,7 млн. рублей, выделяемых на приобретение здания для размещения в нем МКУК «ЦМБ», не освоение из-за не состоявшегося аукциона, по причине отказа собственника в продаже предполагаемого к приобретению здания.

В муниципальной программе **«Социальная поддержка граждан»** не освоены средства местного бюджета в сумме 2,2 млн. рублей по основному мероприятию муниципальной программы «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций», в связи с невозможностью освоения из-за позднего срока (декабрь 2023 года) подписания контракта на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении.

По муниципальной программе **«Развитие топливно-энергетического комплекса»** не освоены средства местного бюджета в сумме 256,0 тыс. рублей по подпрограмме «Газификация муниципального образования Кавказский район» по мероприятию «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район», из-за не заключения в 2023 году МКУ «ПЭС» контрактов на обслуживание газопроводов.

В отчетном году также не освоены средства местного бюджета в сумме 191,1 тыс. рублей, выделенные МКУ «ПЭС», по муниципальной программе **«Обеспечение безопасности населения»:**

- на установку системы экстренного оповещения в здании администрации МО Кавказский район по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район», из-за отсутствия необходимого оборудования у поставщиков (130,7 тыс. рублей);

- на обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума и на поверку первичных средств пожаротушения в 5 зданиях администрации муниципального образования Кавказский район по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» (60,4 тыс. рублей).

по муниципальной программе **«Развитие образования»**:

не освоение средств местного бюджета в сумме 0,6 млн. рублей, выделенных на благоустройство территории ДОУ № 8, из-за не заключения контракта с подрядчиком после проведения процедуры торгов.

по муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта»** не освоение средств местного бюджета в сумме 0,5 млн. рублей, из-за задержки собственником оформления документов на приобретение недвижимости (гаража) в МБУ ДО СШ «Буревестник».

по муниципальной программе **«Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ»:**

не освоение средств местного бюджета в сумме 1,2 млн. рублей по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги «п. Мирской - п. Красноармейский» в Кавказском районе», из-за позднего срока проведения аукциона на определение подрядной организации (декабрь 2023 года);

не освоение средств местного бюджета в размере 0,2 млн. рублей по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района», из-за не исполнения подрядчиком условий муниципального контракта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Мирского сельского поселения.

К объективных факторам не освоения бюджетных средств по муниципальным программам можно отнести следующие:

заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере социальной поддержки: из-за уменьшения количества претендентов и получателей мер социальной поддержки и отсутствия в связи с этим потребности в указанных средствах не освоено 14,7 млн. рублей по трём муниципальным программам («Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта»);

отсутствие необходимости в выполнении работ по механизированной расчистке дорог от снега, в конце года, в связи с теплыми погодными условиями, по этой причине не освоено 0,7 млн. рублей по муниципальной программе «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ».

Также необходимо отметить, что в отчетном году не выполнение плана по внебюджетным источникам составило 1,6 млн. рублей. В связи с сокращением количества воспитанников уменьшилось количество оказываемых платных услуг учреждениями дошкольного образования, а также не оказывались платные услуги муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район», в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, имеющим полномочия на выполнение расчетов по экологии и оформление пакетов документов на получение субсидий. Кроме того, не была обновлена программа по экологии.

Вместе с тем, в отчетном году по итогам реализации мероприятий муниципальных программ сложилась экономия бюджетных средств в сумме 7,7 млн. рублей, из них:

5,9 млн. рублей - в результате оптимизации цены контрактов по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и по результатам фактически сложившихся расходов на приобретение товаров и услуг,

1,8 млн. рублей - в результате оптимизации расходов на содержание учреждений.

Анализ выполнения плановых значений целевых показателей по муниципальным программам показал, что по отдельным муниципальным программам в 2023 году не удалось полностью достичь плановых значений целевых показателей.

Наиболее низкая степень достижения плановых значений целевых показателей, в двух муниципальных программах: «Социальная поддержка граждан» - 0,71 и «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 0,80 по вышеуказанным причинам.

В шести муниципальных программах наивысшая степень достижения плановых значений целевых показателей – 1 («Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ», «Развитие топливно-энергетического комплекса», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Обеспечение безопасности населения», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»).

В остальных шести муниципальных программах степень достижения плановых значений целевых показателей от 0,93 и выше («Развитие образования», «Развитие культуры», «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», «Молодежь Кавказского района», «Развитие физической культуры и спорта», «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»).

На результативность муниципальных программ, в силу их комплексности влияет не выполнение любого из их элементов, несвоевременная корректировка значений целевых показателей или не уточнение объемов ассигнований мероприятий подпрограмм и муниципальных программ, приводит к тому, что затраченные средства не дают нужной отдачи и по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы снижается.

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности ре­зультатов дальнейшей реализации муниципальных программ, координаторам и участникам муниципальных программ необходимо:

принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий муниципальных программ и подпрограмм;

повысить уровень контроля за выполнением программных мероприятий, за соблюдением сроков реализации мероприятий и контрольных событий, за достижением значений целевых показателей;

обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей, а также их своевременную корректировку, в случае изменения ресурсного обеспечения муниципальной программы, влияющего на достижение соответствующего целевого показателя или в случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений целевых показателей, отражающих положительную динамику;

обеспечить полное и целевое расходование выделенных средств из федерального, краевого и местных бюджетов и достижение плановых значений установленных целевых показателей в 2024 году;

обеспечить качество планирования реализации мероприятий муниципальных программ;

обеспечить постоянный контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образования Кавказский район;

обеспечить повышение качества мониторинга, анализа выполнения и оценки результативности реализации муниципальных программ в предоставляемых отчетных формах;

В целом реализация муниципальных программ в 2023 году позволила до­биться решения важных не­отложных социальных проблем и достичь планируемых результатов в отраслях экономики Кавказского района.

Заместитель главы,

начальник финансового управления Л.А. Губанова