ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 29 мая 2024 года № 110

Информация

о рассмотрении постановления Законодательного собрания Краснодарского края от 28 марта 2024 года № 923-П  «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2023 году»

На 35 очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края, состоявшемся в марте 2024 года, рассмотрена информация министра экономики Краснодарского края А.С. Юртаева о выполнении государственных программ Краснодарского края в 2023 году.

На реализацию 26 государственных программ, действовавших на территории Краснодарского края в 2023 году, было предусмотрено 460,8 млрд. рублей средств федерального и краевого бюджетов.

Выполнение государственных программ по итогам 2023 года составило 438,6 млрд. рублей, или 95,2 процента выделенных бюджетных ассигнований (в 2022 году выполнение составило 382,9 млрд. рублей, или 97 процентов), в том числе за счет средств краевого бюджета — 375,8 млрд. рублей, за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета, — 62,7 млрд. рублей.

В 2023 году приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств.

Большинство показателей, которые характеризуют динамику социального развития региона, сохранили положительную тенденцию. В 2023 году среди основных итогов реализации программных мероприятий можно выделить следующие.

В рамках реализации государственной программы "Дети Кубани" 44 муниципальных образования заключили муниципальные контракты на приобретение 1215 жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам года обеспечены жилыми помещениями (заселены) 1233 человека, в том числе 1215 человек — жилыми помещениями, приобретенными в 2023 году, и 18 человек — освободившимися жилыми помещениями, приобретенными за счет средств прошлых лет.

По подпрограмме "Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" органами местного самоуправления 56 муниципальных образований Краснодарского края были предоставлены для улучшения жилищных условий социальные выплаты 302 молодым семьям, переселен 841 человек из 357 аварийных жилых помещений общей площадью 13,1 тыс. кв. метров.

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома получили 45 семей, 365 участникам региональной программы "Накопительная ипотека" перечислены выплаты на накопительные счета, из них 47 участников данной программы, у которых закончился "накопительный период" (от 4 до 6 лет), улучшили свои жилищные условия.

Кроме этого, социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения в сумме 900 млн. рублей получили 900 работников педагогических, медицинских и социальных учреждений.

Компенсационные выплаты получили 1003 человека, имеющие трех и более детей, для погашения основного долга по жилищному кредиту.

По подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" улучшили жилищные условия две многодетные семьи работников агропромышленного комплекса в соответствии с очередностью, или 100 процентов от плана, построено 244,2 кв. м жилья (план — 84,3 кв. м).

В 2023 году компенсацией расходов, связанных с газификацией домовладений, воспользовались 5860 граждан, расходы краевого бюджета составили 557,0 млн. рублей, или 99,0 процента от предусмотренных средств.

Важным механизмом помощи семье является социальный контракт, приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми. В 2023 году заключено 8569 социальных контрактов, в том числе на ведение личного подсобного хозяйства (764 социальных контракта), осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (3146 социальных контрактов), иные мероприятия (1092 социальных контракта), поиск работы (3567 социальных контрактов). Выплаты по заключенным контрактам за счет федерального и краевого бюджетов составили 1475,9 млн. рублей.

По подпрограмме "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" государственной программы "Социальная поддержка граждан" проведен капитальный ремонт в 14 учреждениях социального обслуживания, оснащено 9 автотранспортных средств для оказания неотложных социальных услуг пожилым людям и инвалидам.

В целях повышения качества жизни пожилых граждан, профилактики социального одиночества в крае реализуется стационаро-замещающая технология "Приемная семья", представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства пожилого человека и гражданина, осуществляющего за ним уход. В 2023 году действовали 289 приемных семей, в которых обслуживались 320 человек.

По подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы "Социальная поддержка граждан" в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2023 году семьи, имеющие детей, получили социальную поддержку. Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 407590 человек, ежемесячную денежную выплату одному из родителей на третьего или последующих детей получили 7750 человек, материнским (семейным) капиталом воспользовались 6484 человека, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно получили 133925 человек.

Была проведена работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в Краснодарском крае. В рамках государственной программы Краснодарского края "Доступная среда" для них были реализованы мероприятия по обеспечению доступности зданий государственных и муниципальных учреждений социальной защиты населения и занятости, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, образования. Приобретено оборудование и выполнены строительно-монтажные работы. В результате обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения 33 объектов социальной сферы.

В рамках обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения дорожно-транспортной инфраструктуры проведены мероприятия по оснащению 4 единиц общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами (для ориентирования инвалидов по зрению), а также 7 звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках в городе Новороссийске.

В сфере социального обслуживания укомплектованы 30 комплексных центров реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в сфере здравоохранения — 3 центра медицинской реабилитации, в сфере образования — 24 образовательных организации. По программам повышения квалификации по реабилитационным направлениям прошли обучение 40 специалистов государственных учреждений (30 специалистов социального обслуживания, 10 специалистов сферы образования).

В рамках регионального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" в 2023 году в ходе реализации мероприятия по предоставлению субсидий работодателям в целях возмещения затрат по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, с 7 работодателями заключены соглашения о предоставлении субсидии за организацию обучения 84 работников. Для 870 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, были организованы мероприятия по проведению общественных работ.

В целях создания новых мест в образовательных учреждениях в отчетном году за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов было осуществлено:

в сфере общего образования — строительство и реконструкция 44 школ (в том числе блоков начального образования) общей вместимостью 41691 место, приобретение 4 объектов недвижимости общей вместимостью 4850 мест, проектирование 7 школ общей вместимостью 4375 мест;

в сфере дошкольного образования — строительство и реконструкция 33 детских садов общей вместимостью 7075 мест, приобретение 11 объектов недвижимости общей вместимостью 2685 мест, проектирование 4 детских садов общей вместимостью 495 мест, а также создание 235 дополнительных мест за счет проведения капитального ремонта 4 муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Указанные мероприятия осуществлялись в рамках реализации четырех государственных программ Краснодарского края.

По итогам 2023 года создано 15066 школьных мест (15 школ) и 6180 мест в 30 дошкольных образовательных организациях.

В результате реализации в 2023 году мероприятий государственных программ "Развитие общественной инфраструктуры" и "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" построено (реконструировано) 11 общеобразовательных организаций вместимостью 10216 мест (города Краснодар (8 объектов) и Новороссийск, Крыловский и Северский районы), приобретено 4 объекта недвижимости под размещение школ в городах Сочи и Краснодаре (3 объекта) на 4850 мест, разработана проектная документация на строительство 3 школ (город Горячий Ключ, Динской и Тимашевский районы) и 4 пристроек к школам (город Армавир, Лабинский, Новокубанский и Тимашевский районы), построено 15 объектов дошкольного образования общей вместимостью 3260 мест, в том числе 615 мест для воспитанников ясельного возраста (города Анапа, Краснодар (10 объектов), Сочи, Белоглинский, Курганинский и Успенский районы), приобретено 11 объектов недвижимости под размещение детских садов общей вместимостью 2685 мест, в том числе 481 место для воспитанников ясельного возраста (города Краснодар (9 объектов), Новороссийск и Динской район), разработана проектная документация на строительство 4 детских садов в Белореченском, Туапсинском (2 комплекта) и Успенском районах на 495 мест.

По государственной программе "Развитие образования":

приобретено движимое имущество, необходимое для обеспечения функционирования 3125 вновь созданных дошкольных мест, в том числе 680 ясельных, в 9 муниципальных образованиях, а также для оснащения 4650 новых школьных мест в 6 муниципальных образованиях;

завершены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям 57 муниципальных образовательных организаций в 24 муниципальных образованиях, а также начаты работы по капитальному ремонту детского сада в городе Новороссийске с завершением работ в 2024 году;

проведен капитальный ремонт 24 школьных спортивных залов в 14 муниципальных образованиях;

завершены работы по капитальному ремонту 23 школьных пищеблоков в 11 муниципальных образованиях;

проведены работы по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания 16 муниципальных общеобразовательных организаций в 10 муниципальных образованиях, а также 2 государственных учреждений;

открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на базе 67 общеобразовательных организаций;

создан детский технопарк "Кванториум" на базе общеобразовательной организации города Лабинска;

обеспечена материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 41 образовательная организация;

обновлена материально-техническая база в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам;

оснащены 6 мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и потребностями работодателей Краснодарского края.

Также в рамках государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" введен в эксплуатацию спортивный зал для занятий легкой атлетикой МБУ ДО ДЮСШ "Альтаир" города Тихорецка, начато строительство Кубанского казачьего кадетского корпуса в станице Динской, а также получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Туапсинского морского кадетского корпуса, спортивной школы-интерната в городе Краснодаре и корпуса детской школы искусств в поселке Мостовском.

Развитие и совершенствование здравоохранения входят в число важнейших направлений социальной политики региона.

В 2023 году на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения" фактически направлено 76,7 млрд. рублей, за счет которых продолжены оказание медицинской помощи жителям Кубани, профилактика заболеваний и формирование у населения края здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений.

В рамках реализации мероприятий указанной государственной программы в 37 учреждениях здравоохранения и 6 медицинских колледжах проведен капитальный ремонт.

Переоснащены медицинским оборудованием в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Борьба с онкологическими заболеваниями" 5 медицинских организаций, поставлено 20 единиц оборудования. Оснащены медицинским оборудованием 8 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", поставлено 10 единиц оборудования.

В 2023 году продолжалось строительство ГБУЗ "ККБ № 1 имени профессора СВ. Очаповского". Было завершено строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница".

В целях развития материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, в том числе новорожденным,

поставлено (и оплачено) 14 единиц оборудования для реабилитационного отделения ГБУЗ "Детская больница города Армавира".

В рамках реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" приобретено 2905 единиц оборудования в целях внедрения медицинских информационных систем в медицинских организациях, в целях расширения вычислительных мощностей регионального центра обработки данных поставлено 9 единиц оборудования, выполнены мероприятия по обеспечению информационной безопасности в государственных учреждениях здравоохранения Краснодарского края, а также создано и модернизировано 9 региональных систем и сервисов.

В 12 муниципальных образованиях введено в эксплуатацию 12 зданий офисов врачей общей практики, а также завершено строительство детской поликлиники на 300 посещений в смену в городе Краснодаре. Разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы на 11 зданий офисов врачей общей практики (далее — ВОП), строительство которых запланировано на 2024 год, и на 1 фельдшерско-акушерский пункт (далее — ФАП) в хуторе Знамя Коммунизма Кущевского района.

В результате реализации мероприятий региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2023 году министерством здравоохранения Краснодарского края были поставлены 44 единицы медицинского оборудования. Кроме того, поставлены 1024 единицы за счет кредиторской задолженности 2022 года, установлены 10 ФАП в 9 муниципальных образованиях, отремонтированы 6 объектов здравоохранения, поставлены 167 единиц автотранспорта, разработана проектно-сметная документация и получены заключения государственной экспертизы для строительства 9 ФАП в 9 муниципальных образованиях, из них 3 объекта построены в отчетном году.

В 2023 году осуществлялись бюджетные инвестиции в 28 объектов здравоохранения в рамках государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры". Департаментом строительства Краснодарского края было продолжено строительство 8 поликлиник, краевого многопрофильного центра медицинской реабилитации в станице Динской, продолжались работы по реконструкции лечебного комплекса на 100 коек в станице Тбилисской. Начато строительство 6 поликлиник, получены положительные заключения государственной экспертизы по 7 поликлиникам, приобретено немонтируемое оборудование в количестве 717 единиц для 3 поликлиник. Министерством здравоохранения Краснодарского края приобретены 2 объекта недвижимости для размещения 2 поликлиник в муниципальном образовании город Краснодар.

По подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в рамках мероприятия по обеспечению современного облика сельских территорий выполнены работы по капитальному ремонту 6 объектов здравоохранения, приобретено 2 модульных ФАП в станице Новобейсугской Выселковского района, осуществлялось строительство здания в поселке Газырь Выселковского района, приобретено 298 единиц медицинского оборудования для амбулатории ВОП в поселке Газырь и ФАП в станице Новобейсугской Выселковского района. Установлен лифт для здания поликлиники в станице Выселки.

В рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом:

капитально отремонтированы 7 муниципальных спортивных объектов (в Белореченском, Динском, Калининском (2 объекта), Красноармейском, Крымском, Славянском районах);

выполнены работы по осуществлению капитального ремонта в отношении 5 объектов государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, изготовлен 1 комплект проектной документации в целях проведения капитального ремонта;

завершено строительство 12 многофункциональных спортивно-игровых площадок;

приобретены 7 комплектов спортивно-технологического оборудования (в 7 муниципальных образованиях) для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Спорт — норма жизни";

приобретен 1 комплект оборудования для создания "умной" спортивной площадки (в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края);

приобретены 36 автобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций.

В рамках государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры":

получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по строительству многофункционального спортивного комплекса по ул. Домбайской в городе Краснодаре;

приобретены объекты недвижимости под размещение 3 центров единоборств (в станицах Выселки, Ленинградской, Старощербиновской);

введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Краснодаре;

введены в эксплуатацию 5 малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в муниципальных образованиях город Краснодар, Динской (2 объекта), Мостовский, Славянский районы;

введены в эксплуатацию 7 центров единоборств в муниципальных образованиях городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Белоглинский, Ейский, Кавказский, Курганинский, Мостовский, Тимашевский районы;

введен в эксплуатацию спортивный комплекс с плавательным бассейном в станице Павловской Павловского района.

По подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в рамках мероприятия по обеспечению современного облика сельских территорий завершено строительство универсального спортивного зала со встроенной столовой на 140 посадочных мест на территории МБОУ ООШ № 6 имени М.В. Масливец в хуторе Красная Нива Брюховецкого района, проведен капитальный ремонт стадиона в станице Федоровской Абинского района.

В рамках государственной программы "Развитие культуры":

проведен ремонт зданий и укреплена материально-техническая база 112 учреждений культуры (106 домов культуры (включая 51 дом культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек), 5 детских школ искусств и 1 творческое объединение), а также приобретен 1 автобус;

созданы новые спектакли и укреплена материально-техническая база 2 муниципальных театров (Армавирский театр драмы и комедии, Туапсинский театр юного зрителя) и 2 театров (новый театр кукол и театр юного зрителя), входящих в состав муниципального автономного театрально-концертного учреждения "Краснодарское творческое объединение "Премьера";

переоснащены 3 муниципальные библиотеки по модельному стандарту в 3 муниципальных образованиях (город-курорт Анапа, Ленинградский и Мостовский районы);

капитально отремонтированы 8 детских школ искусств по видам искусств в 8 муниципальных образованиях;

капитально отремонтированы 2 муниципальных музея в Ленинградском и Красноармейском районах, а также технически оснащены 13 муниципальных

музеев и Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына;

открыт виртуальный концертный зал в селе Цемдолина муниципального образования город Новороссийск;

технически оснащены 3 государственных театра, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек;

проведены первоочередные противоаварийные работы по сохранению 4 объектов культурного наследия, в том числе осуществлен технический надзор за проведением этих работ в отношении 2 объектов, а также разработаны 4 комплекта проектной документации в целях проведения работ по сохранению объектов культурного наследия;

создана школа креативных индустрии на базе ГБПОУ КК "Сочинский колледж искусств";

начаты работы по капитальному ремонту учреждения культурно-досугового типа в сельской местности в Павловском районе, а также по реновации Краснодарского академического театра драмы им. М. Горького со сроком завершения работ в 2024 году.

Также в рамках государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" введен в эксплуатацию клуб со зрительным залом на 200 мест в селе Сукко муниципального образования город-курорт Анапа, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство дома культуры в Славянском районе.

В рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" завершено строительство сельского дома культуры на 150 посадочных мест в хуторе Красная Нива Брюховецкого района. Проведены текущий ремонт и капитальный ремонт фасада и входной группы здания МКУК "Выселковская библиотека" в станице Выселки Выселковского района, сельского клуба МАУ "Холмский культурно-досуговый центр" поселка Новый Абинского района, кровли здания и полов в зрительном зале МБУК "Платнировский КДЦ" станицы Платнировской Кореновского района, входных ступеней и отопления, а также малого зала в здании МКУК Вознесенского сельского поселения Лабинского района "Центр культуры и досуга станицы Вознесенской".

Также реализовано 108 проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, направленных на создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, организацию пешеходных коммуникаций, ливневых стоков, устройство уличного освещения, сохранение памятников, создание и обустройство мест автомобильных парковок, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети (100 процентов от плана).

В рамках реализации государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" по итогам 2023 года в муниципальных образованиях Краснодарского края завершены строительные работы на 34 объектах газификации, по которым было предусмотрено достижение планового целевого показателя в 2023 году, построено 228,5 км газопроводов при плановом значении показателя в соответствии с соглашениями с муниципальными образованиями 232,9 км.

В рамках государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса":

по подпрограмме "Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае" в муниципальных образованиях Краснодарского края построено 12 котельных общей мощностью 18,6 МВт, проложено 1,28 км тепловых сетей в Гулькевичском и Кореновском районах;

по подпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива Краснодарского края" предоставлены субсидии 5 инвесторам на компенсацию части затрат по строительству введенных в эксплуатацию автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в муниципальных образованиях городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Кореновский, Выселковский, Курганинский и Кущевский районы.

По подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в рамках мероприятия по обеспечению современного облика сельских территорий в станице Выселки Выселковского района завершено строительство 2,59 км распределительного газопровода низкого давления.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" в муниципальных образованиях Краснодарского края построены 35 км водопроводных сетей, завершены в плановом объеме строительно-монтажные работы по 11 объектам в 10 муниципальных образованиях, реконструирована система водоснабжения 6-ой резервной территории станицы Кущевской Кущевского района (завершено строительство 2 сооружений и 8,9 км водопроводных сетей), осуществлен капитальный ремонт 15 объектов водоснабжения общей протяженностью 18,6 км водопроводных сетей в 8 муниципальных образованиях, осуществлен капитальный ремонт 48 артезианских скважин в 28 муниципальных образованиях, разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по 4 объектам.

В 2023 году выполнены работы по строительству и реконструкции 8,6 км канализационных коллекторов и сетей водоотведения в городах Ейске (2 объекта), Курганинске, Темрюке, Усть-Лабинске, а также станции очистки бытовых сточных вод в Крыловском районе, выполнен капитальный ремонт 1,6 км сетей водоотведения в Кропоткинском городском поселении Кавказского района (2 объекта) и Днепровском сельском поселении Тимашевского района, а также 9 очистных сооружений канализации муниципального предприятия "Водоканал" в Гулькевичском районе, разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по 3 объектам водоотведения (Псебайское городское поселение Мостовского района, Анастасиевское и Протокское сельские поселения Славянского района).

В целях создания, восполнения и освежения резерва материальных ресурсов Краснодарского края, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий приобретены 56 водонапорных башен, стальных труб протяженностью 2,6 км для систем теплоснабжения, пластиковых труб протяженностью 38,9 км, водогрейных котлов в количестве 2 единиц и насосного оборудования в количестве 1 единицы.

В целях создания условий для развития жилищного строительства в рамках регионального проекта "Жилье", реализуемого в мероприятиях государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры", осуществлялось строительство канализационных очистных сооружений в станице Натухаевской города Новороссийска производительностью 3500 м3/сутки, напорного канализационного коллектора очищенных сточных вод в районе Высокий берег города Анапы со сроком ввода этих объектов в эксплуатацию в 2024 году, сети ливневой (дождевой) канализации и поверхностного стока в городе Краснодаре со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году.

Продолжена работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей. Завершены строительно-монтажные работы по 21 из 22 запланированных инвестиционных проектов в 13 муниципальных образованиях, включающих 2113 земельных участков. В том числе в Кропоткинском городском поселении Кавказского района построено 10,1 км сетей водоснабжения.

В результате реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году в рамках государственной программы "Формирование современной городской среды" на территории края были благоустроены 140 объектов, в том числе за счет средств субсидий из федерального и краевого бюджетов благоустроены 65 территорий, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования — 75 территорий.

В 2023 году реализовывались 7 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из них завершены "Благоустройство общественной территории Лазаревского Парка Культуры и Отдыха им. 30-летия Победы" в городском округе город-курорт Сочи Краснодарского края и "Благоустройство территории центрального пляжа" в городе Туапсе. По 5 проектам заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству.

В 2023 году в рамках государственной программы "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" за счет средств дорожного фонда:

введены в эксплуатацию 10 объектов строительства (реконструкции) дорог регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 12,0 км, в том числе 700,4 погонных метра;

выполнены работы по капитальному ремонту и текущему ремонту 575,6 км дорог и содержанию 8898,6 км дорог регионального или межмуниципального значения;

выполнены работы по обустройству электроосвещением на 6 участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края протяженностью 17,8 км;

выполнены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в муниципальных образованиях Апшеронский, Ейский, Красноармейский, Отрадненский и Туапсинский районы, городском округе город-курорт Сочи Краснодарского края, городе-курорте Геленджике;

выполнены работы по капитальному ремонту 132,2 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также в рамках реализации региональных проектов "Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Краснодарский край)" выполнялись мероприятия, направленные на развитие качественной дорожной сети на территории Краснодарского края, в том числе связанные с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения городских агломераций:

выполнены ремонтные работы на объектах дорожной сети регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 155,9 км;

выполнены работы на объектах дорожной сети городских агломераций протяженностью 104,4 км.

Большое внимание уделяется реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Данные меры определены государственной программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Благодаря государственной поддержке в 2023 году развития животноводства в размере 2262,2 млн. рублей достигнута положительная динамика по наращиванию поголовья крупного рогатого скота на 5,8 тыс. голов по сравнению с уровнем 2022 года, валовое производство молока в крае составило более 1713,5 тыс. тонн, что на 83,4 тыс. тонн больше, чем в 2022 году, произведено 614,4 тыс. тонн скота и птицы в живом весе на убой и более 1,5 млрд. штук яиц.

Особое внимание уделяется развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. В рамках регионального проекта Краснодарского края "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусмотренный объем финансирования в размере 58,6 млн. рублей освоен на 100 процентов. Предоставлены гранты девяти крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на реализацию "Агро-стартап" и субсидии шести сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Кроме того, предоставлены гранты двум начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 49,1 млн. рублей.

В 2023 году также оказывалась государственная поддержка субъектам малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на производство реализованной сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко), строительство теплиц в объеме 374,6 млн. рублей, освоение составило 99,8 процента.

В сфере социального предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в общем объеме 21,3 млн. рублей в виде грантов 83 субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального предприятия (субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) приобретены товары, работы, услуги в рамках 47 проектов, реализуемых в сфере социального предпринимательства).

Организовано оказание порядка 35 тыс. услуг центром "Мой бизнес" субъектам МСП, резидентам промышленных парков, технопарков, самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям.

Унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития инноваций Краснодарского края" оказана поддержка 125 субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности, а также физическим лицам — субъектам инновационной деятельности, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и 193 физическим лицам, являющимся субъектами инновационной деятельности, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности.

Унитарной некоммерческой организацией "Фонд развития бизнеса Краснодарского края" выданы поручительства субъектам МСП в объеме 5 млрд. рублей, или 277,7 процента от плана. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке данного фонда составил более 10,5 млрд. рублей, или 244,8 процента от плана.

Вместе с тем результаты проведенного анализа выполнения государственных программ в 2023 году свидетельствуют о наличии определенных недостатков.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств в рамках государственных программ явились несоблюдение обязательств поставщиками и подрядными организациями, несвоевременная корректировка проектно-смет-ной документации, отсутствие необходимых экспертиз по объектам капитального строительства, незавершенное оформление земельных участков, отсутствие заявителей для получения субсидии на поддержку при заявительном характере реализации мероприятий государственных программ, позднее выделение средств краевого и федерального бюджетов, несвоевременное проведение конкурсных процедур для заключения контрактов.

По государственной программе "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" не освоено около 4,7 млрд. рублей средств краевого бюджета, из них 2936,3 млн. рублей не освоены ввиду нарушения подрядными организациями сроков исполнения и иных условий государственных и муниципальных контрактов, 110,4 млн. рублей — ввиду расторжения государственных контрактов, приостановления государственных и муниципальных контрактов по соглашению сторон, 489,3 млн. рублей — по причине не завершения предыдущих этапов, что не позволило осуществить дальнейшую реализацию мероприятий, 168,5 млн. рублей — ввиду не заключения муниципальных контрактов.

В связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий государственных контрактов не освоены средства краевого бюджета в сумме более 2 млрд. рублей в рамках выполнения работ по капитальному ремонту и текущему ремонту на объектах региональной дорожной сети.

В рамках реализации мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения не освоено средств краевого бюджета в сумме около 563,2 млн. рублей.

Не достигнут результат реализации мероприятия, направленного на обеспечение функционирования аппаратно-программных комплексов видеоконтроля и видеофиксации (далее — АПК). Вместо 1625 АПК функционировали 437.

Не освоение составило около 548 млн. рублей, из них в связи с нарушением поставщиками (подрядными организациями) сроков исполнения и иных условий государственных контрактов, повлекшее расторжение государственных контрактов (ненадлежащие исполнение контрактов) — 355,8 млн. рублей.

По государственной программе "Развитие общественной инфраструктуры" в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам по итогам 2023 года не введены в эксплуатацию 8 объектов в сфере дошкольного и общего образования: пристройка на 425 мест к школе № 4 в городе Горячий Ключ, блок начального образования на 400 мест в станице Варениковской Крымского района, спортивный зал на территории школы № 6 в хуторе Тельман Гулькевичского района, спортивный зал на территории школы № 21 в селе Красносельском Динского района, детский сад на 120 мест в селе Кабардинка муниципального образования город-курорт Геленджик, пристройка на 80 мест к детскому саду № 125 Лазаревского района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, детский сад на 95 мест в станице Кубанской Апшеронского района, пристройка на 60 мест к детскому саду № 44 в станице Фастовецкой Тихорецкого района, не освоено 195,9 млн. рублей средств краевого бюджета.

Кроме этого, в установленный срок не заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции здания Краснодарского государственного цирка, не получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство дома культуры в селе Супсех муниципального образования город-курорт Анапа, коррекционной школы в городе Краснодаре, казачьего историко-культурного центра в станице Динской, а также не заключен договор технологического присоединения по спортивному комплексу на территории коррекционной школы-интерната № 3 города Армавира. Не освоены средства краевого бюджета в размере 86,6 млн. рублей.

В рамках государственной программы "Развитие образования" не завершены работы по капитальному ремонту школы № 4 Калининского района, детского сада № 30 города Краснодара и спортивного зала школы № 24 Отрадненского района. Также не достигнут запланированный уровень строительной готовности в 10 процентов по общеобразовательной школе-интернату для одаренных детей "Наследие" в городе Краснодаре в связи с длительным сроком получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не освоено 702,4 млн. рублей средств краевого бюджета.

В 2023 году в рамках государственной программы "Развитие культуры" в связи с принятием решения о необходимости выполнения полного капитального ремонта здания детской школы искусств станицы Нововеличковской, являющегося объектом культурного наследия, по инициативе муниципального образования Динской район соглашение о предоставлении субсидии было расторгнуто, средства краевого бюджета не освоены в размере 1,1 млн. рублей.

В 2023 году по подпрограмме "Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" по мероприятиям, направленным на разработку проектной документации по организации водоснабжения населения и водоотведения, из предусмотренных к разработке муниципальными образованиями 17 комплектов проектной документации подготовлено только 7 комплектов. Не получены положительные заключения государственной экспертизы по 10 объектам (6 объектов в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и по одному объекту в муниципальных образованиях Белореченский, Абинский, Лабинский, Кавказский районы) в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения муниципальных контрактов (не освоено 414 млн. рублей).

По вышеуказанной причине не завершены строительно-монтажные работы на сумму 62 млн. рублей по следующим объектам: "Строительство водозаборных сооружений с последующим подключением коммуникаций в станице Марьянской Красноармейского района" (не освоено 38,7 млн. рублей), "Канализационные очистные сооружения в станице Крыловской Крыловского района" (не освоено 22,6 млн. рублей), "Капитальный ремонт водозабора Переправненского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края" (не освоено 1,0 млн. рублей).

По объекту "Строительство 2-й очереди главного канализационного коллектора № 20 в Краснодаре" в связи с поздним получением положительного заключения государственной экспертизы (от 28.12.2023) не освоено 3,1 млрд. рублей.

В рамках региональной программы Краснодарского края "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Краснодарского края" в связи с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по 7 объектам инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи, а также изменением сметной стоимости отдельных объектов по результатам экспертизы достоверности сметной стоимости капитального ремонта федеральные лимиты в декабре перенесены на 2024 год, не освоено 1,1 млрд. рублей средств краевого бюджета.

В 2023 году по подпрограмме "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Краснодарского края" государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" при подготовке изменений в генеральные планы муниципальных образований Кущевским районом не востребовано 1,1 млн. рублей, в связи с расторжением муниципального контракта, из-за неисполнения обязательств подрядной организацией.

В 2023 году по подпрограмме "Жилище" государственной программы "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" не завершена реализация проекта по строительству 3,3 км сетей водоснабжения в Трудобеликовском сельском поселении Красноармейского района (не освоено 6,1 млн. рублей), не разработана проектная документация по объекту "Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Молодежном микрорайоне Лазаревского внутригородского района г. Сочи" (не освоено 21,5 млн. рублей) по причине неисполнения подрядными организациями условий муниципальных контрактов. Кроме этого, не завершена разработка проектной документации по объекту "Централизованная система сбора, транспортировки    и    очистки    ливневых сточных    вод    г. Геленджик"    (не    освоено 543,2 млн. рублей) по возникшим при проектировании обстоятельствам, повлекшим невозможность исполнения контракта в установленный срок. Не освоено 93 млн. рублей, предусмотренных на реконструкцию двух домов на 108 квартир в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи для последующего предоставления жилья по договорам социального найма (60,1 млн. рублей — законтрактованный остаток средств; 32,9 млн. рублей — подрядной организацией не представлен счет на оплату авансового платежа).

В 2023 году в рамках реализации мероприятия подпрограммы "Газификация Краснодарского края" государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса", направленного на организацию газоснабжения населения, не достигнуты планируемые показатели по строительству четырех объектов в Туапсинском городском поселении Туапсинского района, по которым не освоено около 7,1 млн. рублей средств краевого бюджета.

Кроме того, по четырем объектам проектирования (город Горячий Ключ, Вельяминовское, Шепсинское сельские поселения и Туапсинское городское поселение Туапсинского района) не получено положительное заключение государственной экспертизы в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов. Не освоено 22 млн. рублей средств краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий по организации теплоснабжения населения в муниципальных образованиях края не завершены в установленные сроки работы в рамках реализации двух объектов — котельных в Белоглинском сельском поселении Белоглинского района и Новоберезанском сельском поселении Кореновского района. В совокупности по двум объектам не освоено за счет средств краевого бюджета около 7,1 млн. рублей.

По подпрограмме "Пожарная безопасность в Краснодарском крае" государственной программы "Обеспечение безопасности населения" в рамках реализации мероприятия по созданию базовой и совершенствованию существующей системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае (проектирование и строительство быстровозводимых депо) не введены в эксплуатацию пожарные депо в станице Костромской муниципального образования Мостовский район и поселке Первомайском муниципального образования город Горячий Ключ, не достигнут уровень технической готовности объекта в размере 10 процентов по пожарному депо в селе Шабельском муниципального образования Щербиновский район.

В рамках государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" не завершено строительство малобюджетного спортивного комплекса в пгт. Джубга, центров единоборств в городах Новороссийске и Тихорецке, в станицах Полтавской, Отрадной, Староминской.

В рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта":

не введен в эксплуатацию спортивный комплекс для прыжков на батуте и спортивной акробатики в городе Краснодаре;

не завершены в срок работы по капитальному ремонту муниципальных спортивных объектов в Каневском и Абинском районах;

не завершены в срок работы по капитальному ремонту лодочного ангара ГБУ ДО КК "СШОР водных видов спорта" в городе Геленджике.

По государственной программе "Развитие здравоохранения" при реализации мероприятия, направленного на разработку проектно-сметной документации по строительству зданий офисов врачей общей практики, на конец отчетного года не разработана проектно-сметная документация по объекту (поселок Краснофлотский Ейского района) по причине несвоевременного оформления земельного участка из государственной в муниципальную собственность, не получены заключения государственной экспертизы по 4 объектам (станица Благовещенская муниципального образования город-курорт Анапа, станица Мартанская муниципального образования город Горячий Ключ, станица Новопашковская Крыловского района, поселок Октябрьский Северского района).

По государственной программе "Социальная поддержка граждан" в 2023 году при выполнении проектно-изыскательских работ по объекту "Реконструкция очистных сооружений ГБУ СО КК "Терновский психоневрологический интернат" не освоено 28,2 млн. рублей.

В рамках реализации государственной программы "Развитие общественной инфраструктуры" на конец отчетного периода по 2 объектам отсутствовали положительные заключения государственной экспертизы проектной документации ("Поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края" и "Поликлиника на 500 посещений в смену ГБУЗ "Поликлиника в мкр. Северный г. Армавира" министерства здравоохранения Краснодарского края"), осуществлено позднее заключение государственных контрактов (договоров) на прохождение государственной экспертизы. Средства краевого бюджета в объеме 52,6 млн. рублей остались неосвоенными. По 2 объектам финансирование не осуществлялось, не освоено 33,9 млн. рублей.

В рамках государственной программы "Обеспечение безопасности населения" не достигнут уровень реализации комплекса средств автоматизации Региональной платформы АПК "Безопасный город", значение которого составило 21 процент при плановом значении 45 процентов.

В целом реализация государственных программ в 2023 году позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных социальных проблем и достичь существенных результатов во многих отраслях экономики Краснодарского края.

Заместитель главы,

начальник финансового управления					         Л.А. Губанова