Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 26 февраля 2025 года № 210

Информация

о реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие образования» в 2024 году

В 2024 году управление образования администрации муниципального образования Кавказский район являлось разработчиком и координатором муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации МО Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1733 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» (с изменениями).

Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) в рамках реализации мероприятий МП «Развитие образования», в 2024 году был предусмотрен в общей сумме 2 368 212,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств муниципального бюджета – 628 734,0 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 529 786,1 тыс. руб.;

- за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 129 691,9 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 80 000,0 тыс. руб.

На исполнение государственных полномочий краевого бюджета и финансовое обеспечение деятельности учреждений образования направлено- 1 889 980,0 тыс. руб., исполнено- 1 889 559,8 тыс. руб. или 98,8%.

На исполнение отдельных программных мероприятий в 2024г. Предусмотрено- 398 232,0 тыс. руб., исполнено- 393 467,6 тыс. руб. или 99%.

Поступления доходов от внебюджетной деятельности в 2024 году составило-

77 830,7 тыс. руб.

Итог выполнения отдельных программных мероприятий и освоения выделенных денежных средств в 2024 году представлен в таблице:

тыс. руб.

| Перечень мероприятий в области образования | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (бюджетной росписью) на 2024 год | Профинансировано в 2024 году | % освоения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности | Краевой бюджет | 8 357,3 | 8357,3 | 100% | Компенсация педработникам, проживающим в сельской местности расходов за освещение и отопление (500 пед. работника) |
| 2. Осуществление государственных полномочий по материально-техническому обеспечению ППЭ для ГИА по образовательным программам основного общего образования (выплата педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ) | Краевой бюджет | 4 037,8 | 4 037,8 | 100% | Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению ГИА, материально-техническое обеспечение, услуги видеосъемки экзаменов |
| 3. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Федера-льный бюджет | 76 318,2 | 76 318,2 | 100% | Обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 563 педагогическим работникам |
| 4. Дополнительная помощь депутатами ЗСК на решение социально значимых вопросов муниципального значения | Краевой бюджет | 12 269,0 | 11 878,9 | 96,8% | Проведение текущего и капитального ремонта, благоустройство территории образовательных учреждений. За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. |
| 5. Наказы избирателей | Муници- пальный бюджет | 4 830,0 | 4 830,0 | 100% | Проведены мероприятия в 58-ми учреждениях |
| 6. Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | Муници- пальный бюджет | 34 810,8 | 32 055,8 | 92,1% | Проведен капитальный ремонт: - ДОУ № 5; - МБОУ СОШ № 15,18,43, ОСОШ № 1, лицей № 3 За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. Окончание работ по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 43 запланирован на 1 квартал 2025г. (переходящий остаток в размере 1394,4 тыс. руб.) |
| 7. Текущий ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений | Муници- пальный бюджет | 7 734,8 | 7 734,8 | 100% | Осуществлен текущий ремонт: - ДОУ № 14,18,22,27,33 - МБОУ СОШ № 2,5,9,10,13,15,16,17,18,21 Мероприятие выполнено частично. По ДОУ № 20,30 текущий ремонт не осуществлен в связи с отсутствием подрядчика для выполнения работ (контракты не заключались). |
| 8. Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования | Муниципальный бюджет | 5 318,2 | 5 318,0 | 100% | Осуществлено: - благоустройство территории ДОУ № 7,9,14,28; ремонт ограждения ДОУ № 12; - благоустройство территории СОШ № 2,5,9,19 За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. |
| 9. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | Краевой бюджет | 22 527,9 | 21 685,5 | 96,3% | Проведен капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 2,19, капитальный ремонт ограждения территории СОШ № 17, капитальный ремонт столовой СОШ № 43. За счет закупочных процедур образовалась экономия денежных средств, оплата по заключенным контрактам произведена в полном объеме по факту выполненных работ и предоставленных документов на оплату. |
|  | Муниципальный бюджет | 3 975,8 | 3 827,1 | 96,3% |  |
| 10. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Краевой бюджет | 9 775,0 | 9 471,9 | 96,9% | Выплаты произведены 3391 родителям |
| 11. Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | Муници пальный бюджет | 6 496,7 | 6 491,3 | 99,9% | Финансирование мероприятий на организацию питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из расчета 5,50 руб. в день на 1 обучающегося. Оплата произведена с учетом фактической посещаемости (5721 учащихся) |
| 12. Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей | Краевой бюджет | 15 739,3 | 15 739,3 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию питания учащихся из многодетных семей осуществлялось из расчета: - январь — май 2024г. - 10,0 руб. в день на 1 учащегося; - сентябрь — декабрь 2024г. - 139,0 руб. в день на 1 учащегося. Оплата произведена с учетом фактической посещаемости (953 учащихся) |
| 13. Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Краснодарского края | Федеральный бюджет | 45 303,7 | 45 303,7 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов, с учетом фактической посещаемости (4875 человек). Оплата произведена с учетом фактической посещаемости |
|  | Краевой бюджет | 12 778,1 | 12 778,1 | 100% |  |
|  | Муници пальный бюджет | 3 057,0 | 3 057,0 | 100% |  |
| 14. Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Муници пальный бюджет | 24 211,8 | 24 211,8 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1–4 классов. Оплата произведена с учетом фактической посещаемости (4875 человек) |
| 15. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Краевой бюджет | 11 913,8 | 11 913,8 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию питания детей с ОВЗ. Оплата произведена с учетом фактической посещаемости (441 учащихся) |
|  | Муници пальный бюджет | 7 617,0 | 7 617,0 | 100% |  |
| 16. Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому | Краевой бюджет | 3 731,5 | 3 731,5 | 100% | Произведены компенсационные выплаты для организации питания на дому детей с ограниченными возможностями здоровья по фактической потребности (Выплаты произведены 139 родителям) |
|  | Муници пальный бюджет | 2 385,8 | 2 385,8 | 100% |  |
| 17. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях (дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета) | Муници пальный бюджет | 15,5 | 15,5 | 100% | Оплата за перечисление компенсации на питание детей с ОВЗ (Выплаты произведены 139 родителям) |
| 18. Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Краевой бюджет | 2 073,8 | 2 073,8 | 100% | Финансирование мероприятий на организацию питания детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья. Оплата произведена с учетом фактической посещаемости (80 учащихся) |
|  | Муници пальный бюджет | 840,8 | 840,8 | 100% |  |
| 19. Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому | Краевой бюджет | 238,9 | 238,9 | 100% | Произведены компенсационные выплаты для организации питания на дому детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья по фактической потребности (Выплаты произведены 9 родителям) |
| 20. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации | Муници пальный бюджет | 2 209,3 | 2 081,9 | 94,2% | Финансирование мероприятий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 5–11 классов, с учетом фактической посещаемости (171 человек) |
| 21. Осуществление текущего ремонта, благоустройства территорий и материально-техническое обеспечение образовательными учреждениями (в том числе в рамках софинансирования краевого бюджета, выделенного на дополнительную помощь местным бюджетам для реализации социально- значимых мероприятий) | Муниципальный бюджет | 12 661,0 | 12 661,0 | 100% | Проведен текущий ремонт 1 образовательного учреждения, укреплена материально-техническая база в 16-ти учреждениях |
| 22. Реализация мероприятий в области образования | Муниципальный бюджет | 90,0 | 90,0 | 100% | Приобретена форма «ЮНАРМИЯ» |
| 23. Осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования Кавказский район | Муниципальный бюджет | 269,4 | 269,4 | 100% | Единовременной выплатой обеспечено 12 молодых специалиста |
| 24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Муниципальный бюджет | 44 933,9 | 44 933,9 | 100% | Обеспечено единство образовательного пространства и равенство образовательных возможностей для детей. Серфикаты персонифицирования выданы по фактической потребности в полном объеме |
| 25. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Федера льный бюджет | 6 323,0 | 6 323,0 | 100% | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 25 общеобразовательных организациях и обеспечение их деятельности |
|  | Краевой бюджет | 263,5 | 263,5 | 100% |  |
| 26. Приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Федера льный бюджет | 1 096,0 | 1 096,0 | 100% | Оснащены 16 муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации. |
|  | Краевой бюджет | 46,2 | 46,2 | 100% |  |
|  | Муниципальный бюджет | 60,2 | 60,2 | 100% |  |
| 27. Осуществление ежемесячной доплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организации в возрасте до 35 лет (включительно) муниципального образования Кавказский район | Муниципальный бюджет | 1 375,0 | 1 375,0 | 100% | Обеспечение ежемесячной доплаты педагогическим работникам в возрасте до 35 лет (включительно) (50 педагогических работников) |
| 28. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Федера льный бюджет | 651,0 | 651,0 | 100% | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора (25 работников) |
| 29. Проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования | Муниципальный бюджет | 450,0 | 450,0 | 100% | 45 детей занимающиеся физической культурой и спортом прошли медицинский осмотр лиц, по углубленной программе медицинского обследования |
| 30. Единовременная выплата молодым специалистам- победителям (призерам) муниципальных конкурсов профессионального мастерства «лучший по профессии» | Муниципальный бюджет | 540,0 | 360,0 | 66,7% | Единовременной выплатой обеспечено: 2- победителя, 4- призера |
| 31. Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов | Муниципальный бюджет | 50,0 | 50,0 | 100% | Приобретена бумага, произведена заправка картриджей |
| 32. Доставка школьников на учебно-тренировочные сборы, очно-заочное и очное обучение, лектории, тренинги по подготовке к олимпиадам; доставка школьников для участия в профильных интеллектуальных и творческих сменах; доставка школьников для участия в зональных, краевых, всероссийских мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали, форумы и т.д.) | Муниципальный бюджет | 70,0 | 58,0 | 82,9% | Произведена оплата аренды автотранспорта для доставки школьников для участия в 2-х мероприятиях. Выплаты произведены в полном объеме по фактической потребности |
| 33. Чествование одаренных детей и их наставников (победителей и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ и др.) | Муниципальный бюджет | 125,0 | 125,0 | 100% | Приобретены грамоты для вручения СОШ № 7, ДДТ, ЦВР |
| 34. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | Муниципальный бюджет | 600,0 | 600,0 | 100% | Подготовлена ПСД для МБОУ СОШ № 44 |
| 35. Участие в краевых творческих конкурсах и фестивалях "Кубанские каникулы", "Формула успеха", "Здравствуй мама!" в рамках профилактики подростковой преступности, изготовление агитационного материала (баннеры, плакаты, листовки) | Муниципальный бюджет | 60,0 | 59,9 | 99,8% | Приобретены поощрительные призы и баннер |
| Всего: |  | 398 232,0 | 393 467,6 | 98,8% | х |

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие образования» в 2024 году

были выполнены следующие мероприятия:

1. За счет средств муниципального бюджета выполнены работы по:

а) капитальному ремонту:

- ДОУ № 5;

- МБОУ СОШ № 2,19,15,18,43, ОСОШ № 1, лицей № 3;

- окончание работ по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 43 запланирован на 1 квартал 2025г. (переходящий остаток в размере 1394,4 тыс. руб.)

б) текущему ремонту:

- ДОУ № 14,18,22,27,33

- МБОУ СОШ № 2,5,9,10,13,15,16,17,18,21

- по ДОУ № 20,30 текущий ремонт не осуществлен в связи с отсутствием подрядчика для выполнения работ (контракты не заключались).

в) благоустройству территории:

-  ДОУ № 7,9,14,28;

- СОШ № 2,5,9,19

г) ремонту ограждения:

- ДОУ 12;

- МБОУ СОШ № 17.

2. Для решения социально- значимых вопросов муниципального значения из краевого бюджета депутатами ЗСК были выделены денежные средства на проведение капитального ремонта, благоустройство территории 6-ти дошкольным учреждениям и 6-ти общеобразовательным школам, в том числе:

- капитальный ремонт ДОУ № 5,7; МБОУ СОШ № 2,4,8,16,18, лицей № 3;

- благоустройство территорий ДОУ № 24;

- ограждения территории ДОУ № 4,12,15.

3. За счет средств муниципального бюджета в целях социальной поддержки обучающихся, повышения качества питания, увеличения калорийности и разнообразия горячих завтраков, обеспечено финансирование мероприятий:

- на организацию питания обучающихся 5–11 классов общеобразовательных учреждений из расчета 5,50 руб. в день на 1 обучающегося;

- за услуги по оплате организатору бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

- на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5–11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (на условиях софинансирования с краевым бюджетом);

- на организацию бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья (на условиях софинансирования с краевым бюджетом);

- на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому (на условиях софинансирования с краевым бюджетом);

- на организацию бесплатным горячим питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (на условиях софинансирования с краевым бюджетом);

- на предоставление денежной компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому (на условиях софинансирования с краевым бюджетом);

- на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей за счет финансирования из краевого бюджета (январь — май 2024г. - 10,0 руб. в день на 1 учащегося, сентябрь — декабрь 2024г. - 139,0 руб. в день на 1 учащегося).

Все запланированные программные мероприятия МП МО Кавказский район «Развитие образования» в 2024 году выполнены в полном объеме.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                     С. В. Филатова