Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 28 мая 2025 года № 242

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении муниципальных программ муниципального образования Кавказский район в 2024 году**

На сегодняшний день муниципальные программы представляют собой эффективный инструмент социально-экономической политики, который позволяет в установленные сроки сконцентрировать ресурсы для достижения конкретных целей муниципального образования Кавказский район.

Программное формирование бюджета позволило повысить прозрачность и результативность расходов района, сосредоточить все инструменты, которыми располагает район для развития экономики, в рамках муниципальных программ.

Высокая доля программных расходов в общей структуре расходов бюджета является подтверждением эффективной бюджетной политики в районе. В 2024 году эта доля составила 90,2 процента, расходы по непрограммным направлениям деятельности - 9,8 процента.

На реализацию 14 муниципальных программ было предусмотрено 3 млрд. 429 млн. 331,4 тыс. рублей, из них за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 3 млрд. 337 млн. 314,4 тыс. рублей.

Процент исполнения по программам составил – 98,4 процента (3 млрд. 372 млн. 954,6 тыс. рублей), в том числе за счет бюджетных ассигнований - 98,3 процента (3 млрд. 281 млн. 630,2 тыс. рублей).

На реализацию пяти муниципальных программ, кроме бюджетных средств, были привлечены средства внебюджетных источников в сумме 91 млн. 324,4 тыс. рублей.

В 2024 году район участвовал в 11 государственных программах Краснодарского края с общим объемом финансирования 2 млрд. 237 млн. 465,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края (далее – краевой) и местного бюджета, в том числе на условиях софинансирования в 5 государственных программах Краснодарского края с объемом финансирования в сумме 167 млн. 173,9 тыс. рублей.

Освоение составило 99,6 процентов (2 млрд. 228 млн. 771,1 тыс. рублей), в том числе на условиях софинансирования 98,1 процента (163 млн. 980,3 тыс. рублей) от плановых назначений.

Объем субсидий и субвенций из краевого и федерального бюджета на эти цели составил 2 млрд. 199 млн. 331,3 тыс. рублей или 65,2 процента от общего объема финансирования муниципальных программ муниципального образования Кавказский район за счет бюджетных и внебюджетных источников.

В 2024 году приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения района, решение экономических и социальных задач в рам­ках исполнения принятых бюджетных обязательств.

Бюджет, как и прежде, сохраняет социальную направленность - 3 млрд. 33 млн. рублей, выделенных на реализацию муниципальных программ (92,4 процента), были адресованы социальной сфере. Из них на образование направлено 2 млрд. 283 млн. рублей, на культуру - 181 млн. рублей, на физкультуру и спорт - 264 млн. рублей, на социальную поддержку населения, в том числе детей и семей, имеющих детей, а также инвалидов и других маломобильных групп населения - 285 млн. рублей, на мероприятия в области молодежной политики и организации отдыха детей и подростков - 20 млн. рублей.

Также, средства были направлены на решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения безопасности населения Кавказского района, привлечения инвестиций в развитие экономики муниципального образования, продолжена бюджетная поддержка агропромышленного комплекса и информационно-консультационная помощь объектам малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году среди основных итогов реализации программных мероприятий можно выделить следующие.

В целях создания высокого уровня социальной стабильности на основе повышения качества жизни отдельных категорий граждан, обеспечения социальных гарантий жителей района были реализованы мероприятия следующих муниципальных программ.

По муниципальной программе **«Социальная поддержка граждан**» бюджетные средства в сумме 284,9 млн. рублей были направлены:

на приобретение 40 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в общей сумме 126,3 млн. рублей;

на выплату компенсации на поддержку семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 122,9 млн. рублей;

на оказание консультационной и финансовой поддержки 35 ветеранским организациям района и малообеспеченным ветеранам в общей сумме 0,8 млн. рублей;

на выплату дополнительного материального обеспечения к пенсии 42 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности МО Кавказский район в сумме 7,3 млн. рублей;

на обеспечение доступности граждан с ограниченными возможностями здоровья в сумме 0,5 млн. рублей (в МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 17 произведена укладка тактильной плитки; в МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 16 установлены тактильные таблички, размещены мнемосхемы, пиктограммы);

на приобретение жилого помещения на условиях социального найма для малоимущих граждан (Лисуненко В.В. с составом семьи 5 человек) в сумме 4,2 млн. рублей;

на обеспечение автономными дымовыми пожарными извещателями (2717 шт.) жилых помещений, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении (504 малоимущих многодетных семьи) в сумме 2,2 млн. рублей;

на предоставление 400 новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации в сумме 0,4 млн. рублей;

на единовременную денежную выплату гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции после заключения контракта (138 контрактов) в сумме 20,3 млн. рублей.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие образования**» было направлено 2 млрд. 283,0 млн. рублей бюджетных средств. В рамках реализации мероприятий программы:

обеспечено функционирование за счет средств краевого и местного бюджетов 32 дошкольных образовательных учреждения (845,8 млн. рублей), 25 муниципальных общеобразовательных учреждений (933,9 млн. рублей) и 4 учреждений дополнительного образования (83,3 млн. рублей);

обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» за счет средств федерального и краевого бюджетов в сумме 7,2 млн. рублей;

произведена единовременная выплата 12 педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования Кавказский район в общей сумме 0,3 млн. рублей за счет средств местного бюджета;

осуществлена ежемесячная доплата 50 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организации в возрасте до 35 лет (включительно) за счет средств местного бюджета в сумме 1,4 млн. рублей;

обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 76,3 млн. рублей;

произведена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 3,4 тысячам получателей за счет субвенции краевого бюджета в сумме 9,5 млн. рублей;

по наказам избирателей в 32 дошкольных учреждениях обновлена материально - техническая база на общую сумму 2,2 млн. рублей;

за счет дополнительной помощи из краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов, оказанной депутатами ЗСК Краснодарского края в сумме 3,9 млн. рублей, в 6 дошкольных учреждениях выполнены работы: по капитальному ремонту кровли (МДОУ № 5, 7), по благоустройству территорий (МДОУ № 24), по ограждению территорий (МДОУ № 4, 12, 15);

за счет средств местного бюджета выполнены работы по благоустройству территории в 4 дошкольных учреждениях - МДОУ д/с № 7, 9, 14, 28 и ремонту ограждения территории МДОУ № 12 на общую сумму 2,6 млн. рублей, по капитальному ремонту кровли в МДОУ № 5 на общую сумму 0,1 млн. рублей, по текущему ремонту в 6 дошкольных учреждениях - МДОУ № 14, 18, 22, 27, 33, 20 на общую сумму 2,0 млн. рублей;

за счет средств краевого и местного бюджетов организовано питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы на сумму 138,5 млн. рублей, в том числе:

- обеспечены одноразовым бесплатным питанием 953 учащихся из многодетных семей за счет средств краевого бюджета в сумме 15,7 млн. рублей;

- частично компенсировано удорожание стоимости питания 5,7 тысяч учащихся 5-11 классов дневных муниципальных учреждений, за счет средств местного бюджета направлено 6,5 млн. рублей;

- организовано бесплатное горячее питание 4,9 тысяч обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на эти цели направлено 61,1 млн. рублей в рамках реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» и за счет средств местного бюджета - 24,2 млн. рублей;

- организовано бесплатное двухразовое питание 441 ребенка с ограниченными возможностями здоровья за счет средств краевого и местного бюджетов в сумме 19,5 млн. рублей;

- предоставлена денежная компенсация 139 родителям на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, за счет средств краевого и местного бюджетов в сумме 6,1 млн. рублей;

- обеспечены бесплатным двухразовым питанием 80 детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, за счет средств краевого и местного бюджетов направлено 2,9 млн. рублей;

- предоставлена денежная компенсация 9 родителям за обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование на дому, за счет краевого бюджета направлено 0,2 млн. рублей;

- обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием 171 обучающийся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также поступивших в добровольческие формирования в Вооруженные Силы Российской Федерации, за счет средств местного бюджета направлено 2,1 млн. рублей;

по наказам избирателей в МБОУ СОШ № 16 проведен ремонт кабинетов на общую сумму 0,3 млн. рублей, а так же обновлена материально-техническая база 24 общеобразовательных школ и 2 учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ ДО «Станция юных натуралистов») на общую сумму 2,4 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета выполнен текущий ремонт в лицее № 3 и укреплена материально-технической база в 16 учреждениях образования на общую сумму 12,7 млн. рублей;

за счет средств краевого бюджета для решения социально-значимых вопросов выполнены работы по капитальному ремонту, благоустройству территорий в 6 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 2, 4, 8, 16, 18, лицей № 3) на сумму 8,0 млн. рублей;

осуществлено благоустройство территории и ремонт ограждения в 4 общеобразовательных организациях (МБОУ СОШ № 2, 5, 9, 19) за счет средств местного бюджета в сумме 1,9 млн. рублей;

выполнен капитальный ремонт в зданиях 5 общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 15, 18, 43, ОСОШ №1, лицей № 3) на сумму 32,0 млн. рублей из средств местного бюджета;

в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» проведен капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 2, 19, капитальный ремонт ограждения территории МБОУ СОШ № 17, капитальный ремонт столовой МБОУ СОШ № 43 на сумму 25,5 млн. рублей за счет софинансирования из краевого и местного бюджетов;

выполнены работы по текущему ремонту в 10 общеобразовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 2, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21) на сумму 5,5 млн. рублей из средств местного бюджета;

за счет средств местного бюджета осуществлено благоустройство территории МАБОУ ДО «Центр внешкольной работы муниципального образования Кавказский район» на сумму 0,9 млн. рублей и выполнен ремонт туалета в МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» на сумму 0,3 млн. рублей;

за счет средств краевого бюджета осуществлены государственные полномочия по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на сумму 4,0 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета 45 детей занимающиеся физической культурой и спортом прошли медицинский осмотр по углубленной программе медицинского обследования на сумму 0,5 млн. рублей.

Реализация мер муниципальной поддержки в отношении детей на территории района осуществляется в рамках муниципальной программы **«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»,** на эти цели было направлено 6,2 млн. рублей из средств краевого и местного бюджетов.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

организована работа 14 профильных лагерей в общеобразовательных учреждениях в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательным питанием, в лагерях дневного пребывания было оздоровлено 1390 ребенка, из них: 800 детей из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств краевого бюджета в сумме 2,3 млн. рублей и 590 детей иных категорий за счет средств местного бюджета в сумме 1,9 млн. рублей;

организована работа лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской для 50 детей в возрасте от 14 лет, расходы на питание детей составили 0,2 млн. рублей из средств местного бюджета;

за счет средств местного бюджета в сумме 0,2 млн. рублей 34 подростка доставлены для участия в походе: в спортивно-туристический водный лагерь – «Славянская кругосветка» (Славянский район, пос. Ачуево) – 19 человек; в спортивно-туристический лагерь «Траектория» (ст. Каладжинская) – 3 человека; на молодежный форум «Регион 93» (Северский р-н, урочище Крымская поляна) – 12 человек;

за счет субвенции краевого бюджета в сумме 0,3 млн. рублей 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях были доставлены к месту отдыха и обратно в ООО ДСОК «Жемчужина» г. Анапа и ЗАО «Санаторий Ейск» г. Ейск по путевкам Министерства труда и социального развития Краснодарского края;

управлением образования, отделом молодежной политики, отделом по физической культуре и спорту и отделом культуры было направлено 1,4 млн. рублей на организацию малозатратных форм отдыха для детей и подростков:

- на базе образовательных учреждений были организованы 102 дневные тематические площадки различной направленности для 2,3 тысяч детей;

- на базе 24 общеобразовательных учреждений организовано 89 вечерних досуговых площадок для 1,8 тысяч школьников;

- проведено 745 спортивных мероприятий с участием более 16 тысяч учащихся (с учетом неоднократного участия);

- проведено 45 экскурсий по краю с участием более 1тысячи детей, 23 экскурсии за пределы края с участием 619 школьников, 80 волонтерских мероприятий для более 1 тысячи детей, 60 молодежных мероприятий, акций, фестивалей с участием 3,6 тысяч подростков;

- 240 детей осуществили поход в кино МАУК «Центр кино и досуга «МИР» г. Кропоткин, МБУК «Центр кино и досуга «Космос» ст. Кавказская.

На выполнение мероприятий муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»**, в целях обеспечения условий для занятий населения района физической культурой и массовым спортом было направлено 263,7 млн. рублей бюджетных средств.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы:

обеспечена деятельность восьми муниципальных учреждений спортивной направленности: МБУ ДО СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ ДО СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ «Смена», МБУ ДО СШ «Юность» (спортшкола на ул. Красной и Спортивный центр единоборств) и МБУ ДО СШ «Прометей», МБУ ДО СШ «Вершина» за счет средств местного бюджета в сумме 208,0 млн. рублей;

по наказам избирателей приобретен 41 футбольный мяч для МБУ ДО СШ № 1, установлены 4 пластиковые двери в помещениях и раздевалках МБУ ДО СШ «Смена», приобретена спортивная форма в количестве 24 комплектов в МБУ ДО СШ «Юность», приобретена спортивная форма в количестве 18 комплектов в МБУ ДО СШ «Вершина», приобретена спортивная форма в количестве 18 комплектов в МБУ ДО СШ «Олимп», всего на сумму 0,5 млн. рублей;

разработана проектно-сметная документация на строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) в г. Кропоткине на сумму 0,4 млн. рублей;

приобретено спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка для спортивных школ района на сумму 2,5 млн. рублей за счет софинансирования из средств краевого и местного бюджетов в рамках участия в государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»;

за счет средств местного бюджета приобретены тренажеры для легкоатлетического манежа МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 1,2 млн. рублей, мягкая защита баскетбольных стоек и заградительной сетки для МБУ ДО СШ «Смена» на сумму 0,3 млн. рублей, трибуны для МБУ ДО СШ «Вершина» на сумму 0,2 млн. рублей;

выполнены работы по капитальному ремонту в 3 спортивных школах района: капитальный ремонт ограждения стадиона на сумму 2,6 млн. рублей в МБУ ДО СШ «Ника», капитальный ремонт большого спортивного зала на сумму 5,4 млн. рублей в МБУ ДО СШ «Смена», изготовление проектно-сметной документации на сумму 0,6 млн. рублей в МБУ ДО СШ «Буревестник»;

выполнены работы по текущему ремонту и благоустройству в МБУ ДО СШ «Смена» на сумму 5,6 млн. рублей (ремонт пола и стен в большом спортивном зале, ремонт трибуны) и в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 4,1 млн. рублей (ремонт наклонной беговой дорожки, устройство ямы для прыжков в длину, ремонт помещений: раздевалок, уборных, тренерской комнаты, комнаты в административном здании);

проведен углубленный медицинский осмотр около 2 тысяч спортсменов спортивных школ на 10,5 млн. рублей из средств местного бюджета;

проведено 95 мероприятий муниципальным учреждением «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением», в которых приняло участие около 2 тысяч человек;

принято участие в спортивно-массовых мероприятиях районного и краевого уровня, турнирах и первенствах, спортивных праздниках, матчевых встречах по различным видам спорта на спортивных базах учреждений спортивной направленности за счет средств местного бюджета в сумме 1,7 млн. рублей;

обеспечено участие футбольного клуба «Локомотив» в мероприятиях в рамках Кубка Губернатора Краснодарского края по футболу, на эти цели было направлено 4,5 млн. рублей;

подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхэквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры»** было направлено 181,0 млн. рублей бюджетных средств, в целях создания условий для развития культуры, всестороннего участия населения в культурной жизни района, осуществления дополнительного образования в сфере культуры.

В ходе выполнения мероприятий муниципальной программы:

обеспечено функционирование 5 школ дополнительного образования детей: МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткина, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткина, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткина, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской (112,5 млн. рублей) и МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» (6,9 млн. рублей) за счет средств местного бюджета;

за счет средств краевого и местного бюджетов в сумме 17,0 млн. рублей, в рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры», приобретены автобус и музыкальные инструменты для учащихся МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова;

за счет средств местного бюджета в сумме 1,0 млн. рублей укреплена материально-техническая база МБУ ДО ДМШ №1 им. Г.В. Свиридова (приобретены музыкальные инструменты, костюмы, чехлы на авто-кресла) и МБУ ДО ДМШ № 2 г. Кропоткин (приобретены музыкальные инструменты и запчасти для них);

по наказам избирателей за счет средств местного бюджета в сумме 0,6 млн. рублей укреплена материально-техническая база пяти школ дополнительного образования (приобретены костюмы, проекторы, сплит-системы, принтеры, ноутбуки и др.);

в рамках участия в национальном проекте «Культура» оснащена музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткина, на эти цели было направлено 4,6 млн. рублей из средств федерального, краевого и местного бюджетов;

приобретены расходные материалы для комплектования и обработки книжных фондов: каталожные карточки, книжные формуляры, канцелярские товары на сумму 31,9 тыс. рублей из средств местного бюджета;

Центральной межпоселенческой библиотекой проведено 4 мероприятия по комплектованию книжных фондов, в рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в сумме 0,6 млн. рублей приобретено 8,2 тысяч экземпляров книг;

в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район приобретено здание, в целях размещения в нём МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека», на эти цели было выделено 3,9 млн. рублей из средств местного бюджета;

учреждениями культуры района было проведено более 11 тысяч культурно-массовых мероприятий, на организацию и проведение мероприятий было направлено 3,8 млн. рублей.

В 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы **«Молодежь Кавказского района»** было направлено 14,2 млн. рублей из средств местного бюджета:

проведено 244 мероприятия патриотической направленности с общим охватом около 30 тысяч представителей молодежи: мероприятия, посвященные памятным датам и Дням воинской Славы России, цикл мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне, мероприятия, посвященные государственным праздникам, цикл мероприятий посвященных повышению престижа воинской службы, муниципальные этапы краевых мероприятий;

проведено 56 мероприятий, включающих в себя краевые акции, по направлению духовно-нравственного воспитания, посвященные двунадесятым праздникам Русской Православной церкви, экскурсии в храмы и информационно-просветительские беседы, участие в мероприятиях приняло 3,2 тысячи человек;

в рамках реализации мероприятия по формированию здорового образа жизни молодежи проведено 186 мероприятий с общим охватом 18,5 тысяч человек, проведены акции, такие как: «Цена зависимости – жизнь», «Скажи алкоголю – нет», «Вред алкоголя для молодежи», «Не верь врагам», «Не порти себе жизнь», «Жизнь без вредных привычек», «Кубань без наркотрафарета», «Всероссийский диктант по общественному здоровью», «Здоровью – зеленый свет», проведен месячник антинаркотической работы, спортивные мероприятия, беседы и походы по окрестностям района;

проведены мероприятия направленные на трудоустройство и профессиональную ориентацию несовершеннолетних с охватом 836 человек;

сформировано 3 студенческих трудовых отряда численностью 240 бойцов;

в целях развития добровольческого (волонтерского) движения, проведено 208 мероприятий общим охватом более 4 тысяч участников мероприятия, волонтеры задействованы в проведении и подготовке мероприятий, наведение санитарного порядка, оказание социально бытовой помощи сборе и сортировке гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и т.д.;

вовлечено в деятельность молодежных Советов при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений 150 человек, молодежными советами проведены мероприятия, направленные на популяризацию ЗОЖ, развитие творческого потенциала, электоральную активность молодежи, всего было проведено 32 мероприятий с охватом более 4 тысяч человек;

проведено 81 мероприятие в рамках реализации поддержки талантливой и творческой молодежи, направленных на вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью с общим охватом более 17 тысяч человек, проводились интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», творческие фестивали и конкурсы;

в целях повышения творческого и интеллектуального развития молодых граждан района создано 35 творческих клубов, центров и объединений, к деятельности, которые привлечено 520 молодых людей;

молодежным центром «Эдельвейс» проведено 346 мероприятий различной направленности с общим охватом более 5 тысяч человек.

По муниципальной программе **«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»** (общий объем финансирования из федерального, краевого и местного бюджетов – 66,2 млн. рублей):

в результате реализации мероприятий подпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»:

разработана проектно-сметная документация на строительство ДОУ в ст. Казанской, за счет софинансирования из средств краевого и местного бюджетов в сумме 21,3 млн. рублей в рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры»;

выполнены работы по строительству здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района и техинвентаризации объекта на сумму 10,6 млн. рублей из средств федерального, краевого и местного бюджетов в рамках участия в национальном проекте «Здравоохранение»;

в результате реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены следующие работы:

ямочный ремонт дорог - 1 895,4 м2 на сумму 2,9 млн. рублей: «п. Мирской – ФАД «Кавказ», «п. Мирской – п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», «п. Комсомольский – х. Розы Люксембург», «п. Мирской – п. Красноармейский»;

механизированная очистка от снега и механизированная подсыпка песко-соляной смесью автомобильных дорог местного значения, вне границ населенных пунктов в границах МО Кавказский район: «п. Мирской - «ФАД Кавказ», «п. Мирской – п. Красноармейский», «п. Мирской-п. Комсомольский», «п. Комсомольский – п. Расцвет», «х. Красная Звезда - х. Прибрежный», «п. им. М.Горького - п. Озерный», «х. Привольный – х. Красная Звезда», «х. Красная Звезда-х. Внуковский», «п. Комсомольский – х. Розы Люксембург» на сумму 0,4 млн. рублей;

отремонтировано 24 школьных автобуса, предназначенных для подвоза учащихся и обратно за счет средств местного бюджета на сумму 0,5 млн. рублей;

- проведено около 5 тысяч мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма за счет средств местного бюджета на сумму 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - три молодые семьи из ст. Казанской, ст. Дмитриевской и п. Степного получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты в общей сумме 3,0 млн. рублей из средств федерального, краевого и местного бюджета на приобретение (строительство) жилого помещения;

по подпрограмме «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» средства местного бюджета в сумме 1,7 млн. рублей направлены Кавказскому и Казанскому сельским поселениям на обслуживание муниципальных контейнерных площадок: на дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию, покос сорной растительности, ремонт бетонного основания и ограждения, покраску контейнеров и вывоз мусора с прилегающей к площадкам территорий;

по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» средства местного бюджета в сумме 3,3 млн. рублей были направлены:

- на выполнение МБУ «Управление архитектуры и градостроительства» геодезических работ для муниципальных нужд на площади 12 га в сумме 0,3 млн. рублей;

- на внесение изменения в Правила землепользования и застройки Темижбекского и Мирского сельских поселений Кавказского района в сумме 0,2 млн. рублей;

по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы:

- обеспечено функционирование муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика», которое осуществляет функции органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, на эти цели было направлено 12,3 млн. рублей;

- приобретены в муниципальную собственность 3 жилые помещения за счет средств местного бюджета в сумме 11,3 млн. рублей и предоставлены по договорам безвозмездного пользования медицинским организациям, участвующим в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

По муниципальной программе **«Развитие топливно-энергетического комплекса»** (общий объем финансирования – 3,2 млн. рублей за счет средств местного бюджета):

по итогам реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район» выполнены работы по обслуживанию газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район на сумму 0,1 млн. рублей;

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета:

- осуществлена замена 1740 энергосберегающих ламп и светильников, из них 1707 штук в учреждениях образования и 33 штуки в администрации МО Кавказский район на общую сумму 0,5 млн. рублей;

- выполнены работы по ремонту системы отопления в 6 образовательных учреждениях: МДОУ № 14, 19, СОШ № 1, 9, 19, 21, на сумму 2,1 млн. рублей;

по подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район» выполнены работы по разработке ПСД, проведены инженерно-геологические (геодезические) изыскания, выполнены мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектированию работ, по техприсоединению газовой котельной МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекская Кавказского района к сети газоснабжения на сумму 0,5 млн. рублей.

По муниципальной программе **«Экономическое развитие и инновационная экономика»** (общий объем финансирования – 2,2 млн. рублей за счет средств местного бюджета):

в рамках реализации подпрограммы «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район»:

- Кавказский район принял участие в выставке «Россия» на ВДНХ на стенде Краснодарского края в ходе проведения дней муниципальных образований, на подготовку и проведение мероприятия было направлено 0,6 млн. рублей;

- выполнены работы по техническому обслуживанию инвестиционного портала муниципального образования Кавказский район, на котором размещается информация об имеющихся на территории Кавказского района свободных земельных участках и планируемых к реализации инвестиционных проектах, на эти цели было направлено 0,2 млн. рублей, в 2024 году посетили портал 2,6 тыс. человек;

в ходе реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» с общим объемом финансирования – 1,2 млн. рублей из средств местного бюджета:

- специалистами МБУ «ИКЦ МСП» и специалистами отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе оказывались консультации по всем видам субсидий для субъектов предпринимательства, маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также помощь в оформлении и сборе пакета документов на получение микрозаймов Фонда микрофинансирования Краснодарского края, проконсультировано около 2 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проконсультировано по вопросам поддержки организаций-экспортеров готовой продукции 13 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проинформировано о существующих инвестиционных предложениях по проектам и инвестиционно-привлекательным земельным участкам 14 субъектов;

- проконсультировано по вопросам оказания содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства 6 субъектов;

- проконсультировано по вопросам аренды офисных помещений в Кропоткинском инновационном бизнес-инкубаторе «Развитие» 33 человека;

- проведено стартовое обучение группы начинающих предпринимателей в количестве 40 человек, учащихся старших классов, студентов учебных заведений основам предпринимательского дела, произведена оплата за оказанные услуги в размере 0,1 млн. рублей.

Большое значение для развития агропромышленного комплекса в районе имеет реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства.

По муниципальной программе **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**» с объемом финансирования 14,1 млн. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов:

3 получателям малых форм хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 0,1 млн. рублей из средств краевого бюджета;

105 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий молока в сумме 1,7 млн. рублей из средств краевого бюджета;

3 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на строительство теплиц на общую сумму 2,5 млн. рублей из средств краевого бюджета;

2 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение племенных сельскохозяйственных животных в сумме 0,6 млн. рублей;

в целях осуществления государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории района, оказаны услуги на сумму 2 млн. рублей из средств краевого бюджета по отлову 234 бродячих собаки, содержанию в течение 26 суток, стерилизации (по необходимости), учету и маркировке (чипированию), вакцинации и возврату на прежние места обитания;

Медийное пространство района представлено печатным изданием ООО «Редакция газеты «Огни Кубани» и МАУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин». За отчетный период в рамках реализации мероприятий муниципальной программы **«Информационное общество муниципального образования Кавказский район»** (общий объем финансирования – 9,2 млн. рублей за счет средств местного бюджета):

объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации составил 75 тысяч квадратных сантиметров газетной площади, израсходовано 1,6 млн. рублей;

объём публикаций муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в печатных изданиях составил 232 тысячи квадратных сантиметров газетной площади, израсходовано 0,7 млн. рублей;

опубликовано 38 муниципальных правовых акта в сетевом издании;

осуществлено транслирование 389 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района на сумму 6,9 млн. рублей.

Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района, предусмотрена в мероприятиях двух муниципальных программ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «Обеспечение безопасности населения».

В муниципальной программе **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** с объемом финансирования 44,2 млн. рублей из средств местного бюджета реализуются три подпрограммы, мероприятия которых направлены:

на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (22,6 млн. рублей);

на обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях (12,6 млн. рублей);

на снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданскую оборону в Кавказском районе: обслуживание системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории района, обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения и создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (9,0 млн. рублей).

В рамках муниципальной программы **«Обеспечение безопасности населения»** с объемом финансирования 102,3 млн. рублей из средств местного бюджета в 2024 году реализованы мероприятия трех подпрограмм, финансирование которых направлено на решение следующих задач:

по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 88,9 млн. рублей за счет средств местного бюджета:

- обеспечены охраной 61образовательное учреждение и 5 учреждений культуры (68,3 млн. рублей);

- оснащены системами экстренного оповещения 47 объектов, оборудован КПП 1 объект, оборудован ограждением 1 объект и освещением 1 объект образования (14,4 млн. рублей);

- проведены работы по ремонту систем видеонаблюдения на 1 объекте образования и монтажу системы видеонаблюдения на 1 объекте образования (0,3 млн. рублей);

- проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 61 учреждении образования в сумме 0,6 млн. рублей, в 5 учреждениях культуры и в здании администрации МО Кавказский район на сумму 0,1 млн. рублей, в 7 спортивных объектах (0,7 млн. рублей);

- обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации 68 учреждений образования (3 млн. рублей), 5 учреждений культуры (0,2 млн. рублей), 9 спортивных объектов (0,4 млн. рублей);

- выполнено дооборудование КПП и техобслуживание в 1 учреждении спортивной направленности (0,4 млн. рублей);

по подпрограмме «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 0,6 млн. рублей за счет средств местного бюджета были предоставлены субсидии Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район;

по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» с объемом финансирования 12,8 млн. рублей за счет средств местного бюджета управлением образования, отделом культуры, отделом по физической культуре и спорту, администрацией муниципального образования Кавказский район реализованы мероприятия:

- по обучению 10 сотрудников образовательных учреждений по программе пожарно-технического минимума (0,1 млн. рублей);

- по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 61 образовательном учреждении, в 6 учреждениях культуры, в 9 учреждениях физической культуры и спорта, в 2 зданиях администрации МО Кавказский район (5,2 млн. рублей);

- по проведению лабораторных испытаний электротехнического оборудования в 61 образовательных учреждениях, в 3 учреждениях культуры, в 9 учреждениях физической культуры и спорта (1,1 млн. рублей);

- по проведению лабораторных испытаний контроля качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей в 20 образовательных учреждениях, в 3 учреждениях культуры, в 1 учреждении физической культуры и спорта (1,4 млн. рублей);

- по ремонту и испытанию систем АПС в 3 образовательных учреждениях (4,5 млн. рублей);

- по поверке первичных средств пожаротушения в 20 образовательных учреждениях, в 6 учреждениях культуры, в 9 учреждениях физической культуры и спорта (0,5 млн. рублей).

В рамках муниципальной программы **«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»** с объемом финансирования 7,3 млн. рублей за счет средств краевого и местного бюджетов, реализовывались четыре подпрограммы, в которых решались следующие задачи:

по подпрограмме «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе»:

- организованы и проведены мероприятия в рамках праздничных дат: день освобождения Кавказского района, День защитника отечества, день Победы в ВОВ, День России, день флага РФ;

- проведен ряд тематических мероприятий, направленных на консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействия росту национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию жителей Кавказского района;

- размещены в средствах массовой информации 373 материала по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе;

по подпрограмме «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» с объемом финансирования 0,1 млн. рублей из средств местного бюджета:

- проведено одно социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 275 респондентов;

- опубликовано в местной газете 4 статьи по теме антикоррупционной направленности;

- выполнены работы по изготовлению 100 экземпляров квартальных календарей и 4 стенда для размещения агитационных листовок и информации антикоррупционной направленности;

- обеспечено повышение квалификации 18 человек по программе «Профилактика противодействие коррупции»;

по подпрограмме «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса с объемом финансирования 6,5 млн. рублей из средств краевого бюджета осуществлено благоустройство территории стадиона «Юность» в Дмитриевском сельском поселении, установлен забор, трибуны для зрителей, отремонтирована беговая дорожка на территории стадиона;

по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» с объемом финансирования 0,2 млн. рублей из средств местного бюджета получили дополнительное профессиональное образование повышения квалификации 60 муниципальных служащих, из них по администрации - 55 человек, по финансовому управлению - 3 человека, по управлению имущественных отношений - 2 человека.

В результате проведенного анализа выполнения муниципальных программ в 2024 году, наряду с достижениями выявлены и **определенные недостатки**.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств в рамках муниципальных программ явились несоблюдение обязательств поставщиками и подрядными организациями, отсутствие заявителей для получения субсидии на поддержку при заявительном характере реализации мероприятий муниципальных программ, несвоевременное проведение кон­курсных процедур для заключения контрактов.

По муниципальной программе **«Развитие образования»**:

не освоены денежные средства, выделенные на текущий ремонт кровли ДОУ № 20 и ремонт кровли котельной ДОУ № 30, в связи с несостоявшимся аукционом;

не полностью освоены денежные средства, выделенные на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 43, сложился переходящий остаток на 2025г. в размере 1,4 млн. рублей;

не освоены денежные средства, выделенные на ремонт вытяжки МБОУ СОШ № 44, из-за несостоявшегося аукциона.

В муниципальной программе **«Социальная поддержка граждан»** не освоены средства местного бюджета в сумме 1,5 млн. рублей по основному мероприятию муниципальной программы «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций», в связи с поздним сроком заключения контракта (11 декабря 2024 года) на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспечены автономными дымовыми пожарными извещателями 504 малоимущих многодетных семьи из 1319 запланированных, приобретено и установлено 2 717 автономных дымовых пожарных извещателей из 4347 планируемых к установке, оставшиеся АДПИ планируется приобрести и установить в 2025 году.

По муниципальной программе **«Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ»:**

не освоены средства местного бюджета в сумме 5,2 млн. рублей по подпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры в МО Кавказский район», предусмотренные на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта строительства «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская, пер. Почтовый, 7», срок выполнения работ и окончательный расчет по контракту - в 2025 году, по данному объекту также нарушен плановый срок наступления контрольного события «Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения», утвержденного в плане реализации, фактический срок – 24.12.2024 г. (по плану – 09.09.2024 г.), в связи с устранением замечаний ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» и не выполнено контрольное событие «Разработана рабочая документация» (плановый срок – 07.12.2024 г.), работы ведутся по настоящее время, срок завершения работ апрель 2025 года.

не освоены средства местного бюджета в сумме 2,1 млн. рублей по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район», предусмотренные на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответственно не выполнен целевой показатель «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» (по плану – 1 км, фактически выполнено – 0,315 км).

По муниципальной программе **«Развитие топливно-энергетического комплекса»** не освоены средства местного бюджета в сумме 198,7 тыс. рублей по подпрограмме «Газификация муниципального образования Кавказский район» по мероприятию «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район», из-за отсутствия необходимости в них, в связи с передачей четырех газопроводов в собственность ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», координатором не были внесены изменения в муниципальную программу.

По муниципальной программе **«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**» по подпрограмме «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в МО Кавказский район» - не достижение значений двух целевых показателей «Количество выданных справок об обучении» (план - 250 человек, факт – 233 человека) и «Реализация дополнительных общеразвивающих программ (план – 198 человек/ 8208 чел/час, факт – 185 человек/ 7668 чел/час), в связи с прекращением в 4 квартале договорных обязательств по аренде учебных помещений МБОУ ДО «Курсы ГО».

В отчетном году также не освоены средства местного бюджета в сумме 1,1 млн. рублей по муниципальной программе **«Обеспечение безопасности населения»:**

по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» не освоены денежные средства, предусмотренные на покупку металлодетектора в МБУ ДО СШ «Ника», из-за удорожания его стоимости;

по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» не достигнуты значения двух целевых показателей по МКУ «ПЭС»: «Количество сотрудников, обученных в текущем периоде по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (план – 1 человек, по факту – 0 человек) и «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию (ремонту) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» « (план – 2 ед., по факту – 0 ед.), из-за не проведения закупочных процедур, в связи с отсутствием специалиста.

По муниципальной программе **«Развитие культуры»,** ввиду значительного удорожания книг, не выполнен целевой показатель «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район», вместо планируемого 1,5 процента обновления книжных фондов, обновлено - 1,1 процента.

По муниципальной программе **«Развитие физической культуры и спорта»:**

не освоены средства местного бюджета в сумме 10,0 млн. рублей, предусмотренные в бюджете на обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в пос. Мирской, в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальному контракту по срокам выполнения работ, соответственно не выполнен целевой показатель «Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, обустроенных в Кавказском районе» (план – 1 ед., факт – 0 ед.);

не освоены средства местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, предназначенные на прохождение экспертизы проектно-сметной документации на строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) в г. Кропоткине, из-за не состоявшегося аукциона;

доведены до учреждений, но не освоены в 2024 году средства местного бюджета на капитальный ремонт фасада МБУ ДО СШ «Смена» в сумме 11,3 млн. рублей, на разработку технической и сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту помещений здания МБУ ДО СШ «Юность» в сумме 0,6 млн. рублей и искусственного футбольного поля стадиона «Локомотив» (МБУ ДО СШ № 1) в сумме 0,4 млн. рублей, из-за позднего срока заключения контрактов.

По муниципальной программе **«Экономическое развитие и инновационная экономика»** вподпрограмме «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» не достигнуто значение целевого показателя «Объем привлеченных инвестиций в экономику муниципального образования Кавказский район в рамках заключенных соглашений о намерениях реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования Кавказский район» (план – 0,9 млрд. рублей, факт – 0,8 млрд. рублей), в связи с проведением дополнительных пуско-наладочных работ по инвестиционному проекту «Строительство хлебозавода» ООО «Кубань-Агро-Сервис» отложен запуск оборудования.

В муниципальной программе **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»** не освоены средства местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей, выделенные на чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования, лучших индивидуальных предпринимателей в сфере АПК и поощрение коллективов сельхозтоваропроизводителей в отрасли животноводства по подпрограмме «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», в связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсе, соответственно не выполнен целевой показатель «Число работников отрасли сельского хозяйства, награжденных (поощренных) за высокие показатели производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации и малых формах хозяйствования» (план - 15 человек, факт – 0 человек).

По муниципальной программе **«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»** не достигнуто значение целевого показателя по отделу культуры «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия» (план – 360 человек, факт – 240 человек) по причине роста цен на билеты в кинотеатр.

По муниципальной программе **«Муниципальная политика и развитие гражданского общества»** не освоены средства местного бюджета, выделенные на реализацию подпрограммы **«**Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район», в сумме 150,0 тыс. рублей, из-за не подготовки технических заданий в рамках исполнения мероприятий координатором подпрограммы – организационным отделом администрации муниципального образования Кавказский район, мероприятия и социологические исследования проведены без приобретения раздаточного материала и без финансирования.

Также необходимо отметить, что в отчетном году не выполнен план по внебюджетным источникам на 0,7 млн. рублей. В связи с сокращением количества воспитанников, уменьшилось количество оказываемых платных услуг учреждениями дошкольного образования, а также не оказывались платные услуги муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район», в связи с тем, что организации обращались к другим лицам, имеющим полномочия на выполнение расчетов по экологии и оформление пакетов документов на получение субсидий. Кроме того, МБУ «ИКЦ» не была обновлена программа по экологии.

К объективным факторам не освоения бюджетных средств по муниципальным программам можно отнести заявительный характер реализации программных мероприятий в сфере социальной поддержки. Из-за уменьшения количества претендентов и получателей мер социальной поддержки и отсутствия в связи с этим потребности в указанных средствах, не освоено 6,5 млн. рублей по трём муниципальным программам («Социальная поддержка граждан», «Развитие образования», «Развитие физической культуры и спорта»).

На реализацию четырех муниципальных программ, кроме средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, были привлечены средства внебюджетных источников финансирования в общем объеме 91,3 млн. рублей (99,2 % от планируемой суммы), в том числе в разрезе муниципальных программ:

МП «Развитие образования» - 77,8 млн. рублей;

МП «Развитие физической культуры и спорта» - 9,0 млн. рублей;

МП «Развитие культуры» - 3,7 млн. рублей;

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - 0,8 млн. рублей.

Также необходимо отметить, что в отчетном году по внебюджетным источникам невыполнение плана составило 0,7 млн. рублей. В связи с сокращением количества воспитанников уменьшилось количество оказываемых платных услуг учреждениями дошкольного образования, а также не оказывались платные услуги МБУ «ИКЦ».

Вместе с тем, в отчетном году по итогам реализации мероприятий муниципальных программ сложилась экономия бюджетных средств в сумме 18,1 млн. рублей, из них:

11,5 млн. рублей - в результате оптимизации цены контрактов по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков и по результатам фактически сложившихся расходов на приобретение товаров и услуг,

6,6 млн. рублей - в результате оптимизации расходов на содержание учреждений.

Анализ выполнения плановых значений целевых показателей показал, что по отдельным муниципальным программам в 2024 году не удалось полностью достичь плановых значений целевых показателей.

Наиболее низкая степень достижения плановых значений целевых показателей, в трех муниципальных программах: «Социальная поддержка граждан» - 0,74 и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 0,85, «Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и ЖКХ» - 0,89.

В шести муниципальных программах наивысшая степень достижения плановых значений целевых показателей – 1 («Развитие топливно-энергетического комплекса», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Обеспечение безопасности населения», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Информационное общество муниципального образования Кавказский район», «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»).

В остальных пяти муниципальных программах степень достижения плановых значений целевых показателей от 0,92 и выше («Развитие образования», «Развитие культуры», «Молодежь Кавказского района», «Развитие физической культуры и спорта», «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»).

На результативность муниципальных программ, в силу их комплексности влияет не выполнение любого из их элементов.

Несвоевременная корректировка значений целевых показателей или не уточнение объемов ассигнований мероприятий подпрограмм и муниципальных программ приводит к тому, что затраченные средства не дают нужной отдачи и по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы снижается.

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности ре­зультатов дальнейшей реализации муниципальных программ, координаторам и участникам муниципальных программ необходимо:

принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий муниципальных программ и подпрограмм;

повысить уровень контроля за выполнением программных мероприятий, за соблюдением сроков реализации мероприятий и контрольных событий, за достижением значений целевых показателей;

обратить особое внимание на повышение качества планирования целевых показателей, а также их своевременную корректировку, в случае изменения ресурсного обеспечения муниципальной программы, влияющего на достижение соответствующего целевого показателя или в случае достижения по итогам отчетного года превышающих значений целевых показателей, отражающих положительную динамику;

обеспечить полное и целевое расходование выделенных средств из федерального, краевого и местных бюджетов и достижение плановых значений установленных целевых показателей в 2025 году;

обеспечить качество планирования реализации мероприятий муниципальных программ;

обеспечить постоянный контроль за своевременным выполнением программных мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления муниципального образования Кавказский район;

обеспечить повышение качества мониторинга, анализа выполнения и оценки результативности реализации муниципальных программ в предоставляемых отчетных формах;

В целом реализация муниципальных программ в 2024 году позволила до­биться решения важных не­отложных социальных проблем и достичь планируемых результатов в отраслях экономики Кавказского района.

Исполняющий обязанности заместителя главы,

начальника финансового управления И.А. Назаров