ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 26 июня 2025 года № 252

Информация

о рассмотрении постановления Законодательного собрания

Краснодарского края от 29 мая 2025 года № 1548-П «О выполнении государственных программ Краснодарского края в 2024 году»

На 60 очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Краснодарского края, состоявшемся в мае 2025 года, рассмотрена информация министра экономики Краснодарского края А. С. Юртаева о выполнении государственных программ Краснодарского края в 2024 году.

На реализацию 28 государственных программ, действовавших на территории Краснодарского края в 2024 году, было предусмотрено 516,1 млрд. рублей средств федерального и краевого бюджетов.

Выполнение государственных программ по итогам 2024 года составило 480,0 млрд. рублей, или 93,0 процента выделенных бюджетных ассигнований (в 2023 году выполнение составило 438,6 млрд. рублей, или 95,2 процента), в том числе за счет средств краевого бюджета -  429,0 млрд. рублей, за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета -  51,0 млрд. рублей.

В 2024 году приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств.

Большинство показателей, которые характеризуют динамику социального развития региона, сохранили положительную тенденцию. В 2024 году среди основных итогов реализации программных мероприятий можно выделить следующие.

В рамках реализации государственной программы «Дети Кубани» 44 муниципальных образования заключили муниципальные контракты на приобретение 1523 жилых помещений в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам года обеспечены жилыми помещениями 1540 человек, как жилыми помещениями, приобретенными в 2024 году, так и освободившимися жилыми помещениями, приобретенными за счет средств прошлых лет.

По подпрограмме «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» органами местного самоуправления 56 муниципальных образований Краснодарского края были предоставлены для улучшения жилищных условий социальные выплаты 391 молодой семье, переселено 708 человек из 236 аварийных жилых помещений общей площадью 6,4 тыс. кв. метров.

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во вновь возводимых (возведенных) многоквартирных домах или на строительство индивидуального жилого дома получили 35 семей, 289 участникам региональной программы «Накопительная ипотека» перечислены выплаты на накопительные счета, из них 30 участников данной программы, у которых закончился «накопительный период» (от 4 до 6 лет), улучшили свои жилищные условия.

Кроме этого, социальные выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения в сумме 660 млн. рублей получили 660 работников педагогических, медицинских и социальных учреждений.

Компенсационные выплаты получили 684 человека, имеющие трех и более детей, для погашения основного долга по жилищному кредиту.

В результате реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» улучшили жилищные условия три семьи работников агропромышленного комплекса в соответствии с очередностью, построено 560 кв. метров жилья.

В 2024 году компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральные льготники) получили более 530 тысяч человек, компенсацию расходов на подключение домовладений к газораспределительным сетям -  155 граждан, компенсацией оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме воспользовались 22,5 тысячи человек. Расходы краевого бюджета составили 1,4 млрд. рублей, расходы федерального бюджета - 2,9 млрд. рублей.

Важным механизмом помощи семье является социальный контракт, приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми. В 2024 году заключено 7657 социальных контрактов. Выплаты по заключенным контрактам за счет федерального и краевого бюджетов составили 1666,2 млн. рублей.

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» проведен капитальный ремонт в 22 учреждениях социального обслуживания, оснащено 8 автотранспортных средств для оказания неотложных социальных услуг пожилым людям и инвалидам, некоммерческими организациями и юридическими лицами оказаны социальные услуги 4418 гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

В результате реализации регионального проекта Краснодарского края «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2024 году семьи, имеющие детей, получили социальную поддержку. Ежемесячную денежную выплату одному из родителей на третьего или последующих детей получили 5136 семей, материнским (семейным) капиталом воспользовались 5878 семей, ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, рожденных начиная с 1 января 2022 года, до достижения ребенком возраста 3 лет получили 6060 семей.

Была проведена работа по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в Краснодарском крае. В рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на девяти объектах отрасли социальной защиты и занятости населения произведены работы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидам.

Обеспечена доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения в 30 объектах сферы социальной защиты и занятости населения, учреждений культуры, здравоохранения, образования.

В рамках реализации государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры» приобретен объект недвижимого имущества в станице Елизаветинской города Краснодара в целях размещения отделения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения Прикубанского округа».

В целях создания новых мест в образовательных учреждениях в отчетном году за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов было осуществлено:

в сфере общего образования -  строительство и реконструкция 40 школ (в том числе блоков начального образования) общей вместимостью 38600 мест, школы для одаренных детей на 1100 мест, коррекционной школы на 400 мест и 1 кадетского корпуса на 600 мест, приобретение 1 объекта недвижимости общей вместимостью 1550 мест, проектирование 16 школ (в том числе блоков начального образования) общей вместимостью 9400 мест, а также создание 90 новых мест за счет проведения капитального ремонта 1 муниципальной общеобразовательной организации;

в сфере дошкольного образования -  строительство и реконструкция 34 детских садов общей вместимостью 7535 мест, приобретение 9 объектов недвижимости общей вместимостью 2320 мест, проектирование 4 детских садов общей вместимостью 860 мест.

Указанные мероприятия осуществлялись в рамках реализации трех государственных программ Краснодарского края.

По итогам 2024 года создано 13290 школьных мест (15 школ) и 5520 мест в 21 дошкольных образовательных организациях.

В результате осуществления в 2024 году мероприятий государственных программ «Развитие общественной инфраструктуры» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в муниципальных образованиях Краснодарского края построено (реконструировано) 13 общеобразовательных организаций общей вместимостью 11650 мест, приобретен 1 объект недвижимости под размещение школы в муниципальном образовании городской округ город Краснодар на 1550 мест, разработана проектная документация на строительство 1 школы на 1100 мест в Ейском районе и 1 пристройки на 550 мест к школе в Брюховецком районе, построено 12 объектов дошкольного образования общей вместимостью 3200 мест в муниципальных образованиях Краснодарского края, приобретено 9 объектов недвижимости под размещение детских садов общей вместимостью 2320 мест в муниципальном образовании городской округ город Краснодар, разработана проектная документация на строительство 1 детского сада в Кавказском районе на 160 мест.

Также в рамках реализации государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры» введены в эксплуатацию два спортивных зала на территории школ в Динском и Гулькевическом муниципальных районах и один школьный пищеблок в Темрюкском муниципальном районе, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство спортивного комплекса на территории специальной (коррекционной) школы-интерната № 3 в городе Армавире и коррекционной школы в городе Краснодаре, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территориях Туапсинского морского кадетского корпуса и коррекционной школы в городе Краснодаре, а также продолжено строительство Кубанского казачьего кадетского корпуса в станице Динской со сроком завершения работ в 2025 году.

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования»:

приобретено движимое имущество, необходимое для обеспечения функционирования 4955 вновь созданных дошкольных мест, в том числе 744 ясельных, в 19 муниципальных дошкольных образовательных организациях, для оснащения 9116 новых школьных мест в 9 муниципальных общеобразовательных организациях и 200 вновь создаваемых мест в 1 государственном учреждении (школа-интернат № 13 в поселке Виноградном муниципального округа город-курорт Анапа);

завершены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, благоустройству территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям 81 муниципальной образовательной организации в 33 муниципальных образованиях;

проведен капитальный ремонт 28 школьных спортивных залов в 17 муниципальных образованиях;

завершены работы по капитальному ремонту 36 школьных пищеблоков в  18 муниципальных образованиях;

проведены работы по капитальному ремонту 3 объектов образования Кореновского муниципального района и 1 объекта образования Ейского муниципального района, а также начаты работы по 2 объектам образования Кореновского муниципального района и 1 объекта в муниципальном округе город-курорт Анапа (срок завершения -  2025 год). Вышеназванные объекты общеобразовательных организаций полностью оснащены средствами обучения и воспитания;

созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе 73 образовательных организаций;

созданы 3 детских технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций муниципальных образований городской округ город-курорт Сочи, Кавказский муниципальный район и Туапсинский муниципальный округ;

открыто 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» в городах Новороссийск и Славянск-на-Кубани;

обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 40 образовательных организаций;

созданы 45 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми;

обновлена материально-техническая база в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам;

оснащены 7 мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и потребностями работодателей Краснодарского края;

обновлена материально-техническая база 3 профессиональных образовательных организаций Краснодарского края в целях подготовки специалистов в отдельных отраслях промышленности;

30 учителей получили единовременные компенсационные выплаты («Земский учитель»).

Развитие и совершенствование здравоохранения входят в число важнейших направлений социальной политики региона.

В 2024 году на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения» фактически направлено 165,2  млрд. рублей, за счет которых продолжены оказание медицинской помощи жителям Кубани, профилактика заболеваний и формирование у населения края здорового образа жизни, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений.

В рамках реализации мероприятий указанной государственной программы в 41 учреждении проведен капитальный ремонт, в том числе в 6 медицинских колледжах.

Переоснащены медицинским оборудованием в ходе реализации регионального проекта Краснодарского края «Борьба с онкологическими заболеваниями» 6 медицинских организаций, поставлено 8 единиц оборудования. Оснащены медицинским оборудованием 18 региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», поставлено 73 единицы оборудования.

В 2024 году продолжалось строительство объекта «Реконструкция здания лечебного корпуса центра функциональной хирургии и гастроэнтерологии для размещения многопрофильного реабилитационного центра ГБУЗ «ККБ №1»,  осуществлялось проектирование строительства административного здания по адресу: г. Краснодар, ул. Красных  Партизан, 6, корпус 2 ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».

В 2024 году в ходе реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» оздоровлено 3450 детей. В рамках государственной программы «Дети Кубани» оздоровлено 59513 детей, что превышает показатель 2023 года на 4675 человек.

В 13 муниципальных образованиях введено в эксплуатацию 16 зданий офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов. Разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы на 10 зданий офисов врачей общей практики и 13 фельдшерско-акушерских пунктов.

В результате реализации мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2024 году министерством здравоохранения Краснодарского края были поставлены 109 единиц медицинского оборудования, установлены 6 ФАП в 6 муниципальных образованиях, отремонтированы 3 объекта здравоохранения, поставлены 162 единицы автотранспорта.

В 2024 году продолжена работа по сокращению дефицита медицинских кадров. Так, приобретены 60 объектов недвижимого имущества для предоставления жилых помещений медицинским работникам, 7930 человек, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, получили компенсационные выплаты на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения, компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений получили 1325 медицинских работников, специальную социальную выплату -  3556 медицинских работников, единовременные компенсационные выплаты предоставлены 274 врачам и 110 фельдшерам.

В 2024 году осуществлялись бюджетные инвестиции в 26 объектов здравоохранения в рамках реализации государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры». Завершено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию 7 поликлиник в муниципальных образованиях Калининский, Кавказский, Крыловский, Мостовский, Новопокровский, Павловский и Староминский муниципальные районы Краснодарского края. Кроме того, продолжено строительство 14 объектов, в том числе краевого многопрофильного центра медицинской реабилитации в станице Динской, лечебного комплекса на 100 коек в станице Тбилисской и 12 поликлиник в муниципальных образованиях  (городские округа: город Краснодар (2 объекта), город-герой Новороссийск Краснодарского края, а также Выселковский, Динской, Красноармейский, Курганинский, Кущевский, Щербиновский, Темрюкский (2 объекта) муниципальные районы, Приморско-Ахтарском муниципальном округе).

Министерством здравоохранения Краснодарского края в рамках реализации государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры» приобретено 22173 единицы немонтируемого оборудования для 9 поликлиник в муниципальных образованиях Калининский, Кавказский, Красноармейский, Кущевский, Крыловский, Мостовский, Новопокровский, Павловский и Староминский муниципальные районы Краснодарского края.

В ходе реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом:

капитально отремонтированы 15 муниципальных спортивных объектов в муниципальных образованиях Краснодарского края, а также начаты работы по капитальному ремонту на 4 спортивных объектах муниципальных образований Краснодарского края со сроком завершения в 2025 году;

выполнены работы по осуществлению капитального ремонта в отношении 3 объектов государственных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, изготовлен 1 комплект проектной документации в целях проведения капитального ремонта, осуществлялись работы по капитальному ремонту 4 объектов со сроком завершения в 2025 году;

продолжалось строительство спортивного комплекса для прыжков на батуте и спортивной акробатики в городе Краснодаре;

создано 17 многофункциональных спортивно-игровых площадок и 3 модульных спортивных сооружения в муниципальных образованиях Краснодарского края;

разработан эскизный проект на причальное сооружение для швартовки и стоянки маломерного класса яхт в городе Геленджике;

велась разработка проектной документации в целях строительства воздухоопорного универсального спортивного комплекса в селе Белая Глина;

приобретен автотранспорт, самоходные машины и другие виды техники - 17 единиц для учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края;

приобретены 19 автобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций.

В рамках реализации государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры»:

завершено проектирование и получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство 2 спортивных объектов: Адлерской теннисной академии в городе Сочи и крытого плавательного бассейна в муниципальном образовании Белоглинский муниципальный район Краснодарского края;

разработана проектная документация на строительство дворца гимнастических видов спорта с залом для проведения соревнований в городе Краснодаре и строительство конно-спортивного комплекса в селе Успенском Успенского района;

приобретен объект недвижимого имущества для занятий единоборствами (самбо) в городе Краснодаре;

введены в эксплуатацию 7 малобюджетных спортивных залов шаговой доступности в муниципальных образованиях Краснодарского края;

введены в эксплуатацию 6 центров единоборств в муниципальных образованиях Краснодарского края.

В ходе осуществления мероприятий государственной программы «Региональная политика и развитие гражданского общества» завершены работы по восстановлению 57 воинских захоронений, установлено 38 мемориальных знаков, проведены 11 мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества.

В рамках реализации государственной программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков» в целях пропаганды здорового образа жизни, сохранения и укрепления физического здоровья несовершеннолетних, повышения уровня физической, нравственной и духовной культуры подрастающего поколения проведены краевые спортивные игры «Спорт против наркотиков» с участием 880 несовершеннолетних в возрасте 12- 15 лет, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае.

Проведен краевой конкурс, в котором приняли участие 44 клубных учреждения, на лучшую организацию работы по сокращению потребления наркотиков.

Кроме того, проведен краевой фестиваль подростково-молодежных объединений «Нам жить в России» и награждение участников с целью привлечения несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к занятиям в кружках, секциях. Краевой фестиваль способствовал активизации работы подростково-молодежных клубных любительских объединений по пропаганде здорового образа жизни, формированию активной гражданской позиции подростков и молодежи по отношению к негативным асоциальным явлениям, привлечению их в клубные учреждения, выявлению и внедрению в работу культурно-досуговых учреждений инновационных форм организации досуга подростков и молодежи.

В целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде, развития и поддержки волонтерских антинаркотических движений, а также популяризации здорового образа жизни проведен краевой слет антинаркотических волонтерских движений в Краснодарском крае, некоммерческих общественных организаций по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры»:

проведен ремонт зданий и укреплена материально-техническая база 106 учреждений культуры (96 домов культуры, включая 42 дома культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тыс. человек, 8 детских школ искусств, 1 кинотеатра, 1 библиотеки), приобретено 11 автобусов, а также начаты работы по ремонту в 9 учреждениях культуры;

переоснащено по модельному стандарту МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального образования городской округ город Армавир Краснодарского края;

капитально отремонтирована 1 детская школа искусств по видам искусств в Брюховецком районе;

капитально отремонтировано 9 учреждений культурно-досугового типа;

технически оснащены 5 муниципальных музеев и Новороссийский исторический музей-заповедник;

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 22 муниципальные образовательные организации в сфере культуры, а также 3 профессиональные образовательные организации, подведомственные министерству культуры Краснодарского края;

завершен капитальный ремонт в 9 учреждениях, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, а также разработаны 10 комплектов проектной документации в целях проведения капитального ремонта;

завершены работы по сохранению 3 объектов культурного наследия, начаты работы в отношении 2 объектов культурного наследия, а также разработаны 4 комплекта проектной документации в целях проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Также в рамках реализации государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры» получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство сельского дома культуры в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский муниципальный округ, реконструкцию сельского дома культуры в муниципальном образовании Мостовский муниципальный район, по 1-му этапу реконструкции Краснодарского государственного цирка, а также начато строительство культурно-досугового центра в муниципальном образовании Кореновский муниципальном районе, сельского дома культуры в Славянском муниципальный район, реконструкция здания музея в Успенском муниципальном районе и разработка проектной документации на реконструкцию с элементами реставрации объекта «Мельница Киор-Оглы» со сроком завершения работ в 2025 году.

В ходе осуществления мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано 124 проекта по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, направленных на создание и обустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, организацию пешеходных коммуникаций, ливневых стоков, устройство уличного освещения, сохранение памятников, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети.

В рамках реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» по итогам 2024 года в муниципальных образованиях Краснодарского края завершены строительные работы на 22 объектах газификации, по которым было предусмотрено достижение планового целевого показателя в 2024 году, построено 198 км газопроводов при плановом значении показателя 203 км.

Также в ходе реализации государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса»:

по мероприятию, направленному на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения населения, в муниципальных образованиях Краснодарского края в полном объеме завершено строительство 5 блочно-модульных котельных общей мощностью 8,03 МВт, проложено 5,53 км тепловых сетей в муниципальных образованиях Краснодарского края;

по мероприятию, направленному на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, предоставлены субсидии 5 инвесторам на компенсацию части затрат по строительству введенных в эксплуатацию автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций в муниципальных образованиях Белореченский, Гулькевичский, Крымский, Кущевский и Темрюкский муниципальные районы Краснодарского края;

по итогам реализации комплекса мероприятий, направленных на увеличение количества объектов зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта, на территории 20 муниципальных образований Краснодарского края установлены и введены в эксплуатацию 42 быстрые зарядные станции.

В рамках реализации ведомственных проектов «Модернизация объектов водоснабжения»   и   «Модернизация  объектов  водоотведения»   государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» в муниципальных образованиях Краснодарского края построены 48 км водопроводных сетей в 11 муниципальных образованиях, осуществлен капитальный ремонт 337,5 км водопроводных сетей в 55 муниципальных образованиях, 48 артезианских скважин в 18 муниципальных образованиях, завершено строительство водозаборных сооружений в станице Марьянской Красноармейского района, разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по 7 объектам.

В 2024 году выполнены работы по строительству и реконструкции 21,8 км сетей водоотведения в пяти муниципальных образованиях, осуществлен капитальный ремонт 5 км водопроводных сетей и двух сооружений водоотведения в пяти муниципальных образованиях, разработана проектная документация и получены положительные заключения государственной экспертизы по шести объектам водоотведения в шести муниципальных образованиях.

В рамках реализации государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» завершено строительство и введены в эксплуатацию два объекта водоотведения: канализационные очистные сооружения в станице Натухаевской города Новороссийска производительностью 3500 куб.м/сутки и напорный канализационный коллектор очищенных сточных вод в районе Высокий берег города Анапы.

По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» в рамках мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку реализован проект «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока поселка Саук-Дере Крымского района Краснодарского края с увеличением производительности до 200 м3/сут.».

В целях создания, восполнения и освежения резерва материальных ресурсов Краснодарского края, предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий приобретены 19 водонапорных башен, стальные трубы протяженностью 6,3 км, пластиковые трубы протяженностью 31,4 км, 1 водогрейный котел и 1 погружной насос.

Продолжена работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в федеральной собственности и предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей. Реализовывалось 4 инвестиционных проекта в пос. Пригородный города Краснодара, включающих 628 земельных участков.

Также продолжена работа по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей. Завершены строительно-монтажные работы по инвестиционным проектам, включающим 329 земельных участков. В том числе: построены сети водоснабжения в Апшеронском районе, в Курганинском районе, в Кущевском районе Краснодарского края и сети газоснабжения в Курганинском и Кущевском районе.

Кроме этого, начата реализация проекта по реконструкции очистных сооружений в Белореченском муниципальном районе со сроком завершения в 2025 году, что позволит обеспечить ресурсами 147 земельных участков.

В целях развития коммунальной инфраструктуры с использованием средств федерального бюджета в рамках концессионного соглашения реализуется объект «Строительство очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс. м3/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, б/н в г. Геленджике». Начиная с 2018 года построено 44,7 км канализационных коллекторов, ведутся работы по реконструкции шести и строительству двух канализационных насосных станций.

Продолжена работа по защите прав граждан -  участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. По итогам 2024 года в Краснодарском крае в правах восстановлены 1078 граждан (сумма выплат составила 3,3 млрд. рублей), всего с 2019 года введены в эксплуатацию 15 проблемных объектов.

В результате реализации государственной программы «Формирование современной городской среды» на территории края были благоустроены 99 объектов, в том числе за счет средств субсидий из федерального и краевого бюджетов благоустроены 92 территории, за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования -  7 территорий.

Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов являются необходимыми условиями обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

В 2024 году на финансирование мероприятий государственной программы Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства» направлено 3,049 млрд. рублей, за счет которых:

проведены агротехнические уходы за лесными культурами на площади 175,7 га, дополнения лесных культур на площади 18,1 га, объем запаса лесных семян доведен до 1,3 тонны в рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Краснодарский край)»;

осуществлен капитальный ремонт 2 находящихся в муниципальной собственности гидротехнических сооружений (дамб) на реке Лаба в рамках регионального проекта «Развитие водохозяйственного комплекса»;

расчищена река Гречаная в хуторе Гречаная Балка протяженностью 5,8 км на территории Калининского района в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Краснодарский край)»;

приобретены 14 беспилотных авиационных систем для ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» в рамках регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Краснодарский край)»;

образованы 5 особо охраняемых природных территорий регионального значения («Хребет Семисам», «Прибрежный природный комплекс «Южно-Ге-ленджикский», «Баркова дача», «Джанхотский бор сосны пицундской», «Щель Церковная») и подготовлены проекты материалов для создания еще 13 особо охраняемых природных территорий регионального значения;

расчищены русла реки Мокрая Рогожка (балка Рогожка) в станице Передовой Отрадненского района, реки Андрюк в станице Андрюки и в селе Соленом Мостовского района, реки Аргош в станице Передовой Отрадненского района, реки Адербиевка в Дивноморском сельском округе городского округа город-курорт Геленджик, реки Цусхвадж в Лазаревском внутригородском районе городского округа город-курорт Сочи, рек Каверзе и Тхамашинка в пределах станицы Пятигорской и поселка Мирного муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ, ручья Белого в пределах аула Солохаул Лазаревского района городского округа город-курорт Сочи, реки Агой в пределах села Агой и аула Агуй-Шапсуг Туапсинского района, реки Елизаветка в пределах Шаумянского сельского поселения Туапсинского района.

В рамках реализации мероприятия «Участие в организации и осуществлении государственного мониторинга водных объектов, расположенных на территории Краснодарского края» оплачены работы на сумму 178,2 млн. рублей с целью разработки программы по экологическому оздоровлению рек бассейна Азовского моря, междуречья Кубани и Дона, расположенных на территории Краснодарского края.

Разработка данной программы производится с целью включения мероприятий по экологическому оздоровлению рек Краснодарского края в федеральный проект «Вода России».

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» успешно реализованы:

региональный проект «Генеральная уборка», в рамках которого завершена рекультивация полигона твердых коммунальных отходов, расположенного вблизи села Кабардинка муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик, площадью 14 га;

региональный проект «Чистая страна (Краснодарский край)», в рамках которого ликвидированы несанкционированные свалки в границах города Славянска-на-Кубани (площадью 6 га), города Горячий Ключ (площадью 5,4 га) и города Краснодара (площадью 14,7 га), что обеспечило улучшение качества жизни 494,6 тыс. человек.

На реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», утвержденной в целях создания условий для увеличения туристского потока, в 2024 году направлено 1,685 млрд. рублей, в том числе 255,2 млн. рублей на субсидии субъектам санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры, в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Краснодарский край)».

В 2024 году в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» за счет средств дорожного фонда:

выполнены работы по капитальному и текущему ремонту 161,953 км дорог и содержанию 8898,631 км дорог регионального или межмуниципального значения;

выполнены работы по обустройству электрическим освещением на 10 участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края протяженностью 35,551 км;

выполнены работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Апшеронском и Славянском муниципальных районах, Приморско-Ахтарском муниципальном округе, городском округе город-курорт Сочи;

выполнены работы по капитальному ремонту 111,643 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Краснодарский край)» выполнялись мероприятия, направленные на развитие качественной дорожной сети на территории Краснодарского края, в том числе связанные с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также автомобильных дорог местного значения городских агломераций:

выполнены ремонтные работы на 30 участках дорожной сети регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 136,55 км и 12 мостовых переходах протяженностью 876,45 пог. м;

выполнены работы на 120 объектах дорожной сети городских агломераций общей протяженностью 115,537 км.

В рамках государственной программы «Развитие транспорта» построено 1,4 км трамвайных путей в городе Краснодаре, осуществлена поставка 40 единиц трамвайных вагонов в ходе реализации регионального проекта «Развитие общественного транспорта».

Кроме того, в целях организации транспортного обслуживания населения осуществлены поставки 15 троллейбусов (городской округ город-герой Новороссийск), 50 автобусов, 9 электробусов и 3 объектов зарядной инфраструктуры для них (городской округ город-курорт Сочи), а также 7 электробусов и 4 объектов зарядной инфраструктуры для них (городской округ город Краснодар).

Большое внимание уделяется реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Данные меры определены государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и направлены на увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Кубани, модернизацию агропромышленного комплекса и ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства, сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Благодаря государственной поддержке в 2024 году развития животноводства в размере 1445,3 млн. рублей сохраняется положительная динамика по наращиванию валового производства молока, которое составило в целом по краю 1729,6 тыс. тонн, что на 25,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства питьевого молока и второе место по объемам производства сырого молока. По производству яиц, скота и птицы на убой регион входит в десятку лидеров.

По производству плодово-ягодной продукции край достиг исторического рекорда -  647,5 тыс. тонн, что составляет почти 70 процентов от всей продукции Южного федерального округа и треть от всей продукции в стране. Государственная поддержка отрасли в 2024 году составила 994,4 млн. рублей.

Особое внимание уделяется развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе. В рамках регионального проекта Краснодарского края «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотренный объем финансирования в размере 148,4 млн. рублей освоен на 99,8 процента. Предоставлены гранты 17 крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям «Агростартап» и субсидии 14 сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Кроме того, предоставлены гранты трем начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на сумму 89,1 млн. рублей.

В 2024 году также оказывалась государственная поддержка субъектам малых форм хозяйствования на возмещение части затрат на производство реализованной сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко), строительство теплиц в объеме 543,0 млн. рублей, освоение составило 97,7 процента.

В целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства, стимулирования инновационной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности на территории Краснодарского края в 2024 году оказана государственная поддержка, в том числе в виде предоставления субсидий, льготных микрозаймов.

Проведено мероприятие для предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащее тестирование, образовательный курс и программу по наставничеству (201 человек, план - 200 человек).

При содействии автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций» приняты на сопровождение 44 инвестиционных проекта, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского края субъектами малого и среднего предпринимательства.

Унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» оказана государственная поддержка более 650 субъектам инновационной деятельности.

В целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках региональных проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, а также гражданам, желающим вести свой бизнес, предоставлен широкий комплекс услуг, в том числе информационно-консультационных и образовательных, а также направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность. В 2024 году достигнуты плановые результаты реализации мероприятий в рамках указанных региональных проектов.

Реализованы 56 проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

Вместе с тем результаты проведенного анализа выполнения государственных программ в 2024 году свидетельствуют о наличии определенных недостатков.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств в рамках государственных программ явились несоблюдение обязательств поставщиками и подрядными организациями, несвоевременная корректировка проектно-смет-ной документации, отсутствие необходимых экспертиз по объектам капитального строительства, незавершенное оформление земельных участков, отсутствие заявителей для получения субсидии на поддержку при заявительном характере реализации мероприятий государственных программ, позднее выделение средств краевого и федерального бюджетов, несвоевременное проведение конкурсных процедур для заключения контрактов.

На результативность государственных программ в силу их комплексности в большой степени влияет нарушение любого из их элементов. Срыв сроков, невыполнение предусмотренных программных действий в ряде случаев приводят к ситуации, при которой в итоге не только не достигается главная цель программы, но и уже затраченные средства не дают нужного результата.

По государственной программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» не освоено более 3 млрд. рублей. При строительстве (реконструкции) дорог регионального или межмуниципального значения в рамках регионального проекта «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края» не освоено более 950 млн. рублей, не введены в эксплуатацию пять объектов, запланированных к вводу в 2024 году.

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края, а также проведения аварийно-восстановительных работ для обеспечения транспортной доступности не освоены средства краевого бюджета в сумме 792,1 млн. рублей, в том числе в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиками (подрядными организациями) сроков исполнения и иных условий государственных контрактов -  более 509 млн. рублей.

По государственной программе «Развитие общественной инфраструктуры» в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам по итогам 2024 года не введены в эксплуатацию 5 объектов в сфере дошкольного и общего образования, не освоено 218,6 млн. рублей краевых средств.

В 2024 году в рамках государственной программы «Развитие культуры» в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам не завершены работы по капитальному ремонту в 3 учреждениях культуры, не освоено 30,5 млн. рублей краевых средств.

Кроме того, в связи с нарушением подрядными организациями условий государственных контрактов не завершен капитальный ремонт в 3 учреждениях культуры, не освоено 14,3 млн. рублей краевых средств.

По государственной программе «Развитие общественной инфраструктуры» в связи с ненадлежащим исполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам по итогам 2024 года не получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство и реконструкцию  Домов культуры в двух муниципальных образованиях, не освоено 27,2 млн. рублей краевых средств.

В 2024 году в рамках ведомственных проектов «Модернизация объектов водоснабжения» и «Модернизация объектов водоотведения» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» по мероприятиям, направленным на разработку проектной документации по организации водоснабжения населения и водоотведения, из предусмотренных к разработке муниципальными образованиями 22 комплектов проектной документации подготовлено только 13. Не получены положительные заключения государственной экспертизы по 9 в связи с нарушением подрядными организациями сроков исполнения, ненадлежащим исполнением, невозможностью исполнения муниципальных контрактов (не освоено 64,1 млн. рублей).

В 2024 году по государственной программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» при подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) муниципальными образованиями городской округ город-курорт Геленджик не освоено 38 млн. рублей, в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий муниципальных контрактов и Туапсинский муниципальный округ не заключен контракт, не освоено 6,8 млн. рублей.

В 2024 году в рамках реализации мероприятия государственной про-граммы «Развитие топливно-энергетического комплекса», направленного на организацию газоснабжения населения, не освоено более 102 млн. рублей в ходе выполнения работ по строительству пяти объектов в муниципальных образованиях Краснодарского края.

Кроме того, по четырем объектам не получено положительное заключение государственной экспертизы в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) подрядными организациями условий заключенных муниципальных контрактов. Не освоено 8,6 млн. рублей средств краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидий на организацию теплоснабжения населения в муниципальных образованиях края не завершены по итогам года работы в отношении четырех блочно-модульных котельных. В совокупности по четырем объектам не освоено за счет средств краевого бюджета около 25,8 млн. рублей. Также в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации расторгнуто соглашение в отношении одного объекта Абинского муниципального района.

В рамках государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры»:

не получены положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство универсального спортивного комплекса в Брюховецком муниципальном районе, плавательного бассейна в городе Приморско-Ахтарске, двух спортивных залов в Белоглинском и Апшеронском муниципальных районах;

не введены в эксплуатацию три малобюджетных спортивных зала в городе Армавире, поселке городского типа Джубга, станице Фастовецкой, четыре центра единоборств в городах Усть-Лабинске, Белореченске, в станицах Полтавской, Старовеличковской, спортивный центр в станице Динской.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» не завершены в срок работы по капитальному ремонту муниципальных спортивных объектов в четырех муниципальных районах.

По государственной программе «Развитие здравоохранения» при реализации мероприятия, направленного на строительство зданий, включая проектно-изыскательские работы, для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, сроки завершения работ перенесены на 2025 год по трем объектам здравоохранения, в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры» по четырем объектам здравоохранения ввиду низкого уровня технической готовности завершение работ было перенесено на 2025 год.

В целом реализация государственных программ в 2024 году позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных социальных проблем и достичь существенных результатов во многих отраслях экономики Краснодарского края.

Исполняющий обязанности заместителя главы,

начальника финансового управления		                                   И.А. Назаров