## Территориальная избирательная комиссия Кавказская

РЕШЕНИЕ

25 июля 2016 года № 14/47

О Плане информационного обеспечения избирательной кампании по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ « О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в целях обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Кавказский район, на получение полной и достоверной информации о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШИЛА:

1. Утвердить План информационного обеспечения избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные  комиссии сельских поселений муниципального образования Кавказский район для использования в работе.

3. Разместить данное решение на информационной Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Кавказская.

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Кавказская Е.И.Цымбаленко.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Кавказская |  | Н.Д. Голышев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Кавказская |  | Е.И. Цымбаленко |

Приложение

к решению территориальной избирательной

комиссии Кавказская

от 25 июля 2016 года №14/47

План информационного обеспечения избирательной кампании

по выборам  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

| № пп | Наименование | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| - Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение серии организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары и совещания, заседания «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выставки, экскурсии, дни открытых дверей и другие мероприятия | июль – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская |
| 1.2 | Организация и проведение пресс-конференций, брифингов, интервью, презентаций, создание информационных поводов для публикаций в печатных периодических изданиях, подготовки новостных сюжетов в телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах (радиопередачах) по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, применения на выборах технических средств КОИБ | Весь период (по отдельному плану) | ТИК Кавказская, СМИ |
| 1.3 | Проведение на информационной Интернет- странице территориальной избирательной комиссии Кавказская опросов по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, в том числе: | июль – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская, отдел по работе со СМИ, информационному обеспечению выборов и референдумов, правовому просвещению избирателей, организационно-правовой отдел, |
| 1.3.1 | Отношение избирателей Краснодарского края к деятельности избирательных комиссий | Поэтапно |  |
| 1.3.2 | Оценка уровня информированности избирателей о предстоящих выборах | Поэтапно |  |
| 1.3.3 | Применение на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва комплексов обработки избирательных бюллетеней | июль – сентябрь 2016 г. |  |
| 1.4 | Подготовка информационно-аналитических и статистических материалов о ходе подготовки и проведения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, применении на выборах технических средств | июль – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская, СМИ |
| 1.5 | - Участие в краевом конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | июль – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская, |
| 1.6 | - Проведение открытых заседаний краевого молодежного политического клуба | июль – сентябрь 2016 г. (по отдельному плану ТИК) | ТИК Кавказская, отдел молодежной политики Кавказского района(по согласованию) |
| 1.7 | Организация работы «горячей линии» телефонной связи с избирателями к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | июль – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская |
| 1.8 | Обучение организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе: | июнь – сентябрь 2016 г. (по отдельному плану ТИК) | ТИК Кавказская |
| 1.9 | Участие в обучающем семинаре для и председателей территориальных избирательных комиссий | июль 2016 г. | ТИК Кавказская, |
| 1.10 | Обучение членов территориальной и участковых избирательных комиссий | июнь – сентябрь 2016 г. (по отдельному плану ТИК) | ТИК Кавказская |
| 1.11 | Проведение семинара-совещания с представителями местных отделений политических партий | Август 2016 г. | ТИК Кавказская |
| 1.12 | Участие в обучающих семинарах, посвященных участию представителей средств массовой информации Краснодарского края в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | июнь – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская СМИ |
| 1.13 | Тиражирование и использование в обучающих мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией Кавказская для различных категорий участников избирательного процесса учебных видеофильмов ЦИК России | Весь период | ТИК Кавказская |
| 1.14 | Передача в участковые избирательные комиссии справочных, методических, информационных и иных материалов по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва | По мере поступления из избирательной комиссии Краснодарского края | ТИК Кавказская |
| 1.15 | Разработка, изготовление и передача в участковые избирательные комиссии информационно-разъяснительных материалов для избирателей (плакаты, приглашения и др.), в том числе выполненных крупных шрифтом | Август-сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская |
| - Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление по разработанным макетам и размещение с использованием наружных средств информирования на территории муниципального образования Кавказский район информационно-разъяснительных материалов | Август 2016 г. | ТИК Кавказская главы сельских поселений Кавказского района (по согласованию) |
| 2.3 | Изготовление аудио- и видеороликов (в том числе с использованием субтитрирования), призывающих избирателей принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и размещение их в региональных государственных телеканалах и радиоканалах | Август 2016 г. | ТИК Кавказская Отдел по работе со СМИ Кавказского района, МУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин» (по согласованию) |
| 2.4 | Взаимодействие с муниципальными организациями телерадиовещания по вопросам размещения на их каналах информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов | Август – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская, отдел по работе со СМИ Кавказского района, МУ «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин» (по согласованию) |
| 2.5 | Взаимодействие с муниципальными периодическими печатными изданиями по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей | Июнь- август 2016 г. | ТИК Кавказская, районные СМИ, отдел по работе со СМИ Кавказского района |
| 2.6 | Организация трансляции информационных роликов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на видеомониторах, размещенных на зданиях, в местах наибольшего скопления избирателей, в торговых и развлекательных центрах, в рамках различных культурно-массовых мероприятий, в кинотеатрах перед началом сеанса и т.д. | Август – сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская, управление культуры Кавказского района (по согласованию), главы сельских поселений Кавказского района(по согласованию) |
| 2.7 | Создание и регулярное информационное наполнение специальных разделов, посвященных выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Кавказская. | Июнь - сентябрь 2016 г. | ТИК Кавказская, отдел по работе со СМИ Кавказского района |