Территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШЕНИЕ 23 мая 2017 года №53/218

О Плане информационно-разъяснительной деятельности

территориальной избирательной комиссии Кавказская

в период подготовки и проведения выборов депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края

шестого созыва

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 и статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 36 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 года № 10/184-6 «О Концепции информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Краснодарского края в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва», в целях обеспечения гарантий прав граждан Российской Федерации на получение полной и достоверной информации о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва, территориальная   избирательная  комиссия Кавказская РЕШИЛА:

1. Утвердить План информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кавказская  в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Кавказский район (территориальная избирательная комиссия Кавказская).

3.Возложить контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения на  секретаря ТИК Кавказская  Е. И. Цымбаленко.

Председатель территориальной

избирательной комиссии  Кавказская                                 Н. Д. Голышев

Секретарь территориальной

избирательной комиссии  Кавказская                                     Е. И. Цымбаленко

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии Абинская

от 24 мая 2018 года № 53/218

План

информационно-разъяснительной деятельности

территориальной избирательной комиссии Кавказская

в период подготовки и проведения выборов депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края

шестого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия (форма) | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Участие членов территориальной избирательной комиссии Кавказская (далее – ТИК), членов участковых избирательных комиссий (далее – УИК), системного администратора ГАС «Выборы» в обучениях, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края (далее – ИККК). | Весь период (в соответствие с планом ИККК) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.2 | Обучение представителей политических партий, иных избирательных объединений; членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса; наблюдателей; представителей средств массовой ин-формации. | Май – сентябрь (по отдельному плану) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.3 | Взаимодействие с ИККК, администрацией МО Кавказский район, управлением образования администрации МО Кавказский район, отделом молодежной политики администрации МО Кавказский район, общеобразовательными учреждениями и профессиональными образовательными учреждениями, политическими партиями, общественными организациями по вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума). | Весь период | Члены ТИК |
| 1.4 | Организация и проведение обучения членов УИК, резерва составов УИК и других участников избирательного (референдумного) процесса. | Весь период (по отдельному плану) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.5 | Оказание методической и консультативной помощи УИК по вопросам обучения и тестирования членов участковых комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | В течение года | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.6 | Организация передачи в УИК информационно-разъяснительных материалов для избирателей (плакаты, брошюры, приглашения и др.), в том числе выполненных крупных шрифтом, изготовленные ИККК. | Июль – сентябрь (по отдельному плану) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.7 | Организация работы «горячей линии» связи с избирателями и другими участниками избирательного процесса в ТИК по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | Август – сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.8 | Участие в краевом конкурсе среди избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных избирательных комиссий на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной деятельности в период проведения избирательных кампаний, проходящих в единый день голосования 10 сентября 2017 года. | Апрель – сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.9 | Участие в краевом конкурсе ИККК среди избирательных комиссий муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий на лучший электронный ресурс в сети «Интернет» в 2017 году. | Май – декабрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 1.10 | Участие в заседании краевого молодежного политического клуба | Май | ТИК, Отдел молодежной политики МО |
| 1.10 | - Организация и проведение заседаний Молодежного Общественного Совета при ТИК Кавказская | Весь период (по отдельному плану) | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 2. Использование наружных средств информирования, средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования избирателей |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка информационных сообщений о деятельности ТИК Кавказская. | Весь период | Секретарь ТИК |
| 2.2 | Размещение информации на интернет-странице ТИК Кавказская. | Весь период | Секретарь ТИК |
| 2.3 | Освещение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей в СМИ. | Весь период | Секретарь ТИК |
| 2.4 | Освещение цикла организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинары, совещания, конференции и др. по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | Апрель – сентябрь | Секретарь ТИК |
| 2.5 | Подготовка, издание и распространение учебно-методических материалов (методические пособия, памятки, тесты и другое) по вопросам избирательного права и избирательного процесса для обучения организаторов выборов (референдумов) и правового просвещения других участников избирательного (референдумного) процесса, в том числе представителей местных отделений политических партий, СМИ при подготовке к проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва. | Апрель – сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 2.6 | Взаимодействие с муниципальными периодическими печатными изданиями по вопросам содействия избирательным комиссиям в информировании избирателей. | Июнь – сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 2.7 | Трансляция информационно-разъяснительных роликов для избирателей о дне, времени и месте голосования на МТРК «Кропоткин» | Август – сентябрь | ТИК |
| 2.8 | Трансляция информационных видеороликов о дате голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва на видеоэкранах, размещаемых в местах массового пребывания людей (в торговых центрах, на улицах, общественном транспорте и др.). | Август – сентябрь | ТИК, собственники средств размещения |

Перечень мероприятий не является исчерпывающим. Наименование мероприятий, форма и дата их проведения могут быть изменены по решению территориальной избирательной комиссии Кавказская.