Территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШЕНИЕ 29 июня 2017 года № 57/230 Об утверждении календарного плана по проведению обучения членов участковых избирательных комиссий- операторов СПО технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», в целях обеспечения применения технологии изготовления итоговых протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) на территории сельских поселений муниципального образования Кавказский район, территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШИЛА: - Утвердить календарный план по проведению обучения членов участковых избирательных комиссий-операторов СПО технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (прилагается). - Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию Краснодарского края. 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Кавказский район (территориальная избирательная комиссия Кавказская). 4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Кавказская Е.И.Цымбаленко. Председатель территориальной избирательной комиссии Кавказская Н.Д.Голышев Секретарь территориальной избирательной комиссии Кавказская Е.И.Цымбаленко

Приложение УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии Кавказская от 29 июня 2017 года №57/230

Календарный план по проведению обучения членов участковых избирательных комиссий- операторов СПО технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода

| № п/п | Наименование мероприятия (форма) | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обучение инструкторов, задействованных в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования, системных администраторов ТИК | В период с 10 по 28 июля 2017 г. | Избирательная комиссия Краснодарского края |
| 2 | Проверка работоспособности СПО участковых комиссий на всех выделенных технических средствах АРМ УИК | В период проведения первой системной тренировки 08 августа по 10 августа 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 3 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 1501, 1502, 1503, 1523 Кавказского сельского поселения | 14 августа 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструктор, задействованный в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 4 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий-операторов СПО участковой комиссии №№ №№ 1520, 1521, 1522, 1524 Казанского сельского поселения | 14 августа 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструктор, задействованный в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 5 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 1504, 1505 Темижбекского сельского поселения | 15 августа 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструктор, задействованный в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 6 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 1511, 1512, 1515 Лосевского сельского поселения и № 1513 Привольного сельского поселения | 15 августа 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструктор, задействованный в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 7 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 1506, 1507, 1508, 1509 сельского поселения им. М.Горького | 16 августа 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструктор, задействованный в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 8 | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии №№ 1517, 1518, 1519, Мирского сельского поселения | 16 августа 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструктор, задействованный в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 9 | Участие членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковой комиссии в системной тренировке | Не позднее 04 сентября 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», члены участковых избирательных комиссий – операторы СПО участковой комиссии, инструктора, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 10 | Передача членам УИК – операторам СПО участковой комиссии внешнего носителя информации (USB флеш-накопителя), содержащего шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | Не позднее 06 сентября 2017 г. | Системный администратор ГАС «Выборы» |
| 11 | Установка технических средств для функционирования СПО участковой комиссии в помещении, где будет производиться подсчет голосов избирателей, участников референдума | Не позднее 06 сентября 2017 г. | ТИК, системный администратор ГАС «Выборы», инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |
| 12 | Проведение в участковых комиссиях тренировки по работе с СПО участковой комиссии | 09 сентября 2017 г. | Системный администратор ГАС «Выборы», члены участковых избирательных комиссий – операторы СПО участковой комиссии, инструкторы, задействованные в обучении членов участковых избирательных комиссий – операторов СПО участковых комиссий и оказание им методической помощи при применении Технологии на тренировках и в день голосования |