Территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШЕНИЕ 19 июня 2018 года № 107/480

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район седьмого созыва

В соответствии со статьей 9 Законом Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», решением Совета муниципального образования Кавказский район от 19 июня  2018 года  № 591 «О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования Кавказский район седьмого созыва» территориальная избирательная комиссия Кавказская РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению    выборов  депутатов Совета муниципального образования Кавказский район седьмого созыва 9 сентября 2018 года (приложение).

2. Разместить  настоящее решение  на  сайте администрации муниципального образования Кавказский район (страничка ТИК Кавказская)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Кавказская Е.И.Цымбаленко.

Председатель территориальной

избирательной комиссии Кавказская                                              Н.Д. Голышев

Секретарь территориальной

избирательной комиссии Кавказская		        Е.И.Цымбаленко

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии Кавказская

от 19 июня 2018 г. № 107/480

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Депутатов Совета МО Кавказский район седьмого созыва

(дата голосования 9 сентября 2018 года)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 10 июня 2018 года и не позднее 20 июня 2018 года (п. 7 ст.10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет МО Кавказский район (территориальная избирательная комиссия Кавказская) |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Совет МО Кавказский район (территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, в труднодоступных и отдаленных местностях на установленный ТИК срок для проведения муниципальных выборов | Не позднее 9 августа 2018 года, в исключительных случаях, по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 5 сентября 2018 года (п. 5 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях для проведения муниципальных выборов | Не позднее 9 августа 2018 года, а в исключительных случаях – не позднее 3 сентября 2018 года (п. 6 ст. 19 ФЗ, ч. 5 ст. 10 КЗ) | Командиры воинских частей по решению избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | Публикация списков избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения муниципальных выборов | В течение двух дней после их образования (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | Не позднее 30 июля 2018 года (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, городского, сельского поселения |
|  | ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, для проведения муниципальных выборов | Не позднее 24 августа 2018 года, а в исключительных случаях - не позднее 8 сентября 2018 года (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 9 ст. 10 КЗ «О сис. изб. ком.») | Территориальная избирательная комиссия |
|  | СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, иные уполномоченные на то федеральным законодательством органы или уполномоченные должностные лица |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 29 августа 2018 года (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | Не позднее 29 августа 2018 года, а в исключительных случаях - не позднее чем в день формирования участковой избирательной комиссии (ч. 4 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых командиром воинской части |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 8 сентября 2018 года (ч. 5 ст. 11 КЗ) | Соответствующие участковые избирательные комиссии на основании сведений, представляемых руководителями учреждений |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 29 августа 2018 года (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 8 сентября 2018 года (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов | В течение 2 суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Выдвижение кандидатов, муниципального списка кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не позднее 25 июля 2018 года (рекомендуется учитывать, что срок представления документов на регистрацию заканчивается в 18 часов 25 июля 2018 года) (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии муниципального списка кандидатов, либо принятие мотивированного решения об отказе в выдаче такой копии | В течение трех дней со дня представления документов (ч. 7 ст. 87 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Направление на проверку сведений, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего муниципальные списки кандидатов при выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Проверка достоверности: - биографических данных (в том числе о наличии судимости, двойного гражданства); - сведений о доходах и имуществе кандидата | в течение 10 дней со дня их поступления в соответствующий орган в течение 20 дней со дня их поступления в соответствующий орган (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, а в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов - со дня, следующего за днем заверения муниципального списка кандидатов, и оплаты изготовления подписных листов избирательным объединением (п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация доверенных лиц: - кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) - избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов (до 20 человек) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного), избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов (не более двух) | В течение 2 суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в ч. 4 ст. 77 и ч. 7 ст. 93 КЗ (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | Не позднее 18 часов 25 июля 2018 года (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами, избирательными объединениям, выдвинувшими муниципальные списки кандидатов | В течение 10 дней со дня представления документов на регистрацию (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких – либо документов, предусмотренных законом для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и его регистрации, или о несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, (выдвинутых кандидатах), а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе муниципального списка кандидатов; представление копий ранее не представленных документов (паспорта и иных документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1 ст. 38 ФЗ, ч. 1.1 ст. 23 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата, в ранее представленных им данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования - незамедлительно, но не позднее 17.00 часов 8 сентября 2018 года (ч. 6.1 ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, которые представили подписи избирателей | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, муниципального списка кандидатов (ч. 16 ст. 22 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Реализация кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим муниципальный список кандидатов, права на назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | В избирательную комиссию, организующую выборы, - со дня представления документов для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов; в участковую избирательную комиссию – со дня регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов (п. 20 ст. 29 ФЗ п. 19 ст. 16 КЗ «О сист. изб. ком.») | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 5 сентября 2018 года (ч. 8.1 ст. 7 КЗ) | Лица, назначившие наблюдателей |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | В течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов и выдачи им письменного подтверждения об их приеме (ч. 2 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения (ч. 9 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным (многомандатным) избирательным округам, о зарегистрированных муниципальных списках кандидатов | В течение 48 часов после их регистрации (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных муниципальных списках кандидатов | Не позднее 29 августа 2018 года (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская, участковые избирательные комиссии |
|  | СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей в случае, если численность избирателей в избирательном округе не превышает 5000 избирателей |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 3 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2018 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 24 августа 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 7 сентября 2018 года (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, выдвинутые в составе муниципального списка кандидатов |
|  | Отзыв кандидата, муниципального списка кандидатов, выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 3 сентября 2018 года (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, муниципальный список кандидатов |
|  | ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 8 ст. 31 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня государственных городских (районных) периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Органы местного самоуправления |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, а также её размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 29 августа 2018 года (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, муниципальный список кандидатов |
|  | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, муниципального списка кандидатов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | - для кандидата, выдвинутого в составе муниципального списка кандидатов, начинается со дня представления в избирательную комиссию, организующую выборы, муниципального списка кандидатов |  |
|  |  | - для кандидата, выдвинутого в соответствии с ч. 2 ст. 18 КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 8 сентября 2018 года (ч. 1 ст. 33 КЗ) |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях независимо от формы их собственности | С 11 августа 2018 года до ноля часов 8 сентября 2018 года (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие муниципальные списки кандидатов, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 4 по 9 сентября 2018 года включительно (п. 3 ст. 46 ФЗ, ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | 9 сентября 2018 года до момента окончания голосования по соответствующему избирательному округу (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учёта объёмов и стоимости предоставленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 19 сентября 2018 года (п. 8 ст. 50 ФЗ, ч. 9 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий независимо от форм собственности |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере оплаты стоимости работ (услуг) и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее 3 лет со дня голосования (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Отказ в письменной форме зарегистрированного кандидата от получения полностью или части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | Не позднее 4 августа 2018 года (ч. 2 ст. 76 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания в целях определения порядка предоставления бесплатного эфирного времени | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года (ч. 6 ст. 35 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская, с участием представителей организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в редакциях периодических печатных изданий в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в организациях телерадиовещания и редакциях периодических печатных изданий в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее 9 августа 2018 года (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Представители организаций телерадиовещания и редакций соответствующих периодических печатных изданий, опубликовавшие свои расценки на политическую рекламу и представившие в избирательную комиссию, организующую выборы, соответствующие уведомления |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, представляемых зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему зарегистрированный муниципальный список кандидатов, и представление копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | Оплата не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади и предоставление копии платежного документа – до предоставления эфирного времени, печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 5 дней до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированный муниципальный список кандидатов |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир (ч. 17 ст. 35 КЗ) | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных в ч. 4 ст. 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме организующей выборы избирательной комиссии (нижестоящей территориальной избирательной комиссии, которой на основании ч. 5 ст. 9 КЗ решением о разграничении полномочий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования и (или) депутатов представительного органа соответствующей вышестоящей организующей выборы избирательной комиссией переданы по определенной территории полномочия или часть полномочий), на территории которой находится предоставленное помещение, о факте его предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В течение двух суток с момента получения уведомления (ч. 4.1 ст. 37 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами, деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата (выдвинутого избирательным объединением), а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов | Со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (в том числе баллотирующегося в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, муниципальный список кандидатов | 8 – 9 сентября 2018 года (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты (в том числе баллотирующиеся в составе муниципального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц, представителей всех избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, о проведении встречи с избирателями из числа военнослужащих на территории воинской части | Не позднее чем за 3 дня до дня проведения каждой встречи (ч. 6 ст. 37 КЗ) | Командир воинской части совместно с территориальной избирательной комиссией |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 9 августа 2018 года (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии, организующей выборы |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей СМИ | Не позднее 5 сентября 2018 года (ч. 13 ст. 7 КЗ) | Редакции СМИ |
|  | ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований ч. 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный п. 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | Представление избирательной комиссии, организующей выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края (на основании соответствующего договора для этих целей может использоваться система «Клиент-Сбербанк») | Не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2018 года - не реже одного раза в три операционных дня (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Порядок направления и размещения сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, подлежащих размещению на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: |  |  |
|  | - направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов | Не ранее 26 августа 2018 года и не позднее 30 августа 2018 года (пункт 5 постановления ИККК от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов, на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 3 сентября 2018 года (пункт 3 постановления ИККК от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5) (ч. 6.1 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, в СМИ | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию на 30 августа 2018 года (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали): |  |  |
|  | - первого финансового отчёта | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета) (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | - итогового финансового отчёта | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств) (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов (за исключением поступивших в избирательную комиссию, организующую выборы, на выборах в органы местного самоуправления городских и сельских поселений) в избирательную комиссию Краснодарского края для их размещения на Интернет-портале ГАС «Выборы» | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления итогового финансового отчёта (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | Направление письменного указания в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | Не ранее 8 ноября 2018 года (ч. 2 ст. 46 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 15 сентября 2018 года (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов выборов (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование финансового отчёта избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган городского округа, муниципального района, городского (сельского) поселения (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган муниципального района, городского округа, городского (сельского) поселения |
|  | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в представительный орган муниципального образования (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 19 августа 2018 года (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Получение организующей выборы избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, осуществившая закупку |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 7 сентября 2018 года (в том числе до начала досрочного голосования, не позднее 29 августа 2018 года) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Досрочное голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях | Определяется решением соответствующей территориальной избирательной комиссией, но не ранее 19 августа 2018 года (п. 1 ст. 65 ФЗ, ч. 9 ст. 52 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Досрочное голосование в помещении участковых избирательных комиссий | С 29 августа по 8 сентября 2018 года (ч. 1 ст. 52.1 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 9 сентября 2018 года после 20 часов (ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 29 августа 2018 года через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования (ч. 2 ст. 51 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования | В любое время с 30 августа 2018 года, но не позднее 14 часов 9 сентября 2018 года (ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | В 7 часов 00 минут 9 сентября 2018 года - для лиц, указанных в ч.ч. 4 и 5 ст. 7 КЗ; - для избирателей соответствующего избирательного участка не позднее 7 часов 30 минут 9 сентября 2018 года (ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 9 сентября 2018 года с 8 до 20 часов по московскому времени (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 11 сентября 2018 года (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (главы муниципального образования), либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок со дня его извещения об избрании (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный депутат (глава) |
|  | Принятие решения о регистрации избранного депутата представительного органа (главы муниципального образования) и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, поданных за каждый зарегистрированный муниципальный список кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования) (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия Кавказская |

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ).

Закон Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ).

Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» (далее – КЗ «О сис. изб. ком.»).