Территориальная избирательная комиссия Кавказская

РЕШЕНИЕ

| 27 июля 2018 года |  | № 114/522 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии Кавказская  на август 2018 года

В соответствии со статьями 20, 28,  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заслушав информацию о плане работы территориальной избирательной комиссии Кавказская  на август 2018 года, территориальная избирательная комиссия Кавказская    РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы территориальной избирательной комиссии Кавказская на август  2018 года (приложение).

2. Разместить  настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Кавказский район (интернет – страница территориальной избирательной комиссии Кавказская).

3.Возложить контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения на  секретаря ТИК Кавказская  Е. И. Цымбаленко.

Председатель территориальной

избирательной комиссии  Кавказская                             		  Н.Д.Голышев

Секретарь территориальной

избирательной комиссии  Кавказская                                        Е.И.Цымбаленко

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Кавказская от 27 июля 2018 года № 114/522

План работы территориальной избирательной комиссии Кавказская

на август 2018 года

| - Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседании территориальной избирательной комиссии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения |  | Перечень обсуждаемых вопросов |  |  | Место проведения | Ответственный за проведение мероприятия |  |  |
| 1.1. | август |  | 1.О результатах работы интернет-страницы ТИК Кавказская по наполнению актуальной информацией за июль 2018 года. 2. О плане работы на август 2018г. |  |  | ТИК Кавказская | Председатель ТИК, Председатели УИК |  |  |
| 2. Взаимодействие с администрацией муниципального образования Кавказский район, администрациями сельских поселений Кавказского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 2.1. |  | По мере необходимости |  | Участие в работе Совета депутатов МО Кавказский район |  | Совет депутатов МО Кавказский район | Председатель ТИК |  |  |
| - Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий территориальной избирательной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 3.1. | Весь период |  |  | Ведение делопроизводства ТИК Кавказская |  | ТИК Кавказская |  | Секретарь ТИК |  |
| 3.2. | 10.08.18г. 20.08.18г. |  |  | Ведение и передача в ИК КК табеля учета рабочего времени. |  | ТИК Кавказская |  | Секретарь ТИК |  |
| 3.3 | До 3 августа июля |  |  | Регистрация кандидатов |  | ТИК Кавказская |  | Председатель ТИК Рабочая группа ТИК |  |
| 3.4 | До 3 августа |  |  | Передача в СМИ сведений о кандидатах зарегистрированных по избирательным округам |  | ТИК Кавказская |  | Председатель ТИК Секретарь ТИК |  |
| 3.5 | 7 августа |  |  | Проведение жеребьевки в СМИ по распределению бесплатной печатной площади |  | Газета «Огни Кубани» |  | Председатель ТИК |  |
| 3.6 | До 9 августа |  |  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  | ТИК Кавказская |  | Председатель ТИК Секретарь ТИК |  |
| 3.7 | август |  |  | Утвердить текст информационного плаката о зарегистрированных кандидатах |  | ТИК Кавказская |  | Председатель ТИК Секретарь ТИК |  |
| 3.8 | До 29 августа |  |  | Размещение на стендах в помещениях ТИК, УИК информацию о зарегистрированных кандидатах |  | ТИК Кавказская |  | Председатель ТИК, УИК Секретарь ТИК, УИК |  |
| 3.9 | До 19 августа |  |  | Утвердить текст избирательного бюллетеня |  | ТИК Кавказская |  | ТИК Кавказская |  |
| 3.10 | До 30 августа |  |  | Подготовить сведения о поступлении и расходовании средств кандидатов |  | ТИК Кавказская |  | ТИК Кавказская |  |
| 3.11 | До 29 августа |  |  | Передать первый экземпляр списка избирателей в УИК |  | ТИК Кавказская |  | ТИК Кавказская |  |
| 3.12 | С 29 августа |  |  | Обеспечить подготовку и осуществить контроль проведения досрочного голосования в УИК |  | ТИК Кавказская, помещения УИК |  | ТИК Кавказская, УИК |  |
| 3.13 | До 29 августа |  |  | Совместно с органами местного самоуправления обеспечить готовность помещений УИК к проведению досрочного голосования |  | ТИК Кавказская, помещения УИК |  | ТИК Кавказская, администрация МО Кавказский район, администрации с/ |  |
| 3.14. | Весь период |  |  | Мониторинг и изучение изменений в законодательстве РФ и Краснодарского края в области избирательных прав граждан. |  | ТИК Кавказская |  | Председатель ТИК |  |
| 4. Организационная и методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 5 |
| 4.1 | август |  |  | Оказание содействия в проведение конкурсов, деловых игр, тренингов, викторин и олимпиад по избирательному праву, научно-практических конференций и иных мероприятий, направленных на повышение политической культуры и электоральной активности молодежи | ТИК Кавказская |  |  | секретарь ТИК |  |
| 4.2 | август |  |  | Работа с письмами и нормативно–правовыми документами ИК Краснодарского края. | ТИК Кавказская |  |  | секретарь ТИК |  |
| 4.3 | август |  |  | Участие в заседаниях и видео-семинарах, проводимых избирательной комиссией Краснодарского края | Малый зал администрации МО Кавказский район |  |  | члены ТИК Кавказская, системный администратор ГАС «Выборы» |  |
| 4.4 | август |  |  | Направление информации о проведенных мероприятиях в ИККК | ТИК Кавказская |  |  | ТИК Кавказская |  |
| 4.5 | До 2 августа |  |  | Отчет по ведению информационно-разъяснительной деятельности на муниципальных выборах | ТИК Кавказская |  |  | Председатель ТИК |  |
| 4.6 | 2 августа |  |  | Участие в обучающем семинаре для председателей, заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий |  |  |  | Председатель ТИК Секретарь ТИК |  |
| 5. Мероприятия по взаимодействию с отделениями политических партий, со СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 5.1 |  | август |  | Организация освещения мероприя-тий, проводимых ТИК Кавказская в районной общественно – политической газете «Огни Кубани». |  | ТИК Кавказская, интернет-страница ТИК Кропоткинская |  | Председатель ТИК |  |
| 5.2 |  | август |  | Подготовка и размещение информации в сети Интернет на странице ТИК Кавказская |  | ТИК Кавказская интернет-сайт |  | Председатель ТИК |  |
| 5.3 |  | август |  | Встречи с представители местных отделений политических партий, общественных объединений по вопросу участия политических партий в выборах депутатов Совета МО Кавказский район |  | ТИК Кавказская, малый зал администрации МО Кавказский район |  | Председатель ТИК, руководители местных отделений политических партий |  |
| 6. Взаимодействие с системным администратором ГАС «Выборы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 6.1 |  | Весь период |  | Прием-отправка электронной почты |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.2 |  | весь период |  | Регистрация и печать принятых писем, постановлений, распоряжений и пр. |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.3 |  | весь период |  | Работа с двойниками краевыми |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.4 |  | весь период |  | Работа с двойниками федеральными |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.5 |  | весь период |  | Выполнение работ по верификации данных об избирателях |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.6 |  | весь период |  | Выполнение работ по выявлению и исправлению некорректных данных об избирателях |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.7 |  | весь период |  | Исправление ранее выявленных некорректных данных об избирателях |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.8 |  | весь период |  | Обработка сведений о фактах выдачи/замены паспортов, поступивших из ИКСРФ |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.9 |  | весь период |  | Обработка сведений УФСИН, поступивших из ИКСРФ |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.10 |  | весь период |  | Установка пакетов обновлений |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.11 |  | весь период |  | Корректировка адресного классификатора |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.12 |  | весь период |  | Проверка состояния сигнализации помещения ГАС "Выборы" |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.13 |  | весь период |  | Проверка состояния печатей на опечатанных объектах (дверь, сейф, колба, АРМы) |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.14 |  | весь период |  | Выполнение ежедневных регламентных работ |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.15 |  | первая декада месяца |  | Выполнение ежемесячных регламентных работ |  | ГАС «Выборы» |  | Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.16 |  | весь период |  | Учет, хранение, уничтожение документов и машиночитаемых носителей, содержащих персональные данные и иную конфиденциальную информацию |  | ГАС «Выборы» |  | Председатель ТИК Н.Голышев, Системный администратор Т.Зяблова |  |
| 6.17 |  | весь период |  | Создание "холодных" и "горячих" backup's |  | ГАС "Выборы" |  | Системный администратор |  |
| 6.18 |  | В соответствии с Регламентом |  | Использование КСА ГАС «Выборы» (в том числе ввод и передача данных о выдвижении, регистрации, изменении статуса кандидатов, списков кандидатов) в единый день голосования 9 сентября 2018 года |  | ГАС "Выборы" |  | Системный администратор |  |
| 6.19 |  | В соответствии с распоряжением № 98-р от 18.07.2018 г. |  | Участие в системных тренировках |  | ГАС "Выборы" |  | Системный администратор |  |
| 6.20 |  | Весь период |  | Обучение (восстановление навыков) операторов СПО УИК |  | ГАС "Выборы" |  | Системный администратор |  |
| 6.21 |  | До 19 августа |  | Оснащение компьютерной техникой УИК |  | ГАС "Выборы" ТИК |  | Председатель ТИК, системный администратор, администрация МО |  |
| 6.22 |  | До 17 августа |  | Участие членов УИК-операторов КОИБ в обучении в сервисном центре |  | ГАС "Выборы" |  | Системный администратор, операторы КОИБ |  |
| 6.23 |  |  |  | Формирование макетов избирательных бюллетеней, проверка сигнального тиража избирательных бюллетеней для голосования с использованием КОИБ |  | ГАС "Выборы" ТИК |  | Председатель ТИК, системный администратор |  |
| 6.24 |  | До 28 августа |  | Формирование и печать списков избирателей |  | ГАС "Выборы" ТИК |  | системный администратор |  |
| 6.25 |  | Весь период |  | Ввод в задачу «Кадры» решений ТИК, связанных с изменениями в составах УИК |  | ГАС "Выборы" ТИК |  | системный администратор |  |